## Sheet1
主办部门：投资公司 |  |  |  |  | 房建负责人： 胡彦伟
序号 | 项目名称 | 待落实或解决的重点事项 |  | 任务分解 | 相应措施 | 责任人 | 配合部门或单位 | 完成时限 | 落实情况 | 完成比
1 | 东非公司新办公楼项目 | 东非公司新办公楼项目：目前该项目已经由北京华巨建筑规划设计院有限公司完成概念设计，待公司领导正式确认概念方案之后，将开始项目的建筑方案设计、施工图设计；同时该设计文件需要由埃塞设计公司进行格式转换，并上报亚的斯土地局进行报批，最终获得建筑许可；中交产投目前愿意购买我司8000平米建筑面积用作中交产投在埃塞的办公+公寓；新办公楼地块入口处有116平米的缺口，此事宜影响项目的规划设计。 |  | 1.确定最终项目概念设计方案； 2.确定埃塞设计公司（埃塞政府要求上报的设计图纸必须为埃塞格式）； 3.中交产投埃塞办事处已经出具“办公+公寓购买”红头文件，但是刘局要求由中交产投总部出具红头文件才具有权威性，在收到新红头文件后，将向国内领导上报； 4.继续跟踪亚的斯土地局关于地块入口处116平米地块获取事宜。 | 1.和国内领导多进行沟通与交流，尽快确定最终项目概念设计方案，以便后续设计工作的展开； 2.开始埃塞设计公司议标工作，尽快确定有资质、有实力的埃塞设计公司； 3.与中交产投多进行沟通，敦促其公司总部正式出具购买信函； 4.与亚的斯土地局多进行协商，尽快获取116平米缺口地块。 | 1.文应征、沈佳奇、韦强余； 2.周凡迪； 3.周凡迪； 4.沈佳奇、周凡迪 | 1.港航房建部； 2.市场投资开发部 3.市场投资开发部4.市场投资开发部 | 1.2018年12月30日；2.2018年12月30日；3.2018年12月15日；4.待定 | 目前中交产投埃塞办事处已经出具“办公+公寓购买”红头文件，并且市场投资开发部已经通过邮件上报国内领导，但是刘局建议由中交产投总部出具红头文件才具有权威性，目前中交产投埃塞办事处已经与其总部联系，正等待正式批文。 | 40%
2 | 吉布提9.4公顷土地储备项目 | 吉布提9.4公顷土地储备项目：拟购买宗地作为储备用地，计划作为公司在吉项目营地和拟投资物流园区项目公司的日常经营活动营地。为在建项目提供存放大型材料设备的场地，为埃塞在建项目的进口物资设备起到降低仓储费用、物流成本的作用，同时凭借保税区资格，能够为其他企业提供保税清关运输服务。9.4公顷土地拟以302.7万美元（含税），折32.2美元/平方米的价格授予公司,并指派国土局等相关政府部门配合公司购地过户手续办理。同时允许公司修建一条连接道路，连接宗地与距离宗地750米的国家1号公路，道路将被政府纳入规划，且建设费用可用于抵扣部分购地费用。 |  | 1.2017年7月12日，国土局局长根据决议向公司签发授予地块通知书，列明土地购买相关款项，并说明缴费方式。道路将被政府纳入规划，且建设费用可用于抵扣部分购地费用； 2.公司已将道路设计标准及建设方案递交至吉布提公路局。 3.2018年2月18日，中交一公局，吉布提公路局，国土资源局三方达成土地购买协议。中交一公局承担意大利桥修复项目和Nagad过水路面及道路修复项目的工作，同时被选定修建一条连接RN1与该公司于PK13购买的地块的道路。中交一公局完成上述三个项目的工作，将取得地块的临时地契，并且吉布提公路局将按照多退少补的原则，支付给中交一公局634,633美元。 | 1、已获得公司董事会批复； 2、土地协议已经签署完毕； 3、与公路局正在确认进场道路的施工方案，准备紧张施工。 | 1.沈佳奇； 2.卢振波。 | 1.合约处； 2.港航房建部&投资管理部&吉布提办事处 | 1.2018年9月31日；2.2018年11月30日。 | 目前正在与公路局确认进场道路的具体施工方案，准备进场施工，施工完毕即可取得临时地契，公司营地建设完毕可以确定永久地契。 | 50%
|  |  | 土地过户 | 1、由公证处帮助向税务局申请； 2、向税务局缴费； 3、办理土地过户手续，取得地契。 | 等待上级批准和资金到帐后即刻办理。 | 石磊 | 项目公司 | 2018-12-30 | 资金已到位，上级要求修改合同，正谈判中。 | 65%
|  |  | 地勘与设计 | 1、由地勘单位复勘出具地勘报告；2、设计人员提供基础施工图； 3、基础开槽时请房建事业部联系设计人员到场。 | 1、增加基础复勘点； 2、设计提供基础施工图； 3、开槽前设计人员到场。 | 金会成 | 项目公司 | 2018-12-20 | 地勘复测已经完成，并将结果交给设计院。设计院根据地勘结论给出了最终2#、3#楼基础处理方案。邀请设计院相关人员于12月上旬到场验槽以及后续设计工作 | 90%
|  |  | 营销组织 | 1、广告设计与制作； 2、媒体推广； 3、促销活动； 4、开发客户； 5、联系银行信贷机构。 | 1、销售策划经理招聘； 2、营销推广方案拟请在非洲法语区有地产经验高力国际帮助。 | 石磊 | 房建事业部 人力资源处 |  | 上级要求暂缓营销工作。 | 10%
|  |  | 工程建设 | 1、施工准备工作； 2、基础工程； 3、主体工程。 | 完成施工前准备工作，确保开工的正常进行。 | 赵颀 | 项目公司 中非公司 | 2019-3-30（一期） | 1)完成场地“三通”一平工作； 2）生活区临建完成90%，进场道路硬化完成； 3）施工前期策划视频汇报已经完成，项目部正在根据会议意见进行修改完善； 4）正在洽谈劳务分包合同；5）设备物资材料12月初开始陆续到场；6）计划12月上旬开始基础开挖； | 10%
|  |  | 税收优惠政策 | 1、确认税收优惠对口申请部门； 2、对接相关税收优惠政策部门； 3、报送申请材料。 | 1、对接投资促进局，按照投资优惠许可办理所需文件的要求报送文件； 2、投资促进局文件审核完毕并已签字，已报送到财政部进行审核； 3、财政部反馈材料中缺少项目出资承诺书，目前投资承诺函已递交，等待财政部长签字。大概需要1个月时间； 4、必要时考虑聘请中介结构加快投资优惠许可进度。 | 赵颀 | 项目公司 |  | 资料已通过财政部审核小组审批，目前正在等税务局局长签字，预计12月上旬可拿到财政部签字资料。该资料完成后返回API，即着手投资优惠协议条款的洽谈工作。 | 30%