## 重点工作 (3.9)
海外事业部2018年重点工作任务表（局年度督办系统）
序号 | 重点工作 | 完成效果 | 责任人 | 配合部门 | 完成时限 | 二季度进展
需巩固推进的工作
1 | 巩固内容：两金压降成果，持续改善运营指标。 巩固措施：1.“两金”压降工作领导小组对所属各项目“两金”情况进行梳理，针对不同项目指定专人负责，制定有针对性的“两金”压降目标，与项目共同制定达成方案，明确完成时限和奖惩措施，并且在过程中加强监督和沟通，定期评估“两金”压降效果，查找分析原因，制定进一步压降措施；2.加大逾期账款催收力度，灵活采用各类方式，尽快回收或重组债权；3.持续做好应收账款半月跟踪汇报工作；4.加强对各项目已完工未结算的管理，特别是工程变更索赔的报批管理。 | 提升两金治理成效，两金压降控制在35%目标。 第一季度：坚定不移地打响“两金”压降攻坚战，将预防增量和压降存量同时抓，制定全年工作计划和目标，落实各级责任人、完成时限及奖惩措施，检查措施到位，按月通报，营造长效治理氛围。 第二季度：召开专题会，全面总结一季度工作，评估前期工作效果，优化管控措施；由主要负责人带队，积极对接业主，精准举措，对症施治，提升应收账款的回款效率。 第三季度：召开上半年专题会，全面总结半年工作，做好下半年工作部署；抓住关键环节，加强组织协调，上下联动，确保“两金”压降有序推进。 第四季度：实现两金压降控制在35%的目标，做好全年工作总结、研判下年度“两金”压降形势，继续做好“两金”压降长效治理工作，为海外提质增效奠定坚实基础。 | 于小林 李洪梅 | 相关部门 | 2018.12.31 | 已完成。按月对“两金”等指标发红头文通报；6月份项目管理部分别召开了东非、中非、中西非片区的专题视频会，财务就收款方面在会上与各单位进行了沟通、对收款工作进行了督促
2 | 巩固内容：海外人才体系建设成果，为海外发展提供强力支撑。 巩固措施：1.加快稀缺人才的培养和引进；2.提高属地化人才比例，完善国际化高级雇员的聘用机制；3.发挥人力资源部门在人才管理过程中的优化配置作用，优化海外员工队伍结构；4.做好精神留人，提高软实力；5.在海外人员梳理基础上，因地制宜，控制“三性”岗位人员的录用，逐步进行冗员清退。 | 最优配置人才资源，确保人才结构合理、层次分明，提升人均劳动生产率。 第一季度：根据公司海外业务发展战略，梳理和优化人海外力资源管理体系，制订海外员工结构优化目标。 第二季度：检查属地化和国际化用工进程并持续督导。 第三季度：组织举办第四期项目经理培训班、商务经理培训班。 第四季度：按照引进加自行培养模式，解决人才需求，实现支撑海外业务发展；同时，优化海外薪酬福利体系，实现双重激励；另外，优化外聘人员结构，推行劳务派遣机制。 | 沈 明 | 人力资源部 | 2018.12.31
3 | 巩固内容：海外“大党建”体系建设成果，构建党建工作长效机制。 巩固措施：1.巩固海外党建工作成果，加强思想引领和领导班子建设，夯实党建“三基工作”，加强干部人才队伍建设、企业文化建设和党风廉政建设；2.优化海外党建工作运行体系、制度体系、培训体系和宣传体系；3.突破党建工作思想教育瓶颈、人才结构瓶颈和用人制度瓶颈。 | 坚持党的全面领导，牢固树立一盘棋思想，凝心聚力，强根铸魂，文化落地。 第一季度：完成大党建工作运行体系设计安排，印发《2018年度海外大党建工作计划》。 第二季度：策划完成海外事业部“三基工作”要求，指导“三基”工作；制订《海外事业部中层干部管理办法》，规范干部管理工作；设计《海外事业部大党建工作考核评分标准》，指导大党建工作；组织“四项特色党建工作”交流，共同提升工作水平；策划、部署和指导“四项教育”活动，结合主题宣传活动，提升员工安全法治意识，加强政治引导，增添精神动力。 第三季度：督导“三基工作”、“四项特色党建工作”、“四项教育工作”，推进党建工作和制度体系建设。 第四季度：总结领导班子建设、党建工作情况、党风廉政建设工作情况，加强沟通交流，鼓励先进，鞭策后进，持续改进工作，形成制度。 | 赵 伟 陆建红 | 党委工作部 | 2018.12.31
4 | 巩固内容：海外“大监督”体系建设成果，筑牢发展根基。 巩固措施：1.巩固监督服务成果，加强联合审计、督办和风险防控；2.制定海外各级党委会、办公会决策清单；3.完善监督服务要素，完善监督架构，畅通监督流程，建立监督台账，运用监督成果；4.深化监督服务作用，增强教育针对性，提升监督专业性，维护监督严肃性；5.组成联合检查组，计划用三年的时间对海外开展全覆盖的大检查。 | 发挥监督对海外发展的促进作用，监督架构逐步完善。 第一季度：完成海外大监督机制设计，优化监督流程，形成大监督工作责任制，同时部署《2018年度效能监察工作安排》。 第二季度：完成大监督架构安排；设计《监督台账》；印发《海外项目效能监察实施细则》，指导工作。 第三季度：检查大监督体系运行情况和效能监察工作开展情况，形成督导报告。 第四季度：总结大监督体系建设情况、效能监察工作开展情况，分析得失，评估大监督体系有效性，加强沟通交流，持续改进工作。 | 赵 伟 陆建红 于小林 | 相关部门 | 2018.12.31 | 已完成。组成财务、经营联合检查组，赴东非等4个片区公司总部及部分项目进行了联合检查，出具了检查报告
需补齐完善的工作
5 | 补齐内容：海外“大营销”短板，健全海外市场营销体系，加密营销网络，提升海外多维度支撑服务体系，不断拓展市场空间。 补齐措施：1.梳理完成海外市场营销管理办法，明确总部及前方的责任界面，激活整体开发动力；2.探索设置市场营销职业经理人；3.根据海外产品链的分布情况，选聘铁路、机场、供排水、房地产、工业园等产品商务经理；4.持续优化海外开发激励机制；5.提升标书技术方案、商务报价、合同条款谈判等质量；6.巩固提升高价值客户关系维护质量的能力；7.巩固提升投融资项目运作能力，培育EPC+投资、PPP等竞争优势，创新运作房地产投资、项目集群或综合体开发。 | 职能定位、管理界面、制度流程更加清晰；提升市场占有率；解决海外商务开发人才成长通道，培养高素质团队；主流模式竞争优势得到提升。 第一季度：完成海外市场营销管理办法、市场营销职业经理人管理办法、海外开发激励机制的编制，产品经理招聘全面展开，继续推进对外关系考核，加强与金融机构的业务联系。 第二季度：整体推进新营销管理办法、市场营销职业经理人管理办法、海外开发激励机制的实施，完成产品经理招聘，维护客户关系能力得到提升。 第三季度：新营销体系、开发激励机制平稳运行，投融资项目运作能力及投标报价能力得到提升。 第四季度：市场营销职业经理人及产品经理岗位作用发挥，创新运作房地产投资、项目集群或综合体开发能力得到普遍提升。 | 周永生 杨 松 孙忠新 沈 明 | 相关部门 | 2018.12.31
6 | 补齐内容：海外“大管理”短板，健全海外项目管理体系，不断提升质量效益。 补齐措施：1.针对目前的海外项目管理体系，海外事业部、片区公司、项目三层级进行全面梳理，找出体系中存在的问题；2.根据存在的问题进行调整，确定三层级的决策清单；3.做好海外公路、铁路、机场、房建标准化建设，开展项目管理标准化开展情况督导检查和评价；4.巩固项目前期策划和技术方案质量；5.构建立体化的安全防范和应急体系，强化过程管控。 | 职能定位、管理界面、制度流程更加清晰，新产品支撑保障水平得到提升，实现运行流畅、责任清晰、风险可控、管理成本最低。 第一季度：根据局对海外的定位，以问题为导向，梳理海外项目管理界面，完善管控制度及流程； 第二季度：完成制度流程的批复，并对标准化的文件初步整理； 第三季度：对项目管控制度执行、落实进行检查，形成检查报告；收集、整理标准化资料。 第四季度：对全年工作效果进行全面梳理、评价，提出建议。 | 高俊宏 范文军 周艳东 翟庆龙 李洪梅 葛健全 | 相关部门 | 2018.12.31
7 | 补齐内容：海外“大创新”要素，瞄准市场和问题导向，破解发展瓶颈。 补齐措施：1.坚持“大创新”思维，优化片区功能配置，推进体制创新；2.持续优化全面风险管理体系建设，完善风险应急方案，做好区域市场和国别市场的细分研究，重点防控政治风险、投资风险、投标风险、收款和外汇风险，最大限度保障公司的海外利益；3.健全合规风险管理组织架构，做好海外片区全覆盖，加强合规培训、落实情况审查和合规文化宣贯；4.巩固信息化资源管理平台建设成果，做好海外统一门户建设，加快数据仓库和数据中心建设，完善执行力管理系统；5.以全面预算及成本控制信息化系统为管控工具，加强项目成本管控；6.做好中交东非技术中心建设。 | 提升创新对海外转型发展的支撑力。。 第一季度：海外发展体制机制得到优化完善，各大风险工作组全面开展风险识别、评估工作。 第二季度：海外信息化总体架构完成，整体推进软件开发，编制完成各大类风险管控细则。 第三季度：成本预算软件试运行，推进亚太公司合规体系建设。 第四季度：技术中心初步具备对开发和生产支撑能力，完成各片区公司和相关项目的合规审查，全面风险体系得到完善。 | 李宇飞 沈 明 李洪梅 程含春 陆建红 | 相关部门 | 2018.12.31
需突破创新的工作
8 | 突破内容：加快海外走出去步伐，实现“一体两翼”融合与带动公司产能走出去的新突破。 突破措施：1.进一步提升公司在机场、房建、工业园、供排水等“两翼”主业外领域的能力，巩固差异化发展优势；2.主动对接中交负责的区域中心，积极参与中交牵头运作的超大型项目的前期运作及实施，实现与“一体两翼”进一步融合；3.持续优化海外商务平台建设，按照市场化机制选择最优资源，建立产能清单，推进命运共同体、利益共同体的建设，提升海外事业部支撑水平，传导海外管理方式、方法；4.运用并购、参股、组建联营体等手段，在寻求新伙伴、进入新市场、培育新产能上的新突破。 | 充分发挥两个优先、两个支撑，实现量与质同升，拿到更多好项目、大项目。 第一季度：中交区域中心的工作对接展开，海外商务平台建设工作的前期工作全面展开。 第二季度：海外商务平台建设工作全面展开，总部支撑建设工作落实 第三季度：差异化发展优势得到进一步巩固，与中交区域中心全面对接；海外商务平台建设初步完成，外部合作资源得到实质扩展，总部支撑水平得到实质提升。 第四季度：主业外领域能力进一步提升，差异化发展优势进一步扩大，与“一体两翼”的融合更加紧密，在新市场、新产能、新伙伴上有新突破。 | 周永生 杨 松 李洪梅 | 相关部门 | 2018.12.31
9 | 突破内容：加速全球资源整合，实现资源整合和使用效能的新突破。突破措施：1.市场开发部前置积极整合优势资源，与优秀企业组成联营体等新型商业模式；2.持续优化培养整合战略协作队伍资源和属地化专业化劳务队，督导各片区对属地化专业队伍重点培养；3.推进海外采购属地化，开发第三国采购渠道，加强全球资源对接，欧美标准产品合格供应商库基本建立；4.创新融资渠道，主动对接国内相关融资、信保、基金等政策性机构，聘请国际金融顾问，做好与欧美知名企业对接与合作。 | 基本具备全球资源保障服务能力，相应资源渠道彻底打通，合作机制相对完善、高效。 第一季度：梳理现有的协作队伍资源，建立合格协作队伍资源库；与政策性机构对接得到加强。 第二季度：制定战略协作队伍资源培养的指导意见，并下发。 第三季度：实现协作队伍资源库上线；与欧美知名企业建立定期联络洽商机制。 第四季度：对接全球资源，基本建立欧美标准产品合格供应商库；做好工作总结，优化调整合作机制。 | 高俊宏 周永生 杨 松 李洪梅 曹成志 |  | 2018.12.31