## 月度重点、难点工作（资金处）
2019年1月重点、难点工作统计表
部门：财务中心 | [6 empty] | 分管处室领导：高增峰
序号 | 处室 | 工作内容 | 工作进展 | 重难点问题 | 下一步建议或规划 | 需领导、各部门支持或配合的说明 | 责任人 | 备注
1 | 资金处 | 积极跟踪口行项目放款工作 | 各项目分别涉及业主还贷利息逾期、合同变更、还款机制、提款期等问题，现阶段只有乌干达KE项目未满足条件较少，只差业主当地币资金到位和保函延期两个条件，目前正积极办理和跟踪中。 | 口行作为政策性贷款发放行，放款受众多监管条件限制，各方面要求极高，不仅有对我方的要求，还有对财政部的还款、保证金账户、合同不能变更等方面的要求，需要前后方在业主、财政部、口行三方中不断协调推进； | 做好口行与前方的衔接沟通工作，推动协调解决问题，以便尽快满足放款条件 | 各相关项目及对外合作处 | 高增峰/周燃 | 重点、难点工作
2 | 资金处 | 负责办理各类银行产品 | 完成保函费用的核对，完成喀麦隆KM项目及1号附加合同2个履约保函减额延期，NIB保险公司大楼项目的履约保函和预付款保函的开立，配合开发处完成多个投标保函和信贷证明。 | 1、央行接连发布多份关于强化各类金融产品管理的文件，导致各银行产品风险审核愈加严格，影响办理速度；2、部分业主对格式要求严格，而银行认为风险点较多，双方在格式上修改上互不让步，国内行尚可协调，部分当地行直接自行增加条款，而业主不肯接受；3、部分当地行一家独大，只要国内行一家客户欠费即停办该国内行所有客户的保函开立业务，而跨省行的费用催缴还需总行协调，推动困难，部分银行甚至直接放弃该国业务。 | 1、向前方及时反馈情况，提前准备保函办理资料，尽量留出时间量；2、规范保函提供资料，加强居间沟通协调，减少风审难度；3、探索保函转开新模式，减少卡顿环节。 | 需前方相关项目配合及集团海外事业部支持 | 高增峰/周燃 | 重点、难点工作
3 | 资金处 | 香港结算中心融资5000万美元 | 贷前事宜接洽，履行内部审批流程 | 内部审批流程及提款时间控制 | 按计划积极推进 | 无 | 高增峰/周燃 | 重点、难点工作
4 | 资金处 | 节前分包支付 | 及时处理支付申请 | 待支付单位众多、用款额度巨大、时间要求紧迫。 | 根据相关财务制度提前做好支付准备 | 无 | 高增峰/周燃 | 重点、难点工作
5 | 资金处 | 持续推动应收账款回收 | 协同项目管理部、党建监督部对重点项目进行周监控 | 业主资金短缺及口行项目存在各种各样的问题导致大额资金滞压，回款难度巨大。 | 持续保持催收力度 | 项目管理部、党建监督部、各总项目部、各项目部 | 高增峰/周燃 | 重点、难点工作
6 | 资金处 | 推进海外事业部资金管理信息化系统 | 久其方面：已上线试运行5个附表，剩余2个附表正在调试，预计下月完成上线； 同旺方面：各类审批流程已完成第一次调试，等待信管处下一步安排。 | 1、与现有系统交叉对接节点设定； 2、境外受网络条件限制； 3、各模块设计。 | 按计划积极推进 | 需信管处配合 | 高增峰/周燃 | 重点、难点工作
备注：每个月的25日上报下个月的重点、难点工作统计表。

## 日常工作 (资金处)
2018年日常工作统计表
部门：财务中心 |  |  |  | 分管处室领导：高增峰
序号 | 处室 | 工作内容 | 完成节点 | 责任人 | 备注
1 | 资金处 | 负责海外事业部资金回收、集中、运用及保值增值工作 | 日常工作 | 高增峰/周燃
2 | 资金处 | 负责海外事业部资本结构优化、风险防范等资金管理工作 | 日常工作 | 高增峰/周燃
3 | 资金处 | 负责海外事业部各类银行产品办理、维护及相关咨询工作 | 日常工作 | 高增峰/周燃
4 | 资金处 | 负责海外各银行账户管理工作 | 日常工作 | 高增峰/周燃
5 | 资金处 | 负责接洽各金融机构进行资金融通工作 | 日常工作 | 高增峰/周燃
6 | 资金处 | 负责口行项目、经援项目国内收款工作 | 日常工作 | 高增峰/周燃
7 | 资金处 | 负责海外事业部境外当地币资金风险管控工作 | 日常工作 | 高增峰/周燃
8 | 资金处 | 负责境外应收账款监控工作 | 日常工作 | 高增峰/周燃
9 | 资金处 | 配合项目管理部合约处推动两金压降工作 | 日常工作 | 高增峰/周燃
10 | 资金处 | 负责海外事业部资金预算、执行管理工作 | 日常工作 | 高增峰/周燃
11 | 资金处 | 负责投垫资类项目专项资金预算管理工作 | 日常工作 | 高增峰/周燃
12 | 资金处 | 负责与中国出口信用保险公司特险业务对接 | 日常工作 | 高增峰/周燃
13 | 资金处 | 负责南苏丹财政大楼项目特险索赔事宜 | 日常工作 | 高增峰/周燃
14 | 资金处 | 负责核定海外事业部各境外单位资金占用额度 | 日常工作 | 高增峰/周燃
15 | 资金处 | 负责海外事业部本部资金占用费用核算及落实工作 | 日常工作 | 高增峰/周燃
16 | 资金处 | 负责境外投资主体ODI登记工作 | 日常工作 | 高增峰/周燃
17 | 资金处 | 负责外经贸发展专项资金重点工作 | 日常工作 | 高增峰/周燃
18 | 资金处 | 负责与中交集团、中交海外事业部、中交北京结算中心、中交香港结算中心业务对接 | 日常工作 | 高增峰/周燃
19 | 资金处 | 负责与中国进出口银行、国内各商业银行、境外各银行业务对接 | 日常工作 | 高增峰/周燃
20 | 资金处 | 负责各协作队伍分包结算款国内部分审核支付 | 日常工作 | 高增峰/周燃
21 | 资金处 | 负责报送局建筑企业主要经营指标-海外总承包工程结汇相关部分、运营质量分析资金部分 | 日常工作 | 高增峰/周燃
22 | 资金处 | 负责报送局金融创新业务统计表、带息负债预测表、长短期借款预测表、资金集中情况表、资金集中考核数据调整表等 | 日常工作 | 高增峰/周燃
23 | 资金处 | 领导交办的其他工作 | 不定期 | 高增峰/周燃
备注：本表以年度为单位填写，2018年度每个季度更新一次，并于每个季度前一个月的25日上报。