## 统计总表
非洲国家市场开发情况列表
序号 | 国名 | 通用语言 | 所属区域 | 国别管理机构 | 常驻人员数量 |  | 负责人 | 办公地点及 联系方式 | 备注 | 2016年市场经营情况（亿美元） |  |  | 2017年市场经营情况（亿美元） |  |  | 2018年市场经营情况（亿美元）
[5 empty] | 中方 | 外方 |  |  |  | 合同额 | 营业额 | 利润 | 新签合同额 | 营业额 | 利润 | 新签合同额 | 营业额 | 利润
1 | 肯尼亚 | 英语 | 东非
2 | 乌干达 | 英语
3 | 卢旺达 | 英语
4 | 坦桑尼亚 | 英语
5 | 布隆迪 | 英语
6 | 南苏丹 | 英语
7 | 吉布提 | 英语
8 | 厄立特里亚 | 英语
9 | 埃塞俄比亚 | 英语
10 | 塞舌尔
11 | 索马里
12 | 科摩罗 | 法语
13 | 马达加斯加 | 法语
14 | 马拉维
15 | 毛里求斯
16 | 贝宁 |  | 西非
17 | 布基纳法索
18 | 乍得
19 | 科特迪瓦
20 | 冈比亚
21 | 加纳
22 | 几内亚
23 | 几内亚比索
24 | 利比里亚
25 | 马里
26 | 尼日尔
27 | 毛里塔尼亚
28 | 尼日利亚
29 | 塞内加尔
30 | 塞拉利昂
31 | 多哥
32 | 佛得角
33 | 刚果(金) |  | 中非
34 | 喀麦隆
35 | 中非
36 | 赤道几内亚
37 | 加蓬
38 | 刚果(布)
39 | 圣多美普林西比
41 | 安哥拉 | 葡萄牙语 | 南非
42 | 博茨瓦纳 | 英语
43 | 莱索托 | 英语
44 | 莫桑比克 | 葡萄牙语
45 | 纳米比亚 | 英语
46 | 斯威士兰 | 英语
47 | 南非 | 英语
48 | 赞比亚 | 英语
49 | 津巴布韦 | 英语
50 | 阿尔及利亚 | 法语 | 北非
51 | 埃及 | 英语
52 | 利比亚 | 阿拉伯语
53 | 摩洛哥 | 法语
54 | 苏丹 | 英语
55 | 突尼斯 | 法语
注：1.国别管理机构是指负责该国别管理开发的机构名称（**办事处或公司等），如所在国由他国机构代管，请如实填写。
2.常驻人员是指在该国别管理机构管辖下的工作人员。
3.负责人是指常驻该国别或者负责该国别市场开发及项目管理机构的负责人，请勿填写国内的联系人员。
4.办公地点填写国别负责人常驻城市。
5.如有其他需要补充，请在备注内说明。
6.请随本表后附各国别新签项目及重点跟踪项目清单（格式见附页）。

## 2016-2018新签项目清单
非洲国家2016-2018年新签项目列表
序号 | 国 家 | 项目名称 | 项目类型 | 项目规模 （亿美元） | 资金来源 | 签约主体 | 使用品牌 | 项目简介 | 备 注
Note on D2: 作者: EPC、BOT、PPP等。
Note on F2: 作者: 现汇，投资，两优等。如有明确的政府或金融机构，请标明。

## 重点跟踪项目清单
非洲国家重点跟踪项目列表
序号 | 项目名称 | 国别 | 项目类型 | 投资额或合同额（亿美元） | 资金来源 | 跟踪主体 | 使用品牌 | 外方业主或合作企业 | 项目内容 | 项目主要进展 | 存在主要问题 | 下一步工作计划 | 备注
1 | 莫桑比克鲁伍马河二桥项目 | 莫桑比克 | EPC | 2 |  |  |  | 莫国家公路局、坦桑尼亚公路局 | 鲁伍马河为莫桑比克与坦桑尼亚边界线，2010年Unity大桥建成后促进了两国交流，但该桥离经济发展重地Palma距离较远。为此，莫方拟在鲁伍马河下游新建Namoto-Kiambo大桥，紧靠出海口。项目拟分两期实施，一期完成大桥主体，二期完成在莫桑比克和坦桑尼亚的连接道路。大桥跨度约为2公里，连接道路道路长约60公里（莫桑、坦桑境内各30公里），双向两车道，设计时速为80km/h。 | 2014年1月中交与莫国家公路局签署MOU。2014年6月完成初步设计方案，8月完成预可研。由于莫桑2014年面临换届选举，该项目推进缓慢，在2014年10月选举结束后，该项目基本处于暂停状态。2015年10月坦桑总统访莫，重新提出了重启该项目的计划，但是由于2015年底坦桑政府选举，前总统下台后项目又处于暂停状态。 | 莫桑与坦桑两国政府间未达成共识，业主态度不积极。 | 1、保持与莫桑国家公路局交涉； 2、持续关注莫桑与坦桑两国政府关系，并适时推动项目进展。 | 对非产能合作重点项目
2 | 麦克雷至沃尔迪亚铁路 | 埃塞俄比亚 | EPC | 15.79 | 商贷，拟通过口行进行融资 |  |  | 埃塞铁路局 | 埃塞俄比亚Weldiya/Hara Gebeya---Mekele铁路项目（EPC总承包）位于埃塞俄比亚北部，地处提格雷州境内，是前任总理梅莱斯的家乡。这条铁路线的下一段是埃塞著名的旅游景点Axum。本段铁路线路全长约218公里，本项目包括除机车和大型机车维修设施外，铁路全线内所有线下和线上工程，主要包括：路基，桥梁，隧道，轨枕，轨道，站房，四电系统等工程。 | 已签署商务合同，2014年底正式开始动工，截至2016年5月，项目总体完成额约占34%。口行已批贷，未签署贷款协议。中咨公司正在开展独立评估。2016年5月埃塞铁路公司总裁访华时表示，为尽快推动项目启动，愿将申请融资比例从85%降为70%。 2017年11月份与业主协商就合同支付货币比例进行调整为40%当地币配套资金+60%美元资金。埃塞铁路局于2018年6月1日，下发了WM铁路项目第四号补充协议及2018年5月份月支付款。 | 落实融资。 | 1、签署补充协议，落实当地币支付； 2、与国内部委商议贷款推进计划；向中国驻埃塞使馆和经参处申请贷款推动建议；与埃塞铁路局，埃塞财政部商议具体推动计划。 | 对非产能合作重点项目
3 | 卡利提环路路口-图鲁环岛和卡利提环路-巴布拉环岛路项目 | 埃塞俄比亚 | EPC | 1.21 | 口行商贷 |  |  | 亚迪斯市公路局 | 拟对现有道路升级改造成双向八车道城市快速路。 | 2016年4月，中交集团与埃塞公路局签署商务合同，1.21亿美元。2016年5月埃方向口行提交商贷申贷函，拟申贷1.03美元等额人民币。 2016年10月签署贷款协议，2018年1月实现项目首放。 | 埃塞政府其他项目出现借款逾期未还现象，可能波及该项目实施。 | 积极跟踪埃塞政府还款情况。 | 对非产能合作重点项目
4 | 莫久至阿瓦萨公路 | 埃塞俄比亚 | EPC | 5.24 | 口行优买 |  |  | 埃塞公路局 | 该项目拟在现有Arsinegele-Hawassa段公路旁平行修建一条双向四车道约40公里高速公路，预计13亿美元，埃塞拟平行融资，各个标段分别申请韩国政府、非洲发展银行、世界银行和进出口银行贷款。 | 2016年3月，埃方提交优买申贷函，申贷1.94亿美元。项目拟采用AA高速类似收费机制，需进一步研究完善经济可行性和建立还款保障机制。 2017年5月签署贷款协议，2017年12月贷款协议生效。 | 首放款条件未落实。 | 推动落实首放款条件。 | 对非产能合作重点项目
5 | 阿比让BRT快速公交项目 | 科特迪瓦 | PPP | 2.8 | 商业贷款，拟通过工行安排融资 |  |  | 科特交通部 | 2017年12月我方向科交通部提供了融资、建设、运营的一揽子方案，该方案含16条路线及6个节点立交桥，分三阶段实施，全长232公里，其中优先开展的一期工程一期7条线路。 | 我方给科方提交过初步方案，拟以融资、建设、运营的一揽子方案推动该项目，但是目前科方改变了项目规划思路，拟就车辆部分与瑞典公司合作，同时将另外一些区块以寻找JICA、非发行、伊斯兰发展银行等多元化资金，以现汇招标形式，确定承包商。 | 有其他企业介入该项目，业主态度不明朗，可能将项目进行拆分，道路修建和车辆供应分开进行招标。 | 我方拟采用EPC+F+O+M模式推动该项目，由于其他企业的介入，目前业主态度不明朗，我方将与业主持续沟通并适时调整推动模式，如业主采取招标形式，则我方将全力配合业主进行投标。 | 对非产能合作重点项目
6 | 埃塞-吉布提天然气管道、NGL工厂及装船码头项目 | 埃塞尔比亚、吉布提 | 投资 | 31 | 正在推动 |  |  | 保利协鑫石油天然气集团有限公司 | 项目油气田位于埃塞俄比亚东南部的索马里州Ogaden 盆地，由保利协鑫牵头投资开发，目前已完成油气田的勘探及项目可研工作。整个项目分上游油气开发、中游输气管道、下游NGL厂和码头，中交产投主要参与中下游的开发。天然气管道线路全长749.4公里，沿线共设5座站场、25座阀室，并设立辅助机构及通信系统以保证输气管道安全运行。天然气通过管道输送至吉布提，利用NGL工厂及码头装船后发运至国内港口。 | 1、中交产投与保利协鑫2018年4月签署《项目合作框架协议》。2、保利协鑫已分别与埃塞、吉布提政府签署油气分成协议（PPSA）和天然气管道运输框架协议，天然气管道运输合作框架协议和天然气炼化开发协议。3、国开行提供1亿美元的融资支持，并愿意牵头该项目长期融资；中非产能合作基金出资2亿美元参股。4、中信保将项目列入信保“一带一路”重点项目库。 |  | 开展尽职调查，并对项目进行立项评估。 | 对非产能合作重点项目
7 | 埃塞塔纳姆溴化工园区项目 | 埃塞俄比亚 | 投资 | 1.24 | 正在推动 |  |  | 莱州市海达化工有限公司 | 2016年4月获得埃塞Dallol盐湖勘探权，经初步勘探，溴素含量达669.2PPM（mg/L）,具备规模化工业开发条件。本项目以盐湖溴素资源开发为切入点，以助力埃塞建立基础化工产业体系为目标，引导中国优质产业资源共同投资、建设、运营Dallol盐湖综合开发项目。项目一期：围绕2.5万吨/年的溴素提取，带动氯碱、工业盐、溴素深加工等配套产业，计划投资1.5亿美元；项目二期：依托默克莱地区的配套条件，逐步延伸产业链，打造集基础化工、石油化工、精细化工一体的埃塞首个化工产业集聚区，带动区域经济发展，增加国民就业，打造中埃产能合作的典范。 | 1、2016年4月，中国交建获得埃塞Dallol盐湖265平方公里面积的勘探权；2、2017年1月，中交产投与莱州海达签署合作协议，拟共同投资开发溴化工项目；3、2017年12月，项目公司获得Afdera盐湖勘探许可证；4、2017年12月29日，集团海外事业部立项。 |  | 1、继续推进dallol盐湖勘探权转移，申请采矿权； 2、争取在2018年7月底以前完成Afdera盐湖的前期勘探、可研及环评工作，为公司内部投资评审做准备。 | 对非产能合作重点项目
8 | 南非能源冶金经济特区产业链项目 | 南非 | 投资 | 待定 | 正在推动 |  |  | 南非能源冶金经济特区运营商 | 南非能源冶金经济特区是根据南非经济特区法律，南非政府批准成立的国家级能源冶金特区。项目享有经济特区优惠政策和措施。特区位于南非林波波省木西纳麦康度，占地面积60平方公里。特区周边露天焦煤储量100亿吨以上。南非铬资源占全球83%以上，锰资源占全球81%以上。特区周边还拥有丰富的铁矿、硅矿、镍矿等矿山资源。特区将兴建1200万吨／年洗煤厂、300万千瓦燃煤发电厂、300万吨／年焦炭化工厂、100万吨／年锰铁厂、300万吨／年高碳铬铁厂、50万吨／年硅锰厂、100万吨／年冶金石灰厂、300万吨／年不锈钢坯厂。特区将兴建配套的政府行政服务中心、生活区服务中心（住宅、公寓、酒店、商场、医院、学校等）和公路、铁路、海运综合物流中心。 | 目前，中交产投已和其他中资企业一起与南非贸工部、林波波省政府签署《合作备忘录》，并保持对项目的重点跟踪。 |  | 项目评估及论证工作 | 对非产能合作重点项目
9 | 莫桑比克Tete钢铁产业园区项目 | 莫桑比克 | 投资 | 9.92 | 正在推动 |  |  | Baobab 资源有限公司等 | 项目由BAOBAB资源公司（英国注册，总部位于马普托，私人公司，非洲矿产勘探开发基金AMED持有93%的股份）牵头开发，年产50万吨钢产品和2500吨钒铁，总投资约为9.92亿美元，内部收益率为46%，由中国冶金科工集团（MCC）及Hatch公司提供咨询方案，已获得25年采矿权，铁矿石资源资源储藏量为7.59亿吨（品位为34%），采用转炉技术。项目计划2018年1季度开工建设，2020年下半年投产。 | 目前，中交产投正在对项目可行性、技术方案、财务模型等进行评估研究，并与中钢国际、天津能源等单位洽谈合作模式、出资比例、项目投资开发路径等意向性问题。 |  | 项目评估及论证工作 | 对非产能合作重点项目
10 | 乌干达坎帕拉轻轨项目 | 乌干达 | 待定 | 7 | 框架-两优-口行 |  |  | 乌干达工程交通部 | 基于大坎帕拉城市发展规划，我处向业主提议修建一条连接坎帕拉-恩德培的轻轨项目，与在建的坎帕拉-恩德培机场高速共同分担往返两市的巨大交通流量，可有效改善交通拥堵情况。大坎帕拉经济圈覆盖面积约1000km²，是主要的商业和工业聚集区，交通状况较差，乌政府拟建设以坎帕拉为中心向四周辐射的轻轨，总长度约40公里，造价约7亿美元，是乌干达2040愿景规划和大坎帕拉发展规划重点发展项目，前期规划了四条路线：Kampala-Namanve (12 km) 、Kampala-Kajjansi (12 Km);、Kampala-Kyengera (7 km) 、Kampala-Kawempe (9 Km) | 我司致信表达项目兴趣之后，得到KCCA局长书面肯定信函，对CCCC提出的环城轻轨项目表示赞同支持我司开展前期工作，制作可研及初步设计等；目前根据业主的反馈已完成了对MOU的修改，等待乌政府审核。让COWI和DAR两家设计公司分别制作项目方案计划，正在进行方案比选。 |  | 加强与乌干达工程交通部长和坎帕拉市政府关于项目的交流，加速项目推动工作的开展。 | 对非产能合作重点项目
11 | 乌干达恩德培航空港自贸区项目 | 乌干达 | 待定 | 10 | 框架-两优-口行 |  |  | 乌干达投资局 | 恩德培航空港自贸区拟设立在Lulongo区，距离首都坎帕拉直线距离35公里,与恩德培市隔湖相望,距离恩德培机场2公里,连接坎帕拉-恩德培机场高速路，Lulongo区向北距离坎帕拉-马萨卡主干道中间城镇姆皮吉市约22公里，同时位于湖港位置，交通运输方便。项目一期主要工程内容有建设22KM高速路、1.8KM跨湖桥梁和一座贸易港口。用来打造成自贸城，缓解首都坎帕拉的拥堵状况，形成空港新城，打造成乌干达的第二中心。 | 1.完成项目立项工作；2.非洲制造倡议、中交一勘院、水规院和中国建筑设计院均对本项目进行了现场考察，并已开展项目顶层设计和发展定位，完成初稿；3.完成项目立项工作和初步土地尽职调查。 |  | 积极推进项目，确定融资方案，签署MOU。 | 对非产能合作重点项目
12 | 乌干达粮仓项目 | 乌干达 | 待定 | 2 | 优贷 |  |  | 乌干达工贸部 | 根据与乌干达工贸部签署的初步商务合同内容，本项目将建设1座10万吨混凝土立筒仓，建设5座2万吨钢板简仓，配套建设20座0.5万吨平房简仓，26座简仓总容量为30万吨。 | 1.2013年11月13日，与乌干达工贸部签署了项目MOU；2.2014年5月22日，签署了初步商务合同；完成对项目现场考察；3.2014年11月完成可研报告并上报业主审核；4.2015年1月14日正式向业主提交可研报告和初步设计,准备商务合同。 |  | 加强与乌干达新任驻华大使关于项目的交流，加速项目推动工作的开展，督促业主完成对可研的批复，并签署商务合同 | 对非产能合作重点项目
13 | 埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴BRT项目 | 埃塞俄比亚 | 待定 | 2 | 框架-商贷-国开行 |  |  | 亚的斯市公路局 | BRT公交线及公交车供应等相关工作. | 1.2017年5月签订合作备忘录 ；2.2017年11月完成技术方案初稿。 |  | 推动完成技术方案的审核。 | 对非产能合作重点项目
14 | 埃塞俄比亚Hawassa跨湖大桥 | 埃塞俄比亚 | 待定 | 2 | 框架-两优-口行 |  |  | Hawassa市政府 | 此项目为连接Hawassa市政府至Hawassa机场的跨湖大桥项目，拟建设成为交通，旅游等综合性项目 | 前期跟踪。 |  | 签署备忘录。 | 对非产能合作重点项目
15 | 埃塞俄比亚Adama-Messo高速公路项目 | 埃塞俄比亚 | 待定 | 2.5 | 优买 |  |  | 埃塞公路局 | 130公里高速公路项目（两个标段）。 | 2017年10月递交资格预审。 |  | 通过资深病准备投标文件。 | 对非产能合作重点项目
16 | 埃塞俄比亚新枢纽机场货运机场及临空港经济特区（一期） | 埃塞俄比亚 | 待定 | 待定 | 框架-两优-口行 |  |  | 待定 | 埃塞俄比亚政府拟在距首都60公里的Bishoftu附近新建新的区域枢纽机场。以此机场新建为契机，公司拟与埃塞政府合作先行开展，该枢纽机场中的货运机场部分，并依托货运机场发展临空港经济特区。项目的主要定位为：1.非洲地区最招商引资的临空港经济特区；2.中国与非洲以及非洲与世界相接的最大的航空货运枢纽和物流园区；3.通过临空港相关产业的基础设施建设和产业投资商的引入，使本项目成为中国走向非洲的非洲区域总部基地，以及大型国际知名企业在非洲的区域总部；4.中国商业飞机各机型在非洲的运营、销售、维护、维修基地；5.围绕经济特区各企业的生产和生活、商务配套等相关发展的航空新城。项目拟采用投融结合的方式进行开发，并切实结合埃塞政府对于新机场的规划进行行之有效的分期规划和开发。 | 1.2018年5月，就该方案和想法与埃塞高层进行了口头沟通，获得支持；2.安排由Aecom开展该项目的前期概念设计工作。 |  | 1.完成概念设计；2.向总理发函，成立专门推动小组，确定项目合作范围、方式和资金模式 | 对非产能合作重点项目
17 | 吉布提RN1国道修复改造项目 | 吉布提 | EPC | 2.16 | 框架-两优-口行 |  |  | 吉布提装备交通部 | 本项目为吉布提既有RN1公路Doudoub Bolole - Galafi段修复改造，途径Yoboki、Dikhil镇，路线全长约139.5Km，双向两车道二级公路标准，设计速度100~60km/h，城镇路段、地形起伏路段设计速度采用60km/h，地形平坦路段设计速度采用100km/h。本项目属于埃塞俄比亚至吉布提港口货运北线通道吉布提境内的一段，是吉埃两国之间唯一的货运主干道，极具战略意义；主要工程包括既有道路路面重铺、局部路段路基抬高及加宽处理、过水路面段落加高设置排水沟造物、新增桥梁、新增收费站等；拟采用优惠买方贷款或商业贷款，吉布提政府以国家主权信用担保作为贷款责任人，同时也作为还款的责任人在中国进出口境内银行贷款80%，一公局利用自有资金垫付资本金投资20%。 | 1.2016年9月23日，致信吉布提交通部，欲持续跟进RN1号路及高速路的开展；2.2016年12月24日致信吉布提交通部，包括可研简介及下一步要求；3.2017年1月4日将完整版可研报告递交吉布提交通部；4.2017年12月，正在同吉布提政府商谈合同内容，计划推动签署商务合同。5.2018年1月，交通部已正式终止与意大利承包商COSMEZZ的框架协议。6.2018年5月1日，吉布提交通部致函我公司，授权公司实施RN1号路修复项目。 |  | 已完成项目投标立项，下一步将参与投标（7月8日交标）。同时，继续按议标模式推进，正在联系办理中信保和口行兴趣函。 | 对非产能合作重点项目
18 | 莫桑MBN收费公路项目 | 莫桑比克 | 待定 | 1.33 | 投资 |  |  | 莫桑比克公路局 | Matola-Boane-Namaacha公路属于莫桑比克2号国道，65.8公里，起点为Maputo省首府Matola市，距离莫桑比克首都Maputo市约10公里，终点为Namaacha镇，为莫桑比克同斯威士兰接壤的边境城市。项目将采用PPP模式，预计投资金额1.33亿美元，拟设立两个收费站，特许经营期30年包含3年建设期。 | 1.2015年10月同莫桑比克国家公路局签订MOU； 2.2016年6月通过集团立项审批；3.2017年2月公路局来函要求对可研进行最后修改。 |  | 1.2018年5月就公路局关于最低车流量担保来函进行回复，并提出解决的建议；2.尽快获得公路局可研的批复。 | 对非产能合作重点项目
19 | 莫桑比克马普托省政府大楼项目 | 莫桑比克 | 待定 | 1.5 | 业主自筹 |  |  | 莫桑比克马普托省政府 | 项目位于莫桑比克马普托省首府马多拉市，距首都马普托市15.7公里，项目地块占地3.4公顷，业主为马普托省政府。项目拟建设27层大楼，从下到上依次是，3层地下停车场，2层基础楼层，22层省厅办公室（大楼顶端为直升机平台），建筑面积共115,682,82平米。大楼项目拟采用垫资模式建设，省长明确表示已和财长、总统沟通过可以为本项目提供还款财政担保。初步商定，在开工后第一年内，对方不支付任何款项，在开工后第二年开始五年内等额5次支付项目所有工程款。 | 1.2017年9月马普托省政府已完成该项目的建筑设计；2.2017年10月办事处向省政府提交了1.8亿美元的初步报价；3.2017年10月省政府由于预算不够提出了减少地下1层及地上两层的设计修改，并于要求我方降低报价；4.2017年11月根据省政府的设计变更要求我方提出了1.6亿美元的初步报价；5.2018年1月省政府向我方提交了主体部分设计图纸及量单，剩余设计部分完成后将递交之我方进行报价 |  | 1.跟踪省政府尽快完成项目立项审批；2.催促设计方尽快完成项目设计工作 | 对非产能合作重点项目
20 | 坦桑尼亚桑给巴尔供水项目 | 坦桑尼亚 | 待定 | 0.9681 | 框架-两优-口行 |  |  | 桑给巴尔能源部 | 项目位于桑给巴尔中北部地区，主要内容包括水库，水处理厂及供水系统，预付费水表和水利局办公楼几个部分。（1）水库：初步选址在Kipangi，位于桑岛中北部，该地区年降水量在1500mm左右。（2）水处理厂：拟定在水库旁边；（3）预付费水表：10万块；（4）水利局办公楼：初步选址在桑给巴尔市原水利局办公楼位置；工程总投资约人民币66329.99万元，折合9681万美元（汇率1美元=6.8515元人民币）。项目业主：桑给巴尔水利局。 | 1.2016年12月13日市场投资开发部通过项目立项；2.2017年5月设计院开始进行项目概念设计报告；3.2017年6月8日设计院完成项目概念设计报告；4.2017年6月14日根据前方要求设计院完成概念设计报告；5.2017年8月10日完成对前方报回MOU草稿的审核并给予反馈意见；6.现在正在协助业主准备项目立项用的conceptnote，完成后他们会提交给能源部讨论审核，通过后项目就可以在桑岛政府内部立项。 |  | 1.跟踪桑给巴尔财政部和计划委员会对项目立项的审批，之后与桑给巴尔能源部签订项目MOU；2.跟踪桑给巴尔财政部与坦桑中央财政部对接，将本项目列入坦桑中央政府项目清单； | 对非产能合作重点项目
21 | 喀麦隆雅温得环城快速路西北环项目 | 喀麦隆 | PPP | 3.58 | 框架-两优-口行 |  |  | 喀麦隆城建部 | 雅温得西北环线项目是雅温得环城路项目的组成部分，旨在实现雅温得西部和北部地区1号国道和建设中的雅杜高速在雅温得市区外部的连通，增强过往交通的疏导，缓解雅温得城市内部的交通压力。 项目起点连接规划中的雅温得东环线起点，终点连接雅杜高速路起点（与起点相距2公里），全长25公里，双向六车道城市快速路。项目预计造价3.58亿美元，计划采用口行优惠买方信贷融资，业主为喀麦隆城建部。 | 1.2015年12月16日签署MOU；2.2016年12月30日业主批复可研报告；3.2017年5月8日签署MOU补充条款；4）2017年4月16日报送商务合同至业主审批；5.2017年6月7日业主代表提出合同修改意见并完成修改；6.目前已签署商务合同；7.环评立项已经批复，正在进行环评工作；8.2018年2月28日，项目列入喀麦隆总统访华优先项目清单。 |  | 1.保持与业主城建部的沟通，推动经济计划部尽快完成申贷函，并向我国使馆发出照会，提出项目申请；2.环评报告已经完成编制，目前正在业主审核，审核完成后报环境部门认证。 | 对非产能合作重点项目
22 | 喀麦隆雅杜高速公路一期连接线项目 | 喀麦隆 | EPC | 1.83 | 框架-两优-口行 |  |  | 喀麦隆工程部 | 结合雅杜高速公路一期运营的需求，本项目分为起点连接线和Bibodi连接线两部分。起点连接线路线总长15.8公里，设互通式立交2处，Bibodi连接线路线总长13公里，设置互通式立交1座，以及其他相关附属设施。起点连接线：起点连接线起于雅杜高速公路一期起点，自西向东展线，在INKOAMEYOS处与雅温得环城线衔接，此段约2公里，采用高速公路标准设计。之后从MINKOAMEYOS继续向东经过NKOLBISSON，连接到市中心，此段约13.8公里（MINKOAMEYOS-NKOLNBISSON段约5.8公里，NKOLNBISSON-市中心段约8公里）采用普通市政道路标准设计。起点连接线总长约15.8公里。Bibodi连接线：Bibodi连接线的建设主要是为了使建成的雅杜高速公路一期能与N3国道衔接，形成初步路网，服务于Bot Makak、Bibodi等地。Bibodi连接线起于雅杜高速公路一期主线PK60，该处设置单喇叭互通与主线相接，之后沿着P10省道向南展线至LK13+000处设置平交口与N3国道衔接。Bibodi连接线长度约13公里。雅杜高速公路一期按照全封闭收费高速公路建设，设置主线收费站1处，匝道收费站2处；设置养护工区1处，与Bibodi互通匝道收费站合建。本项目建设期为4年。 | 1.2017年3月10日业主审批通过了项目可研报告；2.2017年12月5日，新版可研报告通过业主审批并小签，同时还签署了项目MOU、商务合同；3.2017年12月29日，经济计划部出具申贷函并已提交口行。4.2018年2月28日，项目列入喀麦隆总统访华重点项目清单；5.2018年4月23日，计划部向使馆发起照会，提交了本项目的申贷函和可研报告。6.目前正在推动环评。环评已立项，环评报告已编制完成，正在业主审批，审批完成后将推动环评认证程序。 |  | 推动商务部和口行落实本项目。 | 对非产能合作重点项目
23 | 中非班吉姆波科国际机场基建现代化项目 | 中非 | 待定 | 1.21 | 框架-两优-口行 |  |  | 中非共和国民航和空运部 | 1） 机场航站楼的翻修和扩建，并进行重新规划；升级安保、旅客服务等设施；2） 机场跑道（飞行区）整治，更换助航灯光系统；3） 跑道延长至3200米，并新建一条联络道，扩建停机坪，规划相应的飞机机位；4） 新建一座2000m²左右的总统候机楼，并配套建设专机坪和室外停车场。工期36个月。 | 1.2012年2月14日，与中非共和国国家民航和空运部签订MOU；2.2016年12月19日，签订新版商务合同。 3.2017年1月12日，财政部重发优贷申贷函。4.2017年1月13日，集团的项目立项和授权办理完成；5.2017年6月2日，签署关于项目建成后的维护管理MOU；6.2018年5月14日，中非政府向大使馆发了照会，使馆党委已讨论完成，使馆意见认为入库希望很大，但尚未发回国内。电建的光伏项目国内给新大使的压力很大。 |  | 外方已经向使馆发出了照会，拟跟踪后续，推动使馆经商处向国内相关部门上报本项目，进入下一个阶段。 | 对非产能合作重点项目
24 | 津巴布韦南北高速项目（含哈拉雷内环路） | 津巴布韦 | 南段暂定BOT，其他两段待定 | 待定 | 投资 |  |  | 津巴布韦交通部 | 该公路是津巴布韦最重要的经济走廊，连接沿海国家南非和内陆国赞比亚，是“非洲南北经济发展走廊”的一部分，是赞比亚和刚果金铜矿出口运输的主要路线，它从靠近南非的Beitbridge开始，终止于Chirundu（和赞比亚交界处），长约930公里。项目业主：津巴布韦交通部。该项目拟定采用Class 1 Highway 标准，采用双向四车道，设计速度全线为 80km/h。路面结构形式主要采取为175mm水泥稳定碎石，150mm沥青混凝土，60mm沥青混凝土，40mm沥青混凝土；200mm水泥稳定碎石，150mm沥青混凝土，50mm沥青混凝土；以上两种路面结构形式主要根据现场现有路段状况以及交通量而决定。 | 1.向交通部递交了兴趣表达函及项目建议书；2.津巴布韦总统访华期间与交通部签署了MoU；3.完成现场考察工作；4.2018年6月4日，开发部召开项目讨论会，一公院就现场考察情况做了详细汇报，会上讨论并确定了主要的技术要点及融资方案。5.完成项目南段可研报告的中英文版。 |  | 1.致函津交通部，以及外交部和总统内阁办公室，陈述我方目前工作进度以及前期准备工作开展情况，并随附我方可研报告（在这期间，还将根据一局内部报价，更新可研报告）。2. 取得交通部（抑或外交部/总统内阁办公室）的邀请函。3.取得国内银行（国开行/口行）的支持函或兴趣函，促进前方工作的推进。4. 将项目政府框架协议或商务合同作为今年9月份中南峰会的成果签署。 | 对非产能合作重点项目
25 | 津巴布韦贝特桥-布拉瓦约-瀑布桥项目 | 津巴布韦 | 待定 | 待定 | 框架-两优-口行 |  |  | 津巴布韦交通部 | 公路改造项目位于津巴布韦西南部，该项目连接边境重要口岸城市Beitbridge、全国第二大城市Bulawayo和著名旅游圣地Victoria Falls，道路总长约762Km。由既有国家干线公路R9（原A6、A8）和Bulawayo市东北绕城新建道路组成；项目起于Beitbridge市Dulibadzimu Stadium南侧的R9道路由四车道变两车道处，沿R9公路向西北，经Mazunga, West Nicholson, Gwanda, Mbalabala, Mulungwane, Esigodini，至Bulawayo市Cecil Avenue与R9平交处，绕Bulawayo市东北部新建约18Km道路至Victoria Falls Road与R9交叉处，然后继续沿R9公路向西北，经Kenmaur, Lupane, Hwange，最终抵达Victoria Falls市的Victoria Falls Parking入口处项目业主：津巴布韦交通部。 | 1.向交通部递交了兴趣表达函及项目建议书；2.津巴布韦总统访华期间与交通部签署了MoU；3.完成现场考察工作 |  | 争取达成以两优模式推动的目的；完成项目可研报告 | 对非产能合作重点项目
26 | 津巴布韦维多利亚瀑布城边境桥项目 | 津巴布韦 | 暂定BOT | 0.64 | 投资 |  |  | 津巴布韦交通部 | Victoria Falls City边境大桥，位于位于津巴布韦和赞比亚边境瀑布城，钢结构上承式拱桥，桥长约200米，最大跨度160米左右，目前通行能力极低，往来车辆拥堵现象严重，极大降低了边境通关速度。欲保留老桥的前提下，新建一座大桥。拟采用EPC+F（两优）模式。 | 1.向交通部递交了兴趣表达函及项目建议书；2.津巴布韦总统访华期间与交通部签署了MoU； |  | 推动完成可研和环评的编写工作，推动签署框架协议。 | 对非产能合作重点项目
27 | 津巴布韦哈拉雷至奇通圭扎轻轨1号线工程项目 | 津巴布韦 | 待定 | 9.9 | 框架-两优-口行 |  |  | 津巴布韦交通部 | Harare-Chitungwiza铁路旨在为Seke/ Chitungwiza居民和往返哈拉雷的乘客提供充分，高效和可靠的交通工具。该工程线路全长25.256Km，其中地面线15.76km，高架线9.496km。共设车站12座，其中地面站4座，高架站8座。最大站间距为5.188km，最小站间距为0.8km，平均站间距2.105km。全线设车辆基地1 座，位于Chitungwiza 东北区域，终点站Makoni 站西侧地块内，占地面积约为20.4 公顷，现状为荒地。全线设一处控制中心，设于车辆基地内，面积约14000 平方米。全线设主变电所2 座，分别位于起点站和终点站附近。项目业主：津巴布韦交通部。 | 1.向交通部递交了兴趣表达函及项目建议书；2.津巴布韦总统访华期间与交通部签署了MoU；3.完成现场考察，并完成预可研中英文版。 |  | 完成项目建议书以及造价预估之后，递交津交通部（以及外交部/总统内阁办公室）； 明确项目融资模式。 | 对非产能合作重点项目
28 | 津巴布韦Chitungwiza城市供水项目 | 津巴布韦 | 待定 | 2.316 | 框架-两优-口行 |  |  | 津巴布韦公共事业和国家住房部 | Chitungwiza拟将本项目分两期实施：第一期：更换输送管道和配送管道及相关附属设施，修复蓄水池和泵站，安装预付费水表等；第二期：在Muda和Nyatsime修筑水坝，铺设35公里的原水管道。 | 1.2016年10月14日水利部部长与地方政府部部长双方洽谈就该项目达成一致意见； 2.2016年10月20日，开发部通过了该项目的立项申请；3.2016年11月10日获得集团授权书；4.2017年6月6日，开发部及合约处完成了对MOU草稿的审核，MOU待签署。5.等待财政部批复，预计2018年2月份签署。 |  | 待立法委员会批准通过后，计划签署MOU。 | 对非产能合作重点项目
29 | 南苏丹央行总部大楼项目 | 南苏丹 | 待定 | 0.6 | 两优/商贷 |  |  | 南苏丹央行 | 央行拟在首都朱巴建设新的总部大楼，根据初步规划，新的大楼高8层（含地下1层），总建筑面积约2万平米。 | 1.2017年11月30日向南苏丹央行提交了项目兴趣函。2.向经商处汇报项目概念；3.2018年3月29日签署MOU。 |  | 完成公司内部项目立项。 | 对非产能合作重点项目
30 | 南苏丹首都朱巴市政道路改造项目 | 南苏丹 | 待定 | 暂无 | 两优 |  |  | 南苏丹朱巴市市政府 | 目前南苏丹首都朱巴市政道路状况极差，严重制约了社会、经济发展。迫于紧缩的财政预算，朱巴市政府希望得到外部资源的帮助对朱巴市政道路和排水工程进行改造升级。 | 1.2017年11月15日向朱巴市政府提交了项目兴趣函。2.向经商处汇报项目概念；3.2018年4月12日签署MOU。 |  | 办理商务部备案，但南苏丹属于高风险国家，需补充使馆经参处同意办理特定项目立项的意见、第三方专业安全机构出具的安全风险评估报告等资料。 | 对非产能合作重点项目
31 | 尼日尔尼亚美迪奥里哈马尼国际机场快速路建设工程项目 | 尼日尔 | EPC | 待定 | 待定 |  |  | 尼日尔装备部 | 暂定主要内容如下：美化市容、路容：路面修补，边沟、排水沟修整，设置交通信号灯、绿化带、隔离带，路面标示等。 | 1.2016.01.04和装备部签订合作备忘录；2.2016年4月，设计单位完成了现场考察；3.2016年5月20日，国内开发部召开项目立项，提出了项目新思路。 |  | 和业主沟通，敲定优化工程方案，借贷模式和还款机制的确定。 | 对非产能合作重点项目
32 | 乍得东部地区（Ouaddai及Wadi Fira大区）饮用水、水体净化及畜牧项目 | 乍得 | EPC | 1.5 | 框架-两优-口行 |  |  | 乍得水利部 | 主要工程内容包括新建井，并配备人工抽水泵；修建小型饮用水供给站；使用SEMPLAT型盖板翻修传统厕所；修建新型厕所、化粪池及洗手设施；修建畜牧用水井和25个水塘；修建标示牌；成立（新工程）和重组（旧工程）委员会，以跟踪人工抽水泵和饮用水供水；重建pmh和饮用水供水的维护保养系统；加强对饮用水供水的公共服务；工期预计60个月。 | 1.2016年6月与业主水利部签署项目MOU；2.2016年11月设计院现场考察；3.2017年3月完成初版可研报告；4.2017年4月完成可研报告初审；5.2017年5月设计院正在完善第二版可研报告。 |  | 完善第二版可研报告。 | 对非产能合作重点项目
33 | 马拉维布兰太尔供水项目 | 马拉维 | 待定 | 2 | 框架-商贷-国开行 |  |  | 马拉维市政府 | 项目拟新建Mombezi水坝（堆石坝），水库有效库容7160万立方米；新建取水点一处；新建水处理厂，设计处理能力11.5万立方米/天；新建高位蓄水池三处，分别设计蓄水能力为3.02万立方米、1.2万立方米和1万立方米；新建加压泵站三处；新建输水管道共100公里（钢管或球墨铸铁管，DN250至DN900）。项目建设目标为增加饮用水94,310m3/天，增加灌溉用水13,720m3/天，以满足2035年远景目标。 | 暂无。 |  | 尽快与马拉维政府协商确定融资方案，签订商务合同。 | 对非产能合作重点项目
34 | 赞比亚恩多拉污水处理项目 | 赞比亚 | 待定 | 3 | 商贷+优贷 |  |  | 赞比亚水利部 | 该项目位于恩多拉Masaiti和Bama地区污水处理厂设计和施工，并升级改造原有的污水处理系统，使其满足到2037年以后的人口增长需求。 | 1.2017年11月10日像业主提交了兴趣函、融资意向书、公司简介等资料。 |  | 重新提交我方融资意向书，贷款利率，期限得到业主部门的支持，推动Mo U的签署。项目已报集团申请立项及MOU授权，但集团反馈要的中交在赞比亚设立分公司事宜批复后再确定项目跟进主体。 | 对非产能合作重点项目
35 | 肯尼亚纳瓦沙工业园项目 | 肯尼亚 | PPP | 1.2 | 投资 |  |  | 工业部 | 纳瓦沙工业园位于内罗毕西北方向，距离内罗毕市区约50公里，临近内马铁路和省道B3公路。根据肯尼亚政府的初步规划，纳瓦沙工业园占地约5000 英亩（约20平方公里），肯工业部希望我司参与其中1000英亩土地开发。经过初步考察调研，我司认为该地区具备良好的区位优势，土地一级开发成本可控，项目周边具有一定的产业基础和广阔的市场腹地，具有良好招商前景。 | 目前，我部已开展了项目的初步现场调研，完成了产业定位初稿，正在开展可行性研究、投资估算、市场分析等工作。 |  | 进行实地调研，明确项目最新选址合理性、现有外部水电配套及外联交通情况等信息，优化可研报告；启动财务评价；启动商务谈判，落实政府土地征收流程、开发模式、政府负责外联配套内容及方案、优惠政策。 | 对非产能合作重点项目
36 | 肯尼亚内马铁路二期和基苏木港项目 | 肯尼亚 | EPC | 38 | 框架-两优-口行及口行商贷 |  |  | 铁路局 | 内马铁路二期线路全长为262公里，从纳瓦沙工业园出发，到达基苏木站，桥隧比21.3%。项目采用中国国铁I级标准，合同工期54个月，合同额约为36.63亿美元。新建基苏木港项目建设2个3000吨级的泊位、港域疏浚一条2.3km长的引道，堆货场以及相应附属设施的建设，合同金额1.37亿美元。 | 2016年3月，签署商务合同。 | 推动落实融资。 | 下一步按照优买新办法办理项目入库手续。 | 对非产能合作重点项目
37 | 肯尼亚蒙巴萨经济特区 | 肯尼亚 | PPP | 暂无 | 投资 |  |  | 工业部 | 项目位于肯尼亚蒙巴萨港南岸Dongo Kundu地区，占地约12平方公里，规划港区、物流仓储区、加工制造区、综合服务区和居住休闲区等五大功能区，建设总投资约15亿美元。 | 2018年5月，与肯工业部就项目定位及合作模式进行商谈，确定了项目定位以商品贸易、仓储物流为主，兼顾出口加工；安排四航院、中衡设计启动方案调整工作；2018年6月，聘请莱坊房地产公司启动项目涉及业态的市场调研工作。 |  | 1.根据项目最新进展，落实项目调整方案；2.进一步落实南岸港口一期泊位及园区疏港道路建设资金由中国政府提供的可行性，明确两国政府意愿，并提前与口行进行接触；3.推动肯尼亚政府落实南环路、水电配套等项目开发建设前置条件；4.适时启动财务评价、商务谈判等工作。 | 对非产能合作重点项目
38 | 莫桑比克穆塔拉拉-穆图阿里铁路项目 | 莫桑比克 | EPC | 25.3 | 框架-两优-口行 |  |  | 交通部 | 铁路项目起于莫桑西部Tete省，终于莫桑北部Nampula省, 线路跨越三省七市，全长 440.79公里。项目设计定位为“莫桑比克国土纵向的客货混行、以货（煤炭）为主的路网主干普速铁路”。 | 2010年9月签署MOU，2012年8月签署商务合同。 | 推动落实项目融资。 | 推动贷款协议的签署。 | 对非产能合作重点项目
39 | 莫桑比克马普托轻轨项目 | 莫桑比克 | EPC | 8.45 | 框架-两优-口行 |  |  | 莫桑比克交通部 | 本项目连接首都马普托与马托拉，线路长16.36km，设站6座，马普托市与马托拉市各3座，其中2座高架站，4座地面站，平均站间距3.18km。 | 2013年1月签署MOU,2014年1月签署商务合同。 |  | 推动贷款协议的签署。 | 对非产能合作重点项目
40 | 莫桑比克Marracuene -XaiXai公路投资项目 | 莫桑比克 | PPP | 1.99 | 投资 |  |  | 公路局 | Marracuene-XaiXai公路投资项目位于莫桑比克南部，路线总体走向由南往北，项目起点与马普托环城路IV线相接，终点设在XaiXai林波波大桥西侧桥头，沿途经过Marracuene、Manhica、Xinavane、Macia 等主要城镇，该道路为莫桑比克北部地区通往首都马普托的唯一国家主干道。项目路线全长178.2km，其中前92.7km 为双向四车道一级公路标准，后85.5km 为双向两车道二级公路标准，拟设2个收费站，项目建设投资约1.99亿美元。项目建设期3年，特许经营期30年。 | 1.公规院与中路设计院组成项目考察组赴现场进行踏勘，对项目路线、路面结构层、结构物、道路排水等进行调查，完成项目设计方案报告。2.聘请莫桑比克当地CPG公司对项目交通量进行观测，根据观测结果由公规院完成项目未来交通量预测。3.对项目进行财务分析、敏感性分析，完成投资初评报告。 |  | 1.对投资初评报告提出修改意见，并由公规院对其进行优化；2.委托中咨公司对项目交通量再次进行观测、并对公规院交通量预测数据进行复核；3.进一步与业主沟通项目收费标准与调价机制问题；4.择机与金融机构对接，了解项目融资情况。 | 对非产能合作重点项目
41 | 莫桑比克环城路项目 | 莫桑比克 | PPP | 0.42 | 投资 |  |  | 马普托南方发展公司 | 投资4200万美元（包括2300万项目征地拆迁费、1900万收费站建设费用），从业主获得20年项目运营权。前十年项目利润分红我司占75%，业主占25%，后十年我司每年分红递减5%，业主每年分红增加5%。 | 1、完成项目OD调查，未来交通量预测，以及初步财务测算； 2、已与业主进行3轮谈判，初步确定双方合作模式；3.项目立项已获得公司审批，正在协助办事处进行法律尽职调查单位的筛选工作。 |  | 1、按最新的合作模式对项目进行财务分析；2、密切关注业主方关于项目收费标准的审批情况；3.选定法律尽职调查单位，签署服务协议，开始对当地法律环境及投资项目审批流程进行尽职调查。 | 对非产能合作重点项目
42 | 莫桑比克Dondo-Matondo收费公路项目 | 莫桑比克 | PPP | 2 | 投资 |  |  | 公路局 | 本项目位于莫桑比克Sofala省境内，全长191.581Km，项目起点与EN6现有平交终点相接，项目终点与EN1公路平交。预计总投资额2亿美元。 | 目前已完成现场考察工作。 |  | 编制工程可行性研究报告。 | 对非产能合作重点项目
43 | 卢旺达大湖水泥厂项目 | 卢旺达 | PPP | 1.5 | 投资 |  |  | 合作方：Great Lake LTD | 在距首都基加利西北方向约85公里的穆桑泽（Musanze）地区投资建设一条日产水泥熟料1200吨，年产45万吨的水泥生产线 | 完成了可行性研究报告的初稿及修订工作；完成了矿山勘探单位、法律咨询机构询价及初选工作；协助办事处完成了项目合作框架协议的文本起草 |  | 进行矿山勘探，并完成项目可研报告；适时与当地合作方签订项目合作框架协议、开展法律尽调，并与当地政府就商务投资条件开展沟通谈判 | 对非产能合作重点项目
44 | **卢旺达新机场快速路工程 | 卢旺达 | DB | 0.54 | 框架-两优-口行 |  |  | 交通运输发展局 | 计划对现有两车道道路进行改扩建，路线全长13.8公里，含一座总跨100米的桥梁，采用城市快速路标准建设，设计时速60km/h，双向四车道。 | 2018年3月，签署商务合同。已于7月23日签署贷款协议。 | 推动落实项目融资。 | 推动贷款协议的落实，积极筹备项目开工。 | 对非产能合作重点项目
45 | 安哥拉罗安达科林巴海岸综合改造项目（滨海路） | 安哥拉 | EPC | 6.9 | 框架-两优-口行 |  |  | 木苏鲁及贝拉福通古旅游管理局 | 项目位于安哥拉罗安达省，主要施工内容为现有海岸沿线调查，吹填区域防护工程，在吹沙填海区域上施工各类市政基础设施，主要包括新建市政道路网、新建市政雨水排水网、新建市政污水管网、新建市政供水管网、新建市政供电网络及公共照明系统、新建渔业码头及配套渔政管理办公楼。 | 2016年5月，签署商务合同。目前已通过口行评审，正在中信保评审中。 | 推动落实项目融资。 | 配合中信保评审。 | 对非产能合作重点项目
46 | 安哥拉库内内450套住房项目 | 安哥拉 | EPC | 0.27 | 一揽子 工行商贷 |  |  | 建设部 | 项目位于安哥拉库内内省夏刚果市，工程建设范围包括450套住房及其他配套的设施，总占地面积为70万平方米，房屋总建筑面积76500平方米。主要工程T2户型70㎡ 180套，T3户型90㎡ 270套、小区沥青砼路面、污水处理厂、自来水厂、发电机房、路灯、小区绿化及内部装修工程，以及车辆进出车道、停车区、人行道等室外工程。 | 已签署商务合同和申贷，正在进行贷款评审和中信保评审。 | 推动落实项目融资。 | 推动中信保和银行完成贷款评审，以及签署贷款协议 | 对非产能合作重点项目
47 | 安哥拉威热省500套住房项目 | 安哥拉 | EPC | 0.3 | 一揽子 工行商贷 |  |  | 建设部 | 项目位于威热省威热市，工程建设范围包括500套住房及其他配套的设施，总占地面积为80万平方米，房屋总建筑面积89250平方米。主要工程T2户型70㎡ 200套，T3户型90㎡ 300套、小区沥青砼路面、污水处理厂、自来水厂、发电机房、路灯、小区绿化及内部装修工程，以及车辆进出车道、停车区、人行道等室外工程。 | 已签署商务合同和申贷，正在进行贷款评审和中信保评审。 | 推动落实项目融资。 | 推动中信保和银行完成贷款评审，以及签署贷款协议。 | 对非产能合作重点项目
48 | 摩洛哥卡萨布兰卡工业与物流园 | 摩洛哥 | PPP | 暂无 | 投资 |  |  | 合作方：ZINAFRIK 发展集团 | 位于经济首都卡萨布兰卡以南54km，距离Mohamed V机场29km，与国家高速公路A7与N9连接，位于国家经济开发中心和国家物流大动脉的核心位置，地理位置优越。项目规划面积约116公顷，规划七大功能区，包括保税物流区与陆港、多功能工业园区、货车停车场、科技园（办公区）、一站式商务与设施管理、住宅区和生活设施、对外交通网络。 | 1.2017年10月，完成公司和集团立项工作；2.2018年2月，公司与ZINAFRIK发展集团签订合作备忘录；3.2018年4月，工作组委托仲量联行完成土地评估初步成果；4.2018年5月，前方工作组就土地估值与合作方进行沟通谈判。 |  | 1.明确双方认可的土地价格，以此为基础判断项目后续跟进价值；2.在继续跟进项目前提下，补签MOU，延长合作期限，并开展尽职调查、市场分析，完善投资评估。 | 对非产能合作重点项目
49 | 毛里塔尼亚中毛海洋综合产业园项目 | 毛里塔尼亚 | PPP | 1.0016 | 投资 |  |  | 渔业部 | 项目位于毛里塔尼亚首都努瓦克肖特向南28公里，占地面积103.47公顷，总建筑面积21.70万平米，规划两期建设。总体规划包括水产品加工区、鱼粉厂/毛油加工区、冷链物流区、进出口保税加工区、国际远洋渔业后勤保障区、园区后勤保障区、生活服务区、综合办公区、渔船维修区和预留发展用地在内的十大功能区。项目一期投资6.5亿元人民币，达产后每年保守消耗原料鱼20万吨，形成产品11万吨。 | 1.商务谈判:已经就部分核心条款达成一致。2.招商：与多家国内水产公司就合作事宜进行接触 。3.投资估算复核：联合中交三航院对项目一期投资估算进行复核调整，根据调整后的投资估算重新进行财务测算，进而调整园区收费标准。 |  | 1.尽快启动第二轮商务谈判，争取确定进出口关税等核心内容；2.加快安排毛塔中南部海域渔业资源调查工作；3.就项目差异尤其收益变化准备变更说明，争取获得批复后，签订投资开发协议；4.与意向企业确定合作模式和收益方式，签订入园协议，并进一步扩大招商范围；5.进一步加强并逐步落实项目捕捞船队；6.注册成立国内合资公司和园区开发公司；7.启动并落实项目融资及保险方案。 | 对非产能合作重点项目
50 | 加纳教育部基础设施建设项目 | 加纳 | EPC | 3 | 框架 |  |  | 教育部 | 加纳教育部计划实施一系列从幼儿园、高中到职业技术学校的学校类基础设施建设项目，主要工程内容为：（1）修复/改扩建既有校舍，改善现有办学条件；（2）新建教学楼、多功能教室等基础设施，提升学校硬件水平。（3）在各区县选取至少一所高中，增加教学硬件设施，改造为模范高中。教育部计划分期实施项目，目前列入优先实施项目主要是42所高中改造项目，项目规模为3亿美元。 | 2017年12月，我司与教育部签署项目合作备忘录。2018年1月我司派驻技术团队与业主沟通，已于近日递交技术方案和报价。 |  | 等待教育部回复，推动签署商务合同。 | 对非产能合作重点项目
51 | 加纳东线铁路走廊BOT项目 | 加纳 | PPP | 16 | 投资 |  |  | 铁路发展部 | 本项目是加纳国内现有铁路的重要组成部分，东线铁路全长300公里，既有铁路为单线米轨铁路，从首都阿克拉出发，连接港口城市特马，最终抵达加纳第二大城市库玛西。目前仅有总长约60公里的两条支线客运铁路尚在运行。根据加纳铁路部提供的规划，东线铁路将分为两个阶段建设： ①修复既有单线米轨铁路，并预留米轨改标轨、单线改复线升级空间（预计投资14亿美元）；②东线铁路全线升级为复线标轨铁路（预计投资16亿美元）。 | 加纳铁路部选定45家公司参加项目资格预审，5月29日递交资质文件。7月12日铁路部向我司发出投标邀请。 |  | 做好投标准备工作。 | 对非产能合作重点项目
52 | 贝宁科托努港口现代化与扩建项目 | 贝宁 | EPC | 3.7 | 框架-两优-口行 |  |  | 基础设施与交通运输部 | 科托努港口改扩建工程，共改造岸线长度为1647米，临时岸线200米。内容包括改造北码头东段通用泊位、西段集装箱泊位和新建船舶调度指挥中心；改建 ORYX 油码头及新建临时卸油泊位；翻新陆域设施（车辆等候区、油罐车等候区、滚装停车场以及部分港内道路）；港池疏浚等。 | 工可报告和商务合同已经提交。 |  | 推动签署商务合同。 | 对非产能合作重点项目
53 | 贝宁科托努港港前道路改造项目 | 贝宁 | EPC | 0.3 | 框架-两优-口行 |  |  | 基础设施与交通运输部 | 港口周边5.84公里道路改造，道路宽度18米-35米不等。 | 工可报告和商务合同已经提交。 |  | 推动签署商务合同。 | 对非产能合作重点项目
54 | 赤道几内亚岛屿地区渔业综合体项目 | 赤道几内亚 | EPC | 1.89 | 口行商贷 |  |  | 渔业及水利资源部 | 该项目拟在赤几比奥科省利亚巴地区（Riaba）卢巴市（Luba）港修建渔业工业园，并在赤几MALABO、LUBA、PALE等三个地区建立冷藏销售点，其中渔业工业园占地4.2万平米，渔港计划建设泊位20个，该项目工期为24个月。 | 已签署商务合同，正在进行评审。 | 推动落实项目融资。 | 完成评审工作，落实贷款协议。 | 对非产能合作重点项目
55 | 赤道几内亚炼化厂建设项目 | 赤道几内亚 | EPC | 26.7 | 其他 |  |  | 矿产石化部 | 炼化厂建设项目位于赤几首都马拉博东40公里处，占地面积180公顷, 项目预计投资金额约26.7亿美元。项目内容包括原油提炼厂的建设及Riaba配套的码头设施，施工期大约48个月,预计年生产能力350万吨/年(7万桶/天)。投产后主要产品包括汽柴油（欧四标准）；A-1航空汽油（国际标准）；照明用煤油；液化石油气；聚丙烯；粗柴油；重油；硫化物等。主要生产工艺需要采用国际先进技术（霍尼韦尔、美国和日本横河电机等技术）。 | 已签署MOU。 |  | 推动签署商务合同。 | 对非产能合作重点项目
56 | 刚果（布）布拉柴滨河经济技术开发区启动区项目 | 刚果（布） | 投资 | 1 | 投资 |  |  | 国土资源整治及大型工程部 | 刚果（布）布拉柴维尔滨河经济开发区项目位于城市中心区东北部，总用地面积约9平方公里，是布拉柴实现经济转型与城市建设优化的重要载体，在城市产业优化、空间扩展、城市结构优化与设施提升方面具有巨大的发展潜力，本项目将规划建设成为国家示范新区，滨河产业新城，建设产业多元化升级核心区、城市服务提升引领区与城市新型生活示范区。启动区（不含防护林）加土地出售区域总面积309,082㎡。 | 积极与当地政府职能部门沟通，制定项目的实施方案。进行项目立项及投资评审准备工作。 |  | 启动公司及中国交建层面的立项和投资审批工作，向当地政府提交启动区可研方案及概念设计方案，推动项目尽快落地。 | 对非产能合作重点项目
57 | 刚果共和国黑角临港产业园 | 刚果（布） | 待定 | 暂无 | 投资 |  |  | 国土资源整治及大型工程部 | 黑角新港以及规划的临港产业园区位于黑角北部8公里开始向北4公里以内的海岸线上，纵深4-6公里，覆盖约16平方公里。该部分区域为黑角经济特区的一部分，主要围绕拟建的黑角新港建设相关产业。 | 已经完成产业定位和概念规划。暂缓推进：本项目开发的先决条件是落实黑角港项目，待黑角港落实后，根据实际条件将继续开展相关研究工作。 |  | 本项目开发的先决条件是落实黑角港项目，待黑角港落实后，根据实际条件将继续开展相关研究工作。 | 对非产能合作重点项目
58 | 科摩罗大科摩罗岛港口项目 | 科摩罗 | EPC | 1.2 | 框架-两优-口行 |  |  | 交通部 | 为发展科摩罗的经济，科摩罗政府有意实施科摩罗大科摩罗岛港口工程项目，该项目为现有莫罗尼港的改扩建工程，该工程包括5000吨级码头及陆域设施，兼顾集装箱和件杂货运输功能。码头泊位长度154米，采用重力式方块结构。 | 已签署商务合同。 | 推动落实项目融资。 | 完成入库手续和框架协议签署。 | 对非产能合作重点项目
59 | 尼亚美市滨河大道项目 | 尼日尔 | EPC | 1.64 | 框架-两优-口行 |  |  | 装备部 | 北线工程为双向四车道，路基宽24m，设计时速60km/h的城市主干道。南线工程和延长线工程为为双向两车道，路基宽12m，设计时速60km/h的城市次干道。 | 已签署商务合同。 | 推动落实项目融资。 | 推动落实融资。 | 对非产能合作重点项目
60 | 尼日尔水泥厂项目 | 尼日尔 | PPP | 1.9982 | 投资 |  |  | 工矿部 | 在尼日尔首都尼亚美东北约670公里的塔瓦大区KAO市新建一条日产水泥熟料2500吨的新型干法旋窑水泥生产线及配套附属设施 | 完成并通过发改委境外投资项目备案流程，取得项目备案通知书；项目贷款已获得中国进出口银行批准，并已向尼政府递交贷款协议文本；通过商务部援外司引入无偿援助款作为政府贴息解决项目贷款的优惠度问题。 |  | 配合当地政府启动贴息贷款与贷款协议的谈判。 | 对非产能合作重点项目
61 | 尼日利亚卡诺-吉比亚-马拉迪铁路项目 | 尼日利亚 | PPP | 20 | 投资 |  |  | 交通部 | 本项目全长284公里，连接尼日利亚北部三个联邦省，最终止于尼日尔。项目单轨设计，轨距1435mm，设计载重25t，全线设15个车站。 | 已给业主发送兴趣函，表达签署MOU的意愿。 |  | 密切跟踪本项目。 | 对非产能合作重点项目
62 | 尼日利亚阿布贾垃圾焚烧发电项目 | 尼日利亚 | PPP | 1.93 | 投资 |  |  | 联邦首都区特区政府 | 在阿布贾市西南区域投资新建一座日处理垃圾处理量1000吨的完整垃圾焚烧发电厂及配套附属设施 | 已完成终版可研并递交政府。 |  | 1.推动垃圾热值分析工作 ；2.进一步确认征地问题；3.与政府就商业模式、垃圾补贴等问题进一步谈判；4.咨询融资机构、中信保相关产业、相关国别的费率及担保方式。 | 对非产能合作重点项目
63 | 尼日利亚伊博姆港项目 | 尼日利亚 | PPP | 暂无 | 投资 |  |  | 港务局 | 该项目业主为尼日利亚联邦政府及阿夸伊博姆州政府，项目投资内容为阿夸伊博姆深水港建设及港机设备配置，总投资金额约45.31亿美元，其中1a期11.35亿美元，1b期15.09亿美元，2期18.86亿美元，特许经营期50年。 | 向尼分公司反馈了招标答疑的问题，尼分公司已向业主咨询答疑。 |  | 配合尼分公司进行尼日利亚国别的投资项目税务尽调和法律尽调，提前搜集关于尼日利亚基础设施投资业务的法律、税务等方面的信息。 | 对非产能合作重点项目
64 | 尼日利亚拉各斯到阿布贾高速公路项目 | 尼日利亚 | EPC | 37.5 | 投资 |  |  | 业主：交通部 合作方：AEC公司、尼基础设施银行 | 该项目全长470km，为双向六车道（其中Lagos-Ibadan段为双向八车道）设计，设计时速120km/h，全线设12座互通，8座收费站，项目特许经营期为30年，项目总投资预计约为1.5万亿奈拉（37.5亿美元），收费标准拟定为SUV：300N，BUS：500N，TRUCK：800N，收费标准每10年涨价一次，每次在基准收费的基础上增加50N。 | 1.已向业主递交项目融资方案，准备与AEC公司签署MOU，并准备组成联合体进一步与业主签署MOU。2.尼日利亚基础设施银行也向业主提交了方案，办事处有意联合该银行与AEC，三家组成联营体共同推进项目。3.聘请公规院对项目进行投资可行性分析 |  | 1.联合公司中路设计院、公规院赴项目现场进行踏勘，完成投资可行性研究报告；2.与项目业主、咨询单位、金融机构对接，进一步推进项目；3.进行法律、税务尽职调查。 | 对非产能合作重点项目
65 | 捷斯-圣路易收费高速公路项目一期工程 | 塞内加尔 | EPC | 2.35 | 框架-两优-口行 |  |  | 公路管理和工程局 | 起点位于捷斯，终点位于蒂瓦瓦纳，路线全长28.8km，按照双向四车道的全封闭高速公路标准建设，设计速度130Km/h。 | 已向业主提交可行性研究报告，等待业主反馈意见，推动签署商务合同及申贷。 |  | 推动商签。 | 对非产能合作重点项目
66 | 马里巴马科-塞古公路项目二期工程 | 马里 | EPC | 2.65 | 框架-两优-口行 |  |  | 装备、运输与地区联通部 | 巴马科-塞古公路连接马里政治首都巴马科与经济首都塞古及其北部地区，为马里6号国道，是马里进口物资的重要通道。该公路目前为双向2车道，计划扩建为双向4车道。项目分两期实施,一期由我公司实施,目前已经通过终验。二期项目是在目前一期道路旁边修建一条新的两车道公路。 | 截至目前，项目已签署商务合同，且申请优惠贷款所需资料都已经递交至口行，包括项目可研报告、商务合同、环评、申贷函和中国驻马里使馆经商处支持函。正在积极推动外方向中国政府请求支持该项目，并提供可靠的还款保证。 |  | 推动落实融资。 | 对非产能合作重点项目
67 | 马里KAYES旱港和SIKASSO旱港项目 | 马里 | EPC | 1.75 | 框架-两优-口行 |  |  | 装备、运输与地区联通部 | 拟在马里与塞内加尔边境城市KAYES和马里中部城市SIKASSO新建旱港项目，本工程两个旱港分别位于马里最重要的两条跨境贸易走廊，巴马科-达喀尔和巴马科-阿比让通道的过境口岸。 | 已向业主提交可行性研究报告，等待业主反馈意见，推动签署商务合同及申贷。 |  |  | 对非产能合作重点项目
68 | 马里塞古大桥及北延线项目 | 马里 | EPC | 2.32 | 口行商贷 |  |  | 装备、运输与地区联通部 | 项目位于马里第二大城市塞古，跨越尼日尔河，大桥全长1368米，项目全长46.73公里，塞古大桥段长3.546公里，北连接线长43.184公里，计划工期30个月。 | 已向业主提交可行性研究报告，等待业主反馈意见，推动签署商务合同及申贷。 |  |  | 对非产能合作重点项目
69 | 马达加斯加机场路项目 | 马达加斯加 | EPC | 1.43 | 框架-两优-口行 |  |  | 公共工程部 | 项目连接伊瓦图国际机场和欧洲大道，位于马达加斯加首都塔那那利佛北部区域，路线全长18.669公里。合同额143,447,548美元，合同期18个月，项目业主为马达加斯加国务部，该部负责总统项目、领土整治和装备工作。本项目是中马两国历史上第一个拟使用中国进出口银行优惠买方信贷的基建项目。马国埃里总统于 2015 年 12 月在约翰内斯堡举行的中非合作论坛上向习近平主席提出了马国希望优先实施的重点项目清单，本项目位列第一位，是优先实施项目。 | 2017年上半年项目签署了商务合同，通过了口行的贷款审批，并与口行签订了贷款协议。随后，中国路桥就本项目进行了法律尽职调查、税务尽职调查、境外投资项目风险评估报告，并请路易斯伯杰就项目交通量及运营财务状况进行调研测算。10月，与业主、口行进行还款协议的敲定。 |  | 与马方政府开展项目运营协议商务谈判，注册项目公司，促成贷款协议生效及首笔款项的放款。 | 对非产能合作重点项目
70 | 马达加斯加海洋综合产业园 | 马达加斯加 | 待定 | 暂无 | 投资 |  |  | 待定 | 项目拟规划选址位于马达加斯加北部，安齐拉纳纳（迭戈•苏瓦雷斯）港迭戈岛东部沿海的中间位置，与公司正在推进的迭戈苏瓦雷斯港毗邻，规划用地1000亩，规划功能包括水产品加工、冷库、包装资材、配套油库、污水处理厂、自备发电机）、综合管理中心等。 | 1.暂缓推进：工作组就项目推进计划和现阶段工作需求与办事处进行沟通，办事处建议将产业园区与迭戈•苏亚雷斯港打包推进，降低风险，鉴于现阶段迭戈•苏亚雷斯项目推进仍存在不确定性，因此办事处建议待迭戈•苏亚雷斯项目商签，即锁定该项目区域作为公司重点市场开发区域后，再行启动产业园区选址及后续前期工作。2.可研优化：在项目暂缓推进前，已联合上海海洋大学于完成可研报告初步成果，并计划协调中交物流院重点就规划设计、投资估算、建设方案进行深化。 |  | 1.跟进迭戈•苏亚雷斯港推进进展，在迭戈•苏亚雷斯港确定商签后，另行启动产业园项目，保证港园打包推进，降低风险；2.根据前方办事就迭戈•苏亚雷斯港推进情况，适时启动园区选址考察工作，完成项目初步可行性研究报告，适时启动项目立项事宜。 | 对非产能合作重点项目
71 | 加蓬让蒂尔深水港项目 | 加蓬 | EPC | 2.5 | 两优 | 中国港湾 | CHEC | 加蓬政府基础设施部/经济部 | 在加蓬经济首都让蒂尔建设一座深水港，以满足政府所规划的后方经济特区发展之需。 | 1、2017年1月份签署项目框架协议，并完成初步可研；2、2017年6月外方递交申贷意向函及相关配套资料至中国驻加使馆，目前正在进行合同谈判工作。 |  |  | 2018年“中非合作论坛”拟签约项目
72 | 喀麦隆克里比港物流园区项目 | 喀麦隆 | EPC+投资 | 2.29 | 两优 | 中国港湾 | CHEC | 喀麦喀港务局 | 项目拟在克里比深水港后方建设占地约455公顷物流园区，主要建设内容为园区主次干道公路网，供水排水设施、供电、通讯、停车场，一座综合楼、2座仓库。 | 1、MOU已签署，可研完成并提交，业主已批复完成；2、业主已致喀麦隆经济计划部申贷意向函；3、合作框架协议已于3月签署；环评咨询合同已签署，环评工作已开展。 |  |  | 2018年“中非合作论坛”拟签约项目
73 | 科特迪瓦北部公路项目 | 科特迪瓦 | EPC | 2.6 | 中国工商银行 | 中国港湾 | CHEC | 基建部 | 新建科特迪瓦北部奥迭内至几内亚、马里边境公路，公路全长230km，拟双向四车道。 | 1、2017年4月签署MOU；2、2017年7月签发申贷意向函；3、2018年1月签署商务合同；4、2018年3月财政部签发申贷函；4、2018年7月向工行提交申贷要素材料，正在推动贷款评审。争取在峰会期间签约。 |  |  | 2018年“中非合作论坛”拟签约项目
74 | 布基纳法索瓦加杜古至科特迪瓦边境公路项目 | 布基纳法索 | EPC | 3.9 | 中国进出口银行 | 中国港湾 | CHEC | 基建部 | 新建瓦加杜古经普尼、博博迪乌拉索至科特迪瓦边境公路。一期实施瓦加杜古至普尼段，全程约110Km，拟双向四车道。 | 1、2017年1月，获得外方政府批复，启动项目沿线考察工作，并编制项目建议书提交外方；2、2017年9月，总统见证签署了排他性MOU；3、2018年1月，外方确认我司技术方案；4.2018年5月递交项目工可报告和商务合同文件，5月24日业主确认我司技术条款符合业主要求。 |  |  | 2018年“中非合作论坛”拟签约项目
75 | 几内亚科纳克里港改扩建项目 | 几内亚 | EPC | 8.35 | 中国工商银行 | 中国港湾 | CHEC | 几内亚财政部 | 2个5万吨级通用泊位，1个5万吨级铝矾土矿石泊位，泊位总长度846m，陆域总面积41.6公顷；吹填形成35.7公顷港口发展储备用地；建设一条4km长疏港路，建设一个能够容纳600个车位的停车场。 | 1、2017年11月25日，工行正式启动评审工作；2、2018年3月27日，工行起草调评报告，经预审人、审查人批准后提交贷审会审批；3、2018年4月18日，发改委、银保代表团赴几访问，与几政府沟通表示计划8月底签署贷款协议。 |  |  | 2018年“中非合作论坛”拟签约项目
76 | 加纳沿海渔港及渔码头发展项目 | 加纳 | EPC | 1.95 | 国家开发银行 | 中国港湾 | CHEC | 加纳财政部 | 沿海11处渔港的改扩建以及后方配套渔业设施的修建。包括防波堤和码头岸线的施工、港池疏浚及陆域回填、进港道路、配套的房建和水电设施等。 | 1、2012年，与加纳港务局签署商务合同，已完成可研和环保批复、经商处支持函等，外方已向国开行提交申贷文件；2、2017年11月，加方成立国开行框架资金工作小组；3、2018年1月，项目业主从加纳港务局转为渔业部，与渔业部部长进行初步沟通；4、2018年2月，交通部和渔业部对渔港项目进行博弈，根据3月1日加方国开行工作组（财政部及副总统办公室组成）会议反馈结果，该项目仍由交通部主导；5、2018年3月，与国开行加纳工作组会议，了解到其与加方工作组正就项目还款方案进行谈判；会见财政部对外资源处新任处长，并向其推介渔港项目；6、2018年4月26日，国开行总部与加方工作组进行正式会议，推动项目进展，约定后续推动初步计划。 |  |  | 2018年“中非合作论坛”拟签约项目
77 | 摩洛哥北水南调项目 | 摩洛哥 | EPC | 28.58 | 两优 | 中国港湾 | CHEC | 摩洛哥农业部 | 摩洛哥北水南调项目位于摩洛哥loukkos盆地，瓦德楼地区至马拉喀什，杜卡拉阿布达地区。项目业主为摩洛哥农业部，国家能源、矿业、水利与环境部。工程内容为：将超过8.45亿立方米的水从集水区由北向南输送。此条“水上高速公路”长约500公里，从loukkos盆地及瓦德楼地区到卡萨布兰卡，马拉喀什及杜卡拉阿布达地区。用以调节水域丰富的北部地区与缺水的南方的水力平衡。 | 1、2018年1月16日，中港和SOMAGEC联合体向摩洛哥农业部正式提交了北水南调项目的技术研究成果、商务报价和融资方案提议。摩方部长初步表达了融资条件的期望；2、2018年2月7日，进出口银行、中国港湾、SOMAGEC同摩洛哥农业部灌溉司司长及农业部财务总监等在灌溉司司长办公室就此项目的融资意向和方式进行了探讨；3、2018年3月，摩洛哥农业部就该项目的工作范围反馈意见，中国港湾和SOMAGEC联合体就此意见进行方案更新；4、2018年7月，按业主要求提交新的技术方案、报价和融资方案，供业主审核。 |  |  | 2018年“中非合作论坛”拟签约项目
78 | 赞比亚Kasempa-Mumbwa公路升级项目 | 赞比亚 | EPC | 3 | 待定 | 中国港湾 | CHEC | 赞比亚公路局 | 本项目为位于赞比亚西部省与中部省KASEMPA至MUMBWA路段新建公路284公里，目前该段道路为土路，政府规划将之升级为柏油路面 | 1、该项目我公司已获得议标权；2、向公路局提交设计文件及BOQ；3、公路局已向我司发出招标文件； |  |  | 2018年“中非合作论坛”拟签约项目
79 | 肯尼亚内马铁路二期和基苏木港项目 | 肯尼亚 |  | 38 | 中国进出口银行 | 中国路桥 | CCCC | 肯尼亚财政部 The National Treasury of Kenya | 内马铁路二期线路全长为262公里，从纳瓦沙工业园出发，到达基苏木站，桥隧比21.3%。项目采用中国国铁I级标准，合同工期54个月，合同额约为36.63亿美元。新建基苏木港项目建设2个3000吨级的泊位、港域疏浚一条2.3km长的引道，堆货场以及相应附属设施的建设，合同金额1.37亿美元。 | 2016年3月，以中国交建名义签署了商务合同，下一步按照优买新办法办理项目入库手续。 |  |  | 2018年“中非合作论坛”拟签约项目
80 | 肯尼亚内罗毕西环城路建设项目 | 肯尼亚 |  | 1.71 | 中国进出口银行 | 中国路桥 | CRBC | 肯尼亚财政部 The National Treasury of Kenya | 项目起于南环城路终点Kikuyu镇，止于北环城路起点Ruaka转盘，双向四车道设计，设计时速80公里/小时，主线全长15.39公里，工期39个月。 | 2017年4月，签署商务合同。2018年5月，完成框架协议签署。项目已通过口行评审，下一步落实贷款协议签署。 |  |  | 对非产能合作重点项目；2018年“中非合作论坛”拟签约项目
81 | 肯尼亚既有米轨改造项目 | 肯尼亚 |  | 9.1 | 中国进出口银行 | 中国路桥 | CRBC | 肯尼亚铁路局 Kenya Railways | 肯尼亚既有米轨改造项目为肯尼亚既有米轨铁路的翻新改造，以及后续的运营维护，项目分为内罗毕城市轨道交通（104公里）、蒙巴萨城市轨道交通（16公里）、内罗毕至马拉巴米轨货运铁路（583公里）三个子项目。 | 目前已完成项目可研方案的编制工作，将于近期提交肯尼亚方。下一步准备与肯方就该项目进行商务谈判 |  |  | 对非产能合作重点项目；2018年“中非合作论坛”拟签约项目
82 | 塞内加尔姆布尔至考拉克（M-K）收费高速公路项目 | 塞内加尔 |  | 8.5 | 中国进出口银行 | 中国路桥 | CRBC | 塞内加尔经济财政计划部 Ministère de l'Economie des Finances et Du Plan | 项目全长99.2公里，以及10公里的连接线，工期为45个月。按照双向四车道的全封闭高速公路标准建设，设计速度130Km/h。 | 2016年7月，签署了商务合同（老），已按照优买新办法办理了入库手续。中咨国际评审后将签署新的商务合同。 |  |  | 对非产能合作重点项目；2018年“中非合作论坛”拟签约项目
83 | 赤道几内亚沿海快速通道项目 | 赤道几内亚 |  | 3.91 | 中国工商银行 | 中国路桥 | CRBC | 赤道几内亚财政预算部 EI Ministerio de Hacienda y Presupuestos | 项目位于赤几西北部，濒临大西洋，路线基本沿大西洋海岸线延伸，全长51公里。本项目采用中国规范规定的双向四车道一级公路标准设计，路基宽度24.5m，设计速度80km/h，项目建设期限为36个月。 | 2017年7月，签署商务合同，采用中国工商银行商业贷款，工商银行通过了行内评审，正在中信保进行评审。 |  |  | 对非产能合作重点项目；2018年“中非合作论坛”拟签约项目
84 | 赤道几内亚东部通道延长线项目 | 赤道几内亚 |  | 1.62 | 中国工商银行 | 中国路桥 | CRBC | 赤道几内亚财政预算部 EI Ministerio de Hacienda y Presupuestos | 该项目位于赤道几内亚内部大陆，道路全长约101公里分为A和B段两段。项目A段连接了赤道几内亚东南部两大重要边境城镇恩索科（NSORK）及阿奎兰那姆（ACURENAM），道路全长71公里。项目B段位于KN省，起点于NSOC.NSOMO-NSANG公路的OBORENCUHU村，沿线向北经过二十余村庄及一个新城镇（在建），在ACAM村与MICOMESENG - EBIBEYÍN公路相接，全长约30km，项目建设期限为24个月。 | 2017年7月，签署商务合同，采用中国工商银行商业贷款，工商银行通过了行内评审，正在中信保进行评审。 |  |  | 对非产能合作重点项目；2018年“中非合作论坛”拟签约项目
85 | 安哥拉罗安达科林巴海岸综合改造项目（滨海路） | 安哥拉 |  | 6.9 | 中国进出口银行 | 中国路桥 | CRBC | 安哥拉财政部 Ministry of Finance of the Republic of Angola | 项目位于安哥拉罗安达省，主要施工内容为现有海岸沿线调查，吹填区域防护工程，在吹沙填海区域上施工各类市政基础设施，主要包括新建市政道路网、新建市政雨水排水网、新建市政污水管网、新建市政供水管网、新建市政供电网络及公共照明系统、新建渔业码头及配套渔政管理办公楼。 | 2016年5月，签署商务合同。目前已通过口行评审，正在中信保评审中。 |  |  | 2018年“中非合作论坛”拟签约项目
86 | 科特迪瓦铁比苏-布瓦凯高速项目 | 科特迪瓦 |  | 2.82 | 中国进出口银行 | 中国路桥 | CRBC | 科特迪瓦经济财政部 Ministère de l'Economie et des Finances | 项目是科特迪瓦纵贯南北A3公路的组成部分，全长84km。采用法国现行高速公路L1标准，双向四车道，路基宽33m，设计时速110公里。 | 2017年7月，签署商务合同。项目现已完成入库手续，并通过口行评审。 |  |  | 对非产能合作重点项目；2018年“中非合作论坛”拟签约项目
87 | 科特迪瓦沿海高速公路项目一期工程 | 科特迪瓦 |  | 6 | 中国进出口银行 | 中国路桥 | CRBC | 科特迪瓦经济基础设施部 Ministère des Infrastructures Économiques (MIE) | 道路全长118公里，采用法国L1高速公里标准，路基宽度33米，双向4车道。 | 已提交可研报告，目前正与业主进行商务谈判。 |  |  | 对非产能合作重点项目；2018年“中非合作论坛”拟签约项目
88 | 几内亚科纳克里-马木-达博拉旧路改造工程（CMD） | 几内亚 |  | 4.18 | 中国进出口银行+中国工商银行 | 中国路桥 | CRBC | 几内亚经济财政部 Ministère de l'Economie et des Finances | 项目里程为367公里，旧路修复，包括一定量的桥涵新建工程、旧桥涵加固工程以及附属工程，建设工期为3年。 | 2017年4月，签署商务合同。工行已经评审完成，口行预计近期上会。中信保正在评审中。 |  |  | 对非产能合作重点项目；2018年“中非合作论坛”拟签约项目
89 | 马达加斯加5A号国道AMBILOBE-VOHEMAR段改造项目 | 马达加斯加 |  | 1.55 | 中国进出口银行 | 中国路桥 | CRBC | 马达加斯加财政预算部 Ministère des Finances et de Budget | 路线全长150.70公里，路基宽度8.5米，路面宽度6米，行车道采用6.5公分沥青混凝土路面结构，路肩采用单层表处路面结构，中小桥27处，涵洞482道。 | 2017年10月，项目入库；2017年12月，马方签发项目申贷函。2018年2月，提交评审要件。正在优贷部评审中。 |  |  | 对非产能合作重点项目；2018年“中非合作论坛”拟签约项目
90 | 毛里塔尼亚友谊港5万吨油泊位项目 | 毛里塔尼亚 | EPC | 2 | 中国进出口银行 | 中国路桥 | CRBC | 毛里塔尼亚装备与运输部 Ministère de l'Equipement et des Transports | 该项目位于友谊港港区内，建设一个5万吨油泊位及防波堤。工期30个月。该项目建成后可以以满足首都地区用油量的增加，保证用油安全，确保毛塔经济发展的需要，同时大大降低油品运输成本。 | 已提交可研报告，目前正与业主进行商务谈判。 |  |  | 对非产能合作重点项目；2018年“中非合作论坛”拟签约项目
91 | 刚果（布）黑角矿业港项目 | 刚果（布） | PPP | 15.24 | 中国进出口银行 | 中国路桥 | CRBC | 刚果（布）财政预算部 Ministère des Finance et du Budget | 5万吨级多用途泊位2个；5万吨级化肥泊位1个；港区南侧防波堤1座，纳泥区先期工程围堤1座，形成纳泥区面积约25万m2；疏港公路连接线，路线全长20.21公里；疏港铁路连接线，正线长度29.61公里。 | 2016年2月，签署商务合同。2016年4月，提交申贷函及评审资料。2017年1月，签署补充商务合同。 |  |  | 对非产能合作重点项目；2018年“中非合作论坛”拟签约项目
92 | 刚果（金）卢本巴希卢阿诺国际机场新建航站楼和设备工程项目 | 刚果（金） | EPC | 2.01 | 中国进出口银行-优贷 | 中交一公局 | CCCC | 待定 | 跑道向东（25号跑道）延长600米，新建一座旅客航站楼，面积约1.5万平米；新修59442.5平米的停机坪，设站坪机位数8个（2B4C1D1E）并配旅客登机桥；修建两条垂直联络道连接停机坪和跑道；新建室外停车场1.5万平米； 配备现代化的值机、安检、行李处理等设施。 | 可研、商务合同、申贷函、环评报告、经参处支持函、还款保障机制方案等评审要件已基本齐备，需督促外方尽快向我国提交上述材料。目前项目进入第三方技术评审阶段，通过后， 进入口行的最终评审。 |  |  | 对非产能合作重点项目；2018年“中非合作论坛”拟签约项目
93 | 布隆迪布琼布拉国际机场扩建和现代化工程项目 | 布隆迪 | EPC | 1.72 | 中国进出口银行-优贷 | 中交一公局 | CCCC | 待定 | 新建一座旅客航站楼，面积约10000平米；同时配套修建停机坪，设置4个机位，航站楼内设值机柜台、行李传送带、旅客安检、边防检查、航空信息显示等设备来满足机场运营的需求；新建室外停车场9000平米，延长现有市政道路至新的航站区；适当增加飞行区指示标记和灯光设施、现有的机场跑道整治修复。工期约3年。 | 可研、商务合同、 申贷函、环评报告已齐备， 目前布隆迪政府以向我国使馆提交照会和相关申贷资料，目前使馆正在征求我国国际合作发展署反馈意见。 |  |  | 对非产能合作重点项目；2018年“中非合作论坛”拟签约项目
94 | 津巴布韦哈拉雷市供水管网改造及修复工程项目 | 津巴布韦 | BOT | 1.78 | 中国进出口银行 | 中交一公局 | CCCC | 待定 | 该项目是针对津巴布韦首都哈拉雷制定的大哈拉雷地区供水和环境卫生系统投资计划的第一期，总计划分为三期，二、三期为哈拉雷周边卫星城的供水管网改造、修复工程及新水源开发、建设工程，全部三期工程预计总造价在20亿美元以上。目前我们主要推动的一期工程的造价为1.78亿美元，施工工期为30个月。在推动成功一期项目并启动后，我们将推动二期和三期项目。一期工程的主要工程内容包括；更换输送管道约35km，包括相关附属设施；更换配送管道约149km，包括相关附属设施，更换供水连接点和水表共26万多个，修复24处蓄水池。 | 目前该项目已经完成了MOU文件签署，可研报告制作，商务合同签署，环评报告及批复等工作。下一步将进入融资阶段，主要有申贷函的出具，支持函的出具及贷款协议签署等工作需要完成。 |  |  | 对非产能合作重点项目；2018年“中非合作论坛”拟签约项目
95 | 喀麦隆雅杜高速二期项目 | 喀麦隆 | PPP | 18 | 中国进出口银行 | 中交一公局 | CCCC | 喀麦隆公共工程部 | 喀麦隆雅温得至杜阿拉高速路二期工程起点为滨海省杜阿拉市东出城口与P14省道相交、经工业重镇埃迪亚后，继续向东途径中部省POUMA、MATOMB等市与雅杜高速一期终点相连。本项目全长约135公里，共设跨河桥梁（PHDY）2410米/6座、主线上跨通道桥（PI）200米/7座、框架式通道（PI框架）25道、支线上跨通道桥（PS）1410米/22座、涵洞（OH）467道。设互通式立交6处；主线收费站1处、匝道收费站3处；服务区3处、停车区2处；养护工区3处；管理分中心1处并包括监控系统、收费系统、通信系统、配电照明及房屋建筑等工程。项目初设融资为85%口行资金混贷，15%企业投资，项目由我公司以PPP模式参与投资、融资、设计、施工和运营。道路运营收费作为项目收益来源，喀麦隆政府提供主权担保。 | 已签署MOU，可研报告正在制作。项目列入喀麦隆总统2月访华优先项目清单。下一步计划签署商务合同。目前业主正在向总统府、总理府上报请求与我公司直接议标签署合同的申请。 |  |  | 对非产能合作重点项目；2018年“中非合作论坛”拟签约项目
96 | 喀麦隆雅温得新马兰机场高速市内段修建及市内市外整体运营项目 | 喀麦隆 | PPP | 4.98 | 中国进出口银行 | 中交一公局 | CCCC | 喀麦隆住房和城市发展部 | 新马兰机场高速项目由市内路段和市外路段两个部分组成。市外路段起点位于雅温得新马兰国际机场，终点位于雅温得市AHALA，与喀麦隆N3号国道相交；市内段起点连接市外段终点，终点位于雅温得市TSINGA区，实现雅温得市中心到新马兰机场的全线贯通。雅温得-新马兰机场高速项目全长约23.3公里，分为市外段与市内段，其中：市外段：路线全长11.3公里，为采用法国标准的L2等级的高速公路，为封闭双向六车道，路面宽度29米，共设跨河桥2座、跨线桥3座、立交桥3座、箱涵37座、管涵10座。由喀麦隆政府出资，中国交建于2013年12月现汇中标并签署施工合同，当前工程进展良好，预计2019年完工。市内段全长12公里，建造标准与市外段保持一致，共设互通式立交6处，主线桥梁17座。项目业主为喀麦隆住房和城市发展部。 | 我公司已与业主签署市内段建造和机场高速整体打包运营框架协议，可研报告已完成制作。项目列入喀麦隆总统2月访华优先项目清单。下一步计划签署商务合同。目前业主正在向总统府、总理府上报请求与我公司直接议标签署合同的申请。 |  |  | 对非产能合作重点项目；2018年“中非合作论坛”拟签约项目
97 | 恩德培航空港新城项目 | 乌干达 | 一期拟按照epc推动 | 3.5 | 中国进出口银行 | 中交一公局 | CCCC | 待定 | 恩德培航空港自贸区拟设立在Lulongo区，距离首都坎帕拉直线距离35公里,与恩德培市隔湖相望,距离恩德培机场2公里,连接坎帕拉-恩德培机场高速路，Lulongo区向北距离坎帕拉-马萨卡主干道中间城镇姆皮吉市约22公里，同时位于湖港位置，交通运输方便。项目一期主要工程内容有建设22KM高速路、1.8KM跨湖桥梁和一座贸易港口。用来打造成自贸城，缓解首都坎帕拉的拥堵状况，形成空港新城，打造成乌干达的第二中心。 | 完成项目预可研和概念设计规划；拜会财政部Cash&Loan司，向司长推介该项目并获得支持；向乌财政部规划国务部长、工程交通部长、工程国务部长、土地部常秘、投资局代局长推介该项目，并获得支持和欢迎；计划8月中旬拜会乌干达总统，向其推介该项目并推动MOU的签署事宜. |  |  | 2018年“中非合作论坛”拟签约项目
98 | 埃塞俄比亚Afdera盐湖及Dallol盐湖溴素及钾矿开发项目 | 埃塞俄比亚 |  | 暂定 |  | 中交产投 | CIHC | 埃塞俄比亚矿业部 | 中交产投在埃塞俄比亚获得了Afdera盐湖溴素及dallol地区钾矿区和盐湖区三个勘探权，计划在Afdera盐湖建设4万吨/年氢溴酸项目，后续利用dallol地区丰富的溴素和钾盐资源，打造东非地区钾盐、工业盐、溴素加工基地。 | 1、Afdera盐湖已完成勘探，可研报告、环评报告已完成，计划申请采矿权；2、Dallol地区钾矿区和盐湖区已完成前两个年度的勘探工作，正在进行第三年度勘探工作。 |  |  | 2018年“中非合作论坛”拟签约项目
99 | 埃塞俄比亚德雷达瓦化工工业园开发项目 | 埃塞俄比亚 |  | 暂定 |  | 中交产投 | CIHC | 埃塞俄比亚投资委员会 | 中交产投计划围绕溴素上下游开发，行成产业链，在埃塞俄比亚德雷达瓦投资建设化工工业园，一期建设溴素生产配套氯碱项目，为溴素生产提供氯气，烧碱是基础化工原料，可在埃塞当地销售。二期引入溴素深加工项目，生产高附加值的溴化合物。同时，利用氯碱、溴素深加工等副产产品，孵化一些化工产业。 | 正在做可研。 |  |  | 2018年“中非合作论坛”拟签约项目

## 在建项目清单
非洲国家在建项目列表
序号 | 国别 | 项目名称 | 项目类型 | 业主单位 | 实际开工日期 | 签约品牌 | 签约单位 | 项目简介 | 合同工期 | 合同额 （亿美元）