## Sheet1
附件1
海外事业部2019年在建工程项目一览表
项目名称 | 工程类别 | 工程性质 | 工程地点 | 合同价(万元) | 已完进度(万元) | 合同工期 | 开工工期 | 预计交竣工日期 | 创 优 目 标 | [5 empty] | 是否为局重点工程 文字说情况 | 备注
[9 empty] | 国优奖 | 鲁班奖 | 部优奖 | 地方奖 | 集团奖 | 企业奖
埃塞MT项目（Lot1,2） | 市政 | 施工 | 埃塞 | 18407.4777 | 13272.6329 | 18 | 2013.4.10 | 2017.2.19 | [6 empty] | 否
埃塞MT项目 | 市政 | 施工 | 埃塞 | 3252.3642 | 2208.4691 | 18 | 2013.4.10 | 2017.2.19 | [6 empty] | 否
埃塞巴哈达尔项目 | 市政 | 施工 | 埃塞 | 15093.0462 | 13909.2287 | 18 | 2015.3.10 | 2017.9.20 | [6 empty] | 否
埃塞Tulu新标项目（LOT5、6、7） | 市政 | 施工 | 埃塞 | 7482.0165 | 6067.4119 | 2 | 2015.3.20 | 2017.4.15 | [6 empty] | 否
Abo项目 | 市政 | 施工 | 埃塞 | 3459.0292 | 3259.75 | 14 | 2015.11.2 | 2017.1.2 | [6 empty] | 否
埃塞Akaki桥项目 | 市政 | 施工 | 埃塞 | 4748.4152 | 3122.456 | 12 | 2017.3.15 | 2018.3.15 | [6 empty] | 否
埃塞Lideta项目 | 市政 | 施工 | 埃塞 | 16871.45 | 14510.7525 | 24 | 2012.9.17 | 2019.4.20 | [6 empty] | 否
埃塞DB项目 | 市政 | DB | 埃塞 | 5461.37 | 4440.8329 | 3 | 2015.3.25 | 2018.12.31 | [6 empty] | 否
埃塞穆克雷工业园项目 | 房建 | DB | 埃塞 | 62727.8265 | 62727.8292 | 12 | 2016.5.19 | 2017.5.27 | [6 empty] | 否
糖厂SF1 | 公路 | DB | 埃塞 | 51948.7925 | 51676.0626 | 36 | 2014.12.31 | 2017.12.30 | [6 empty] | 否
糖厂SF2 | 公路 | DB | 埃塞 | 39915.568 | 39170.1905 | 36 | 2014.12.31 | 2017.12.30 | [6 empty] | 否
埃塞德赛项目 | 公路 | 施工 | 埃塞 | 62785.5572 | 61312.8153 | 34 | 2014.05.20 | 2018.06.30 | [6 empty] | 否
吉马工业园项目 | 房建 | DB | 埃塞 | 41618.5942 | 41618.59 | 9 | 2017.5.23 | 2018.02.22 | [6 empty] | 否
BS项目 | 公路 | 施工 | 埃塞 | 58936.108 | 49035.1555 | 39 | 2015.06.12 | 2018.9.9 | [6 empty] | 否
WM铁路项目 | 铁路 | EPC | 埃塞 | 1070163.2855 | 390575.9535 | 42 | 2014.12.26 | 2018.6.25 |  | √ |  |  | √ | √ | 否
埃塞KT项目 | 市政 | 施工 | 埃塞 | 139225.9758 | 30325.0327 | 36 | 2017.4.10 | 2020.4.10 | [6 empty] | 否
宝丽机场航站楼扩建项目 | 房建 | DB | 埃塞 | 175326.4125 | 111538.5437 | 36 | 2015.1.31 | 2018.1.30 |  | √ |  |  | √ | √ | 否
宝丽机场航站楼扩建二期项目 | 房建 | DB | 埃塞 | 93507 | 1683.2691 | 24 | 2017.12.13 | 2019.12.12 |  | √ |  |  | √ | √ | 否
航空交通管制塔楼扩建项目 | 房建 | 施工 | 埃塞 | 1360.87 | 397.5421 | 18 | 2017.11.1 | 2019.4.30 | [6 empty] | 否
DIP工业园项目 | 房建 | DB | 埃塞 | 48714.791 | 42282.7679 | 9 | 2017.8.22 | 2018.05.21 | [6 empty] | 否
埃塞JG项目 | 公路 | 施工 | 埃塞 | 28051.3623 | 11810.4615 | 30 | 2017.5.2 | 2020.05.01 | [6 empty] | 否
埃塞CH项目 | 公路 | 施工 | 埃塞 | 34314.9193 | 10469.162 | 36 | 2017.4.26 | 20120.4.25 | [6 empty] | 否
埃塞HHB项目 | 公路 | DB | 埃塞 | 14998.0481 | 6062.8978 | 18 | 2017.11.17 | 2019.4.16 | [6 empty] | 否
埃塞MH项目 | 公路 | DB | 埃塞 | 156836 | 5401.4344 | 42 | 2018.3.7 | 2021.9.6 | [6 empty] | 否
埃塞FIK项目 | 公路 | 施工 | 埃塞 | 29795.7328 | 4.23 | 36 | 2018.11.8 | 2021.11.07 | [6 empty] | 否
吉布提自贸区起步区项目 | 房建 | 施工 | 吉布提 | 61165.7105 | 51049.4 | 24 | 2017.4.24 | 2019.4.23 | [6 empty] | 否
吉布提DMP项目 | 房建 | DB | 吉布提 | 16197.665 | 1355.18 | 11 | 2018.6.20 | 2019.5.30 | [6 empty] | 否
援桑给巴尔岛打井供水项目 | 房建 | 施工 | 坦桑尼亚 | 3704.8704 | 3501.3786 | 22 | 2016.06.22 | 2018.04.17 | [6 empty] | 否
BASTOS-ARMP市政道路标 | 市政 | 施工 | 喀麦隆 | 1253.8137 | 1327.14 | 8 | 2017.05.06 | 2017.11.28 | [6 empty] | 否
喀麦隆KM项目 | 公路 | 施工 | 喀麦隆 | 39152.21 | 43375.38 | 45 | 2014.6.5 | 2018.3.5 |  | √ |  |  | √ | √ | 否
FEICOM大楼项目 | 房建 | 施工 | 喀麦隆 | 10082.76 | 12806.32 | 40 | 2014.4.16 | 2018.4.15 | [6 empty] | 否
喀麦隆雅杜高速项目（一期） | 公路 | 施工 | 喀麦隆 | 377186.08 | 276327.3003 | 60个月（12个月设计期，48个月施工期） | 设计开工日期2013/6/14， 目前设计工期已完； 2014年10月13日获得施工阶段开工令 | 2018.10.13 |  | √ |  |  | √ | √ | 否
喀麦隆雅温得—新马兰机场高速项目市外段 | 公路 | 施工 | 喀麦隆 | 51774.22 | 43447.8161 | 48 | 2014.5.2 | 2018.05.1 | [6 empty] | 否
喀麦隆税务局总部大楼（DGI）项目 | 房建 | 施工 | 喀麦隆 | 18985.53 | 8281.5727 | 36 | 2016.3.14 | 2019.3.13 | [6 empty] | 否
2015年杜阿拉监狱标 | 房建 | 施工 | 喀麦隆 | 3229 | 1274.07 | 36 | 2016.3.11 | 2019.3.11 | [6 empty] | 否
水渠标 | 市政 | 施工 | 喀麦隆 | 5467.5723 | 6378 | 36 | 2016.3.21 | 2018.10.19 | [6 empty] | 否
杜阿拉市政2016年373号道路工程 | 市政 | 施工 | 喀麦隆 | 8359.6 | 7543.8 | 24 | 2016.11.8 | 2018.5.8 | [6 empty] | 否
2016年杜阿拉市政69号标 | 市政 | 施工 | 喀麦隆 | 2173.77 | 500.19 | 18 | 2017.4.2 | 2018.7.2 | [6 empty] | 否
喀麦隆体育场路项目LOT1 | 市政 | 施工 | 喀麦隆 | 18198.9155 | 487.25 | 18 | 2018.7.2 | 2020.1.2 | [6 empty] | 否
乌干达KE项目 | 公路 | DB | 乌干达 | 322532.84 | 315717.3392 | 60 | 2012.11.19 | 2017.11.17 |  | √ |  |  | √ | √ | 否
乌干达MKK项目 | 公路 | DB | 乌干达 | 78448.2383 | 35007.2808 | 36 | 2016.2.19 | 2016.2.18 | [6 empty] | 否
乌干达恩德培机场改扩建项目 | 机场 | DB | 乌干达 | 135518 | 54268.1831 | 60 | 2016.5.10 | 2021.5.9 |  | √ |  |  | √ | √ | 否
乌干达SI项目 | 公路 | 施工 | 乌干达 | 62481.7597 | 32405.1319 | 36 | 2016.11.1 | 2019.10.31 | [6 empty] | 否
乌干达MTP项目 | 公路 | DB | 乌干达 | 148317 | 9344.6437 | 36 | 2018.4.16 | 2021.4.16 | [6 empty] | 否
南苏丹银行大楼项目 | 房建 | 施工 | 南苏丹 | 15774.7018 | 8760.8244 | 19.8 | 2015.1.15 | 2016.9.9 | [6 empty] | 否
莫桑比克加油站项目 | 房建 | DB | 莫桑比克 | 20344 | 792.7803 | 48 | 2018.4.16 | 2022.4.15 | [6 empty] | 否
刚果（金）布卡武M.F项目 | 市政 | 施工 | 刚果（金） | 953.8434 | 925.925 | 6 | 2017.1.13 | 2017.7.13 | [6 empty] | 否
刚果（金）BY-PASS路K1+700-K3+700道路翻修工程 | 市政 | 施工 | 刚果（金） | 1219.784 | 499.265 | 4 | 2016.8.28 | 2017.3.31 | [6 empty] | 否
刚果金KA项目 | 市政 | 施工 | 刚果（金） | 61141.4332 | 58043.1957 | 32 | 2009.9.14 | 2017.12.30 | [6 empty] | 否
MAKALA供水项目 | 市政 | 施工 | 刚果（金） | 864.63 | 315.965 |  | 开工令暂未下达 | [7 empty] | 否
刚果金金马路项目 | 公路 | 施工 | 刚果（金） | 7478.2898 | 6498.375 |  | 2017.8.7 | 2018.12.31 | [6 empty] | 否
加蓬OM项目 | 公路 | 施工 | 加蓬 | 83157.39 | 23615.87 | 40 | 2012.12.12 | 2018.4.12延期 | [6 empty] | 否
加蓬天桥项目 | 市政 | 施工 | 加蓬 | 3150.2514 | 1746.095 | 3 实际业主还未最终批复工期延长 | 2016.4.13 | 2018.12.20 | [6 empty] | 否
尼日尔MN项目 | 公路 | 施工 | 尼日尔 | 7528.567 | 3474.575 | 15 | 2017.8.19 | 2018.11.20 | [6 empty] | 否
援布隆迪总统府二期项目 | 房建 | 施工 | 布隆迪 | 6914.8372 | 6810.31 | 5 | 2018.5.15 | 2018.10.15 | [6 empty] | 否
科威特RA210项目 | 市政 | 施工 | 科威特 | 68637.5632 | 35467.7115 | 46 | 2016.6.30 | 2020.4.23 | [6 empty] | 否
马东铁路项目 | 铁路 | 施工 | 马来西亚 | 175508.0179 | 0 | 48 | 业主尚未下达开工令 | [7 empty] | 是
注：表格采用EXCEL格式。工程类别栏按照港口、疏浚、公路、桥梁、隧道、铁路、轨道交通、市政、房屋建筑、民航、水利水电、安装、其它分类填写。工程性质按照BOT、BOO、BT、EPC、PPP、施工等性质填写。创优目标在对应栏中打“√”。
审核人：范文军 填表人： 冯良会 填表日期： 2018年 12月 20日
Note on E35: 主合同不含税额6605106788非郎，签订合同时非郎：美元=500：1； 第一期附加合同不含税额985362603非郎，签订合同时非郎：美元=590：1
Note on E46: 不含税