## Sheet1
中非片区公司纠偏和措施执行情况评价记录台账
序号 | 项目名称 | 进度滞后原因 | 措施提出时间 | 纠偏措施 | 措施执行追踪情况（2017年一季度） | 措施执行追踪情况（2017年二季度） | 措施执行追踪情况（2017年三季度） | 措施执行追踪情况（2017年四季度） | 措施执行追踪情况（2018年一季度） | 措施执行追踪情况（2018年二季度） | 措施执行追踪情况（2018年三季度） | 备注
1 | 雅杜项目 | 1.气候因素 | 2015-06-01 | 1.大旱季施工期间实行旱季施工方案和奖罚措施，要求各协作单位在保证安全和质量的前提下，进行晚上和周末加班，增加有效的工作时间，追赶工程进度。 2.根据实际情况，对施工总计划按月分解，明确每个段落对应的工程量，将施工任务下发给各协作队伍，并每月对各协作单位进行评比打分，依据旱季施工方案进行奖惩，以敦促各协作单位按时完成施工任务。 3.增加翻晒设备，简化验收程序，同时采用优质填料（红土粒料）进行土方施工，确保填方施工进度。 4.采用先进检测设备，增加检验人员，提高验收效率。 5.为加快施工进度并提高工程质量，选用优质石料填充路基。 | 大旱季期间通过实行旱季施工方案和奖罚措施、增加工作时间（夜班及节假日加班）、增加施工机械及人员配置显著的提升了土方施工速率，为后续施工提供了充足的施工作业面 | 小雨季期间，采用翻晒等方法降低土质含水量、采用光轮压路机和羊角碾压路机相结合的压实工艺、辅以冲击压路机夯实补强的措施来进行高液限土的施工。同时采用优质土方填料（红土粒料）进行填土方施工，有效的降低了当地气候状况对施工进度的影响 | 小旱季期间，通过增加机械设备及人员投入，紧抓天气良好的时间进行填土方施工，在天气较差的时间段里进行挖土方施工以及填石施工。通过加强协作队伍之间的机械相互调配，确保机械的利用效率，显著的加快了施工进度。 | 在大雨季期间，主要进行受降雨影响较小的挖土方、填石路基、清淤换填、路面结构层施工。合理安排施工流程有效的降低了当地气候对施工进度的影响。 | 大旱季期间通过实行旱季施工方案和奖罚措施、增加工作时间（夜班及节假日加班）、增加施工机械及人员配置，雨季期间结合当地的天气预报制定详细的施工计划，充分利用可施工的时间窗口等措施显著的提升了土方施工速率，当前PK0-PK40填土方已完成97%，PST完成68%，为后续路面施工提供了充足的施工作业面 | 小雨季期间，通过研究往年晴雨表的天气规律结合当地的天气预报，对次日的天气进行预估，并制定合适的施工计划，充分利用良好的天气窗口进行填方及PST层及路面结构层施工 | 小旱季期间采取各项措施，保障土方填筑施工进度，主要包括：加快红土粒料场寻找、取样、征用；增加翻晒设备；简化验收程序。当前PK0-PK40土方施工已基本结束。 结合当地历年降雨情况及天气预报合理安排排水工程、路面工程、桥梁工程施工，充分利用晴好天气加快施工进度。当前排水工程已完成66.8%，路面工程总体完成约67%，最后一座桥梁即将进行板梁浇筑施工。
|  | 2.征地拆迁问题 | 2014-02-01 | 项目部在中非公司的帮助下，正在同业主积极协商，并安排专人负责征拆迁事宜，敦促业主尽快解决征地拆迁问题。 | 项目部写信催促业主尽快支付村民拆迁款，对于因业主前期征地拆迁方面对项目处造成的损失，项目部最终将通过索赔来维护自己合法利益。对此项目部已完成关于征地拆迁方面的初步索赔报告，已上报合约部审批。 | 项目部写信催促业主尽快支付村民拆迁款，对于因业主前期征地拆迁方面对项目处造成的损失，项目部最终将通过索赔来维护自己合法利益。对此项目部已完成关于征地拆迁方面的初步索赔报告，已上报合约部审批。 | 1、项目部写信催促业主尽快支付村民拆迁款，对于因业主前期征地拆迁方面对项目处造成的损失，项目部最终将通过索赔来维护自己合法利益。对此项目部已完成关于征地拆迁方面的初步索赔报告，已上报合约部审批。 2、项目部承诺将垫付PK40-PK60征地拆迁款的35%，以期达到尽快进场施工的目的。同时项目将持续致信业主，催促其筹集资金尽快解决PK40-PK60的征地拆迁问题。 | 1、项目部写信催促业主尽快支付村民拆迁款，对于因业主前期征地拆迁方面对项目部造成的损失，项目部已将索赔报告上报给监理和业主，目前业主正在审核。 2、 经过多次开会商讨，业主承诺于近期解决征地拆迁问题。目前征地文件已到达总统府，征地工作即将展开。 3、项目部垫付部分款项，PK40之后的箱涵施工可以进行。 | 经过各方的努力推动，当前PK40-PK60的征地拆迁工作取得重大进展，预计2018年4月份可完成PK40-PK60征地拆迁工作并正式开始测量、清荒清表施工。 | 2018年4月11日PK40之后的清荒工作正式开始，但是由于业主方未支付沿线居民的征地拆迁费用，经常发生村民阻工的现象。至2018年6月9日，由于业主方未按照约定向沿线居民支付征地拆迁费用，当地居民开始禁止施工机械及施工人员进入PK40之后，清荒工作全面停止。 | 2018年8月15日，当地居民在PK40位置堵路，PK40之后所有施工作业全面停止。当前项目部正在积极与各方进行沟通协调并督促业主尽快解决征地拆迁款的支付问题，当前无较大的进展。
|  | 3.填方施工周期长 | 2015-06-01 | 项目部结合当地的实际状况，对于尚未完成施工设计的段落，在征地范围内调整平、纵断面，尽可能增加挖方，减少填方工程数量及高填的段落，并将继续优化，再次减少填方工作量。同时在施工过程中要求分包商增加土方翻晒设备，以加快施工进度，并在线外寻找优质填料（红土粒料）。 | 对于尚未完成施工设计的段落，在征地范围内调整平、纵断面，尽可能增加挖方，减少填方工程数量及高填的段落，并将继续优化，再次减少填方工作量。同时要求分包商增加土方翻晒设备，加快施工进度。 | 针对部分高填方段落采用底部填石的施工方法，加快施工进度。 | 在小旱季期间，实验验收人员及施工机械，采用优质填料进行填方施工，有效的加快了填方施工进度。 | 大雨季期间降雨较多，主要进行清淤换填施工，为接下来大旱季期间的填土方施工提供充足的工作面。同时积极寻找优质填料场，为接下来的填方施工储备充足的优质填料。 | 当前土方施工已基本结束，其中前PK0-PK40填土方已完成97%，挖土方完成99%，PST完成68%。 | 当前土方施工已基本结束，其中前PK0-PK40填土方已完成97%，挖土方完成99%，PST完成68%。当前的主要工作为PK30-40的PST层施工及PK20-PK30的路面结构层施工 | 当前土方施工已基本结束，仅剩余Lobo互通区域极少量的土方工程，PK0-PK40主线PST施工已完成。
|  | 4.业主计量支付缓慢 | 2014-03-01 | 项目部将持续致信业主，争取加快计量发票的批复进度；同时将继续指派专人继续跟踪计量账单，减少文件审批时间，争取口行早日放款。 | 1.项目已写信向业主建议暂停204（换填石方），待达成一致意见后再修改和调整。若该建议得不到业主的同意，为了不影响后续的计量，项目将按照业主的意见进行扣除。后续对于这项工程的计量再继续讨论，必要时采取索赔措施。 2.美元部分：一方面项目指定经营专员加强与业主的沟通，并以索赔通知书催促喀方加强重视。另一方面希望公司能给予帮助，协调喀方和口行，争取尽快完成该美元部分工程款的支付。 | 目前项目部提交的第十期发票已经得到业主的批复；截止目前业主累计支付7505万美元，尚有7079万美元已批复未支付。 | 业主已支付第10期非郎部分工程款，目前美元部分正在等待口行支付。 | 项目部持续致信业主，争取加快第16和17期计量发票的批复进度；同时继续指派专人继续跟踪计量账单，减少文件审批时间，争取口行早日放款。但由于业主尚未支付多期计量账单，项目希望由公司与业主进行沟通，催促业主尽快支付，以免影响施工进度。 | 1.项目已写信向业主建议暂停204（换填石方），待达成一致意见后再修改和调整。若该建议得不到业主的同意，为了不影响后续的计量，项目将按照业主的意见进行扣除。后续对于这项工程的计量再继续讨论，必要时采取索赔措施。 2.美元部分：一方面项目指定经营专员加强与业主的沟通，并以索赔通知书催促喀方加强重视。另一方面希望公司能给予帮助，协调喀方和口行，争取尽快完成该美元部分工程款的支付。 | 1.项目已写信向业主建议暂停204（换填石方），待达成一致意见后再修改和调整。若该建议得不到业主的同意，为了不影响后续的计量，项目将按照业主的意见进行扣除。后续对于这项工程的计量再继续讨论，必要时采取索赔措施。 2.美元部分：一方面项目指定经营专员加强与业主的沟通，并以索赔通知书催促喀方加强重视。另一方面希望公司能给予帮助，协调喀方和口行，争取尽快完成该美元部分工程款的支付。 | 1.项目已写信向业主建议暂停204（换填石方），待达成一致意见后再修改和调整。若该建议得不到业主的同意，为了不影响后续的计量，项目将按照业主的意见进行扣除。后续对于这项工程的计量再继续讨论，必要时采取索赔措施。 2.美元部分：一方面项目指定经营专员加强与业主的沟通，并以索赔通知书催促喀方加强重视。另一方面希望公司能给予帮助，协调喀方和口行，争取尽快完成该美元部分工程款的支付。
|  | 5.施工图设计及批复缓慢 | 2014-04-01 | 项目部针对提出诸多建议，且已经多次写信给业主催促他们尽快做决定，但是至今仍没有回应。 | 项目部提出诸多建议，且已经多次写信给业主催促他们尽快做决定，但是至今仍没有回应。 | 项目部提出诸多建议，且已经多次写信给业主催促他们尽快做决定，但是至今仍没有回应。 | 项目部提出诸多建议，且已经多次写信给业主催促他们尽快做决定，但是至今仍没有回应。 | 为了挽回自身利益，同时催促监理尽快按照合同要求对图纸进行批复，项目部近期已将图纸晚批复的索赔报告送至业主，等待业主批复。 | 项目部提出诸多建议，且已经多次写信给业主催促他们尽快做决定，但是至今仍没有回应。 | 项目部提出诸多建议，且已经多次写信给业主催促他们尽快做决定，但是至今仍没有回应。 | 项目部提出诸多建议，且已经多次写信给业主催促他们尽快做决定，但是至今仍没有回应。
2 | 喀麦隆税务局总 部大楼项目 | 1.场地释放：由于前期业主没有政府预算，无法支付预付款及后续工程款，造成工程延迟开工，耽误工期6个月，导致整体施工进度滞后。 | 2016-06-01 | 尽可能同业主部门寻求工程量变更及合同清单单价调整、合同工期索赔，弥补前期成本空缺。 |  |  |  |  | 负责人：巩奕，袁兵，跟踪 | 负责人：巩奕，袁兵，跟踪 | 负责人：巩奕，袁兵，跟踪
|  | 2.桩基施工：现场桩基础施工滞后，原定副楼筏板基础全部改成桩基，且主楼桩基数量要增多，桩基数量由137调整为237根，同时主楼副楼部分桩基嵌岩深度由原来0.5米加深至1.5米，岩石较硬，增加了施工难度，导致项目整体施工进度滞后。 | 2017-01-01 | 为加快桩基施工进度，项目于5月31日与桩基分包签订补充协议，约定主楼桩基7月底全部完成。为确保进度计划的有效实施，补充协议约定分包商增加一名旋挖钻司机，同时周末及晚上均加班施工，项目部也在与业主部门协调合同工期延长事宜，会在最短之间内把此项事宜确定下来。 | 负责人：巩奕，袁兵，跟踪。 | 负责人：巩奕，袁兵，跟踪执行此纠偏措施方案，现场桩基施工顺利进行中。 | 负责人：巩奕，袁兵，截至2017年7月30日，执行纠偏措施方案，7月底主楼桩基已全部完成，共133根，同时副楼桩基完成了54根，采取有效措施，已超额完成，为下一步工作创建了工作面。 | 负责人：巩奕，袁兵，跟踪继续执行此纠偏措施方案，2017年11月10日开始副楼剩余桩基施工（共51根），截至11月底已完成48根，由于桩基础公司旋挖钻孔机发生故障，目前再等待配件到场后再完成剩余3根桩施工。 | 负责人：巩奕，袁兵，跟踪。 截至本季度2月份，桩基施工已全部完成，共计237根，桩基合同工期延长事宜还没有最终确定下来。 | 负责人：巩奕，袁兵，跟踪 工期延长事宜还未批复，继续跟踪。 | 负责人：巩奕，袁兵，跟踪 附加合同3目前在财政部，还未正式签署，预计10月中旬完成签署。
|  | 3.现场护坡锚杆施工方案确立缓 慢：副楼离原税务局办公楼较近 ，同时基础开挖深度为10米，存在较 大的安全隐患，项目部考虑增加护坡 锚杆施工，施工方案上报业主部门后 迟迟未能确定，导致项目部整体施工 进度滞后。 | 2017-03-01 | 现场护坡锚杆施工方案确立缓慢，导致项目整体施工进度滞后。方案确定后，项目部积极做好护坡锚杆施工分包单位的协调组织工作，制定出详细施工计划、人员计划、机械设备计划、材料计划，加快后续施工进度，提高施工产值。由于增加护坡锚杆施工，项目部与业主部门协调合同工期延长事宜，争取尽快确定下来。 | 负责人 ：巩奕，袁兵，跟踪，工期延长事宜没有实质性进展。 | 负责人 ：巩奕，袁兵，跟踪，工期延长事宜没有实质性进展。 | 负责人 ：巩奕，袁兵，跟踪，工期延长事宜监理及业主相关部门口头同意，没有实质性批复。 | 负责人 ：巩奕，袁兵，跟踪，通过项目领导的不懈努力，最终，监理及业主相关部门同意我项目施工总工期延长4个月，目前我项目施工总工期为40个月，已得以批复。 | 负责人 ：巩奕，袁兵，跟踪。 2017年12月份工期延长4个月已最终确定，目前我项目工期共40个月，正在执行中。 | 负责人 ：巩奕，袁兵，跟踪 正在执行中。 | 负责人 ：巩奕，袁兵，跟踪 正在执行中。
|  | 4.设计进度问题：由于项目部原招标图纸与现场实际场地规格不符，超出了现场实际面积，导致原图纸无法使用，需进行二次深化设计，增加深化设计工作量，因此深化设计耗费周期较长，导致项目整体施工进度滞后。 | 2017-01-01 | 图纸设计进度缓慢问题，项目部安排技术部长专门负责图纸及计算书的设计，督促设计单位加快出图速度，同时与监理部门沟通现场施工图纸及施工方案的批复问题，为现场施工进度提供保障。 | 负责人 ：巩奕，袁兵，跟踪。执行此纠偏措施方案后，图纸设计进度问题有所改善。 | 负责人 ：巩奕，袁兵，跟踪。执行此纠偏措施方案后，进一步提升了图纸设计进度，为现场顺利施工提供了有利条件。 | 负责人 ：巩奕，袁兵，跟踪。图纸设计进度较之前相比有了明显提高。 | 负责人 ：巩奕，袁兵，执行此纠偏措施方案，图纸设计进度较前期相比已取得显著成效。目前我项目施工图纸地下负三层已基本全部完成，地上RDC至R+4施工图纸已完成65%。 | 负责人 ：巩奕，袁兵，跟踪。 截至当前，现场主楼主体结构施工图纸已完成80%，R+5-R+10主体结构施工图纸已完成，本季度图纸设计进度纠偏措施取得了显著成效； | 负责人 ：巩奕，袁兵，跟踪。 现场主楼主体结构施工图纸已完成，目前正在修改副楼R+1-R+4层结构施工图纸。 | 负责人 ：巩奕，袁兵，跟踪。 主副楼现场施工图纸已完成，截止本季度9月20日，现场主副楼主体结构已顺利封顶。
|  | 5.当地气候因素影响：喀麦隆雅温得属热带大陆性气候，全年分四个季节：12月-2月为大旱季，3月-6月为小雨季，7月-8月为小旱季，9月-11月为大雨季。年均降雨量1600毫米，降雨天数130天以上。当地降雨量较大，降雨天数较多，这在一定程度上影响了本项目的施工进度。 | 2017-02-23 | 成立项目部雨季施工指挥小组，在降雨后第一时间到达施工现场，进行各施工区域排水工作，保证现场施工不受影响；另外，加强对雨季气象信息的收集，以便提前做好降雨量过大对现场施工区域的影响。 | 负责人：巩奕，袁兵，跟踪，做好雨季现场排水工作，保证现场施工顺利进行。 | 负责人：巩奕，袁兵，跟踪，为降低雨季对施工的影响，雨季施工指挥小组，及时做好现场排水工作，为施工队伍正常施工提供了有利条件。 | 负责人：巩奕，袁兵，跟踪，9月-11月为大雨季，雨季施工指挥小组，提前收集 好气象信息，为雨季来临做好准备工作。 | 负责人：巩奕，袁兵，跟踪，10月降雨量仍较大，雨季施工指挥小组积极做好现场排水工作，为现场正常施工提供了保障。 | 负责人 ：巩奕，袁兵，跟踪。 3月份已进入雨季，雨季施工指挥小组在降雨后第一时间进行现场各区域排水工作，此纠偏措施的执行在最大程度上降低了降雨对施工进度的影响。 | 负责人 ：巩奕，袁兵，跟踪。 3-6月是当地小雨季，我项目施工指挥小组随时做好准备，第一时间进行现场排水工作。 | 负责人 ：巩奕，袁兵，跟踪。 9月正值当地大雨季，我项目施工指挥小组随时做好准备，第一时间进行现场排水工作。