## 相关说明
一 | 填报目的：
使公司总部及时了解项目进度总体进展情况，要求项目定期分析影响施工进度的主要矛盾并及时采取相应措施，提醒和协助项目及时解决各项困难，发挥公司各职能部门的指导、协调和服务职能，促进项目施工的顺利实施。
二 | 填报单位：
公司重点跟踪项目和进度滞后项目，由公司主管领导和项目管理中心确定。
三 | 填报要求：
根据填报要求，收集和分析项目信息和数据，经项目领导审核后及时报送。

## 填报人联系信息
填报人信息
项目名称： | MH高速路项目
填表人： | 赵贵耀
联系电话 | +251986159159
邮箱： | zhaogy@cfhec.com

## (1)说明和分析（样表）
月度进度分析和说明
一、项目概况
合同类型：埃塞俄比亚国家公路局（ERA)与中国交通建设集团签署的设计施工总承包的公路项目。
项目规模:
合同全长51.68Km，本项目负责施工的路线长度为约49Km(优化后）。其中设主线桥7座，互通区匝道桥2道，跨线天桥8座，互通区2处，预留收费站3处，地下通道20处，盖板涵25道，圆管涵90道，互通区及连接线初步估计有管涵41道。
合同金额：税前201,270,966.76美元；
合同工期：
合同工期：42个月；
合同开工日期：2018年3月7日；
合同竣工日期：2021年9月6日。
二、总体进度情况说明和分析：
施工部署情况：本项目目前完成了项目经理部（含监理和桥梁分部）、桥梁箱梁预制场、路面分部（含沥青拌合站）等三处大临的全部工作，以及两套轧石机的安装及调试，目前两个轧石场均已开始生产。
路基段落划分：现阶段已签署路基合同段落划分情况如下：
Medcon Engineering and Construction PLC Km150+000-KM156+000
Qaga General Business PLC Km156+000-Km160+500
Hoha Engineering PLC Km160+500-Km163+500
Tesfaye Legesse Construction Km168+650-Km175+300
Mikada Engineering and Trading PLC Km175+300-Km181+200
Ephrem G/Yohannes Importer, Machinery and Construction Km165+650-Km168+650
经营模式：分包+自营的经营模式；
生产资源配置：自营/协作队伍、设备数量、设备状况、施工班组、施工效率等；
协作队伍分包合同签署情况：
①西安中交公路岩土工程有限责任公司 1,906,000.00 比尔 MH项目二标轧石料场勘探分包合同
②China Geo-engineering PLC 1,379,280比尔 主营地打井分包
③中交第一公路勘察设计研究院有限公司 77,346,787.84比尔 MH高速路项目勘察设计分包合同
④Nashcon Construction PLC 15,552,000比尔 监理营地房建工程分包合同
⑤湖北瀚伟市政工程有限公司 75,504,000.00比尔 轧石施工专业分包合同（K154 & K198)
⑥西安中交公路岩土工程有限责任公司 增补：1,854,080比尔 轧石料场勘探分包合同补充协议-01
⑦Roman Zerihun Tiki 136,456,000.00比尔 中交埃塞MH高速路项目轧石施工专业分包合同（Abuara主料场)
⑧上海金岭建设有限公司 179,450,616.65比尔 中交埃塞MH高速路项目 桥梁工程（含通道盖板）专业分包合同
⑨China Geo-engineering PLC 增补：3,149,610.00比尔 主营地打井分包合同补充协议-01
⑩Medcon Engineering PLC 52,179,463.39比尔 路基土石方、基层、小型结构物工程施工分包合同-KM150+000-KM156+000
⑪Qaga General Business PLC 35,050,465.86比尔 路基土石方、底基层、小型结构物工程施工分包合同-Km156+000-Km160+500
⑫Hoha Engineering PLC 24,596,519.16比尔 路基土石方、底基层、小型结构物工程施工分包合-Km160+500-Km163+500
⑬Tesfaye Legesse Construction 43,632,714.15比尔 路基土石方、底基层、小型结构物工程施工分包合同-Km168+650-Km175+300
⑭Mikada Engineering and Trading PLC 45,802,538.33比尔 路基土石方、底基层、小型结构物工程施工分包合同-Km175+300-Km181+200
⑮Nashcon Construction PLC 增补：272,395.3比尔 监理营地房建设计施工分包合同-补充协议-01
⑯Ephrem G/Yohannes Importer 37,226,950.75比尔 路基土石方、底基层、小型结构物工程施工分包合同-Km165+650-Km168+650
人员设备材料资源：
①我方人员情况（不含休假人员）:
经理部30人，路基分部1人，桥梁分部6人，合计37人。
②分包商人员情况:
中交一勘院9人，上海金岭5，湖北瀚伟6人。合计20人。
③机械设备情况：
吉普车5辆，皮卡18辆，Minibus1辆，轻卡11辆；拖车1台，推土机1台，装载机9台，挖掘机5台，压路机1台，空压机4台，钻机3台，水车6台，破碎锤4台，吊车3台，自卸车10台，水泥拌合站2台，罐车6台，轧石机2套，制管设备一套，地磅1台，发电机21台。
④材料情况：
开工累计采购钢筋4110.46吨，水泥6844.2吨，沥青18300吨，炸药244.087吨。
主要技术方案名称： 技术方案正在编制中，路基、桥梁的方案已经编制完成。
关键线路工程里程碑计划：待资金问题解决后，现场实质性开工后需重新编排。目前现场情况较前期策划的节点计划相差很大。
项目总体进度及剩余工程量：
①埃塞MH高速路项目于2018年3月7日正式开工，本项目工期自开工已经过去8.5个月，已过工期占合同工期的20.24%。
②项目开累完成的产值为797.15万美元，占合同额的3.96%。其中：设计部分295.87万美元，监理临建及设施部分501.29万美元。
③由于业主资金问题，项目现场还未实质性地开工，剩余工程量即为全部现场工程量。现场开工时间视我方工程款收款情况而定，目前预付款和第一期计量款中的美元款收款取决于中国进出口银行和埃塞财政局的监管账户协议的签署情况。
三、目前项目存在问题及措施：
存在问题：
资金问题：由于口行坚持要求埃塞财政部将监管账户做成美元账户，并存储美元用于保证还款，而埃塞政府表示其不具备美元账户开立的条件，所以导致监管账户协议迟迟不能签署，进而无法满足口行放款条件，我方预付款和第一期计量款中的美元款至今无法回收。然而，本项目从开工至今，我方已经做了大量准备工作，如持续无法收回美元款，则一旦项目现场开工，就会面临着持续垫资的情况。
解决措施：
①主合同关于货币支付比例变更的补充协议签署完毕。
②项目已收到预付款当地币部分110,185,878.26比尔。
③项目于10月3日重新上报了第一期业主计量并在10月6日获得了监理批复。
④监管账户协议：口行要求埃塞财政部提供“美元账户，存储美元”或者“将埃塞国家银行作为补充协议的一方，承诺任何时候都可以将账户中的比尔转换成美元并转账”。此外，口行口头提出了一个初步建议，如果埃塞财政部不能在埃塞开美元账户，可以考虑在口行开账户并存储美元。此方案仅为口行的口头建议，尚不确定是否能够执行。埃塞财政部希望口行提供书面说明，但因建议为口行口头说法，需要埃塞财政部自行提出，供口行研究决定是否同意。因此口行无法提供书面说明。
四、本月进展情况分析：
项目于10月3日重新上报了第一期业主计量并在10月6日获得了监理批复。
五、需要公司和办事处解决问题：
需要上级单位尽快帮忙解决埃塞财政部和口行之间监管账户协议的签署！

## (2)项目信息变动跟踪表（样表）
项目名称： |  | 埃塞BS项目 |  |  | 填写日期： | 2018-11-23
一 |  | 内容 |  | 单位 | 日期 | 填写说明
1 | 工期 | 合同工期 |  | 月 | 42
2 |  | 合同开工日期 |  |  | 2018-03-07
3 |  | 合同竣工日期 |  |  | 2021-09-06
4 |  | 开工令下达日期 |  |  | 2018-03-07 | 以业主下达开工令日期
5 |  | 批复延期日期 |  |  |  | 已监理书面批复为准
6 |  | 延期工期 |  | 天 |  | 已监理书面批复为准
二 |  | 内容 |  | 单位 | 金额 | 填写说明
1 | 合同金额 | 合同额 |  | 万美元 | 23146.1612 | 1、3、5项是指合同额按照合同签订日期的汇率折算为美元的金额；2、4、6项是指合同额按照合同标价货币表示；预计竣工合同额是根据施工图设计和变更情况，预测最终合同额。有效合同金额和预计竣工合同额均不含税、暂定金、计日工和不可预见费。
2 |  |  |  | 比尔（按合同标价货币） | 4857360800
3 |  | 有效合同金额 |  | 万美元 | 20127.0967
4 |  |  |  | 比尔（按合同标价货币） | 4223792000
5 |  | 预计竣工合同额 |  | 万美元 | 20127.0967
6 |  |  |  | 比尔（按合同标价货币） | 4223792000
三 |  | 内容 | 原合同数量 | 单位 | 变动后数量 | 填写说明
1 | 主要工程量变动情况 |  |  |  |  | 列举主要工程数量中因施工图设计和工程变更原因造成数量有较大变化而对施工计划安排有影响的项目，不局限于清单数量，对项目生产有较大影响的工程部位和材料也应予以统计，如轧石、桥梁分项工程等。
2
3
4
5
…
项目经理： |  | 鲁洪波 |  |  | 填表人： | 赵贵耀

## (3)总体进度完成情况统计和分析（样表）
统计日期 | 2018-11-23 |  | 主要分项工程施工进度统计表 | [11 empty] | 总体进度完成情况统计
主要工作项目 |  | 原合同工程量 | 预计总工程量 | 单位 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 计划工期 （月） | 本月计划完成 | 本月实际完成 | 目前累积完成数量 | 总体工期完成比例 | 总体进度完成比例 | 总体进度情况描述 | 说明 | 预计竣工合同额（按合同标价货币） | 累积完成产值（按合同标价货币） | 产值完成比例
一、 | 勘察设计 | [13 empty] | 4223792000 | 167287505.952 | 3.961%
1 | 主线勘察设计 |  | 43.5 | 公里 | 2018-03-07 | 2018-11-16 | 8.3507 | 2.2045 | 0.87854 | 43.0345 | 102.8% | 98.93% | 3.826% | 进度滞后
2 | 辅线勘察设计 |  | 8.65 | 公里 | 2018-03-07 | 2018-11-16 | 8.3507 | 0.43513 | 0.17341 | 4.2918 | 102.8% | 49.62% | 53.14% | 进度滞后
3 | 勘察设计最终批复 |  | 52.15 | 公里 | 2018-11-17 | 2020-02-04 | 14.5973 | [6 empty] | 进度滞后 | 总工期 （月） | 目前完成工期 （月） | 工期完成比例
二、 | 监理设施
1 | 监理设施供应 |  | 1 | 项 | 2018-03-07 | 2018-07-06 | 3.9781 | 0 | 0 | 0.97917 | 215.7% | 97.92% | 117.8% | 进度滞后 | 42.0493 | 8.5808 | 20.41%
2 | 监理设施维护 |  | 38 | 月 | 2018-07-07 | 2021-09-06 | 38.0384 | 0.247 | 0.247 | 8.9047 | 12.01% | 23.43% | -11.42% | 进度超前 | 总体进度偏差 | 16.45%
三、 | 施工便道和交通导流
1 | 交通导流 |  | 38 | 月 | 2018-07-07 | 2021-09-06 | 38.0384 |  |  |  | 12.01% | 0% | 12.01% | 进度滞后 | 说明：总工期=（合同竣工日期或批复延期日期-合同开工日期）/30.41667
2 | 施工便道 |  | 48.5 | 公里 | 2018-03-22 | 2018-10-17 | 6.8712 |  |  |  | 117.7% | 0% | 117.7% | 进度滞后
四、 | 路基工程
1 | 清表 |  | 52.15 | 公里 | 2018-07-20 | 2018-11-16 | 3.9123 |  |  |  | 105.9% | 0% | 105.9% | 进度滞后
2 | 路基土石方 |  | 52.15 | 公里 | 2018-08-19 | 2019-11-01 | 14.4329 |  |  |  | 21.87% | 0% | 21.87% | 进度滞后
3 | 路基补强层 |  | 54.55 | 公里 | 2019-05-16 | 2020-04-21 | 11.211 | [6 empty] | 尚未开工
五、 | 涵洞、桥梁及互通
1 | 桥梁基础
1.1 | 基础 |  | 17 | 处 | 2018-07-20 | 2019-03-16 | 7.8575 |  |  |  | 52.72% | 0% | 52.72% | 进度滞后
2 | 桥梁下部结构
2.1 | 下部 |  | 17 | 处 | 2018-10-18 | 2019-10-12 | 11.8027 |  |  |  | 10.03% | 0% | 10.03% | 进度滞后
3 | 桥梁上部结构
3.1 | 梁体预制 |  | 194 | 片 | 2018-11-17 | 2019-09-14 | 9.8959 | [6 empty] | 进度滞后
3.2 | 梁体安装 |  | 194 | 片 | 2019-02-15 | 2020-03-10 | 12.789 | [6 empty] | 尚未开工
3.3 | 桥面系 |  | 17 | 处 | 2019-04-16 | 2020-08-07 | 15.7479 | [6 empty] | 尚未开工
4 | 小型结构物
4.1 | 地下通道 |  | 20 | 道 | 2018-07-20 | 2019-01-15 | 5.8849 |  |  |  | 70.39% | 0% | 70.39% | 进度滞后
4.2 | 管涵 |  | 90 | 道 | 2018-08-19 | 2019-04-15 | 7.8575 |  |  |  | 40.17% | 0% | 40.17% | 进度滞后
4.3 | 盖板涵 |  | 25 | 道 | 2018-08-19 | 2019-10-02 | 13.4466 |  |  |  | 23.47% | 0% | 23.47% | 进度滞后
4.4 | 纵向排水管 |  | 10 | 公里 | 2019-10-03 | 2021-07-13 | 21.337 | [6 empty] | 尚未开工
5 | 互通及收费广场
5.1 | 互通 |  | 2 | 处 | 2018-04-21 | 2021-03-04 | 34.4548 |  |  |  | 20.61% | 0% | 20.61% | 进度滞后
5.2 | 收费广场 |  | 3 | 处 | 2018-04-21 | 2020-02-04 | 21.5014 |  |  |  | 33.03% | 0% | 33.03% | 进度滞后
六、 | 路面工程
1 | 底基层 |  | 54.55 | 公里 | 2018-05-26 | 2019-12-31 | 19.2 |  |  |  | 30.99% | 0% | 30.99% | 进度滞后
2 | 基层 |  | 53.55 | 公里 | 2019-10-02 | 2020-03-05 | 5.0959 | [6 empty] | 尚未开工
3 | DBM |  | 43.5 | 公里 | 2019-10-16 | 2020-12-29 | 14.4658 | [6 empty] | 尚未开工
4 | 沥青面层 |  | 52.15 | 公里 | 2020-12-29 | 2021-03-04 | 2.137 | [6 empty] | 尚未开工
七、 | 轧石
1 | 轧石 |  | 630300 | 方 | 2018-03-09 | 2020-12-05 | 32.9425 | 20000 | 20000 | 141459.53 | 25.85% | 22.44% | 3.405% | 进度滞后
八、 | 附属工程
1 | 防护工程
1.1 | 路缘石 |  | 109 | 公里 | 2019-10-02 | 2020-03-05 | 5.0959 | [6 empty] | 尚未开工
1.2 | 排水 |  | 30 | 公里 | 2019-10-03 | 2021-07-13 | 21.337 | [6 empty] | 尚未开工
1.3 | 边坡防护 |  | 5 | 公里 | 2019-10-03 | 2021-07-07 | 21.1397 | [6 empty] | 尚未开工
2 | 附属设施
2.1 | 附属设施 |  | 52.15 | 公里 | 2021-02-17 | 2021-06-16 | 3.9123 | [6 empty] | 尚未开工
填表说明： 1、表中列“主要工作内容”可根据项目施工内容进行增减和调整，要能反映项目工程进展情况；2、预计总工程量应根据设计进度和变更情况及时更新；3、计划开工日期和计划完工日期为主要分项工程的计划开工和计划完工日期，依据为项目施工总体计划或经公司批准的调整总体计划。3、工期完成比例为（统计日期-计划开工日期）/（计划完工日期-计划开工日期）4、进度完成比例为目前累积完成数量/预计总工程量。5、工期完成比例小于进度完成比例为“进度超前”，反之为进度滞后。
项目经理： |  | 鲁洪波 | [7 empty] | 填表人： |  | 赵贵耀
Note on G16: DEARYY: 原2019/11/21
Note on G23: DEARYY: 原2019/6/14

## （4）形象进度图统计
主要工作项目 |  | 埃塞MH高速路项目形象进度完成情况统计
|  | K150 | K151 | K152 | K153 | K154 | K155 | K156 | K157 | K158 | K159 | K160 | K161 | K162 | K163 | K164 | K165 | K166 | K167 | K168 | K169 | K170 | K171 | K172 | K173 | K174 | K175 | K176 | K177 | K178 | K179 | K180 | K181 | K182 | K183 | K184 | K185 | K186 | K187 | K188 | K189 | K190 | K191 | K192 | K193 | K194 | K195 | K196 | K197 | K198 | K199 | K200 | K201
一、 | 勘察设计
1 | 主线勘察设计 | bar: 埃塞MH高速路项目形象进度完成情况统计 K150 to 埃塞MH高速路项目形象进度完成情况统计 K193
2 | 辅线勘察设计 | bar: 埃塞MH高速路项目形象进度完成情况统计 K194 to 埃塞MH高速路项目形象进度完成情况统计 K201
3 | 勘察设计最终批复
二、 | 监理设施
1 | 监理设施供应
2 | 监理设施维护
三、 | 施工便道和交通导流
1 | 交通导流
2 | 施工便道
四、 | 路基工程
1 | 清表
2 | 路基土石方
3 | 路基补强层
五、 | 涵洞、桥梁及互通
1 | 桥梁基础
1.1 | 基础
2 | 桥梁下部结构
2.1 | 下部
3 | 桥梁上部结构
3.1 | 梁体预制
3.2 | 梁体安装
3.3 | 桥面系
4 | 小型结构物
4.1 | 地下通道
4.2 | 管涵
4.3 | 盖板涵
4.4 | 纵向排水管
5 | 互通及收费广场
5.1 | 互通
5.2 | 收费广场
六、 | 路面工程
1 | 底基层
2 | 基层
3 | DBM
4 | 沥青面层
七、 | 轧石
1 | 轧石 | bar: 埃塞MH高速路项目形象进度完成情况统计 K178 to 埃塞MH高速路项目形象进度完成情况统计 K184
八、 | 附属工程
1 | 防护工程
1.1 | 路缘石
1.2 | 排水
1.3 | 边坡防护
2 | 附属设施
2.1 | 附属设施
图形示例：已施工完成： 正在施工：
项目经理： |  | 埃塞MH高速路项目形象进度完成情况统计 K150: 鲁洪波; 埃塞MH高速路项目形象进度完成情况统计 K174: 填报人：赵贵耀

## （5）功效分析
序号 | 施工段落 | 协作单位 | 单位工程 | 主要分项工程 | 设计工程量 | 实际工程量 | 开累工程量 | 剩余工程量 | 开累完成百分比 | 目前状态 | 机械设备 | 日施工效率
1 | KM150+000-KM156+000 | Medcon Engineering and Construction PLC | 路基 工程 | 填挖方（m³） | 572254 | 572254 |  |  |  | 未开工
|  |  |  | 补强层（m³） | 58113 | 58113
|  |  |  | 基层（m³） | 38995 | 38995
|  |  |  | 管涵（单）1220mm（m） | 342 | 342
|  |  |  | 管涵（双）1220mm（m） | 152 | 152
2 | Km156+000-Km160+500 | Qaga General Business PLC | 路基 工程 | 填挖方（m³） | 396016 | 396016 |  |  |  | 未开工
|  |  |  | 补强层（m³） | 40590 | 40590
|  |  |  | 基层（m³） | 24255 | 24255
|  |  |  | 管涵（单）1220mm（m） | 228 | 228
|  |  |  | 管涵（双）1220mm（m） | 38 | 38
3 | Km160+500-Km163+500 | Hoha Engineering PLC | 路基 工程 | 填挖方（m³） | 272069.01 | 272069.01 |  |  |  | 未开工
|  |  |  | 补强层（m³） | 27060 | 27060
|  |  |  | 基层（m³） | 16170 | 16170
|  |  |  | 管涵（单）1220mm（m） | 76 | 76
|  |  |  | 管涵（双）1220mm（m） | 38 | 38
4 | Km168+650-Km175+300 | Tesfaye Legesse Construction | 路基 工程 | 填挖方（m³） | 478319 | 478319 |  |  |  | 未开工
|  |  |  | 补强层（m³） | 59081 | 59081
|  |  |  | 基层（m³） | 35304.5 | 35304.5
|  |  |  | 管涵（单）1220mm（m） | 190 | 190
|  |  |  | 管涵（双）1220mm（m） | 228 | 228
5 | Km175+300-Km181+200 | Mikada Engineering and Trading PLC | 路基 工程 | 填挖方（m³） | 523446 | 523446 |  |  |  | 未开工
|  |  |  | 补强层（m³） | 48554 | 48554
|  |  |  | 基层（m³） | 32219 | 32219
|  |  |  | 管涵（单）1220mm（m） | 342 | 342
|  |  |  | 管涵（双）1220mm（m） | 266 | 266
6 | Km165+650-Km168+650 | Ephrem G/Yohannes Importer, Machinery and Construction | 路基 工程 | 填挖方（m³） | 449477 | 449477 |  |  |  | 未开工
|  |  |  | 补强层（m³） | 32923 | 32923
|  |  |  | 基层（m³） | 19673.5 | 19673.5
|  |  |  | 管涵（单）1220mm（m） | 342 | 342
|  |  |  | 管涵（双）1220mm（m） | 114 | 114
| 路基施工总计 |  |  | 填挖方（m³） | 2691581.01 | 2691581.01
|  |  |  | 补强层（m³） | 266321 | 266321
|  |  |  | 基层（m³） | 166617 | 166617
|  |  |  | 管涵（单）1220mm（m） | 1520 | 1520
|  |  |  | 管涵（双）1220mm（m） | 836 | 836
1 | Kosha料场 | 湖北瀚伟 | 轧石工程 | 机轧碎石基层（㎡） | 409400 | 409400 | 71429.01 | 337970.99 | 17.45% | 正在施工 |  | 650㎡/d
|  |  |  | 水泥混凝土骨料（㎡） | 20000 | 20000 | 2611.7824 | 17388.2176 | 13.06%
|  |  |  | 片石 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0%
2 | Abuara料场 | Roman Zerihun Tiki | 轧石工程 | 路面分级料（㎡） | 403000 | 403000 | 21421.24 | 381578.76 | 5.315% | 阻工停滞
|  |  |  | 水泥混凝土骨料（㎡） | 75600 | 75600 | 21218.9 | 54381.1 | 28.07%
|  | Roman Zerihun Tiki | 轧石工程 | 机制砂（㎡） | 60000 | 60000 | 4778.6 | 55221.4 | 7.964%
|  |  |  | 机轧碎石基层（㎡） | 205000 | 205000 | 0 | 205000 | 0%
| 轧石生产总计 |  |  |  | 1183000 | 1183000 | 121459.5324 | 1061540.4676 | 10.27%
机械设备情况统计
设备类别 |  | 协作队伍 |  | 挖掘机 | 装载机 | 自卸车 | 推土机 | 潜孔钻 | 碎石摊铺机 | 沥青摊铺机 | 各协作队伍设备总数 | 备注
路基土石方（台） |  | Armpass | 在场数量 | [7 empty] | 0
|  |  | 工作数量 | [7 empty] | 0
|  | KNWI | 在场数量 | [7 empty] | 0
|  |  | 工作数量 | [7 empty] | 0
|  | 上海天昶 | 在场数量 | [7 empty] | 0
|  |  | 工作数量 | [7 empty] | 0
|  | 上海天昶 | 在场数量 | [7 empty] | 0
|  |  | 工作数量 | [7 empty] | 0
|  | 上海天昶 | 在场数量 | [7 empty] | 0
|  |  | 工作数量 | [7 empty] | 0
|  | 山东金路 | 在场数量 | [7 empty] | 0
|  |  | 工作数量 | [7 empty] | 0
轧石及结构层（台/套） |  | 湖北瀚伟 | 在场数量 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 6
|  |  | 工作数量 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 6
|  | Roman Zerihun Tiki | 在场数量 | 3 | 2 | 4 | 1 |  |  |  | 10
|  |  | 工作数量 | 3 | 2 | 4 | 1 |  |  |  | 10
总计（台/套） |  |  | 在场数量 | 5 | 4 | 6 | 1 |  |  |  | 16
|  |  | 工作数量 | 5 | 4 | 6 | 1 |  |  |  | 16
说明：1.在场数量为设备总数，工作数量为当日实际使用设备数量； 2.机械设备情况说明：