## 汇总 (hidden)
附件：1
****年 年度生产计划汇总表
序号 | 单 位 名 称 | 年度生产计划（万美元） |  |  | 备 注
|  | 现汇类项目 | 投资类项目 | 计划产值合计
企业计划总产值
一 | 国内企业计划产值
二 | 海外分公司计划产值
1 | 一公司
2 | 二公司
3 | 三公司
4 | 四公司
5 | 五公司
6 | 六公司
7 | 厦门公司
8 | 桥隧公司
9 | 海威公司
10 | 华祥公司
11 | 总承包公司
12 | 建筑分公司
13 | 世通重工
14 | 凯通公司
15 | 华通监理公司
16 | 研究院
17 | 设计院
18 | 重庆分公司
制表：施工管理部 日期；

## 总包总分 (hidden)
附件：2
****年年度生产计划表
序号 | 项目名称 | 项目编码 | 合同额(万元) | 开竣工日期 | 实际开工日期-预主体完工日期 | 年度计划 (万美元) | 主要形象进度及说明
公司总承包项目（产值已纳入各单位计划）
其中： | 现汇类项目
其中： | 投资类项目
一 | 现汇类项目
1 | 跨年续建项目
1.1 | ***项目
1.2 | ***项目
2 | 本年新开工项目
2.1 | ***项目
2.2 | ***项目
二 | 投资类项目
1 | 跨年续建项目
1.1 | ***项目
1.2 | ***项目
2 | 本年新开工项目
2.1 | ***项目
2.2 | ***项目
各单位总分项目（产值已纳入各单位计划）
一 | 现汇类项目
1 | 跨年续建项目
1.1 | ***项目
1.2 | ***项目
2 | 本年新开工项目
2.1 | ***项目
2.2 | ***项目
二 | 投资类项目
1 | 跨年续建项目
1.1 | ***项目
1.2 | ***项目
2 | 本年新开工项目
2.1 | ***项目
2.2 | ***项目
| 制表：施工管理部 |  | 日期：

## 2018年四季度计划汇总表（报局）
海外事业部2018年四季度施工生产计划汇总表（报局）
单位名称：海外事业部
序号 | 项目名称 | 2018年度年计划 （万美元） | 2018年四季度计划 （万美元） | 备 注
一 | 中西非公司合计 | 6095.12 | 402
二 | 中非公司合计 | 15096.95 | 3592.782
三 | 中交乌干达有限公司合计 | 17339.6 | 6211.65
四 | 东非公司合计 | 56003.3726 | 11945.9853 | 其中：WM铁路项目为 183万美元
五 | 亚太公司合计 | 7539.03 | 1277.7777 | 其中：马东铁路项目为0万美元
| 2018年海外事业部计划合计（万美元） | 102074.0726 | 23430.1949
| 合计（万元人民币） | 656754.7904 | 150752.2169 | 1美元=6.4341元人民币 (暂估2018年1月底汇率）

## 2018年四季度施工生产计划 （报局）美元
附件：3
2018年四季度生产计划表
序号 | 项目名称 | 地域 | 项目编码 | 合同额 (万美元) | 开竣工日期 | 实际开工日期-预主体完工日期 | 年度计划 (万美元) | 四季度计划 （万美元） | 主要形象进度及说明
| 海外事业部合计 |  | 编码 | 544410.0922 |  |  | 102074.0726 | 23430.1949 |  | 86000.0013 | 16074.0713
其中 | 一，现汇类项目 |  |  | 543311.2361 |  |  | 100874.0726 | 23286.2749 |  | 86000.0013 | 14874.0713
| 公路工程 |  |  | 254564.0235 |  |  | 46522.59 | 12376.6576 |  | 40803.6063 | 5718.9837
| 铁路 轨道交通工程 |  |  | 184942.851 |  |  | 7991.33 | 182.83 |  | 6690.4076 | 1300.9224
| 市政 管廊 水环境治理工程 |  |  | 11645.8309 |  |  | 2126.92 | 1734.2319 |  | 1186.4 | 940.52
| 房建工程 |  |  | 92158.5306 |  |  | 39483.2326 | 8992.5554 |  | 37319.5874 | 2163.6452
| 其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程 |  |  | 0 |  |  | 4750 | 0
其中 | 二、投资类项目 |  |  | 1098.8561 |  |  | 1200 | 143.92 |  |  | 1200
| 公路工程 | [9 empty] | 0
| 铁路 轨道交通工程 | [9 empty] | 0
| 市政 管廊 水环境治理工程 | [9 empty] | 0
| 房建工程 |  |  | 1098.8561 |  |  | 1200 | 143.92 |  |  | 1200
其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程
其中 | 三：计划产值缺口 | [9 empty] | 0
0
一、 | 中西非公司 |  | 编码 | 2919.18 |  |  | 6095.12 | 402 |  | 2475.6312 | 3619.4888
其中 | 一，现汇类项目 |  |  | 2919.18 |  |  | 6095.12 | 402 |  | 2475.6312 | 3619.4888
| 公路工程 |  |  | 2300.06 |  |  | 1157.06 | 345.04 |  | 2126.55 | -969.49
| 铁路 轨道交通工程 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 349.0812 | -349.0812
| 市政 管廊 水环境治理工程 |  |  | 619.12 |  |  | 188.06 | 56.96 |  |  | 188.06
| 房建工程 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程 |  |  | 0 |  |  | 4750 | 0
其中 | 二、投资类项目 | [9 empty] | 0
| 公路工程 | [9 empty] | 0
| 铁路 轨道交通工程 | [9 empty] | 0
| 市政 管廊 水环境治理工程 | [9 empty] | 0
| 房建工程 | [9 empty] | 0
其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程
其中 | 三：计划产值缺口 | [9 empty] | 0
0
一 | 现汇类项目 |  |  | 2919.18 |  |  | 6095.12 | 402 |  | 2475.6312 | 3619.4888
1 | 公路工程 |  |  | 2300.06 |  |  | 1157.06 | 345.04 |  | 2126.55 | -969.49
1.1 | 跨年续建公路 |  |  | 2300.06 |  |  | 1157.06 | 345.04 |  | 2126.55 | -969.49
1.1.1 | 刚果金金马路项目 |  | 01114669011100000000000000H | 1103.66 | 2017.8.7-2018.12.31 | 2017.8.7-2018.12.31 | 0 | 6.81 | 附属工程的施工 | 67.12 | -67.12
1.1.2 | 尼日尔MN项目 |  | 01114669P20160110900000000P | 1196.4 | 2017.8.19-2018.11.20 | 2017.8.19-2018.11.20 | 351.86 | 203.42 |  | 1006.94 | -655.08
1.1.3 | 刚果金克洛维奇市政项目 |  | 01114669P20160050400000000P | 271.13 | 2018.10.4-2019.6.4 |  | 250 | 24.03 |  | 1052.49 | -802.49
1.1.4 | 刚果金戈马停机坪项目 |  | 01114669P20160050500000000P | 378 |  |  | 308.56 | 15.39 |  |  | 308.56
1.1.5 | 基桑加尼市政项目 |  | 01114669P20160020400000000P | 317.4 | 2018.10.23-2019.6.4 |  | 246.64 | 95.39 | 完成临建及清理工程、完成排水工程。 |  | 246.64
1.2 | 本年新开工公路 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
2 | 铁路 轨道交通工程 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | 市政 管廊 水环境治理工程 |  |  | 619.12 |  |  | 188.06 | 56.96
3.1 | 跨年续建市政、管廊、水环境治理 |  |  | 464.92 |  |  | 188.06 | 0
3.2.1 | 加蓬天桥项目 |  | 01114669P20160060400000000P | 464.92 | 2016.4.13-2018.7.31 | 2016.4.13-2018.7.31 | 188.06 | 0 |  | 汇总 | #VALUE!
3.2 | 本年新开工市政、管廊、水环境治理 |  |  | 154.2 |  |  | 0 | 56.96 |  |  | 0
3.1.1 | 金沙萨Makala蓄水池翻修项目 |  | 01114669011200000000000000H | 154.2 | 2018.8.12-2019.3.31 |  | 0 | 56.96 | 预计完成材料进场及一些拆除工程 |  | 0
3.1.2 | 金沙萨管道铺设及预防霍乱配水栓建造工程 |  |  | 59.85 | 2018.9.1-2019.3.31 |  | 0 | 53.75 |  |  | 0
3.1.3 | 金沙萨区域管线修复工程 |  |  | 133.4761 | 2018.9.1-2019.3.31 |  | 0 | 52.24 |  |  | 0
4 | 房建工程 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
5 | 其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程 |  |  | 0 |  |  | 4750 | 0 |  |  | 4750
5.1.1 | 中西非公司预计新开工项目 | [5 empty] | 4750 |  |  |  | 4750
二 | 投资类项目 |  |  | 汇总 |  |  | 汇总 |  |  |  | #VALUE!
1 | 公路工程 |  |  | 汇总 |  |  | 汇总 |  |  | 349.0812 | #VALUE!
1.1 | 跨年续建公路 | [8 empty] | 216.06 | -216.06
2 | 市政 管廊 水环境治理工程 |  |  | 汇总 |  |  | 汇总 |  |  | 216.06 | #VALUE!
3 | 铁路 轨道交通工程 |  |  | 汇总 |  |  | 汇总 |  |  | 133.0212 | #VALUE!
4 | 房建工程 |  |  | 汇总 |  |  | 汇总 |  |  | 133.0212 | #VALUE!
5 | 其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程 |  |  | 汇总 |  |  | 汇总 |  |  | 汇总 | #VALUE!
4.1 | 跨年续建房建 | [9 empty] | 0
4.1.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
4.1.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 0
4.2 | 本年新开工房建 | [9 empty] | 0
4.2.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
4.2.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 0
5.1 | 跨年续建其它项目 | [9 empty] | 0
5.1.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
5.1.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 0
5.2 | 本年新开工其它项目 | [9 empty] | 0
5.2.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
5.2.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 0
0
二 | 中非公司 |  | 编码 | 83158.957 |  |  | 15096.95 | 3592.782 |  | 11596.95 | 3500
其中 | 一，现汇类项目 |  |  | 82060.1009 |  |  | 13896.95 | 3448.862 |  | 11596.95 | 2300
| 公路工程 |  |  | 71003.15 |  |  | 11847.43 | 3066.9201 |  | 10299.89 | 1547.54
| 铁路 轨道交通工程 | [9 empty] | 0
| 市政 管廊 水环境治理工程 |  |  | 5654.1109 |  |  | 897.25 | 321.8419 |  | 144.79 | 752.46
| 房建工程 |  |  | 5402.84 |  |  | 1152.27 | 60.1 |  | 1152.27 | 0
| 其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
其中 | 二、投资类项目 |  |  | 1098.8561 |  |  | 1200 | 143.92 |  |  | 1200
| 公路工程 | [9 empty] | 0
| 铁路 轨道交通工程 | [9 empty] | 0
| 市政 管廊 水环境治理工程 | [9 empty] | 0
| 房建工程 |  |  | 1098.8561 |  |  | 1200 | 143.92 |  |  | 1200
其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程
其中 | 三：计划产值缺口 | [9 empty] | 0
0
一 | 现汇类项目 |  |  | 82060.1009 |  |  | 13896.95 | 3448.862 |  | 10299.89 | 3597.06
1 | 公路工程 |  |  | 71003.15 |  |  | 11847.43 | 3066.9201 |  | 10299.89 | 1547.54
1.1 | 跨年续建公路 |  |  | 71003.15 |  |  | 11847.43 | 3066.9201 |  | 10061.47 | 1785.96
1.1.1 | 喀麦隆雅杜高速公路项目(不含税） | 喀麦隆 | 01114668P20160030100000000P | 56800 | 2013.6.14-2018.10.12 | 2013.6.14-2018.10.12 | 10005 | 2539.6801 | 1）200项土方工程完成129万美元，主要包括： - 土方填方完成2.6万方，累计完成约431万方，PK0-PK40全部完成； - 喷播植草完成7.6万平，PK0-PK20填方段全部完成，累计完成约13.3万平。 2) 300项路面工程完成1 644万美元，主要包括： -机轧碎石底基层完成单幅13km，BAU单幅12km，累计完成全幅38.5km，紧急停车带37.5km； -沥青稳定碎石底基层完成单幅16km，累计完成全幅38.5km； -沥青稳定碎石基层完成单幅16km，累计完成全幅37.5km； 3）400项排水及防护完成691万美元，主要包括： -碎石盲沟2 510ml，累计完成78 000ml； -半圆管12 990ml，累计完成62 470ml。 4）600项桥涵工程完成76.2万美元，主要包括： -B27混凝土820方，累计完成4 493方； -B35混凝土485方，累计完成1 853方； -钢筋20吨，累计完成1176吨。 | 8005 | 2000
1.1.2 | 雅温得机场高速市外段（西马兰机场高速项目） | 喀麦隆 | 01114668P20160030100000000P | 7840.54 | 2014.05.02-2018.11.01 | 2014.05.02-2018.11.01 | 1692.56 | 527.24 | 1）清荒清表：计划完成Meyo互通清荒清表作业； 2）路基土石方工程： 1.计划完成PK8+600-PK9+900段弃土方15万方； 2.计划完成Meyo桥位处全部石方清理； 3.计划完成Meyo互通匝道清淤2.2万方，换填1.7万方； 4.计划完成PK8+500-PK10+600主线段及Ahala互通1#匝道填方7.9万方。 3）路面工程：计划12月份开始摊铺前8.2公里沥青混凝土面层，计划完成单幅10000米，约8748立方。 4）结构物施工： 1.计划完成Meyo桥扩大基础6个、桩基础15根； 2.计划完成Mfoundi桥4个桥台台帽、预制梁安装及桥面混凝土浇筑施工； 3.计划完成Ahala桥桩基础施工36根； 4.计划完成PK8+365、PK8+722、PK9+960、Ahala互通BC1K0+100箱涵施工。 5）排水施工： 1.计划完成前8.2公里主线及新马兰互通区剩余急流槽、边沟出水口施工； 2.计划完成梯形钢筋混凝土排水沟600米。 6）防护工程：计划完成主线前8.2公里剩余GBA安装及湿接头浇筑，完成新马兰桥两侧BN4护栏安装，完成剩余填方边坡腐殖土培土。 | 1392.56 | 300
1.1.3 | 喀麦隆芒非-昆巴道路整治工程1标（KM项目） | 喀麦隆 | 01114668P20160010000000000P | 6362.61 | 2014.6.5-2018.3.5 | 2014.6.5-2018.3.5 | 149.87 | 0 |  | 149.87 | 0
1.2 | 本年新开工公路 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 238.42 | -238.42
2 | 铁路 轨道交通工程 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 汇总 | #VALUE!
2.1 | 跨年续建铁路、轨道交通 | [9 empty] | 0
2.1.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
2.1.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 0
2.2 | 本年新开工铁路、轨道交通 | [9 empty] | 0
2.2.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
2.2.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 0
3 | 市政 管廊 水环境治理工程 |  |  | 5654.1109 |  |  | 897.25 | 321.8419 |  | 汇总 | #VALUE!
3.1 | 跨年续建市政、管廊、水环境治理 |  |  | 2508.69 |  |  | 658.83 | 68.23 |  | 144.79 | 514.04
3.1.1 | 雅温得项目（水渠标） | 喀麦隆 | 01114668P20160060400000000P | 965.48 | 2015.10.19-2018.10.19 | 2015.10.19-2018.10.19 | 144.79 | 22.42 | 清理石方：本季度计划完成120m³，累计完成工作量100% 钢筋混凝土扶手：本季度计划完成340ml，累计完成工作量100% 250配比混凝土：本季度计划完成35.52m³，累计完成工作量100% 350配比混凝土：本季度计划完成185.75m³，累计完成工作量100% 钢筋：本季度计划完成9599.65kg，累计完成工作量100% | 144.79 | 0
3.1.2 | 杜阿拉项目（2016年杜阿拉2.7公里标）（不含税）(杜阿拉市政2016年373号道路工程) | 喀麦隆 | 01114668P20160050800000000P | 1224.74 | 2016.11.8-2018.11.8 | 2016.11.8-2018.11.8 | 263.64 | 20.16 | 本季度计划完成公共照明连接和剩余的电话拆迁
3.1.3 | 杜阿拉项目（2016年杜阿拉69标一段工程） | 喀麦隆 | 01114668P20160051100000000P | 318.47 | 2017.1.2-2019.9.10 | 2017.1.2-2019.9.10 | 250.4 | 25.65 | 本季度计划完成一些连锁块和土方施工
3.2 | 本年新开工市政、管廊、水环境治理 |  |  | 3145.4209 |  |  | 238.42 | 253.6119 |  |  | 238.42
3.2.1 | 雅温得项目（动物园路口-姐妹医院市政道路标） | 喀麦隆 | 01114668P20160061300000000P | 238.42 | 2017/10/3-2018/10/3 | 2018/10/8-2019/4/30 | 238.42 | 59.93 | 工地临建：本季度计划完成70%，累计完成工作量的70%。 施工组织设计与图纸：本季度计划完成50%，累计完成工作量的50%。 清荒：本季度计划完成6000m2，累计完成工作量的100% 边沟0.5*0.5：本季度计划完成2902ml，累计完成工作量100% 1*1箱涵：本季度计划完成335ml，累计完成工作量100% |  | 238.42
3.2.2 | 喀麦隆体育场路项目LOT1标 | 喀麦隆 |  | 2685.8256 | 2018/7/2-2020/1/2 | 2018/7/2-2020/1/2 |  | 174.11 | 工地临建：本季度计划完成50%，累计完成工作量的50%； 设备进退场：本季度计划完成50%，累计完成工作量的50%； 施工方案及竣工图：本季度计划完成50%，累计完成工作量的50%； 房屋拆除：本季度完成6,000m2,累计完成工作量的100%； 清荒：本季度计划完成70,000m2，累计完成工作量的100%； 结构物拆除：本季计划完成170m³，累计完成工作量的17%； 弃方：本季度计划完成12,500m³，累计完成工作量的69%； 火山灰换填：本季度计划完成350m³，累计完成工作量的17%； 路床整平：本季度计划完成41,000m2，累计完成工作量的25%； Dalot 1 x 1,00 x 1,00涵洞完成67米，累计完成工作量的67%； Dalot 1 x 1,20 x 1,00涵洞完成34米，累计完成工作量的34%； Dalot 2 x 2,00 x 3,00涵洞完成76米，累计完成工作量的76%； Tête Dalot 1 x 1,00 x 1,00涵洞头部构造，完成4道，累计完成工作量的67%； Tête Dalot 1 x 1,20 x 1,00涵洞头部构造，完成2道，累计完成工作量的33%； Tête Dalot 2 x 2,00 x 3,00涵洞头部构造，完成4道，累计完成工作量的100%；
3.2.3 | 杜阿拉项目（2018年杜阿拉市政101标三段和五段工程） | 喀麦隆 |  | 221.1754 | 2018/4/26-2019/12/26 | 2018/9/20-2019/12/20 |  | 19.5719 | 101号标预付款预款将于近期支付，即将开工，本季度计划完成一些土方和基层施工
4 | 房建工程 |  |  | 5402.84 |  |  | 1152.27 | 60.1 |  | 汇总 | #VALUE!
4.1 | 跨年续建房建 |  |  | 5402.84 |  |  | 1152.27 | 60.1 |  | 1152.27 | 0
4.1.1 | 喀麦隆税务局大楼项目 | 喀麦隆 | 01114668P20160104000000000P | 2920.85 | 2016.3.14-2019.7.13 | 2016.3.14-2019.7.13 | 623.04 | 43.98 | 第四季度计划完成主副楼S-3~R+11层过梁，墙体砌筑及主副楼S-3~R+6层抹灰二次结构施工。 | 623.04 | 0
4.1.2 | 喀麦隆FEICOM大楼项目 | 喀麦隆 | 01114668P20160101000000000P | 2008.92 | 2014.4.16-2018.6.13 | 2014.4.16-2018.6.13 | 295.72 | 0 | 完工 | 295.72 | 0
4.1.3 | 喀麦隆杜阿拉项目（2015年杜阿拉监狱标） | 喀麦隆 | 01114668P20160102000000000P | 473.07 | 2016.3.11-2019.3.11 | 2016.3.11-2019.3.11 | 233.51 | 16.12 | 本季度计划完成1、男一、男二屋面封顶。2、男一砌体、抹灰。3、女监一层主体。4、女监边坡、男一院子土方开挖。 | 233.51 | 0
4.2 | 本年新开工房建 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
4.2.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
4.2.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 0
5 | 其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程 | [8 empty] | 汇总 | #VALUE!
5.1 | 跨年续建其它项目 | [9 empty] | 0
5.1.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
5.1.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 0
5.2 | 本年新开工其它项目 | [9 empty] | 0
5.2.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
5.2.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 0
二 | 投资类项目 |  |  | 1098.8561 |  |  | 1200 | 143.92 |  | 汇总 | #VALUE!
1 | 公路工程 |  |  | 0 | [5 empty] | 汇总 | #VALUE!
1.1 | 跨年续建公路 | [9 empty] | 0
1.1.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
1.1.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 0
1.2 | 本年新开工公路 | [9 empty] | 0
1.2.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
1.2.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 0
2 | 市政 管廊 水环境治理工程 |  |  | 0 | [5 empty] | 汇总 | #VALUE!
2.1 | 跨年续建市政、管廊、水环境治理 | [9 empty] | 0
2.1.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
2.1.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 0
2.2 | 本年新开工市政、管廊、水环境治理 | [9 empty] | 0
2.2.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
2.2.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 0
3 | 铁路 轨道交通工程 |  |  | 0 | [5 empty] | 汇总 | #VALUE!
3.1 | 跨年续建铁路、轨道交通 | [9 empty] | 0
3.1.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
3.1.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 0
3.2 | 本年新开工铁路、轨道交通 | [9 empty] | 0
3.2.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
3.2.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 0
4 | 房建工程 |  |  | 1098.8561 |  |  | 1200 | 143.92 |  | 汇总 | #VALUE!
4.1 | 跨年续建房建 | [9 empty] | 0
4.1.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
4.1.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 0
4.2 | 本年新开工房建 | [9 empty] | 0
4.2.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
4.2.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 0
4.1 | 跨年续建房建 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
4.1.1 | ****项目 |  | 编码
4.1.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
4.2 | 本年新开工房建 |  |  | 1098.8561 |  |  | 1200 | 143.92
4.2.1 | 雅温得城市综合体项目（一期2#楼和3#楼） | 喀麦隆 | 01114668P20160105000000000P | 1098.8561 | 2018.8.1-2019.8.30 | 2018.8.1-2019.8.30 | 1200 | 143.92 | 计划第四季度完成2#楼和3#楼的基础以及R层和R+1层结构施工。
4.2.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
5 | 其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程 |  |  | 0 | [5 empty] | 汇总 | #VALUE!
5.1 | 跨年续建其它项目 | [9 empty] | 0
5.1.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
5.1.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 0
5.2 | 本年新开工其它项目 | [9 empty] | 0
5.2.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
5.2.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 0
0
三 | 中交乌干达有限公司 |  | 编码 | 110426.12 |  |  | 17339.6 | 6211.65 |  | 14910.49 | 2429.11
其中 | 一，现汇类项目 |  |  | 110426.12 |  |  | 17339.6 | 6211.65 |  | 14910.49 | 2429.11
| 公路工程 |  |  | 85795.58 |  |  | 11973 | 3782.35 |  | 9543.89 | 2429.11
| 铁路 轨道交通工程 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 市政 管廊 水环境治理工程 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 房建工程 |  |  | 24630.54 |  |  | 5366.6 | 2429.3 |  | 5366.6 | 0
| 其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
其中 | 二、投资类项目 | [9 empty] | 0
| 公路工程 | [9 empty] | 0
| 铁路 轨道交通工程 | [9 empty] | 0
| 市政 管廊 水环境治理工程 | [9 empty] | 0
| 房建工程 | [9 empty] | 0
其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程
其中 | 三：计划产值缺口 | [9 empty] | 0
0
一 | 现汇类项目 |  |  | 110426.12 |  |  | 17339.6 | 6211.65 |  | 14910.49 | 2429.11
1 | 公路工程 |  |  | 85795.58 |  |  | 11973 | 3782.35 |  | 9543.89 | 2429.11
1.1 | 跨年续建公路 |  |  | 63906.73 |  |  | 10943 | 2082.55 |  | 9543.89 | 1399.11
1.1.1 | 乌干达KE项目 | 乌干达 | 01114667P20160010100000000P | 47600 | 2012.11.19-2018.11.16 | 2012.11.19-2018.11.16 | 3773 | 347.21 | 1、完成0 KM清荒及清表 2、完成0.53KM利用方及借土填方 3、完成0.53KM弃方 4、完成0.42KM开平层 5、完成基层1.5KM 6、完成底基层1.35KM 7、完成沥青砼路面1.19KM 8、完成1.8道砼圆管涵 9、完成0.34KM排水沟浆砌工程 10、完成1.62KM新泽西护栏安装 11、完成1.36KM钢护栏安装 12、完成5.63KM划线 13、完成5.12KM植草绿化 14、完成5.12KM照明 | 3773 | 0
1.1.2 | 乌干达MKK项目 | 乌干达 | 01114667010700000000000000H | 8504.2 | 2016.2.19-2019.12.2 | 2016.2.19-2019.12.2 | 4670 | 1101.09 | （1）一般职责和临建部分计划完成0.63%； （2）排水工程计划完成主线部分9公里（圆管涵安装完成620米（30道）；箱涵完成1道）； （3）土方工程及路面结构层计划完成主线部分13.65公里（清荒清表及表土剥离计划完成13.36KM，普通挖方计划完成31.89万方，普通填方计划完成23.49万方；底基层计划完成18.72km，基层计划完成19.71km）； （4）路面面层施工计划完成15.93公里（透油层19.44km，路肩双表处18.94km,沥青混凝土18.91km）； | 4044.12 | 625.88
1.1.3 | 乌干达SI项目 | 乌干达 | 01114667010800000000000000H | 7802.53 | 2016.11.1-2019.10.31 | 2016.11.1-2019.10.31 | 2500 | 634.25 | 1 排水工程施工计划完成工程量840m，完成段落Km0+000 – Km13+000； 2土方施工计划完成工程量28万方，完成段落Km0+000 – Km25+000； 3调平层施工计划完成工程量2万方，完成段落Km41+000- Km47+500； 4沼泽处理施工完成工程量1.3万方； 5结构物工程完成工程量1,200方 | 1726.77 | 773.23
1.2 | 本年新开工公路 | [9 empty] | 0
0
0
0
1.2 | 本年新开工公路 |  |  | 21888.85 |  |  | 1030 | 1699.8
1.2.1 | 乌干达MTP项目 |  |  | 21888.85 | 2018.4.23-2021.4.26 | 2018.4.23-2021.4.26 | 1030 | 1699.8 | 1、设计工作完成工程量80%； 2、监理服务完成工作量356.45万美元； 3、排水工程完成工程量30,000m，完成段落Km26+600 – Km41+600、Km49+600 – Km64+600； 4、土方工程（含调平层）完成工程量25,000m，完成段落Km26+600 – Km38+600、Km49+600 – Km62+600； 5、桥梁结构物工程完成工作量358.26万美元。
2 | 铁路 轨道交通工程 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 汇总 | #VALUE!
2.1 | 跨年续建铁路、轨道交通 | [9 empty] | 0
0
0
0
2.2 | 本年新开工铁路、轨道交通 | [9 empty] | 0
0
0
0
3 | 市政 管廊 水环境治理工程 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 汇总 | #VALUE!
3.1 | 跨年续建市政、管廊、水环境治理 | [9 empty] | 0
0
0
0
3.2 | 本年新开工市政、管廊、水环境治理 | [9 empty] | 0
0
0
0
4 | 房建工程 |  |  | 24630.54 |  |  | 5366.6 | 2429.3 |  | 5366.6 | 0
4.1 | 跨年续建房建 |  |  | 22065.54 |  |  | 4993.1 | 2396.78 |  | 5366.6 | -373.5
4.1.1 | 恩德培机场改扩建项目 | 乌干达 | 01114667P20160020100000000P | 20000 | 2016.5.10-2021.5.9 | 2016.5.10-2021.5.9 | 4993.1 | 2285.1 | 1、环境保护与废物处理，职业健康与艾滋病防护、便道维护分别完成0.03，承包商实验室完成0.02 2、货运大楼完成5100 m2； 3、货运机坪与滑行道完成15449m2 4、1#机坪扩建完成5500m2 5、滑行道A延长与标线完成6000m2 6、陆侧区域与海关服务完成17873m2； 7 12/30跑道及附属滑行道加固完成56000 m2 8、现有水罐拆除及新建钢筋混凝土水罐完成1; 9、4号机坪完成15160m2； 10、供水管线、水泵安装及附属设施完成1； 11、1#机坪扩建灯光系统完成1； 12、新建航站楼设计完成0.06； 13、新建货运中心设计完成0.03； 14、道面设计和排水系统设计完成0.04； 15、设备设计完成0.05。 | 4993.1 | 0
4.1.2 | 南苏丹银行大楼项目 | 南苏丹 | 01114667P20160170200000000P | 2065.54 | 2014.12.1-2016.9.09 | 未定 | - | 111.68 | 1、进行外墙、楼梯抹灰工作 2、进行主楼屋面防水、室外地下室外墙防水及回填； 3、进行电缆桥架的安装； 4、进行电梯安装工作； 5、进行消防系统、通风机空调系统的安装工作；； 6、对室外围墙、雨水收集池、主楼周边回填等工作 | - | #VALUE!
0
4.2 | 本年新开工房建 |  |  | 2565 |  |  | 373.5 | 32.52 |  |  | 373.5
4.2.1 | 莫桑比克加油站项目 | 莫桑比克 | 01114667P20160160200000000P | 2565 | 2018.4.16-2022.4.15 | 2018.4.16-2022.4.15 | 373.5 | 32.52 | 1、基础工程完成至100%（包括：便利店基础、加油岛基础、加油大棚基础、大车司机休息室基础）； 2、结构工程完成至100%（包括：便利店主体结构、加油岛岛身、加油大棚主体结构、大车司机休息室主体结构）； 3、砌筑工程完成至100%（包括：便利店砌筑工程、大车司机休息室砌筑工程）；4、屋面工程完成至100%（包括：便利店屋面工程、大车司机休息室屋面工程）； 5、装修工程完成至100%（包括：便利店、加油岛、加油大棚及大车司机休息室装修工程）； 6、门窗工程完成至100%（包括：便利店及大车司机休息室门窗工程）； 7、水电工程完成至100%（包括：便利店、加油岛、加油大棚及大车司机休息室水电工程）； 8、电气安装工程完成至100%（包括：便利店、加油岛、加油大棚及大车司机休息室电气安装工程）； 9、室外及附属工程完成至100%（包括：场地硬化及绿化、围墙建设、化粪池建设及与主路连接道路建设等）。 | 373.5 | 0
5 | 其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 汇总 | #VALUE!
5.1 | 跨年续建其它项目 | [9 empty] | 0
0
0
0
5.2 | 本年新开工其它项目 | [9 empty] | 0
0
0
0
二 | 投资类项目 |  |  | 汇总 |  |  | 汇总 |  |  | 汇总 | #VALUE!
1 | 公路工程 |  |  | 汇总 |  |  | 汇总 |  |  | 汇总 | #VALUE!
1.1 | 跨年续建公路 | [9 empty] | 0
0
0
0
1.2 | 本年新开工公路 | [9 empty] | 0
0
0
0
2 | 市政 管廊 水环境治理工程 |  |  | 汇总 |  |  | 汇总 |  |  | 汇总 | #VALUE!
2.1 | 跨年续建市政、管廊、水环境治理 | [9 empty] | 0
0
0
0
2.2 | 本年新开工市政、管廊、水环境治理 | [9 empty] | 0
0
0
0
3 | 铁路 轨道交通工程 |  |  | 汇总 |  |  | 汇总 |  |  | 汇总 | #VALUE!
3.1 | 跨年续建铁路、轨道交通 | [9 empty] | 0
0
0
0
3.2 | 本年新开工铁路、轨道交通 | [9 empty] | 0
0
0
0
4 | 房建工程 |  |  | 汇总 |  |  | 汇总 |  |  | 汇总 | #VALUE!
4.1 | 跨年续建房建 | [9 empty] | 0
0
0
0
4.2 | 本年新开工房建 | [9 empty] | 0
0
0
0
5 | 其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程 | [8 empty] | 汇总 | #VALUE!
5.1 | 跨年续建其它项目 | [9 empty] | 0
0
0
0
5.2 | 本年新开工其它项目 | [9 empty] | 0
0
0
0
0
四 | 东非公司 |  | 编码 | 306502.3742 |  |  | 56003.3726 | 11945.9853 |  | 50689.7274 | 5313.6452
其中 | 一，现汇类项目 |  |  | 306502.3742 |  |  | 56003.3726 | 11945.9853 |  | 50689.7274 | 5313.6452
| 公路工程 |  |  | 81067.9235 |  |  | 18347.4 | 3904.5698 |  | 15847.4 | 2500
| 铁路 轨道交通工程 |  |  | 157936.7 |  |  | 3650 | 182.83 |  | 3000 | 650
| 市政 管廊 水环境治理工程 |  |  | 5372.6 |  |  | 1041.61 | 1355.43 |  | 1041.61 | 0
| 房建工程 |  |  | 62125.1506 |  |  | 32964.3626 | 6503.1554 |  | 30800.7174 | 2163.6452
其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程
其中 | 二、投资类项目 | [9 empty] | 0
| 公路工程 | [9 empty] | 0
| 铁路 轨道交通工程 | [9 empty] | 0
| 市政 管廊 水环境治理工程 | [9 empty] | 0
| 房建工程 | [9 empty] | 0
其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程
其中 | 三：计划产值缺口 | [9 empty] | 0
0
一 | 现汇类项目 | [9 empty] | 0
1 | 公路工程 |  |  | 81067.9235 |  |  | 18347.4 | 3904.5698 |  | 15847.4 | 2500
1.1 | 跨年续建公路 |  |  | 78854.4835 |  |  | 16710.48 | 3635.3098 |  | 14210.48 | 2500
1.1.1 | 拉利贝拉项目(BS）（含税） | 埃塞 | 01114666P20160060200000000P | 8552 | 2015.6.12-2018.9.9 | 2015.6.12-2018.9.9 | 1925.41 | 320.72 | 道路维护3个月；底基层1.1万方，基层2.5万方；透层油21万升，双表处21万平方，封层21万平方；石笼安装2463m3，标志牌812个，公里桩11030个，钢护栏26981m，画线80km，绿化与恢复200000M2，道砖15000m2. | 1925.41 | 0
1.1.2 | 埃塞CH项目（不含税） | 埃塞 | 01114666P20170010100000000P | 3242.68 | 2017.4.26-2020.4.25 | 2017.4.26-2020.4.25 | 1732.22 | 294.1 | 总则及监理设施：1.98%；清表：5.2%；排水：9.5%；路基土石方：17.13%；基层料生产：23,500方，占预计总工程量的11.75%； | 1132.22 | 600
1.1.3 | 埃塞德赛项目（含税） | 埃塞 | 01114666P20160060100000000P | 9187.68 | 2014.5.20-2018.6.25 | 2014.5.20-2018.6.25 | 985.23 | 0 | 收尾。 | 985.23 | 0
1.1.4 | 埃塞JG项目（不含税） | 埃塞 | 01114666P20170020100000000P | 3739.1235 | 2017.5.2-2020.5.1 | 2017.5.2-2019.11.1 | 1666.46 | 435.1094 | 本季度计划挖方全部完成；填方累计完成80%；结构物累计完成80%； | 1266.46 | 400
1.1.5 | 埃塞糖厂路F6-F4设计施工项目 （埃塞SF1项目）（含税） | 埃塞 | 01114666010600000000000000H | 7666.67 | 2014.12.31-2017.12.30 | 2014.12.31-2018.2.28 | 92.45 | 0 | 本季完成初验，取得初验证书。 | 92.45 | 0
1.1.6 | 埃塞糖厂路Omo-F6设计施工项目 （埃塞SF2项目）（含税） | 埃塞 | 01114666010700000000000000H | 5792 | 2014.12.31-2017.12.30 | 2014.12.31-2018.3.31 | 30.87 | 0 | 本季完成初验，取得初验证书。 | 30.87 | 0
1.1.7 | Modjo-Hawassa快速路项目（不含税） | 埃塞 | 01114666P20170030100000000P | 20127.1 | 2018.2.1-2021.7.31 | 2018.2.1-2021.7.31 | 2777.54 | 51.3805 | 完成全线勘察设计的12.16%；完成监理营地设施的0.40%；现阶段业主资金问题和现场征地进程缓慢而导致现场工作无法开展 | 2777.54 | 0
1.1.9 | KT项目（不含税）(亚的斯公司) | 埃塞 | 01114666P20160021800000000P | 20547.23 | KT段(Lot1)： 2017.4.9-2020.4.8 KK段(Lot2)： 2017.3.13-2020.3.12 | KT段(Lot1)： 2017.4.9-2020.4.8 KK段(Lot2)： 2017.3.13-2020.3.12 | 7500.3 | 2534 | KT段：计划完成4千米半幅路基的最后一层开平层，底基层，基层，第一层油面。已完成排水的人孔剩余部分。人行道砖2000米铺设。0+000桥桩基和挡墙。7+600桥的桩基和挡墙8+800桥下部结构和上结构预制以及辅路挡墙监狱2+950-2+250左侧挡墙，3000米路灯的安装。 KK段：计划完成计划完成路10 Km0+000-0+780路段剩余土石方工程，排水工程，桥梁结构，底基层，基层，路11完成到底基层部分， 0+500桥完成下部桩结构的20%，部分路段完成第一层油面。 | 6000.3 | 1500
1.2 | 本年新开工公路 |  |  | 2213.44 |  |  | 1636.92 | 269.26 |  | 1636.92 | 0
1.1.1 | 埃塞HHB环湖路项目（不含税） | 埃塞 | 01114666P20170030200000000P | 2213.44 | 2017.11.17-2019.5.16 | 2017.11.17-2019.5.16 | 1636.92 | 269.26 | 1. 设计、勘查：16% 2. 监理设施：10% 3. 底基层： 37%(即完成二标全部) 4. 基层： 37%(即完成二标全部) 5. 路面、路肩： 30%(即完成二标全部) 6. 附属工程： 36%(即完成二标全部) | 1636.92 | 0
1.2.1 | [10 empty] | 0
2 | 铁路 轨道交通工程 |  |  | 157936.7 |  |  | 3650 | 182.83 |  | 3000 | 650
2.1 | 跨年续建铁路、轨道交通 |  |  | 157936.7 |  |  | 3650 | 182.83 |  | 3000 | 650
2.1.1 | 中交埃塞WM铁路项目（不含税） | 埃塞 | 01114666P20160010100000000P | 157936.7 | 2014.12.26-2018.6.25 | 2014.12.26-未定 | 3650 | 182.83 | 计划完成T梁预制安装30片。业主资金支付问题。 | 3000 | 650
2.2 | 本年新开工铁路、轨道交通 | [9 empty] | 0
2.2.1 | [10 empty] | 0
3 | 市政 管廊 水环境治理工程 |  |  | 5372.6 |  |  | 1041.61 | 1355.43 |  | 1041.61 | 0
3.1 | 跨年续建市政、管廊、水环境治理 |  |  | 5372.6 |  |  | 1041.61 | 1355.43 |  | 1041.61 | 0
3.1.1 | 援桑给巴尔打井供水项目（不含税） | 坦桑尼亚 | 01114666P20160140100000000P | 526.51 | 2016.6.18-2018.4.17 | 2016.6.22-2018.4.17 | 40.9 | 0 | 交工。 | 40.9 | 0
3.1.2 | Akaki桥项目(亚的斯公司)（不含税） | 埃塞 | 01114666P20160021400000000P | 700.78 | 2016.12.20-2018.4.30 | 2016.12.20-2018.4.30 | 243.16 | 0 | 主体完工。 | 243.16 | 0
3.1.3 | DB项目(亚的斯公司)（不含税） | 埃塞 | 01114666P20160021000000000P | 773 | 2015.3.25-2017.11.30 | 2015.3.25-2018.1.30 | 95.34 | 140 | 计划完工 | 95.34 | 0
3.1.4 | Lideta项目(亚的斯公司)（不含税） | 埃塞 | 01114666P20160020200000000P | 1885.41 | 2012.7.5-2018.5.20 | 2012.10.3-2018.5.20 | 347.21 | 149.85 | 计划完成现在施工的3公里路段的底基层，基层，路缘石，第一层油面，及服务管线的施工。 | 347.21 | 0
3.1.5 | 零星工程项目(亚的斯公司)（不含税） | 埃塞 | 01114666P20160021700000000P | 1486.9 |  |  | 315 | 1065.58 | 1、BD项目:计划完成新签厂房分包项目的所以工程量 2、CMC项目:计划完成至第一层油面施工，包含土石方，基础底基层，排水工程，结构物工程 3、Bole Ayat-4项目：计划完成土石方工程，排水工程，小型结构物。 4、机场跑道扩建项目：完成设计，勘察，清楚原有结构物和面层，土石方工程完成30% 5、小包：计划完成100万美元产值 | 315 | 0
3.2 | 本年新开工市政、管廊、水环境治理 | [9 empty] | 0
3.2.1 | [10 empty] | 0
4 | 房建工程 |  |  | 62125.1506 |  |  | 32964.3626 | 6503.1554 |  | 30800.7174 | 2163.6452
4.1 | 跨年续建房建 |  |  | 40944.1 |  |  | 21899.5 | 5323.1654 |  | 19735.8548 | 2163.6452 | 3468.5354
4.1.1 | 吉布提自贸区一期一标段项目（不含税）(吉布提Barwaqo小区项目) | 吉布提 | 01114666P20160160200000000P | 8926.95 | 2017.5.15-2019.5.14 | 2017.7.8-2019.5.14 | 6514.75 | 1054.63 | 累计进度： 1. 准备与一般项：累计完成100% 2. 办公楼: 1）建筑与装饰工程初装修完成100%, 首二层精装修完成60%。 2）给排水工程完成90%，暖通工程完成60% 3）电气工程完成50% 3. 酒店： 1）精装修工程完成100%。 4. 宿舍楼： 1） 建筑与装饰工程完成100% 5. 围墙与围网工程：围墙与围网工程全部完成。 6. Barwaqo项目：Barwaqo小区道路剩余收尾全部完成。 | 6514.75 | 0 | 1054.63
4.1.2 | 吉马工业园（JIP工业园项目、不含税） | 吉布提 | 01114666P20160120300000000P | 6142.15 | 2017.5.23-2018.6.30 | 2017.5.23-2018.6.30 | 3143.8 | 41.1554 | 项目完工，完成初验，取得初验证书。 | 3143.8 | 0 | 41.1554
4.1.3 | 宝丽机场一期项目 | 埃塞 | 01114666P20160040100000000P | 25875 | 2015.1.31-2019.1.30 | 2015.1.31-2019.1.30 | 12240.95 | 4227.38 | 1、计划完成装修工作20%。 2、计划完成大理石地面15000平米。 3、计划完成新扩建玻璃雨棚5000平米。 4、计划完成机电工程20%。 5、计划完成高架桥及室外工程15%。 | 10077.3048 | 2163.6452 | 3427.38
4.2 | 本年新开工房建 |  |  | 21181.0506 |  |  | 11064.8626 | 1179.99 |  | 11064.8626 | 0 | 3468.5354
4.2.1 | 宝丽机场二期项目 | 埃塞 | 01114666P20160040300000000P | 13800 | 2017.12.13-2019.12.12 | 2017.12.13-2019.12.12 | 3736.769 | 323.46 | 1. VIP航站楼承台混凝土2280立方米 2. VIP航站楼承台模板4753平方米 3. VIP航站楼承台钢筋620吨 | 3736.769 | 0
4.2.2 | ATC塔楼扩建项目 | 埃塞 | 01114666P20160040200000000P | 191.6259 | 2017.11.1-2019.4.30 | 2017.11.1-2019.4.30 | 138.6688 | 26.32 | 主题钢筋模板混凝土工程 | 138.6688 | 0
4.2.3 | DIP工业园项目（不含税） | 埃塞 | 01114666P20160120200000000P | 7189.4247 | 2017.8.22-2018.5.21 | 2017.8.22-2018.7.31 | 7189.4247 | 830.21 | 1、2018年12月底完成厂房装修、给排水及强电、配电柜安装、厂房踢脚线等收尾工程； 2、2018年12月底完成一站式办公及商业用房装饰装修缺陷、水电缺陷修复收尾工程； 3、2018年12月底完成自来水泵房设备安装及水电装修、消防生活水池主体工程及装修工程、供水车间设备安装及水电装修，综合水池主体工程及装修工程； 4、2018年12月底完成室外标志标牌安装、室外弱电光缆安装、大门岗亭及门禁安装、围墙监控设备安装及其它一些室外收尾工程。 | 7189.4247 | 0
五 | 中交一公局海外公司亚太区域公司 |  | 编码 | 41403.461 |  |  | 7539.03 | 1277.7777 |  | 6327.2027 | 1211.8273
其中 | 一，现汇类项目 |  |  | 41403.461 |  |  | 7539.03 | 1277.7777 |  | 6327.2027 | 1211.8273
| 公路工程 |  |  | 14397.31 |  |  | 3197.7 | 1277.7777 |  | 2985.8763 | 211.8237
| 铁路 轨道交通工程 |  |  | 27006.151 |  |  | 4341.33 | 0 |  | 3341.3264 | 1000.0036
| 市政 管廊 水环境治理工程 | [9 empty] | 0
| 房建工程 | [9 empty] | 0
其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程
其中 | 二、投资类项目 | [9 empty] | 0
| 公路工程 | [9 empty] | 0
| 铁路 轨道交通工程 | [9 empty] | 0
| 市政 管廊 水环境治理工程 | [9 empty] | 0
| 房建工程 | [9 empty] | 0
其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程
其中 | 三：计划产值缺口 | [9 empty] | 0
0
一 | 现汇类项目 |  |  | 41403.461 |  |  | 7539.03 | 1277.7777 |  | 6327.2027 | 1211.8273
1 | 公路工程 |  |  | 14397.31 |  |  | 3197.7 | 1277.7777 |  | 2985.8763 | 211.8237
1.1 | 跨年续建公路 |  |  | 10347.71 |  |  | 3197.7 | 827.7777 |  |  | 3197.7
1.1.1 | 科威特RA210项目 | 科威特 | 01114684020200000000000000E | 10129.66 | 2016.6.29-2020.4.23 | 2016.6.29-2020.4.23 | 3100 | 802.079 | 主要完成对IC2、3、4号桥的结构物施工。 IC2、3、4号桥主桥P37-38，P38-39，P39-40，P10-9，P9-8，P8-7共单幅12孔现浇预应力箱梁。 | 2888.1763 | 211.8237
1.1.2 | 巴基斯坦KKH二期4标段 | 巴基斯坦 | 01114100010000000000000000H | 218.05 | 2016.9.1-2018.12.31 | 2016.9.1-2018.12.31 | 97.7 | 25.6987 | 1、路基工程：挖方1.53万方，填方16.49万方。 2、涵洞工程：完成15道。 3、防护、排水工程：浆砌片石完成2.36万方，混凝土完成0.96万方。 4、桥梁工程： (1)下部结构：墩台完成6座。 (2)上部结构：梁板预制200片， 梁板架设225片。 (3)桥面结构：桥面铺装720m。 5、隧道工程：完成开挖支护1423米，仰拱及回填完成1028米，二衬完成1064米。 6、为增加产值、提升项目形象，路面结构层将提前进行施工，计划完成16km级配碎石底基层，计划完成8km级配碎石基层，计划完成下面层5km、中面层3km、上面层2km。 | 97.7 | 0
1.2 | 本年新开工公路 | [9 empty] | 0
1.2.1 | 菲律宾赤口河灌溉项目 | 菲律宾 | 编码 | 4049.6 | 2018.07.25-2021.07.25 |  |  | 450 |  |  | 0
1.2.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 0
2 | 铁路 轨道交通工程 |  |  | 27006.151 |  |  | 4341.33 | 0 |  | 3341.3264 | 1000.0036
2.1 | 跨年续建铁路、轨道交通 | [9 empty] | 0
2.1.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
2.1.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 0
2.2 | 本年新开工铁路、轨道交通 |  |  | 27006.151 |  |  | 4341.33 | 0 |  |  | 4341.33
2.2.1 | 马东铁路八分部 | 马来西亚 | 01114684000000000000000000E | 27006.151 | 2018.4.1-2021.9.30 | 待定 | 4341.33 | 0 | 受马来西亚新政府履新，对华在本国投资政策等相关指导方案尚未落地等影响，本项目的开工时间目前尚无法预测，假如项目能在6月底受到总包方的正式开工令的话，计划完成工作如下：本季度主要形象进度情况：完成拌合站、梁场等临建工程，路基挖方完成20万方，填方完成0万方，涵洞完成0道，桥梁桩基完成150根，承台完成10个，墩台完成5个，云顶隧道TBM完成0米，钻爆施工掘进400米 | 3341.3264 | 1000.0036
3 | 市政 管廊 水环境治理工程 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
3.1 | 跨年续建市政、管廊、水环境治理 | [9 empty] | 0
3.1.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
3.1.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 0
3.2 | 本年新开工市政、管廊、水环境治理 | [9 empty] | 0
3.2.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
3.2.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 0
4 | 房建工程 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
4.1 | 跨年续建房建 | [9 empty] | 0
4.1.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
4.1.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 0
4.2 | 本年新开工房建 | [9 empty] | 0
4.2.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
4.2.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 0
5 | 其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
5.1 | 跨年续建其它项目 | [9 empty] | 0
5.1.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
5.1.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 0
5.2 | 本年新开工其它项目 | [9 empty] | 0
5.2.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
5.2.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 0
二 | 投资类项目 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1 | 公路工程 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.1 | 跨年续建公路 | [9 empty] | 0
1.1.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
1.1.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 0
1.2 | 本年新开工公路 | [9 empty] | 0
1.2.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
1.2.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 0
2 | 市政 管廊 水环境治理工程 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.1 | 跨年续建市政、管廊、水环境治理 | [9 empty] | 0
2.1.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
2.1.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 0
2.2 | 本年新开工市政、管廊、水环境治理 | [9 empty] | 0
2.2.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
2.2.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 0
3 | 铁路 轨道交通工程 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
3.1 | 跨年续建铁路、轨道交通 | [9 empty] | 0
3.1.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
3.1.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 0
3.2 | 本年新开工铁路、轨道交通 | [9 empty] | 0
3.2.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
3.2.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 0
4 | 房建工程 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
4.1 | 跨年续建房建 | [9 empty] | 0
4.1.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
4.1.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 0
4.2 | 本年新开工房建 | [9 empty] | 0
4.2.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
4.2.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 0
5 | 其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
5.1 | 跨年续建其它项目
5.1.1 | ****项目 |  | 编码
5.1.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
5.2 | 本年新开工其它项目
5.2.1 | ****项目 |  | 编码
5.2.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
| 填报单位： |  |  | 制表： |  | 审核：
Note on E319: 有效合同额
Note on E321: 有效合同额

## 2018年四季度施工生产计划 （报局）人民币
附件：3
2018年四季度生产计划表
序号 | 项目名称 | 地域 | 项目编码 | 合同额 (万人民币) | 开竣工日期 | 实际开工日期-预主体完工日期 | 年度计划 (万人民币) | 季度计划 （万人民币） | 主要形象进度及说明
| 海外事业部合计 |  | 编码 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #REF! |  | #REF! | 6.4341 | #VALUE! | #REF! | #VALUE!
其中 | 一，现汇类项目 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #REF! |  |  | 6.4341 | #VALUE! | #REF! | #VALUE!
| 公路工程 |  | #VALUE! | 1624603.7519 |  |  | 296968.7808 | 79286.3694 |  |  | 6.4341 | -2362.2155 | -346.2833 | -13286.6321
| 铁路 轨道交通工程 |  |  | 1189940.7976 |  |  | 51417.0164 | 1176.3465 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| 市政 管廊 水环境治理工程 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 10791.7349 |  |  | 6.4341 | #VALUE! | -366.4863 | #VALUE!
| 房建工程 |  |  | 592957.2019 |  |  | 254039.0668 | 57859.0008 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| 其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程 |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | 6.4341 | #REF! | #REF! | #REF!
其中 | 二、投资类项目 |  |  | 7070.1501 |  |  | 7720.92 | 925.9957 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| 公路工程 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| 铁路 轨道交通工程 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| 市政 管廊 水环境治理工程 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| 房建工程 |  |  | 7070.1501 |  |  | 7720.92 | 925.9957 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| 其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
其中 | 三：计划产值缺口 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
一、 | 中西非公司 |  | 编码 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #REF! |  |  | 6.4341 | #VALUE! | #REF! | #VALUE!
其中 | 一，现汇类项目 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #REF! |  |  | 6.4341 | #VALUE! | #REF! | #VALUE!
| 公路工程 |  |  | 23518.1153 |  |  | 5082.4243 | 1873.7386 |  |  | 6.4341 | -2362.2155 | -346.2833 | 8719.2993
| 铁路 轨道交通工程 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| 市政 管廊 水环境治理工程 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0 |  |  | 6.4341 | #VALUE! | -366.4863 | #VALUE!
| 房建工程 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| 其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程 |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | 6.4341 | #REF! | #REF! | #REF!
其中 | 二、投资类项目 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| 公路工程 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| 铁路 轨道交通工程 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| 市政 管廊 水环境治理工程 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| 房建工程 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| 其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
其中 | 三：计划产值缺口 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
一 | 现汇类项目 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #REF! |  |  | 6.4341 | #VALUE! | #REF! | #VALUE!
1 | 公路工程 |  |  | 23518.1153 |  |  | 5082.4243 | 1873.7386 |  |  | 6.4341 | -2362.2155 | -346.2833 | 8719.2993
1.1 | 跨年续建公路 |  |  | 16543.2936 |  |  | 3872.4274 | 1507.2523 |  |  | 6.4341 | -3572.2123 | -712.7696 | 1744.4775
1.1.1 | BY-PASS 2KM | 刚果金 | 01114669010900000000000000H | 7101.0588 | 2016.8.28--2017.3.1 | 2016.8.28--2017.3.1 | 0 | 43.8162 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | 刚果金金马路项目 | 刚果金 | 01114669011100000000000000H | 7697.7572 | 2017.8.7-2018.12.31 | 2017.8.7-2018.12.31 | 2263.9024 | 1308.8246 | 完成冷再生基层施工、透层施工、封层施工；施工全幅10公里沥青混凝土面层。 |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | 尼日尔MN项目 | 尼日尔 | 01114669P20160110900000000P | 1744.4775 | 2017.8.19-2018.11.20 | 2017.8.19-2018.11.20 | 1608.525 | 154.6114 | 土方施工PK58+510-PK124+785，成型层施工PK66+010-PK124+785，底基层施工PK68+010-PK124+785，基层施工PK68+010-124+785，透层油表处施工PK124+785-68+010 |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
1.2 | 本年新开工公路 |  |  | 6974.8218 |  |  | 1209.9968 | 366.4863 |  |  | 6.4341 | -775.3091 | 267.4655 | 4542.732
1.2.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | -1586.9064 | -613.7488 | -2042.1833
1.2.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | 布隆迪总统府二期项目 | 布隆迪 |  | 3983.48 | 2018.5.15-2018.10.15 | 2018.5.15-2018.10.15 | 1209.9968 | 366.4863 | 完成道路工程所有分项工程，完成总统府内通讯设备、办公家具以及餐厨设备安装，完成绿化工程97%。 |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | 刚果金戈马停机坪项目 |  | 01114669P20160050500000000P | 2991.3418 |  |  | 1209.9968 | 0 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
2 | 铁路 轨道交通工程 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6.4341 | -1209.9968 | 0 | -2991.3418
2.1 | 跨年续建铁路、轨道交通 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | -366.4863 | -992.1382
2.1.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | -366.4863 | -992.1382
2.1.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | -345.8329 | -385.0809
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | -336.1174 | -858.7987
2.2 | 本年新开工铁路、轨道交通 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | -30561.975 | 0 | 0
2.2.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | -30561.975 | 0 | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
3 | 市政 管廊 水环境治理工程 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0 |  |  | 6.4341 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
3.1 | 跨年续建市政、管廊、水环境治理 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0 |  |  | 6.4341 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
3.2.1 | 加蓬天桥项目 | 加蓬 | 01114669P20160060400000000P | #VALUE! | 2016.4.13-2018.7.31 | 2016.4.13-2018.7.31 | #VALUE! | 0 | 第二座天桥基础施工、钢结构加工和防锈处理及护栏制作等 |  | 6.4341 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
3.2 | 本年新开工市政、管廊、水环境治理 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0 |  |  | 6.4341 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
3.2.1 | 金沙萨Makala蓄水池翻修项目 | 刚果金 | 01114669011200000000000000H | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 0 | 拆除现有旧围墙，完成建造新围墙；部分国内材料进场。 |  | 6.4341 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
4 | 房建工程 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6.4341 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
4.1 | 跨年续建房建 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
4.2 | 本年新开工房建 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
5 | 其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程 |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | 6.4341 | #REF! | #REF! | #REF!
5.1 | 跨年续建其它项目 | [9 empty] | 6.4341 | #REF! | #REF! | #REF!
5.1.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | #REF! | #REF! | #REF!
5.1.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | #REF! | #REF! | #REF!
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | #REF! | #REF! | #REF!
5.2 | 本年新开工其它项目 | [9 empty] | 6.4341 | #REF! | #REF! | #REF!
5.2.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | #REF! | #REF! | #REF!
5.2.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | #REF! | #REF! | #REF!
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | #REF! | #REF! | #REF!
5.1.1 | 中西非公司预计新开工项目 |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 新签合同预付款没付，暂无季度开工计划 |  | 6.4341 | #REF! | #REF! | #REF!
二 | 投资类项目 |  |  | 汇总 |  |  | 汇总 |  |  |  | 6.4341 | #VALUE! | #REF! | #VALUE!
1 | 公路工程 |  |  | 汇总 |  |  | 汇总 |  |  |  | 6.4341 | #VALUE! | #REF! | #VALUE!
1.1 | 跨年续建公路 | [9 empty] | 6.4341 | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | #REF! | #REF! | #REF!
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | #REF! | #REF! | #REF!
1.2 | 本年新开工公路 | [9 empty] | 6.4341 | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | #REF! | #REF! | #REF!
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 市政 管廊 水环境治理工程 |  |  | 汇总 |  |  | 汇总 |  |  |  | 6.4341 | #VALUE! | #REF! | #VALUE!
2.1 | 跨年续建市政、管廊、水环境治理 | [9 empty] | 6.4341 | #REF! | #REF! | #REF!
2.1.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | #REF! | #REF! | #REF!
2.1.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | #REF! | #REF! | #REF!
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | #REF! | #REF! | #REF!
2.2 | 本年新开工市政、管廊、水环境治理 | [9 empty] | 6.4341 | #REF! | #REF! | #REF!
2.2.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | #REF! | #REF! | #REF!
2.2.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | #REF! | #REF! | #REF!
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 铁路 轨道交通工程 |  |  | 汇总 |  |  | 汇总 |  |  |  | 6.4341 | #VALUE! | #REF! | #VALUE!
3.1 | 跨年续建铁路、轨道交通 | [9 empty] | 6.4341 | #REF! | #REF! | #REF!
3.1.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | #REF! | #REF! | #REF!
3.1.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | #REF! | #REF! | #REF!
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | #REF! | #REF! | #REF!
3.2 | 本年新开工铁路、轨道交通 | [9 empty] | 6.4341 | #REF! | #REF! | #REF!
3.2.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | #REF! | #REF! | #REF!
3.2.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | #REF! | #REF! | #REF!
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | #REF! | #REF! | #REF!
4 | 房建工程 |  |  | 汇总 |  |  | 汇总 |  |  |  | 6.4341 | #VALUE! | #REF! | #VALUE!
4.1 | 跨年续建房建 | [9 empty] | 6.4341 | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | #REF! | #REF! | #REF!
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | #REF! | #REF! | #REF!
4.2 | 本年新开工房建 | [9 empty] | 6.4341 | #REF! | #REF! | #REF!
4.2.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | #REF! | #REF! | #REF!
4.2.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | #REF! | #REF! | #REF!
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | #REF! | #REF! | #REF!
5 | 其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程 |  |  | 汇总 |  |  | 汇总 |  |  |  | 6.4341 | #VALUE! | #REF! | #VALUE!
5.1 | 跨年续建其它项目 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
5.1.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
5.2 | 本年新开工其它项目 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
5.2.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
5.2.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
二 | 中非公司 | 喀麦隆 | 编码 | 535053.0455 |  |  | 97135.286 | 23116.3184 |  | 0 | 6.4341 | 0 | 0 | 0
其中 | 一，现汇类项目 | 喀麦隆 |  | 527982.8954 |  |  | 89414.366 | 22190.3228 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| 公路工程 | 喀麦隆 |  | 456841.3674 |  |  | 76227.5494 | 19732.8706 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| 铁路 轨道交通工程 | 喀麦隆 | [8 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| 市政 管廊 水环境治理工程 | 喀麦隆 |  | 36379.1152 |  |  | 5772.9962 | 2070.7627 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| 房建工程 | 喀麦隆 |  | 34762.4128 |  |  | 7413.8204 | 386.6894 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| 其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程 | 喀麦隆 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
其中 | 二、投资类项目 | 喀麦隆 |  | 7070.1501 |  |  | 7720.92 | 925.9957 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| 公路工程 | 喀麦隆 | [8 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| 铁路 轨道交通工程 | 喀麦隆 | [8 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| 市政 管廊 水环境治理工程 | 喀麦隆 | [8 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| 房建工程 | 喀麦隆 |  | 7070.1501 |  |  | 7720.92 | 925.9957 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| 其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程 | 喀麦隆 | [8 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
其中 | 三：计划产值缺口 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
一 | 现汇类项目 | 喀麦隆 |  | 527982.8954 |  |  | 89414.366 | 22190.3228 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
1 | 公路工程 | 喀麦隆 |  | 456841.3674 |  |  | 76227.5494 | 19732.8706 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
1.1 | 跨年续建公路 | 喀麦隆 |  | 456841.3674 |  |  | 76227.5494 | 19732.8706 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | 喀麦隆雅杜高速公路项目 | 喀麦隆 | 01114668P20160030100000000P | 365456.88 | 设计阶段2013.06.14-2014.06.13 施工阶段2014.10.13-2019.10.12 | 设计阶段2013.06.14-2014.06.13 施工阶段2014.10.13-2019.10.12 | 64373.1705 | 16340.5557 | 1）200项土方工程完成129万美元，主要包括： - 土方填方完成2.6万方，累计完成约431万方，PK0-PK40全部完成； - 喷播植草完成7.6万平，PK0-PK20填方段全部完成，累计完成约13.3万平。 2) 300项路面工程完成1 644万美元，主要包括： -机轧碎石底基层完成单幅13km，BAU单幅12km，累计完成全幅38.5km，紧急停车带37.5km； -沥青稳定碎石底基层完成单幅16km，累计完成全幅38.5km； -沥青稳定碎石基层完成单幅16km，累计完成全幅37.5km； 3）400项排水及防护完成691万美元，主要包括： -碎石盲沟2 510ml，累计完成78 000ml； -半圆管12 990ml，累计完成62 470ml。 4）600项桥涵工程完成76.2万美元，主要包括： -B27混凝土820方，累计完成4 493方； -B35混凝土485方，累计完成1 853方； -钢筋20吨，累计完成1176吨。 |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | 雅温得机场高速市外段（西马兰机场高速项目） | 喀麦隆 | 01114668P20160030100000000P | 50446.8184 | 2014.5.2-2020.9.1 | 2014.5.2-2020.9.1 | 10890.1003 | 3392.3149 | 1）清荒清表：计划完成Meyo互通清荒清表作业； 2）路基土石方工程： 1.计划完成PK8+600-PK9+900段弃土方15万方； 2.计划完成Meyo桥位处全部石方清理； 3.计划完成Meyo互通匝道清淤2.2万方，换填1.7万方； 4.计划完成PK8+500-PK10+600主线段及Ahala互通1#匝道填方7.9万方。 3）路面工程：计划12月份开始摊铺前8.2公里沥青混凝土面层，计划完成单幅10000米，约8748立方。 4）结构物施工： 1.计划完成Meyo桥扩大基础6个、桩基础15根； 2.计划完成Mfoundi桥4个桥台台帽、预制梁安装及桥面混凝土浇筑施工； 3.计划完成Ahala桥桩基础施工36根； 4.计划完成PK8+365、PK8+722、PK9+960、Ahala互通BC1K0+100箱涵施工。 5）排水施工： 1.计划完成前8.2公里主线及新马兰互通区剩余急流槽、边沟出水口施工； 2.计划完成梯形钢筋混凝土排水沟600米。 6）防护工程：计划完成主线前8.2公里剩余GBA安装及湿接头浇筑，完成新马兰桥两侧BN4护栏安装，完成剩余填方边坡腐殖土培土。 |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | 喀麦隆芒非-昆巴道路整治工程1标（KM项目） | 喀麦隆 | 01114668P20160010000000000P | 40937.669 | 2014.6.5-2018.3.5 | 2014.6.5-2018.3.15 | 964.2786 | 0 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
1.2 | 本年新开工公路 | 喀麦隆 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
2 | 铁路 轨道交通工程 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
2.1 | 跨年续建铁路、轨道交通 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
2.2 | 本年新开工铁路、轨道交通 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
3 | 市政 管廊 水环境治理工程 |  |  | 36379.1152 |  |  | 5772.9962 | 2070.7627 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
3.1 | 跨年续建市政、管廊、水环境治理 | 喀麦隆 |  | 16141.1623 |  |  | 4238.9781 | 438.9986 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | 雅温得项目（水渠标） | 喀麦隆 | 01114668P20160060400000000P | 6211.9949 | 2015/10/19-2018/10/19 | 2016/3/21-2018/10/19 | 931.5933 | 144.2525 | 清理石方：本季度计划完成120m³，累计完成工作量100% 钢筋混凝土扶手：本季度计划完成340ml，累计完成工作量100% 250配比混凝土：本季度计划完成35.52m³，累计完成工作量100% 350配比混凝土：本季度计划完成185.75m³，累计完成工作量100% 钢筋：本季度计划完成9599.65kg，累计完成工作量100% |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | 杜阿拉项目（2016年杜阿拉2.7公里标）（不含税）(杜阿拉市政2016年373号道路工程) | 喀麦隆 | 01114668P20160050800000000P | 7880.0996 | 2016/11/8-2018/12/8 | 2016/11/8-2018/9/8 | 1696.2861 | 129.7115 | 本季度计划完成公共照明连接和剩余的电话拆迁 |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | 杜阿拉项目（2016年杜阿拉69标一段工程） | 喀麦隆 | 01114668P20160051100000000P | 2049.0678 | 2018/3/10-2019/6/8 | 2018/3/10-2019/6/8 | 1611.0986 | 165.0347 | 本季度计划完成一些连锁块和土方施工 |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
3.2 | 本年新开工市政、管廊、水环境治理 |  |  | 20237.9528 |  |  | 1534.0181 | 1631.7641 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | 雅温得项目（动物园路口-姐妹医院市政道路标） | 喀麦隆 | 01114668P20160061300000000P | 1534.0181 | 2017/10/3-2018/10/3 | 2018/10/8-2019/4/30 | 1534.0181 | 385.5956 | 工地临建：本季度计划完成70%，累计完成工作量的70%。 施工组织设计与图纸：本季度计划完成50%，累计完成工作量的50%。 清荒：本季度计划完成6000m2，累计完成工作量的100% 边沟0.5*0.5：本季度计划完成2902ml，累计完成工作量100% 1*1箱涵：本季度计划完成335ml，累计完成工作量100% |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | 喀麦隆体育场路项目LOT1标 | 喀麦隆 |  | 17280.8702 | 2018/7/2-2020/1/2 | 2018/7/2-2020/1/2 | 0 | 1120.2412 | 工地临建：本季度计划完成50%，累计完成工作量的50%； 设备进退场：本季度计划完成50%，累计完成工作量的50%； 施工方案及竣工图：本季度计划完成50%，累计完成工作量的50%； 房屋拆除：本季度完成6,000m2,累计完成工作量的100%； 清荒：本季度计划完成70,000m2，累计完成工作量的100%； 结构物拆除：本季计划完成170m³，累计完成工作量的17%； 弃方：本季度计划完成12,500m³，累计完成工作量的69%； 火山灰换填：本季度计划完成350m³，累计完成工作量的17%； 路床整平：本季度计划完成41,000m2，累计完成工作量的25%； Dalot 1 x 1,00 x 1,00涵洞完成67米，累计完成工作量的67%； Dalot 1 x 1,20 x 1,00涵洞完成34米，累计完成工作量的34%； Dalot 2 x 2,00 x 3,00涵洞完成76米，累计完成工作量的76%； Tête Dalot 1 x 1,00 x 1,00涵洞头部构造，完成4道，累计完成工作量的67%； Tête Dalot 1 x 1,20 x 1,00涵洞头部构造，完成2道，累计完成工作量的33%； Tête Dalot 2 x 2,00 x 3,00涵洞头部构造，完成4道，累计完成工作量的100%； |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | 杜阿拉项目（2018年杜阿拉市政101标三段和五段工程） | 喀麦隆 |  | 1423.0645 | 2018/4/26-2019/12/26 | 2018/9/20-2019/12/20 | 0 | 125.9273 | 101号标预付款预款将于近期支付，即将开工，本季度计划完成一些土方和基层施工 |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
4 | 房建工程 | 喀麦隆 |  | 34762.4128 |  |  | 7413.8204 | 386.6894 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
4.1 | 跨年续建房建 | 喀麦隆 |  | 34762.4128 |  |  | 7413.8204 | 386.6894 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | 喀麦隆税务局大楼项目 | 喀麦隆 | 01114668P20160104000000000P | 18793.041 | 2016.3.14-2019.11.13 | 2016.3.14-2018.12.31 | 4008.7017 | 282.9717 | 第四季度计划完成主副楼S-3~R+11层过梁，墙体砌筑及主副楼S-3~R+6层抹灰二次结构施工。 |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | 喀麦隆FEICOM大楼项目 | 喀麦隆 | 01114668P20160101000000000P | 12925.5922 | 2014.4.16-2017.12.31 | 2014.4.16-2018.3.31 | 1902.6921 | 0 | 完工 |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | 喀麦隆杜阿拉项目（2015年杜阿拉监狱标） | 喀麦隆 | 01114668P20160102000000000P | 3043.7797 | 2016/3/11-2019/3/11 | 2016/4/29-2019/9/11 | 1502.4267 | 103.7177 | 本季度计划完成1、男一、男二屋面封顶。2、男一砌体、抹灰。3、女监一层主体。4、女监边坡、男一院子土方开挖。 |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
4.2 | 本年新开工房建 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
5 | 其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
5.1 | 跨年续建其它项目 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
5.1.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
5.2 | 本年新开工其它项目 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
5.2.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
5.2.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
二 | 投资类项目 |  |  | 7070.1501 |  |  | 7720.92 | 925.9957 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
1 | 公路工程 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
1.1 | 跨年续建公路 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
1.2 | 本年新开工公路 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
2 | 市政 管廊 水环境治理工程 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
2.1 | 跨年续建市政、管廊、水环境治理 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
2.2 | 本年新开工市政、管廊、水环境治理 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
3 | 铁路 轨道交通工程 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
3.1 | 跨年续建铁路、轨道交通 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
3.2 | 本年新开工铁路、轨道交通 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
4 | 房建工程 |  |  | 7070.1501 |  |  | 7720.92 | 925.9957 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
4.1 | 跨年续建房建 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
4.2 | 本年新开工房建 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
4.1 | 跨年续建房建 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
4.2 | 本年新开工房建 |  |  | 7070.1501 |  |  | 7720.92 | 925.9957 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | 雅温得城市综合体项目（一期2#楼和3#楼） | 喀麦隆 | 01114668P20160105000000000P | 7070.1501 | 2018.8.1-2019.8.30 | 2018.8.1-2019.8.30 | 7720.92 | 925.9957 | 计划第四季度完成2#楼和3#楼的基础以及R层和R+1层结构施工。 |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
5 | 其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
5.1 | 跨年续建其它项目 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
5.1.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
5.2 | 本年新开工其它项目 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
5.2.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
5.2.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 汇总 | 6.4341 | 0 | 0 | 0
三 | 中交乌干达有限公司 |  | 编码 | 710492.6987 |  |  | 111564.7204 | 39966.3773 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
其中 | 一，现汇类项目 |  |  | 710492.6987 |  |  | 111564.7204 | 39966.3773 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| 公路工程 |  |  | 552017.3413 |  |  | 77035.4793 | 24336.0181 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| 铁路 轨道交通工程 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| 市政 管廊 水环境治理工程 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| 房建工程 |  |  | 158475.3574 |  |  | 34529.2411 | 15630.3591 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| 其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
其中 | 二、投资类项目 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| 公路工程 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| 铁路 轨道交通工程 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| 市政 管廊 水环境治理工程 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| 房建工程 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| 其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
其中 | 三：计划产值缺口 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
一 | 现汇类项目 |  |  | 710492.6987 |  |  | 111564.7204 | 39966.3773 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
1 | 公路工程 |  |  | 552017.3413 |  |  | 77035.4793 | 24336.0181 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
1.1 | 跨年续建公路 |  |  | 411182.2915 |  |  | 70408.3563 | 13399.335 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | 乌干达KE项目 | 乌干达 | 01114667P20160010100000000P | 306263.16 | 2012.11.19-2018.11.16 | 2012.11.19-2018.11.16 | 24275.8593 | 2233.9839 | 1、完成0 KM清荒及清表 2、完成0.53KM利用方及借土填方 3、完成0.53KM弃方 4、完成0.42KM开平层 5、完成基层1.5KM 6、完成底基层1.35KM 7、完成沥青砼路面1.19KM 8、完成1.8道砼圆管涵 9、完成0.34KM排水沟浆砌工程 10、完成1.62KM新泽西护栏安装 11、完成1.36KM钢护栏安装 12、完成5.63KM划线 13、完成5.12KM植草绿化 14、完成5.12KM照明 |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | 乌干达MKK项目 | 乌干达 | 01114667010700000000000000H | 54716.8732 | 2016.2.19-2019.12.2 | 2016.2.19-2019.12.2 | 30047.247 | 7084.5232 | （1）一般职责和临建部分计划完成0.63%； （2）排水工程计划完成主线部分9公里（圆管涵安装完成620米（30道）；箱涵完成1道）； （3）土方工程及路面结构层计划完成主线部分13.65公里（清荒清表及表土剥离计划完成13.36KM，普通挖方计划完成31.89万方，普通填方计划完成23.49万方；底基层计划完成18.72km，基层计划完成19.71km）； （4）路面面层施工计划完成15.93公里（透油层19.44km，路肩双表处18.94km,沥青混凝土18.91km）； |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | 乌干达SI项目 | 乌干达 | 01114667010800000000000000H | 50202.2583 | 2016.11.1-2019.10.31 | 2016.11.1-2019.10.31 | 16085.25 | 4080.8279 | 1 排水工程施工计划完成工程量840m，完成段落Km0+000 – Km13+000； 2土方施工计划完成工程量28万方，完成段落Km0+000 – Km25+000； 3调平层施工计划完成工程量2万方，完成段落Km41+000- Km47+500； 4沼泽处理施工完成工程量1.3万方； 5结构物工程完成工程量1,200方 |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
1.2 | 本年新开工公路 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
1.2 | 本年新开工公路 |  |  | 140835.0498 |  |  | 6627.123 | 10936.6832 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | 乌干达MTP项目 |  |  | 140835.0498 | 2018.4.23-2021.4.26 | 2018.4.23-2021.4.26 | 6627.123 | 10936.6832 | 1、设计工作完成工程量80%； 2、监理服务完成工作量356.45万美元； 3、排水工程完成工程量30,000m，完成段落Km26+600 – Km41+600、Km49+600 – Km64+600； 4、土方工程（含调平层）完成工程量25,000m，完成段落Km26+600 – Km38+600、Km49+600 – Km62+600； 5、桥梁结构物工程完成工作量358.26万美元。 |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
2 | 铁路 轨道交通工程 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
2.1 | 跨年续建铁路、轨道交通 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
2.2 | 本年新开工铁路、轨道交通 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
3 | 市政 管廊 水环境治理工程 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
3.1 | 跨年续建市政、管廊、水环境治理 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
3.2 | 本年新开工市政、管廊、水环境治理 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
4 | 房建工程 |  |  | 158475.3574 |  |  | 34529.2411 | 15630.3591 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
4.1 | 跨年续建房建 |  |  | 141971.8909 |  |  | 32126.1047 | 15421.1222 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | 恩德培机场改扩建项目 | 乌干达 | 01114667P20160020100000000P | 128682 | 2016.5.10-2021.5.9 | 2016.5.10-2021.5.9 | 32126.1047 | 14702.5619 | 1、环境保护与废物处理，职业健康与艾滋病防护、便道维护分别完成0.03，承包商实验室完成0.02 2、货运大楼完成1800 m2； 3、货运机坪与滑行道完成12000m2 4、1#机坪扩建完成13000m2 5、滑行道A延长与标线完成8000m2 6、陆侧区域与海关服务完成17000m2； 7 12/30跑道及附属滑行道加固完成36000 m2 8、现有水罐拆除及新建钢筋混凝土水罐完成0.3; |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | 南苏丹银行大楼项目 | 南苏丹 | 01114667P20160170200000000P | 13289.8909 | 2014.12.1-2016.9.09 | 未定 | - | 718.5603 | 尚未复工 |  | 6.4341 | #VALUE! | 0 | 0
[11 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
4.2 | 本年新开工房建 |  |  | 16503.4665 |  |  | 2403.1363 | 209.2369 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | 莫桑比克加油站项目 | 莫桑比克 | 01114667P20160160200000000P | 16503.4665 | 2018.4.16-2022.4.15 | 2018.4.16-2022.4.15 | 2403.1363 | 209.2369 | 加油站1：全部建设完成（包括：基础工程完成20%，结构工程完成60%，砌筑工程、屋面工程、装修工程、门窗工程、给排水安装工程、电气安装工程、室外及附属工程完成100%） |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
5 | 其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
5.1 | 跨年续建其它项目 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
5.2 | 本年新开工其它项目 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
二 | 投资类项目 |  |  | 汇总 |  |  | 汇总 |  |  |  | 6.4341 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
1 | 公路工程 |  |  | 汇总 |  |  | 汇总 |  |  |  | 6.4341 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
1.1 | 跨年续建公路 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
1.2 | 本年新开工公路 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
2 | 市政 管廊 水环境治理工程 |  |  | 汇总 |  |  | 汇总 |  |  |  | 6.4341 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
2.1 | 跨年续建市政、管廊、水环境治理 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
2.2 | 本年新开工市政、管廊、水环境治理 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
3 | 铁路 轨道交通工程 |  |  | 汇总 |  |  | 汇总 |  |  |  | 6.4341 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
3.1 | 跨年续建铁路、轨道交通 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
3.2 | 本年新开工铁路、轨道交通 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
4 | 房建工程 |  |  | 汇总 |  |  | 汇总 |  |  |  | 6.4341 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
4.1 | 跨年续建房建 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
4.2 | 本年新开工房建 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
5 | 其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程 |  |  | 汇总 |  |  | 汇总 |  |  |  | 6.4341 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
5.1 | 跨年续建其它项目 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
5.2 | 本年新开工其它项目 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
四 | 东非公司 |  | 编码 | 1972066.9257 |  |  | 360331.2995 | 76861.6638 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
其中 | 一，现汇类项目 |  |  | 1972066.9257 |  |  | 360331.2995 | 76861.6638 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| 公路工程 |  |  | 521599.1269 |  |  | 118049.0063 | 25122.3928 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| 铁路 轨道交通工程 |  |  | 1016180.5215 |  |  | 23484.465 | 1176.3465 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| 市政 管廊 水环境治理工程 |  |  | 34567.8457 |  |  | 6701.8229 | 8720.9722 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| 房建工程 |  |  | 399719.4316 |  |  | 212096.0053 | 41841.9523 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| 其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
其中 | 二、投资类项目 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| 公路工程 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| 铁路 轨道交通工程 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| 市政 管廊 水环境治理工程 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| 房建工程 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| 其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
其中 | 三：计划产值缺口 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
一 | 现汇类项目 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
1 | 公路工程 |  |  | 521599.1269 |  |  | 118049.0063 | 25122.3928 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
1.1 | 跨年续建公路 |  |  | 507357.6326 |  |  | 107516.8994 | 23389.947 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | 拉利贝拉项目(BS）（含税） | 埃塞 | 01114666P20160060200000000P | 55024.4232 | 2015.6.12-2018.9.9 | 2015.6.12-2018.9.9 | 12388.2805 | 2063.5446 | 道路维护3个月；边沟8Km，纵向管1000m，人孔100道，路缘石10,000m；石笼安装2463m3，标志牌812个，公里桩11030个，钢护栏26981m，画线80km，绿化与恢复200000；M2，道砖15000m2. |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | 埃塞CH项目（不含税） | 埃塞 | 01114666P20170010100000000P | 20863.7274 | 2017.4.26-2020.4.25 | 2017.4.26-2019.10.25 | 11145.2767 | 1892.2688 | 总则及监理设施：1.98%；清表：10.98%；排水：4.61%；路基土石方：17.13%；基层料生产：51,000方，占预计总工程量的23.18%； |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | 埃塞德赛项目（含税） | 埃塞 | 01114666P20160060100000000P | 59114.4519 | 2014.5.20-2018.6.25 | 2014.5.20-2018.6.25 | 6339.0683 | 0 | 收尾。 |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | 埃塞JG项目（不含税） | 埃塞 | 01114666P20170020100000000P | 24057.8948 | 2017.5.2-2020.5.1 | 2017.5.2-2019.11.1 | 10722.1703 | 2799.5373 | 本季度计划完成清表12ha，移除不合适材料25000 m³，挖土方10000m³，挖石方110000m³，填方290000m³，换填方30000 m³，底基层17000m³，管涵450LM，盖板涵8道，生产级配碎石0m³,基层料50000方。 |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | 埃塞糖厂路F6-F4设计施工项目 （埃塞SF1项目）（含税） | 埃塞 | 01114666010600000000000000H | 49328.1214 | 2014.12.31-2017.12.30 | 2014.12.31-2018.2.28 | 594.8325 | 0 | 完成交工 |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | 埃塞糖厂路Omo-F6设计施工项目 （埃塞SF2项目）（含税） | 埃塞 | 01114666010700000000000000H | 37266.3072 | 2014.12.31-2017.12.30 | 2014.12.31-2018.3.31 | 198.6207 | 0 | 完成交工 |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
1.1.7 | Modjo-Hawassa快速路项目（不含税） | 埃塞 | 01114666P20170030100000000P | 129499.7741 | 2018.2.1-2021.7.31 | 2018.2.1-2021.7.31 | 17870.9701 | 330.587 | 完成全线勘察设计的3.05%；完成监理营地设施的8.40%；完成施工便道、交通导流的6.41%；完成清表、土石方的2.34%；完成边沟、涵洞、结构物的2.49%； |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
1.1.9 | KT项目（不含税）(亚的斯公司) | 埃塞 | 01114666P20160021800000000P | 132202.9325 | KT段(Lot1)： 2017.4.9-2020.4.8 KK段(Lot2)： 2017.3.13-2020.3.12 | KT段(Lot1)： 2017.4.9-2020.4.8 KK段(Lot2)： 2017.3.13-2020.3.12 | 48257.6802 | 16304.0094 | KT段：计划完成Kality RR Interchange at Km0+000处：C30混凝土1538.13方，模板4570.58平米，素混凝土77方，钢筋167.75吨；上穿桥8+800：软土挖方4742.2方，选料回填1697.38方，C30混凝土615.8方，模板673.5平米，素混凝土12.6方，钢筋69.3吨；挡墙：软土挖方4350.3方，C30混凝土1489.4方，模板4684.18平米，素混凝土78方，钢筋167.36吨。 KK段：计划完成Km(1+200):软土开挖50200方，C30混凝土4394.54方，模板1624.86平米，钢筋199.2吨；上穿桥Km(4+240):软土开挖1346.19方，挖石方11573方，选料回填910.66方，C30混凝土3873.54方，模板12717平米，素混凝土57.17方，钢筋500.44吨，护栏250.67米，支座56个，伸缩缝填充69.7米，排水管45米；上穿桥Km(5+780):护栏155.59米。 |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
1.2 | 本年新开工公路 |  |  | 14241.4943 |  |  | 10532.107 | 1732.4458 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | 埃塞HHB环湖路项目（不含税，归属MH项目管理） | 埃塞 |  | 14241.4943 | 2017.11.17-2019.5.16 | 2017.11.17-2019.5.16 | 10532.107 | 1732.4458 | 1. 设计、勘查： 完成全线水文报告、选线报告、结构物设计、路面设计、平纵设计图纸、排水与涵洞设计图纸。 2. 营地设施：完成部分营地建设工作以及监理方办公设施和办公营地的移交。 3. 施工便道、交通导流：完成部分施工所需施工便道及交通导流工作。 4. 场地清理、土方工程：场地清理：6 ha；挖方：8万m3；填方：6万m3。 5. 涵洞、排水、防护：完成管涵：300m。 |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | [10 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
2 | 铁路 轨道交通工程 |  |  | 1016180.5215 |  |  | 23484.465 | 1176.3465 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
2.1 | 跨年续建铁路、轨道交通 |  |  | 1016180.5215 |  |  | 23484.465 | 1176.3465 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | 中交埃塞WM铁路项目（不含税） | 埃塞 | 01114666P20160010100000000P | 1016180.5215 | 2014.12.26-2018.6.25 | 2014.12.26-未定 | 23484.465 | 1176.3465 | 根据业主资金支付情况，计划完成750万美元产值。 |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
2.2 | 本年新开工铁路、轨道交通 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | [10 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
3 | 市政 管廊 水环境治理工程 |  |  | 34567.8457 |  |  | 6701.8229 | 8720.9722 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
3.1 | 跨年续建市政、管廊、水环境治理 |  |  | 34567.8457 |  |  | 6701.8229 | 8720.9722 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | 援桑给巴尔打井供水项目（不含税） | 坦桑尼亚 | 01114666P20160140100000000P | 3387.618 | 2016.6.18-2018.4.17 | 2016.6.22-2018.4.17 | 263.1547 | 0 | 交工。 |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Akaki桥项目(亚的斯公司)（不含税） | 埃塞 | 01114666P20160021400000000P | 4508.8886 | 2016.12.20-2018.4.30 | 2016.12.20-2018.4.30 | 1564.5158 | 0 | 主体完工。 |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | DB项目(亚的斯公司)（不含税） | 埃塞 | 01114666P20160021000000000P | 4973.5593 | 2015.3.25-2017.11.30 | 2015.3.25-2018.1.30 | 613.4271 | 900.774 | 主体完工。 |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | Lideta项目(亚的斯公司)（不含税） | 埃塞 | 01114666P20160020200000000P | 12130.9165 | 2012.7.5-2018.5.20 | 2012.10.3-2018.5.20 | 2233.9839 | 964.1499 | 计划完成挖方8000方，开平6000方，管道500米，人孔10个，回填6000方，新泽西护栏662米，C30混凝土220方，钢筋40吨。 |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
3.1.5 | 零星工程项目(亚的斯公司)（不含税） | 埃塞 | 01114666P20160021700000000P | 9566.8633 |  |  | 2026.7415 | 6856.0483 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
3.2 | 本年新开工市政、管廊、水环境治理 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | [10 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
4 | 房建工程 |  |  | 399719.4316 |  |  | 212096.0053 | 41841.9523 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
4.1 | 跨年续建房建 |  |  | 263438.4338 |  |  | 140903.573 | 34249.7786 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | 吉布提自贸区一期一标段项目（不含税）(吉布提Barwaqo小区项目) | 吉布提 | 01114666P20160160200000000P | 57436.889 | 2017.5.15-2019.5.14 | 2017.7.8-2019.5.14 | 41916.553 | 6785.5949 | 1. 准备与一般项：累计完成35% 2、1#、2#仓库:累计完成100% 3. 办公楼: 1）建筑与装饰工程完成66%, 其中首二层精装修完成60%。 2）给排水工程完成60%，暖通工程完成42% 3）电气工程完成36% 3. 酒店： 1）主体结构及初装修工程完成100%，精装修工程完成48%。 2）模块化及吊装工程完成100%。 4. 能源中心: 1）建筑与装饰工程完成100% 2）能源中心发电机及变配电设备工程安装完成100%。 5. 宿舍楼： 1） 建筑与装饰工程完成100% 6. Barwaqo项目：Barwaqo小区道路全部完成。 |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | 吉马工业园（JIP工业园项目、不含税） | 吉布提 | 01114666P20160120300000000P | 39519.2073 | 2017.5.23-2018.6.30 | 2017.5.23-2018.6.30 | 20227.5236 | 264.7981 | 厂房及辅房收尾；水处理装饰装修及机电设备安装。 |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | 宝丽机场一期项目 | 埃塞 | 01114666P20160040100000000P | 166482.3375 | 2015.1.31-2019.1.30 | 2015.1.31-2019.1.30 | 78759.4964 | 27199.3857 | 1、计划完成装修工作20%。 2、计划完成大理石地面15000平米。 3、计划完成新扩建玻璃雨棚5000平米。 4、计划完成机电工程20%。 5、计划完成高架桥及室外工程15%。 |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
4.2 | 本年新开工房建 |  |  | 136280.9978 |  |  | 71192.4323 | 7592.1737 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | 宝丽机场二期项目 | 埃塞 | 01114666P20160040300000000P | 88790.58 | 2017.12.13-2019.12.12 | 2017.12.13-2019.12.12 | 24042.7457 | 2081.174 | 1. VIP航站楼承台混凝土2280立方米 2. VIP航站楼承台模板4753平方米 3. VIP航站楼承台钢筋620吨 |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | ATC塔楼扩建项目 | 埃塞 | 01114666P20160040200000000P | 1232.9401 | 2017.11.1-2019.4.30 | 2017.11.1-2019.4.30 | 892.2089 | 169.3455 | 主题钢筋模板混凝土工程 |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | DIP工业园项目（不含税） | 埃塞 | 01114666P20160120200000000P | 46257.4777 | 2017.8.22-2017.5.21 | 2017.8.22-2018.7.31 | 46257.4777 | 5341.6542 | 1、2018年9月底完成室外门窗、室内外装修、室内水电主管线工程。 2、2018年9月底完成一站式办公及商业用房外檐装修、内檐装修、室内管线工程； 3、2018年9月底完成自来水泵房、消防生活水池主体工程及装修工程、自来水处理设施主体工程完成50%； 4、2018年9月底完成室外道路油面铺设，室外给排水管网工程，道路交通设施安装，室外强弱电工程； 5、2017年9月底完成围墙工程主体结构及栏片安装与装饰装修。 |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
五 | 中交一公局海外公司亚太区域公司 |  | 编码 | 244388.0771 |  |  | 48506.8729 | 8221.3492 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | -22005.9314
其中 | 一，现汇类项目 |  |  | 244388.0771 |  |  | 48506.8729 | 8221.3492 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | -22005.9314
| 公路工程 |  |  | 70627.8009 |  |  | 20574.3216 | 8221.3492 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | -22005.9314
| 铁路 轨道交通工程 |  |  | 173760.2761 |  |  | 27932.5514 | 0 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| 市政 管廊 水环境治理工程 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| 房建工程 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| 其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
其中 | 二、投资类项目 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| 公路工程 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| 铁路 轨道交通工程 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| 市政 管廊 水环境治理工程 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| 房建工程 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| 其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
其中 | 三：计划产值缺口 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
一 | 现汇类项目 |  |  | 244388.0771 |  |  | 48506.8729 | 8221.3492 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | -22005.9314
1 | 公路工程 |  |  | 70627.8009 |  |  | 20574.3216 | 8221.3492 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | -22005.9314
1.1 | 跨年续建公路 |  |  | 66578.2009 |  |  | 20574.3216 | 5326.0042 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | 科威特RA210项目 | 科威特 | 01114684020200000000000000E | 65175.2454 | 2016.6.29-2020.4.23 | 2016.6.29-2020.4.23 | 19945.71 | 5160.6564 | IC2、3、4号桥主桥P34-35，P35-36，P36-37，P13-12，P12-11，P11-10共单幅12孔现浇预应力箱梁 |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | 巴基斯坦KKH二期4标段 | 巴基斯坦 | 01114100010000000000000000H | 1402.9555 | 2016.9.1-2018.12.31 | 2016.9.1-2018.12.31 | 628.6116 | 165.3478 | 1、路基工程：挖方1.53万方，填方16.49万方。 2、涵洞工程：完成15道。 3、防护、排水工程：浆砌片石完成2.36万方，混凝土完成0.96万方。 4、桥梁工程： (1)下部结构：墩台完成6座。 (2)上部结构：梁板预制200片， 梁板架设225片。 (3)桥面结构：桥面铺装720m。 5、隧道工程：完成开挖支护1423米，仰拱及回填完成1028米，二衬完成1064米。 6、为增加产值、提升项目形象，路面结构层将提前进行施工，计划完成16km级配碎石底基层，计划完成8km级配碎石基层，计划完成下面层5km、中面层3km、上面层2km。 |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
1.2 | 本年新开工公路 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | 菲律宾赤口河灌溉项目 | 菲律宾 | 编码 | 4049.6 | 2018.07.25-2021.07.25 |  |  | 2895.345 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | -22005.9314
1.2.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
2 | 铁路 轨道交通工程 |  |  | 173760.2761 |  |  | 27932.5514 | 0 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
2.1 | 跨年续建铁路、轨道交通 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
2.2 | 本年新开工铁路、轨道交通 |  |  | 173760.2761 |  |  | 27932.5514 | 0 |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | 马东铁路八分部 | 马来西亚 | 01114684000000000000000000E | 173760.2761 | 2018.4.1-2021.9.30 | 待定 | 27932.5514 | 0 | 受马来西亚新政府履新，对华在本国投资政策等相关指导方案尚未落地等影响，本项目的开工时间目前尚无法预测，假如项目能在6月底受到总包方的正式开工令的话，计划完成工作如下：本季度主要形象进度情况：完成拌合站、梁场等临建工程，路基挖方完成20万方，填方完成0万方，涵洞完成0道，桥梁桩基完成150根，承台完成10个，墩台完成5个，云顶隧道TBM完成0米，钻爆施工掘进400米 |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
3 | 市政 管廊 水环境治理工程 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
3.1 | 跨年续建市政、管廊、水环境治理 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
3.2 | 本年新开工市政、管廊、水环境治理 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
4 | 房建工程 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
4.1 | 跨年续建房建 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
4.2 | 本年新开工房建 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
5 | 其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
5.1 | 跨年续建其它项目 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
5.1.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
5.2 | 本年新开工其它项目 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
5.2.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
5.2.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
二 | 投资类项目 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
1 | 公路工程 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
1.1 | 跨年续建公路 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
1.2 | 本年新开工公路 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
2 | 市政 管廊 水环境治理工程 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
2.1 | 跨年续建市政、管廊、水环境治理 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
2.2 | 本年新开工市政、管廊、水环境治理 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
3 | 铁路 轨道交通工程 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
3.1 | 跨年续建铁路、轨道交通 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
3.2 | 本年新开工铁路、轨道交通 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
4 | 房建工程 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 6.4341 | 0 | 0 | 0
4.1 | 跨年续建房建 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
4.2 | 本年新开工房建 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0 | 0
5 | 其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 6.4341 | 0 | 0
5.1 | 跨年续建其它项目 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0
5.1.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0
5.1.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0
5.2 | 本年新开工其它项目 | [9 empty] | 6.4341 | 0 | 0
5.2.1 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0
5.2.2 | ****项目 |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0
| ………… |  | 编码 | [7 empty] | 6.4341 | 0 | 0
| 填报单位： |  |  | 制表： |  | 审核：
Note on E227: 本合同额根据房间事业部下发的造价预算确定，仅包含项目一期的2#楼和3#楼，不含精装修。

## 2018年四季度施工生产计划 （报局）美元不含公式
附件：3
2018年四季度生产计划表
序号 | 项目名称 | 地域 | 项目编码 | 合同额 (万美元) | 开竣工日期 | 实际开工日期-预主体完工日期 | 年度计划 (万美元) | 四季度计划 （万美元） | 主要形象进度及说明
| 海外事业部合计 |  | 编码 | 546065.4922 |  |  | 102578.9538 | 23706.4649
其中 | 一，现汇类项目 |  |  | 544966.6361 |  |  | 101378.9538 | 23562.5449
| 公路工程 |  |  | 256237.4035 |  |  | 48607.46 | 12623.1276
| 铁路 轨道交通工程 |  |  | 184942.851 |  |  | 7991.33 | 182.83
| 市政 管廊 水环境治理工程 |  |  | 11627.8509 |  |  | 2287.9412 | 1764.0319
| 房建工程 |  |  | 92158.5306 |  |  | 39483.2326 | 8992.5554
| 其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程 |  |  | 0 |  |  | 3008.99 | 0
其中 | 二、投资类项目 |  |  | 1098.8561 |  |  | 1200 | 143.92
公路工程
铁路 轨道交通工程
市政 管廊 水环境治理工程
| 房建工程 |  |  | 1098.8561 |  |  | 1200 | 143.92
其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程
其中 | 三：计划产值缺口
一、 | 中西非公司 |  | 编码 | 4574.58 |  |  | 6600.0012 | 678.27
其中 | 一，现汇类项目 |  |  | 4574.58 |  |  | 6600.0012 | 678.27
| 公路工程 |  |  | 3973.44 |  |  | 3241.93 | 591.51
| 铁路 轨道交通工程 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 市政 管廊 水环境治理工程 |  |  | 601.14 |  |  | 349.0812 | 86.76
| 房建工程 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程 |  |  | 0 |  |  | 3008.99 | 0
其中 | 二、投资类项目
公路工程
铁路 轨道交通工程
市政 管廊 水环境治理工程
房建工程
其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程
其中 | 三：计划产值缺口
一 | 现汇类项目 |  |  | 4574.58 |  |  | 6600.0012 | 678.27
1 | 公路工程 |  |  | 3973.44 |  |  | 3241.93 | 591.51
1.1 | 跨年续建公路 |  |  | 2480.06 |  |  | 2126.55 | 573.71
1.1.1 | BY-PASS 2KM | 刚果金 | 01114669010900000000000000H | 180 | 2016.8.28--2017.3.1 | 2016.8.28--2017.3.1 | 67.12 | 0
1.1.2 | 刚果金金马路项目 | 刚果金 | 01114669011100000000000000H | 1103.66 | 2017.8.7-2018.12.31 | 2017.8.7-2018.12.31 | 1006.94 | 370.29 | 沥青混凝土面层及其附属工程的施工
1.1.3 | 尼日尔MN项目 | 尼日尔 | 01114669P20160110900000000P | 1196.4 | 2017.8.19-2018.11.20 | 2017.8.19-2018.11.20 | 1052.49 | 203.42
1.2 | 本年新开工公路 |  |  | 1493.38 |  |  | 1115.38 | 17.8
1.2.1 | ****项目 |  | 编码
1.2.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
1.2.1 | 布隆迪总统府二期项目 | 布隆迪 |  | 1115.38 | 2018.5.15-2018.10.15 | 2018.5.15-2018.10.15 | 1115.38 | 0
1.2.2 | 刚果金戈马停机坪项目 |  | 01114669P20160050500000000P | 378 |  |  |  | 17.8
2 | 铁路 轨道交通工程 |  |  | 0 |  |  | 0
2.1 | 跨年续建铁路、轨道交通
2.1.1 | ****项目 |  | 编码
2.1.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
2.2 | 本年新开工铁路、轨道交通
2.2.1 | ****项目 |  | 编码
2.2.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
3 | 市政 管廊 水环境治理工程 |  |  | 601.14 |  |  | 349.0812 | 86.76
3.1 | 跨年续建市政、管廊、水环境治理 |  |  | 464.92 |  |  | 216.06 | 0
3.2.1 | 加蓬天桥项目 | 加蓬 | 01114669P20160060400000000P | 464.92 | 2016.4.13-2018.7.31 | 2016.4.13-2018.7.31 | 216.06 | 0
3.2 | 本年新开工市政、管廊、水环境治理 |  |  | 136.22 |  |  | 133.0212 | 86.76
3.2.1 | 金沙萨Makala蓄水池翻修项目 | 刚果金 | 01114669011200000000000000H | 136.22 |  |  | 133.0212 | 86.76 | 预计完成材料进场及一些拆除工程
4 | 房建工程 |  |  | 0 |  |  | 0
4.1 | 跨年续建房建
4.1.1 | ****项目 |  | 编码
4.1.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
4.2 | 本年新开工房建
4.2.1 | ****项目 |  | 编码
4.2.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
5 | 其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程 |  |  | 0 |  |  | 3008.99 | 0
5.1 | 跨年续建其它项目
5.1.1 | ****项目 |  | 编码
5.1.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
5.2 | 本年新开工其它项目
5.2.1 | ****项目 |  | 编码
5.2.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
5.1.1 | 中西非公司预计新开工项目 | [5 empty] | 3008.99 |  | 新签合同预付款没付，暂无季度开工计划
二 | 投资类项目 |  |  | 汇总 |  |  | 汇总
1 | 公路工程 |  |  | 汇总 |  |  | 汇总
1.1 | 跨年续建公路
1.1.1 | ****项目 |  | 编码
1.1.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
1.2 | 本年新开工公路
1.2.1 | ****项目 |  | 编码
1.2.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
2 | 市政 管廊 水环境治理工程 |  |  | 汇总 |  |  | 汇总
2.1 | 跨年续建市政、管廊、水环境治理
2.1.1 | ****项目 |  | 编码
2.1.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
2.2 | 本年新开工市政、管廊、水环境治理
2.2.1 | ****项目 |  | 编码
2.2.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
3 | 铁路 轨道交通工程 |  |  | 汇总 |  |  | 汇总
3.1 | 跨年续建铁路、轨道交通
3.1.1 | ****项目 |  | 编码
3.1.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
3.2 | 本年新开工铁路、轨道交通
3.2.1 | ****项目 |  | 编码
3.2.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
4 | 房建工程 |  |  | 汇总 |  |  | 汇总
4.1 | 跨年续建房建
4.1.1 | ****项目 |  | 编码
4.1.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
4.2 | 本年新开工房建
4.2.1 | ****项目 |  | 编码
4.2.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
5 | 其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程 |  |  | 汇总 |  |  | 汇总
5.1 | 跨年续建其它项目
5.1.1 | ****项目 |  | 编码
5.1.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
5.2 | 本年新开工其它项目
5.2.1 | ****项目 |  | 编码
5.2.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
二 | 中非公司 |  | 编码 | 83158.957 |  |  | 15096.95 | 3592.782
其中 | 一，现汇类项目 |  |  | 82060.1009 |  |  | 13896.95 | 3448.862
| 公路工程 |  |  | 71003.15 |  |  | 11847.43 | 3066.9201
铁路 轨道交通工程
| 市政 管廊 水环境治理工程 |  |  | 5654.1109 |  |  | 897.25 | 321.8419
| 房建工程 |  |  | 5402.84 |  |  | 1152.27 | 60.1
| 其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
其中 | 二、投资类项目 |  |  | 1098.8561 |  |  | 1200 | 143.92
公路工程
铁路 轨道交通工程
市政 管廊 水环境治理工程
| 房建工程 |  |  | 1098.8561 |  |  | 1200 | 143.92
其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程
其中 | 三：计划产值缺口
一 | 现汇类项目 |  |  | 82060.1009 |  |  | 13896.95 | 3448.862
1 | 公路工程 |  |  | 71003.15 |  |  | 11847.43 | 3066.9201
1.1 | 跨年续建公路 |  |  | 71003.15 |  |  | 11847.43 | 3066.9201
1.1.1 | 喀麦隆雅杜高速公路项目(不含税） | 喀麦隆 | 01114668P20160030100000000P | 56800 | 2013.6.14-2018.10.12 | 2013.6.14-2018.10.12 | 10005 | 2539.6801 | 1）200项土方工程完成129万美元，主要包括： - 土方填方完成2.6万方，累计完成约431万方，PK0-PK40全部完成； - 喷播植草完成7.6万平，PK0-PK20填方段全部完成，累计完成约13.3万平。 2) 300项路面工程完成1 644万美元，主要包括： -机轧碎石底基层完成单幅13km，BAU单幅12km，累计完成全幅38.5km，紧急停车带37.5km； -沥青稳定碎石底基层完成单幅16km，累计完成全幅38.5km； -沥青稳定碎石基层完成单幅16km，累计完成全幅37.5km； 3）400项排水及防护完成691万美元，主要包括： -碎石盲沟2 510ml，累计完成78 000ml； -半圆管12 990ml，累计完成62 470ml。 4）600项桥涵工程完成76.2万美元，主要包括： -B27混凝土820方，累计完成4 493方； -B35混凝土485方，累计完成1 853方； -钢筋20吨，累计完成1176吨。
1.1.2 | 雅温得机场高速市外段（西马兰机场高速项目） | 喀麦隆 | 01114668P20160030100000000P | 7840.54 | 2014.05.02-2018.11.01 | 2014.05.02-2018.11.01 | 1692.56 | 527.24 | 1）清荒清表：计划完成Meyo互通清荒清表作业； 2）路基土石方工程： 1.计划完成PK8+600-PK9+900段弃土方15万方； 2.计划完成Meyo桥位处全部石方清理； 3.计划完成Meyo互通匝道清淤2.2万方，换填1.7万方； 4.计划完成PK8+500-PK10+600主线段及Ahala互通1#匝道填方7.9万方。 3）路面工程：计划12月份开始摊铺前8.2公里沥青混凝土面层，计划完成单幅10000米，约8748立方。 4）结构物施工： 1.计划完成Meyo桥扩大基础6个、桩基础15根； 2.计划完成Mfoundi桥4个桥台台帽、预制梁安装及桥面混凝土浇筑施工； 3.计划完成Ahala桥桩基础施工36根； 4.计划完成PK8+365、PK8+722、PK9+960、Ahala互通BC1K0+100箱涵施工。 5）排水施工： 1.计划完成前8.2公里主线及新马兰互通区剩余急流槽、边沟出水口施工； 2.计划完成梯形钢筋混凝土排水沟600米。 6）防护工程：计划完成主线前8.2公里剩余GBA安装及湿接头浇筑，完成新马兰桥两侧BN4护栏安装，完成剩余填方边坡腐殖土培土。
1.1.3 | 喀麦隆芒非-昆巴道路整治工程1标（KM项目） | 喀麦隆 | 01114668P20160010000000000P | 6362.61 | 2014.6.5-2018.3.5 | 2014.6.5-2018.3.5 | 149.87 | 0
1.2 | 本年新开工公路 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2 | 铁路 轨道交通工程 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.1 | 跨年续建铁路、轨道交通
2.1.1 | ****项目 |  | 编码
2.1.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
2.2 | 本年新开工铁路、轨道交通
2.2.1 | ****项目 |  | 编码
2.2.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
3 | 市政 管廊 水环境治理工程 |  |  | 5654.1109 |  |  | 897.25 | 321.8419
3.1 | 跨年续建市政、管廊、水环境治理 |  |  | 2508.69 |  |  | 658.83 | 68.23
3.1.1 | 雅温得项目（水渠标） | 喀麦隆 | 01114668P20160060400000000P | 965.48 | 2015.10.19-2018.10.19 | 2015.10.19-2018.10.19 | 144.79 | 22.42 | 清理石方：本季度计划完成120m³，累计完成工作量100% 钢筋混凝土扶手：本季度计划完成340ml，累计完成工作量100% 250配比混凝土：本季度计划完成35.52m³，累计完成工作量100% 350配比混凝土：本季度计划完成185.75m³，累计完成工作量100% 钢筋：本季度计划完成9599.65kg，累计完成工作量100%
3.1.2 | 杜阿拉项目（2016年杜阿拉2.7公里标）（不含税）(杜阿拉市政2016年373号道路工程) | 喀麦隆 | 01114668P20160050800000000P | 1224.74 | 2016.11.8-2018.11.8 | 2016.11.8-2018.11.8 | 263.64 | 20.16 | 本季度计划完成公共照明连接和剩余的电话拆迁
3.1.3 | 杜阿拉项目（2016年杜阿拉69标一段工程） | 喀麦隆 | 01114668P20160051100000000P | 318.47 | 2017.1.2-2019.9.10 | 2017.1.2-2019.9.10 | 250.4 | 25.65 | 本季度计划完成一些连锁块和土方施工
3.2 | 本年新开工市政、管廊、水环境治理 |  |  | 3145.4209 |  |  | 238.42 | 253.6119
3.2.1 | 雅温得项目（动物园路口-姐妹医院市政道路标） | 喀麦隆 | 01114668P20160061300000000P | 238.42 | 2017/10/3-2018/10/3 | 2018/10/8-2019/4/30 | 238.42 | 59.93 | 工地临建：本季度计划完成70%，累计完成工作量的70%。 施工组织设计与图纸：本季度计划完成50%，累计完成工作量的50%。 清荒：本季度计划完成6000m2，累计完成工作量的100% 边沟0.5*0.5：本季度计划完成2902ml，累计完成工作量100% 1*1箱涵：本季度计划完成335ml，累计完成工作量100%
3.2.2 | 喀麦隆体育场路项目LOT1标 | 喀麦隆 |  | 2685.8256 | 2018/7/2-2020/1/2 | 2018/7/2-2020/1/2 |  | 174.11 | 工地临建：本季度计划完成50%，累计完成工作量的50%； 设备进退场：本季度计划完成50%，累计完成工作量的50%； 施工方案及竣工图：本季度计划完成50%，累计完成工作量的50%； 房屋拆除：本季度完成6,000m2,累计完成工作量的100%； 清荒：本季度计划完成70,000m2，累计完成工作量的100%； 结构物拆除：本季计划完成170m³，累计完成工作量的17%； 弃方：本季度计划完成12,500m³，累计完成工作量的69%； 火山灰换填：本季度计划完成350m³，累计完成工作量的17%； 路床整平：本季度计划完成41,000m2，累计完成工作量的25%； Dalot 1 x 1,00 x 1,00涵洞完成67米，累计完成工作量的67%； Dalot 1 x 1,20 x 1,00涵洞完成34米，累计完成工作量的34%； Dalot 2 x 2,00 x 3,00涵洞完成76米，累计完成工作量的76%； Tête Dalot 1 x 1,00 x 1,00涵洞头部构造，完成4道，累计完成工作量的67%； Tête Dalot 1 x 1,20 x 1,00涵洞头部构造，完成2道，累计完成工作量的33%； Tête Dalot 2 x 2,00 x 3,00涵洞头部构造，完成4道，累计完成工作量的100%；
3.2.3 | 杜阿拉项目（2018年杜阿拉市政101标三段和五段工程） | 喀麦隆 |  | 221.1754 | 2018/4/26-2019/12/26 | 2018/9/20-2019/12/20 |  | 19.5719 | 101号标预付款预款将于近期支付，即将开工，本季度计划完成一些土方和基层施工
4 | 房建工程 |  |  | 5402.84 |  |  | 1152.27 | 60.1
4.1 | 跨年续建房建 |  |  | 5402.84 |  |  | 1152.27 | 60.1
4.1.1 | 喀麦隆税务局大楼项目 | 喀麦隆 | 01114668P20160104000000000P | 2920.85 | 2016.3.14-2019.7.13 | 2016.3.14-2019.7.13 | 623.04 | 43.98 | 第四季度计划完成主副楼S-3~R+11层过梁，墙体砌筑及主副楼S-3~R+6层抹灰二次结构施工。
4.1.2 | 喀麦隆FEICOM大楼项目 | 喀麦隆 | 01114668P20160101000000000P | 2008.92 | 2014.4.16-2018.6.13 | 2014.4.16-2018.6.13 | 295.72 | 0 | 完工
4.1.3 | 喀麦隆杜阿拉项目（2015年杜阿拉监狱标） | 喀麦隆 | 01114668P20160102000000000P | 473.07 | 2016.3.11-2019.3.11 | 2016.3.11-2019.3.11 | 233.51 | 16.12 | 本季度计划完成1、男一、男二屋面封顶。2、男一砌体、抹灰。3、女监一层主体。4、女监边坡、男一院子土方开挖。
4.2 | 本年新开工房建 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
4.2.1 | ****项目 |  | 编码
4.2.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
5 | 其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程
5.1 | 跨年续建其它项目
5.1.1 | ****项目 |  | 编码
5.1.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
5.2 | 本年新开工其它项目
5.2.1 | ****项目 |  | 编码
5.2.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
二 | 投资类项目 |  |  | 1098.8561 |  |  | 1200 | 143.92
1 | 公路工程 |  |  | 0
1.1 | 跨年续建公路
1.1.1 | ****项目 |  | 编码
1.1.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
1.2 | 本年新开工公路
1.2.1 | ****项目 |  | 编码
1.2.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
2 | 市政 管廊 水环境治理工程 |  |  | 0
2.1 | 跨年续建市政、管廊、水环境治理
2.1.1 | ****项目 |  | 编码
2.1.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
2.2 | 本年新开工市政、管廊、水环境治理
2.2.1 | ****项目 |  | 编码
2.2.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
3 | 铁路 轨道交通工程 |  |  | 0
3.1 | 跨年续建铁路、轨道交通
3.1.1 | ****项目 |  | 编码
3.1.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
3.2 | 本年新开工铁路、轨道交通
3.2.1 | ****项目 |  | 编码
3.2.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
4 | 房建工程 |  |  | 1098.8561 |  |  | 1200 | 143.92
4.1 | 跨年续建房建
4.1.1 | ****项目 |  | 编码
4.1.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
4.2 | 本年新开工房建
4.2.1 | ****项目 |  | 编码
4.2.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
4.1 | 跨年续建房建 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
4.1.1 | ****项目 |  | 编码
4.1.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
4.2 | 本年新开工房建 |  |  | 1098.8561 |  |  | 1200 | 143.92
4.2.1 | 雅温得城市综合体项目（一期2#楼和3#楼） | 喀麦隆 | 01114668P20160105000000000P | 1098.8561 | 2018.8.1-2019.8.30 | 2018.8.1-2019.8.30 | 1200 | 143.92 | 计划第四季度完成2#楼和3#楼的基础以及R层和R+1层结构施工。
4.2.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
5 | 其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程 |  |  | 0
5.1 | 跨年续建其它项目
5.1.1 | ****项目 |  | 编码
5.1.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
5.2 | 本年新开工其它项目
5.2.1 | ****项目 |  | 编码
5.2.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
三 | 中交乌干达有限公司 |  | 编码 | 110426.12 |  |  | 17339.6 | 6211.65
其中 | 一，现汇类项目 |  |  | 110426.12 |  |  | 17339.6 | 6211.65
| 公路工程 |  |  | 85795.58 |  |  | 11973 | 3782.35
| 铁路 轨道交通工程 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 市政 管廊 水环境治理工程 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 房建工程 |  |  | 24630.54 |  |  | 5366.6 | 2429.3
| 其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
其中 | 二、投资类项目
公路工程
铁路 轨道交通工程
市政 管廊 水环境治理工程
房建工程
其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程
其中 | 三：计划产值缺口
一 | 现汇类项目 |  |  | 110426.12 |  |  | 17339.6 | 6211.65
1 | 公路工程 |  |  | 85795.58 |  |  | 11973 | 3782.35
1.1 | 跨年续建公路 |  |  | 63906.73 |  |  | 10943 | 2082.55
1.1.1 | 乌干达KE项目 | 乌干达 | 01114667P20160010100000000P | 47600 | 2012.11.19-2018.11.16 | 2012.11.19-2018.11.16 | 3773 | 347.21 | 1、完成0 KM清荒及清表 2、完成0.53KM利用方及借土填方 3、完成0.53KM弃方 4、完成0.42KM开平层 5、完成基层1.5KM 6、完成底基层1.35KM 7、完成沥青砼路面1.19KM 8、完成1.8道砼圆管涵 9、完成0.34KM排水沟浆砌工程 10、完成1.62KM新泽西护栏安装 11、完成1.36KM钢护栏安装 12、完成5.63KM划线 13、完成5.12KM植草绿化 14、完成5.12KM照明
1.1.2 | 乌干达MKK项目 | 乌干达 | 01114667010700000000000000H | 8504.2 | 2016.2.19-2019.12.2 | 2016.2.19-2019.12.2 | 4670 | 1101.09 | （1）一般职责和临建部分计划完成0.63%； （2）排水工程计划完成主线部分9公里（圆管涵安装完成620米（30道）；箱涵完成1道）； （3）土方工程及路面结构层计划完成主线部分13.65公里（清荒清表及表土剥离计划完成13.36KM，普通挖方计划完成31.89万方，普通填方计划完成23.49万方；底基层计划完成18.72km，基层计划完成19.71km）； （4）路面面层施工计划完成15.93公里（透油层19.44km，路肩双表处18.94km,沥青混凝土18.91km）；
1.1.3 | 乌干达SI项目 | 乌干达 | 01114667010800000000000000H | 7802.53 | 2016.11.1-2019.10.31 | 2016.11.1-2019.10.31 | 2500 | 634.25 | 1 排水工程施工计划完成工程量840m，完成段落Km0+000 – Km13+000； 2土方施工计划完成工程量28万方，完成段落Km0+000 – Km25+000； 3调平层施工计划完成工程量2万方，完成段落Km41+000- Km47+500； 4沼泽处理施工完成工程量1.3万方； 5结构物工程完成工程量1,200方
1.2 | 本年新开工公路
1.2 | 本年新开工公路 |  |  | 21888.85 |  |  | 1030 | 1699.8
1.2.1 | 乌干达MTP项目 |  |  | 21888.85 | 2018.4.23-2021.4.26 | 2018.4.23-2021.4.26 | 1030 | 1699.8 | 1、设计工作完成工程量80%； 2、监理服务完成工作量356.45万美元； 3、排水工程完成工程量30,000m，完成段落Km26+600 – Km41+600、Km49+600 – Km64+600； 4、土方工程（含调平层）完成工程量25,000m，完成段落Km26+600 – Km38+600、Km49+600 – Km62+600； 5、桥梁结构物工程完成工作量358.26万美元。
2 | 铁路 轨道交通工程 |  |  | 0 |  |  | 0
2.1 | 跨年续建铁路、轨道交通
2.2 | 本年新开工铁路、轨道交通
3 | 市政 管廊 水环境治理工程 |  |  | 0 |  |  | 0
3.1 | 跨年续建市政、管廊、水环境治理
3.2 | 本年新开工市政、管廊、水环境治理
4 | 房建工程 |  |  | 24630.54 |  |  | 5366.6 | 2429.3
4.1 | 跨年续建房建 |  |  | 22065.54 |  |  | 4993.1 | 2396.78
4.1.1 | 恩德培机场改扩建项目 | 乌干达 | 01114667P20160020100000000P | 20000 | 2016.5.10-2021.5.9 | 2016.5.10-2021.5.9 | 4993.1 | 2285.1 | 1、环境保护与废物处理，职业健康与艾滋病防护、便道维护分别完成0.03，承包商实验室完成0.02 2、货运大楼完成5100 m2； 3、货运机坪与滑行道完成15449m2 4、1#机坪扩建完成5500m2 5、滑行道A延长与标线完成6000m2 6、陆侧区域与海关服务完成17873m2； 7 12/30跑道及附属滑行道加固完成56000 m2 8、现有水罐拆除及新建钢筋混凝土水罐完成1; 9、4号机坪完成15160m2； 10、供水管线、水泵安装及附属设施完成1； 11、1#机坪扩建灯光系统完成1； 12、新建航站楼设计完成0.06； 13、新建货运中心设计完成0.03； 14、道面设计和排水系统设计完成0.04； 15、设备设计完成0.05。
4.1.2 | 南苏丹银行大楼项目 | 南苏丹 | 01114667P20160170200000000P | 2065.54 | 2014.12.1-2016.9.09 | 未定 | - | 111.68 | 1、进行外墙、楼梯抹灰工作 2、进行主楼屋面防水、室外地下室外墙防水及回填； 3、进行电缆桥架的安装； 4、进行电梯安装工作； 5、进行消防系统、通风机空调系统的安装工作；； 6、对室外围墙、雨水收集池、主楼周边回填等工作
4.2 | 本年新开工房建 |  |  | 2565 |  |  | 373.5 | 32.52
4.2.1 | 莫桑比克加油站项目 | 莫桑比克 | 01114667P20160160200000000P | 2565 | 2018.4.16-2022.4.15 | 2018.4.16-2022.4.15 | 373.5 | 32.52 | 1、基础工程完成至100%（包括：便利店基础、加油岛基础、加油大棚基础、大车司机休息室基础）； 2、结构工程完成至100%（包括：便利店主体结构、加油岛岛身、加油大棚主体结构、大车司机休息室主体结构）； 3、砌筑工程完成至100%（包括：便利店砌筑工程、大车司机休息室砌筑工程）；4、屋面工程完成至100%（包括：便利店屋面工程、大车司机休息室屋面工程）； 5、装修工程完成至100%（包括：便利店、加油岛、加油大棚及大车司机休息室装修工程）； 6、门窗工程完成至100%（包括：便利店及大车司机休息室门窗工程）； 7、水电工程完成至100%（包括：便利店、加油岛、加油大棚及大车司机休息室水电工程）； 8、电气安装工程完成至100%（包括：便利店、加油岛、加油大棚及大车司机休息室电气安装工程）； 9、室外及附属工程完成至100%（包括：场地硬化及绿化、围墙建设、化粪池建设及与主路连接道路建设等）。
5 | 其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程 |  |  | 0 |  |  | 0
5.1 | 跨年续建其它项目
5.2 | 本年新开工其它项目
二 | 投资类项目 |  |  | 汇总 |  |  | 汇总
1 | 公路工程 |  |  | 汇总 |  |  | 汇总
1.1 | 跨年续建公路
1.2 | 本年新开工公路
2 | 市政 管廊 水环境治理工程 |  |  | 汇总 |  |  | 汇总
2.1 | 跨年续建市政、管廊、水环境治理
2.2 | 本年新开工市政、管廊、水环境治理
3 | 铁路 轨道交通工程 |  |  | 汇总 |  |  | 汇总
3.1 | 跨年续建铁路、轨道交通
3.2 | 本年新开工铁路、轨道交通
4 | 房建工程 |  |  | 汇总 |  |  | 汇总
4.1 | 跨年续建房建
4.2 | 本年新开工房建
5 | 其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程
5.1 | 跨年续建其它项目
5.2 | 本年新开工其它项目
四 | 东非公司 |  | 编码 | 306502.3742 |  |  | 56003.3726 | 11945.9853
其中 | 一，现汇类项目 |  |  | 306502.3742 |  |  | 56003.3726 | 11945.9853
| 公路工程 |  |  | 81067.9235 |  |  | 18347.4 | 3904.5698
| 铁路 轨道交通工程 |  |  | 157936.7 |  |  | 3650 | 182.83
| 市政 管廊 水环境治理工程 |  |  | 5372.6 |  |  | 1041.61 | 1355.43
| 房建工程 |  |  | 62125.1506 |  |  | 32964.3626 | 6503.1554
其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程
其中 | 二、投资类项目
公路工程
铁路 轨道交通工程
市政 管廊 水环境治理工程
房建工程
其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程
其中 | 三：计划产值缺口
一 | 现汇类项目
1 | 公路工程 |  |  | 81067.9235 |  |  | 18347.4 | 3904.5698
1.1 | 跨年续建公路 |  |  | 78854.4835 |  |  | 16710.48 | 3635.3098
1.1.1 | 拉利贝拉项目(BS）（含税） | 埃塞 | 01114666P20160060200000000P | 8552 | 2015.6.12-2018.9.9 | 2015.6.12-2018.9.9 | 1925.41 | 320.72 | 道路维护3个月；底基层1.1万方，基层2.5万方；透层油21万升，双表处21万平方，封层21万平方；石笼安装2463m3，标志牌812个，公里桩11030个，钢护栏26981m，画线80km，绿化与恢复200000M2，道砖15000m2.
1.1.2 | 埃塞CH项目（不含税） | 埃塞 | 01114666P20170010100000000P | 3242.68 | 2017.4.26-2020.4.25 | 2017.4.26-2020.4.25 | 1732.22 | 294.1 | 总则及监理设施：1.98%；清表：5.2%；排水：9.5%；路基土石方：17.13%；基层料生产：23,500方，占预计总工程量的11.75%；
1.1.3 | 埃塞德赛项目（含税） | 埃塞 | 01114666P20160060100000000P | 9187.68 | 2014.5.20-2018.6.25 | 2014.5.20-2018.6.25 | 985.23 | 0 | 收尾。
1.1.4 | 埃塞JG项目（不含税） | 埃塞 | 01114666P20170020100000000P | 3739.1235 | 2017.5.2-2020.5.1 | 2017.5.2-2019.11.1 | 1666.46 | 435.1094 | 本季度计划挖方全部完成；填方累计完成80%；结构物累计完成80%；
1.1.5 | 埃塞糖厂路F6-F4设计施工项目 （埃塞SF1项目）（含税） | 埃塞 | 01114666010600000000000000H | 7666.67 | 2014.12.31-2017.12.30 | 2014.12.31-2018.2.28 | 92.45 | 0 | 本季完成初验，取得初验证书。
1.1.6 | 埃塞糖厂路Omo-F6设计施工项目 （埃塞SF2项目）（含税） | 埃塞 | 01114666010700000000000000H | 5792 | 2014.12.31-2017.12.30 | 2014.12.31-2018.3.31 | 30.87 | 0 | 本季完成初验，取得初验证书。
1.1.7 | Modjo-Hawassa快速路项目（不含税） | 埃塞 | 01114666P20170030100000000P | 20127.1 | 2018.2.1-2021.7.31 | 2018.2.1-2021.7.31 | 2777.54 | 51.3805 | 完成全线勘察设计的12.16%；完成监理营地设施的0.40%；现阶段业主资金问题和现场征地进程缓慢而导致现场工作无法开展
1.1.9 | KT项目（不含税）(亚的斯公司) | 埃塞 | 01114666P20160021800000000P | 20547.23 | KT段(Lot1)： 2017.4.9-2020.4.8 KK段(Lot2)： 2017.3.13-2020.3.12 | KT段(Lot1)： 2017.4.9-2020.4.8 KK段(Lot2)： 2017.3.13-2020.3.12 | 7500.3 | 2534 | KT段：计划完成4千米半幅路基的最后一层开平层，底基层，基层，第一层油面。已完成排水的人孔剩余部分。人行道砖2000米铺设。0+000桥桩基和挡墙。7+600桥的桩基和挡墙8+800桥下部结构和上结构预制以及辅路挡墙监狱2+950-2+250左侧挡墙，3000米路灯的安装。 KK段：计划完成计划完成路10 Km0+000-0+780路段剩余土石方工程，排水工程，桥梁结构，底基层，基层，路11完成到底基层部分， 0+500桥完成下部桩结构的20%，部分路段完成第一层油面。
1.2 | 本年新开工公路 |  |  | 2213.44 |  |  | 1636.92 | 269.26
1.1.1 | 埃塞HHB环湖路项目（不含税） | 埃塞 | 01114666P20170030200000000P | 2213.44 | 2017.11.17-2019.5.16 | 2017.11.17-2019.5.16 | 1636.92 | 269.26 | 1. 设计、勘查：16% 2. 监理设施：10% 3. 底基层： 37%(即完成二标全部) 4. 基层： 37%(即完成二标全部) 5. 路面、路肩： 30%(即完成二标全部) 6. 附属工程： 36%(即完成二标全部)
1.2.1
2 | 铁路 轨道交通工程 |  |  | 157936.7 |  |  | 3650 | 182.83
2.1 | 跨年续建铁路、轨道交通 |  |  | 157936.7 |  |  | 3650 | 182.83
2.1.1 | 中交埃塞WM铁路项目（不含税） | 埃塞 | 01114666P20160010100000000P | 157936.7 | 2014.12.26-2018.6.25 | 2014.12.26-未定 | 3650 | 182.83 | 计划完成T梁预制安装30片。业主资金支付问题。
2.2 | 本年新开工铁路、轨道交通
2.2.1
3 | 市政 管廊 水环境治理工程 |  |  | 5372.6 |  |  | 1041.61 | 1355.43
3.1 | 跨年续建市政、管廊、水环境治理 |  |  | 5372.6 |  |  | 1041.61 | 1355.43
3.1.1 | 援桑给巴尔打井供水项目（不含税） | 坦桑尼亚 | 01114666P20160140100000000P | 526.51 | 2016.6.18-2018.4.17 | 2016.6.22-2018.4.17 | 40.9 | 0 | 交工。
3.1.2 | Akaki桥项目(亚的斯公司)（不含税） | 埃塞 | 01114666P20160021400000000P | 700.78 | 2016.12.20-2018.4.30 | 2016.12.20-2018.4.30 | 243.16 | 0 | 主体完工。
3.1.3 | DB项目(亚的斯公司)（不含税） | 埃塞 | 01114666P20160021000000000P | 773 | 2015.3.25-2017.11.30 | 2015.3.25-2018.1.30 | 95.34 | 140 | 计划完工
3.1.4 | Lideta项目(亚的斯公司)（不含税） | 埃塞 | 01114666P20160020200000000P | 1885.41 | 2012.7.5-2018.5.20 | 2012.10.3-2018.5.20 | 347.21 | 149.85 | 计划完成现在施工的3公里路段的底基层，基层，路缘石，第一层油面，及服务管线的施工。
3.1.5 | 零星工程项目(亚的斯公司)（不含税） | 埃塞 | 01114666P20160021700000000P | 1486.9 |  |  | 315 | 1065.58 | 1、BD项目:计划完成新签厂房分包项目的所以工程量 2、CMC项目:计划完成至第一层油面施工，包含土石方，基础底基层，排水工程，结构物工程 3、Bole Ayat-4项目：计划完成土石方工程，排水工程，小型结构物。 4、机场跑道扩建项目：完成设计，勘察，清楚原有结构物和面层，土石方工程完成30% 5、小包：计划完成100万美元产值
3.2 | 本年新开工市政、管廊、水环境治理
3.2.1
4 | 房建工程 |  |  | 62125.1506 |  |  | 32964.3626 | 6503.1554
4.1 | 跨年续建房建 |  |  | 40944.1 |  |  | 21899.5 | 5323.1654
4.1.1 | 吉布提自贸区一期一标段项目（不含税）(吉布提Barwaqo小区项目) | 吉布提 | 01114666P20160160200000000P | 8926.95 | 2017.5.15-2019.5.14 | 2017.7.8-2019.5.14 | 6514.75 | 1054.63 | 累计进度： 1. 准备与一般项：累计完成100% 2. 办公楼: 1）建筑与装饰工程初装修完成100%, 首二层精装修完成60%。 2）给排水工程完成90%，暖通工程完成60% 3）电气工程完成50% 3. 酒店： 1）精装修工程完成100%。 4. 宿舍楼： 1） 建筑与装饰工程完成100% 5. 围墙与围网工程：围墙与围网工程全部完成。 6. Barwaqo项目：Barwaqo小区道路剩余收尾全部完成。
4.1.2 | 吉马工业园（JIP工业园项目、不含税） | 吉布提 | 01114666P20160120300000000P | 6142.15 | 2017.5.23-2018.6.30 | 2017.5.23-2018.6.30 | 3143.8 | 41.1554 | 项目完工，完成初验，取得初验证书。
4.1.3 | 宝丽机场一期项目 | 埃塞 | 01114666P20160040100000000P | 25875 | 2015.1.31-2019.1.30 | 2015.1.31-2019.1.30 | 12240.95 | 4227.38 | 1、计划完成装修工作20%。 2、计划完成大理石地面15000平米。 3、计划完成新扩建玻璃雨棚5000平米。 4、计划完成机电工程20%。 5、计划完成高架桥及室外工程15%。
4.2 | 本年新开工房建 |  |  | 21181.0506 |  |  | 11064.8626 | 1179.99
4.2.1 | 宝丽机场二期项目 | 埃塞 | 01114666P20160040300000000P | 13800 | 2017.12.13-2019.12.12 | 2017.12.13-2019.12.12 | 3736.769 | 323.46 | 1. VIP航站楼承台混凝土2280立方米 2. VIP航站楼承台模板4753平方米 3. VIP航站楼承台钢筋620吨
4.2.2 | ATC塔楼扩建项目 | 埃塞 | 01114666P20160040200000000P | 191.6259 | 2017.11.1-2019.4.30 | 2017.11.1-2019.4.30 | 138.6688 | 26.32 | 主题钢筋模板混凝土工程
4.2.3 | DIP工业园项目（不含税） | 埃塞 | 01114666P20160120200000000P | 7189.4247 | 2017.8.22-2018.5.21 | 2017.8.22-2018.7.31 | 7189.4247 | 830.21 | 1、2018年12月底完成厂房装修、给排水及强电、配电柜安装、厂房踢脚线等收尾工程； 2、2018年12月底完成一站式办公及商业用房装饰装修缺陷、水电缺陷修复收尾工程； 3、2018年12月底完成自来水泵房设备安装及水电装修、消防生活水池主体工程及装修工程、供水车间设备安装及水电装修，综合水池主体工程及装修工程； 4、2018年12月底完成室外标志标牌安装、室外弱电光缆安装、大门岗亭及门禁安装、围墙监控设备安装及其它一些室外收尾工程。
五 | 中交一公局海外公司亚太区域公司 |  | 编码 | 41403.461 |  |  | 7539.03 | 1277.7777
其中 | 一，现汇类项目 |  |  | 41403.461 |  |  | 7539.03 | 1277.7777
| 公路工程 |  |  | 14397.31 |  |  | 3197.7 | 1277.7777
| 铁路 轨道交通工程 |  |  | 27006.151 |  |  | 4341.33 | 0
市政 管廊 水环境治理工程
房建工程
其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程
其中 | 二、投资类项目
公路工程
铁路 轨道交通工程
市政 管廊 水环境治理工程
房建工程
其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程
其中 | 三：计划产值缺口
一 | 现汇类项目 |  |  | 41403.461 |  |  | 7539.03 | 1277.7777
1 | 公路工程 |  |  | 14397.31 |  |  | 3197.7 | 1277.7777
1.1 | 跨年续建公路 |  |  | 10347.71 |  |  | 3197.7 | 827.7777
1.1.1 | 科威特RA210项目 | 科威特 | 01114684020200000000000000E | 10129.66 | 2016.6.29-2020.4.23 | 2016.6.29-2020.4.23 | 3100 | 802.079 | 主要完成对IC2、3、4号桥的结构物施工。 IC2、3、4号桥主桥P37-38，P38-39，P39-40，P10-9，P9-8，P8-7共单幅12孔现浇预应力箱梁。
1.1.2 | 巴基斯坦KKH二期4标段 | 巴基斯坦 | 01114100010000000000000000H | 218.05 | 2016.9.1-2018.12.31 | 2016.9.1-2018.12.31 | 97.7 | 25.6987 | 1、路基工程：挖方1.53万方，填方16.49万方。 2、涵洞工程：完成15道。 3、防护、排水工程：浆砌片石完成2.36万方，混凝土完成0.96万方。 4、桥梁工程： (1)下部结构：墩台完成6座。 (2)上部结构：梁板预制200片， 梁板架设225片。 (3)桥面结构：桥面铺装720m。 5、隧道工程：完成开挖支护1423米，仰拱及回填完成1028米，二衬完成1064米。 6、为增加产值、提升项目形象，路面结构层将提前进行施工，计划完成16km级配碎石底基层，计划完成8km级配碎石基层，计划完成下面层5km、中面层3km、上面层2km。
1.2 | 本年新开工公路
1.2.1 | 菲律宾赤口河灌溉项目 | 菲律宾 | 编码 | 4049.6 | 2018.07.25-2021.07.25 |  |  | 450
1.2.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
2 | 铁路 轨道交通工程 |  |  | 27006.151 |  |  | 4341.33 | 0
2.1 | 跨年续建铁路、轨道交通
2.1.1 | ****项目 |  | 编码
2.1.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
2.2 | 本年新开工铁路、轨道交通 |  |  | 27006.151 |  |  | 4341.33 | 0
2.2.1 | 马东铁路八分部 | 马来西亚 | 01114684000000000000000000E | 27006.151 | 2018.4.1-2021.9.30 | 待定 | 4341.33 | 0 | 受马来西亚新政府履新，对华在本国投资政策等相关指导方案尚未落地等影响，本项目的开工时间目前尚无法预测，假如项目能在6月底受到总包方的正式开工令的话，计划完成工作如下：本季度主要形象进度情况：完成拌合站、梁场等临建工程，路基挖方完成20万方，填方完成0万方，涵洞完成0道，桥梁桩基完成150根，承台完成10个，墩台完成5个，云顶隧道TBM完成0米，钻爆施工掘进400米
3 | 市政 管廊 水环境治理工程 |  |  | 0 |  |  | 0
3.1 | 跨年续建市政、管廊、水环境治理
3.1.1 | ****项目 |  | 编码
3.1.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
3.2 | 本年新开工市政、管廊、水环境治理
3.2.1 | ****项目 |  | 编码
3.2.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
4 | 房建工程 |  |  | 0 |  |  | 0
4.1 | 跨年续建房建
4.1.1 | ****项目 |  | 编码
4.1.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
4.2 | 本年新开工房建
4.2.1 | ****项目 |  | 编码
4.2.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
5 | 其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程 |  |  | 0 |  |  | 0
5.1 | 跨年续建其它项目
5.1.1 | ****项目 |  | 编码
5.1.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
5.2 | 本年新开工其它项目
5.2.1 | ****项目 |  | 编码
5.2.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
二 | 投资类项目 |  |  | 0 |  |  | 0
1 | 公路工程 |  |  | 0 |  |  | 0
1.1 | 跨年续建公路
1.1.1 | ****项目 |  | 编码
1.1.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
1.2 | 本年新开工公路
1.2.1 | ****项目 |  | 编码
1.2.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
2 | 市政 管廊 水环境治理工程 |  |  | 0 |  |  | 0
2.1 | 跨年续建市政、管廊、水环境治理
2.1.1 | ****项目 |  | 编码
2.1.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
2.2 | 本年新开工市政、管廊、水环境治理
2.2.1 | ****项目 |  | 编码
2.2.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
3 | 铁路 轨道交通工程 |  |  | 0 |  |  | 0
3.1 | 跨年续建铁路、轨道交通
3.1.1 | ****项目 |  | 编码
3.1.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
3.2 | 本年新开工铁路、轨道交通
3.2.1 | ****项目 |  | 编码
3.2.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
4 | 房建工程 |  |  | 0 |  |  | 0
4.1 | 跨年续建房建
4.1.1 | ****项目 |  | 编码
4.1.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
4.2 | 本年新开工房建
4.2.1 | ****项目 |  | 编码
4.2.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
5 | 其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程 |  |  | 0 |  |  | 0
5.1 | 跨年续建其它项目
5.1.1 | ****项目 |  | 编码
5.1.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
5.2 | 本年新开工其它项目
5.2.1 | ****项目 |  | 编码
5.2.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
| 填报单位： |  |  | 制表： |  | 审核：
Note on E367: 有效合同额
Note on E369: 有效合同额

## 2018年四季度施工生产计划 （报局）人民币不含公式
附件：3
2018年四季度生产计划表
序号 | 项目名称 | 地域 | 项目编码 | 合同额 (万人民币) | 开竣工日期 | 实际开工日期-预主体完工日期 | 年度计划 (万人民币) | 季度计划 （万人民币） | 主要形象进度及说明
| 海外事业部合计 |  | 编码 | 3491434.0521 |  |  | 660003.2465 | 152529.7657
其中 | 一，现汇类项目 |  |  | 3484363.902 |  |  | 652282.3265 | 151603.77
| 公路工程 |  | 0 | 1626651.1468 |  |  | 312745.2584 | 81218.4653
| 铁路 轨道交通工程 |  |  | 1189940.7976 |  |  | 51417.0164 | 1176.3465
| 市政 管廊 水环境治理工程 |  |  | 74814.7557 |  |  | 14720.8425 | 11349.9574
| 房建工程 |  |  | 592957.2019 |  |  | 254039.0668 | 57859.0008
| 其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程 |  |  | 0 |  |  | 19360.1426 | 0
其中 | 二、投资类项目 |  |  | 7070.1501 |  |  | 7720.92 | 925.9957
公路工程
铁路 轨道交通工程
市政 管廊 水环境治理工程
| 房建工程 |  |  | 7070.1501 |  |  | 7720.92 | 925.9957
其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程
其中 | 三：计划产值缺口
一、 | 中西非公司 |  | 编码 | 2919.18 |  |  | 6095.12 | 402
其中 | 一，现汇类项目 |  |  | 2919.18 |  |  | 6095.12 | 402
| 公路工程 |  |  | 2300.06 |  |  | 1157.06 | 345.04
| 铁路 轨道交通工程 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 市政 管廊 水环境治理工程 |  |  | 619.12 |  |  | 188.06 | 56.96
| 房建工程 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程 |  |  | 0 |  |  | 4750 | 0
其中 | 二、投资类项目
公路工程
铁路 轨道交通工程
市政 管廊 水环境治理工程
房建工程
其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程
其中 | 三：计划产值缺口
一 | 现汇类项目 |  |  | 2919.18 |  |  | 6095.12 | 402
1 | 公路工程 |  |  | 2300.06 |  |  | 1157.06 | 345.04
1.1 | 跨年续建公路 |  |  | 2300.06 |  |  | 1157.06 | 345.04
1.1.1 | 刚果金金马路项目 |  | 01114669011100000000000000H | 1103.66 | 2017.8.7-2018.12.31 | 2017.8.7-2018.12.31 | 0 | 6.81 | 附属工程的施工
1.1.2 | 尼日尔MN项目 |  | 01114669P20160110900000000P | 1196.4 | 2017.8.19-2018.11.20 | 2017.8.19-2018.11.20 | 351.86 | 203.42
1.1.3 | 刚果金克洛维奇市政项目 |  | 01114669P20160050400000000P | 271.13 | 2018.10.4-2019.6.4 |  | 250 | 24.03
1.1.4 | 刚果金戈马停机坪项目 |  | 01114669P20160050500000000P | 378 |  |  | 308.56 | 15.39
1.1.5 | 基桑加尼市政项目 |  | 01114669P20160020400000000P | 317.4 | 2018.10.23-2019.6.4 |  | 246.64 | 95.39 | 完成临建及清理工程、完成排水工程。
1.2 | 本年新开工公路 | [5 empty] | 0 | 0
2 | 铁路 轨道交通工程 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | 市政 管廊 水环境治理工程 |  |  | 619.12 |  |  | 188.06 | 56.96
3.1 | 跨年续建市政、管廊、水环境治理 |  |  | 464.92 |  |  | 188.06 | 0
3.2.1 | 加蓬天桥项目 |  | 01114669P20160060400000000P | 464.92 | 2016.4.13-2018.7.31 | 2016.4.13-2018.7.31 | 188.06 | 0
3.2 | 本年新开工市政、管廊、水环境治理 |  |  | 154.2 |  |  | 0 | 56.96
3.1.1 | 金沙萨Makala蓄水池翻修项目 |  | 01114669011200000000000000H | 154.2 | 2018.8.12-2019.3.31 |  | 0 | 56.96 | 预计完成材料进场及一些拆除工程
3.1.2 | 金沙萨管道铺设及预防霍乱配水栓建造工程 |  |  | 59.85 | 2018.9.1-2019.3.31 |  | 0 | 53.75
3.1.3 | 金沙萨区域管线修复工程 |  |  | 133.4761 | 2018.9.1-2019.3.31 |  | 0 | 52.24
4 | 房建工程 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | 其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程 |  |  | 0 |  |  | 4750 | 0
5.1.1 | 中西非公司预计新开工项目 | [5 empty] | 4750
二 | 投资类项目 |  |  | 汇总 |  |  | 汇总
1 | 公路工程 |  |  | 汇总 |  |  | 汇总
1.1 | 跨年续建公路
2 | 市政 管廊 水环境治理工程 |  |  | 汇总 |  |  | 汇总
3 | 铁路 轨道交通工程 |  |  | 汇总 |  |  | 汇总
4 | 房建工程 |  |  | 汇总 |  |  | 汇总
5 | 其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程 |  |  | 汇总 |  |  | 汇总
| 喀麦隆国家总项目部 |  |  | 74144.3517 |  |  | 8728.8969 | 1893.8818
其中 | 一，现汇类项目 |  |  | 73045.4956 |  |  | 7978.6469 | 1648.9318
| 公路工程 |  |  | 64640.54 |  |  | 5445.27 | 1187.2597
| 铁路 轨道交通工程 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 市政 管廊 水环境治理工程 |  |  | 4865.2256 |  |  | 1221.7069 | 291.1721
| 房建工程 |  |  | 3539.73 |  |  | 1311.67 | 170.5
| 其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
其中 | 二、投资类项目 |  |  | 1098.8561 |  |  | 750.25 | 244.95
公路工程
铁路 轨道交通工程
市政 管廊 水环境治理工程
| 房建工程 |  |  | 1098.8561 |  |  | 750.25 | 244.95
其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程
其中 | 三：计划产值缺口
一 | 现汇类项目 |  |  | 73045.4956 |  |  | 7978.6469 | 1648.9318
1 | 公路工程 |  |  | 64640.54 |  |  | 5445.27 | 1187.2597
1.1 | 跨年续建公路 |  |  | 64640.54 |  |  | 5445.27 | 1187.2597
1.1.1 | 喀麦隆雅杜高速公路项目 | 喀麦隆 | 01114668P20160030100000000P | 56800 | 设计阶段2013.06.14-2014.06.13 施工阶段2014.10.13-2019.10.12 | 设计阶段2013.06.14-2014.06.13 施工阶段2014.10.13-2019.10.12 | 4530.21 | 955.7597 | 1）200项土方工程完成3.8万美元，主要包括： - PK10改线PST填方完成3000方，累计完成约431.3万方。 2) 300项路面工程完成1029.7万美元，主要包括： -机轧碎石垫层完成单幅0.68km,累计完成全幅39.5km，路肩完成2.1km，累计完成38.98km； -沥青稳定碎石底基层完成单幅2.7km，累计完成全幅39.35km； -沥青稳定碎石基层完成单幅2.8km，累计完成全幅39.35km； -沥青混凝土面层完成单幅18km，累计完成全幅39.38km； -2级水泥混凝土面层完成120m，累计完成120m; -5级水泥混凝土面层完成120m，累计完成120m。 3）400项排水及防护完成16.3万美元，主要包括： -三角边沟2000ml，累计完成21 729ml。 4）500项安全和信号设备完成19.8万美元，主要包括： -连续性或非连续性的白色标志线，宽度为100MM：156ml； -连续性或非连续性的白色标志线，宽度为150MM：3,674ml； -连续性或非连续性的白色标志线，宽度为225MM：21,386ml； -连续性或非连续性的白色标志线，宽度为375MM：104ml； -连续性或非连续性的白色标志线，宽度为500MM：82ml； -转弯箭形标线2个； -单向箭头标志5个； -反光漆366平方。 5）600项桥梁工程完成5.8万美元，主要包括： -结构物防水面层800平方； -伸缩缝48延米。
1.1.2 | 雅温得机场高速市外段（新马兰机场高速项目含附加合同） | 喀麦隆 | 01114668P20160030100000000P | 7840.54 | 2014.5.2-2020.9.1 | 2014.5.2-2020.9.1 | 915.06 | 231.5 | 1）路基工程： 1.计划完成PK8+600-PK9+900段、Meyo互通2#匝道 弃土方16.5万方； 2.计划完成PK8+500-PK10+600主线段及Ahala互通1#匝道填方14.5万方。 2）路面工程： 计划3月份开始摊铺前8.2公里沥青混凝土面层，计划完成单幅4000米，约3281立方。 3）结构物施工： 1.计划完成Meyo桥桩基础36根、扩大基础8个、薄壁墩6个； 2.计划完成Mfoundi桥2个桥台台帽、66片预制梁安装及桥面混凝土浇筑施工； 3.计划完成PK8+880、PK9+114、Ahala互通BC1K0+100、BC1K0+350箱涵施工。 4）排水施工： 1.计划完成梯形截水沟300米、挖方平台蝶形边沟450米、挖方路基排水边沟100米、盲沟600米。 5）防护工程： 计划完成主线前8.2公里剩余GBA安装及湿接头浇筑。
1.2 | 本年新开工公路
2 | 铁路 轨道交通工程 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.1 | 跨年续建铁路、轨道交通
2.2 | 本年新开工铁路、轨道交通
3 | 市政 管廊 水环境治理工程 |  |  | 4865.2256 |  |  | 1221.7069 | 291.1721
3.1 | 跨年续建市政、管廊、水环境治理 |  |  | 4314.1356 |  |  | 909.47 | 266.2052
3.1.1 | 雅温得项目（水渠标） | 喀麦隆 | 01114668P20160060400000000P | 965.48 | 2015/10/19-2019/4/19 | 2016/3/21-2019/4/19 | 11.82 | 11.8175 | 250配比混凝土：本季度计划完成19.2m³，累计完成工作量100% 350配比混凝土：本季度计划完成95m³，累计完成工作量100% 钢筋：本季度计划完成5189kg，累计完成工作量100% 钢筋混凝土扶手：本季度计划完成175ml，累计完成工作量100% 非编制土工布：本季度计划完成87.6 m2,累计完成工作量100%
3.1.2 | 杜阿拉项目（2016年杜阿拉69标一段工程） | 喀麦隆 | 01114668P20160051100000000P | 318.47 | 2018/3/10-2019/6/8 | 2018/3/10-2019/6/8 | 76.23 | 50.55 | 本季度计划完成机轧料、火山灰、边沟、路缘石和土方施工。
3.1.3 | 雅温得项目（动物园路口-姐妹医院市政道路标） | 喀麦隆 | 01114668P20160061300000000P | 238.42 | 2017/10/3-2019/4/30 | 2018/10/8-2019/4/30 | 175.04
3.1.4 | 喀麦隆体育场路项目LOT1标 | 喀麦隆 |  | 2685.8256 | 2018/7/2-2020/1/2 | 2018/7/2-2020/1/2 | 590.13 | 203.8377 | 清荒：本季度计划完成2.40万平，累计完成工作量的100%； 天然泄水口清理：本季度计划完成1000ml，累计完成工作量的100%； 路面切割：本季度计划完成70ml，累计完成工作量的100%； 弃方：本季度计划完成6.39万m3，累计完成工作量的80%； 路基火山灰换填：本季度计划完成1000m3，累计完成工作量的100%； 粘土填方：本季度计划完成3.22万m3，累计完成工作量的40%； 2 x 2,00 x 3,00涵洞：本季度计划完成76米，累计完成工程量的100%； 2 x 2,00 x 3,00涵头：本季度计划完成4米，累计完成工程量的100%； 电网拆迁：本季度计划完成71%，累计完成工作量的71%； 水网拆迁：本季度计划完成72%，累计完成工作量的72%； 通讯网络拆迁：本季度计划完成80%，累计完成工作量的80%；
3.1.5 | 杜阿拉项目（2018年杜阿拉市政101标3段工程） | 喀麦隆 |  | 105.94 | 2018.11.10-2020.10.10 | 2018.11.10-2020.10.10 | 56.25
3.2 | 本年新开工市政、管廊、水环境治理 |  |  | 551.09 |  |  | 312.2369 | 24.9669
3.2.1 | 雅温得项目（Lot A1b市政道路标） | 喀麦隆 |  | 223.65 | 2018.9.25-2019.5.25 | 2018.9.25-2019.5.25 | 13.97 | 0.61 | 工地临建：本季度计划完成0.1，累计完成工作量80% 图纸设计：本季度计划完成0.2，累计完成工作量70%
3.2.2 | 雅温得项目（Lot A1c市政道路标） | 喀麦隆 |  | 298.38 | 2018.9.25-2019.5.25 | 2018.9.25-2019.5.25 | 274.93 | 1.02 | 工地临建：本季度计划完成0.1，累计完成工作量80% 设备进场：本季度计划完成0.3，累计完成工作量80% 图纸设计：本季度计划完成0.3，累计完成工作量70%
3.2.3 | 立交桥挡墙标（雅温得项目） | 喀麦隆 |  | 29.06 | 2018.7.30-2018.11.30 | 2018.7.30-2018.11.30 | 23.3369 | 23.3369 | 浆砌片石：本季度计划完成564m2，累计完成工作量100% 挡墙（3m高）：本季度计划完成60ml，累计完成工作量100% 挡墙（2.5m高）：本季度计划完成15ml，累计完成工作量的100% 边沟：本季度计划完成100ml，累计完成工作量的100% 钢筋：本季度计划完成1050kg，累计完成工作量的100%
4 | 房建工程 |  |  | 3539.73 |  |  | 1311.67 | 170.5
4.1 | 跨年续建房建 |  |  | 3539.73 |  |  | 1311.67 | 170.5
4.1.1 | 税务局大楼项目 | 喀麦隆 | 01114668P20160104000000000P | 3066.66 | 2016.3.14-2019.11.13 | 2016.3.14-2018.12.31 | 1242.04 | 151.9 | 一季度计划主要完成主副楼内外墙面抹灰施工，-3层底部筏板施工，完成屋面及首层停车场位置找坡，进行幕墙龙骨安装，进行楼内冷热水供水管及消防水管安装，进行强弱电桥架安装，进行通风管道安装。
4.1.2 | 喀麦隆杜阿拉项目（2015年杜阿拉监狱标） | 喀麦隆 | 01114668P20160102000000000P | 473.07 | 2016/3/11-2019/9/11 | 2016/4/29-2019/9/11 | 69.63 | 18.6 | 本季度计划完成1、女子监狱楼基础与石板地面。2、男二屋顶、天花板。3、女监监狱立面。4、清真楼基础。
4.2 | 本年新开工房建
5 | 其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
5.1 | 跨年续建其它项目
5.2 | 本年新开工其它项目
二 | 投资类项目 |  |  | 1098.8561 |  |  | 750.25 | 244.95
1 | 公路工程 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.1 | 跨年续建公路
1.2 | 本年新开工公路
2 | 市政 管廊 水环境治理工程 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.1 | 跨年续建市政、管廊、水环境治理
2.2 | 本年新开工市政、管廊、水环境治理
3 | 铁路 轨道交通工程 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
3.1 | 跨年续建铁路、轨道交通
3.2 | 本年新开工铁路、轨道交通
4 | 房建工程 |  |  | 1098.8561 |  |  | 750.25 | 244.95
4.1 | 跨年续建房建 |  |  | 1098.8561 |  |  | 750.25 | 244.95
4.1.1 | 雅温得城市综合体项目（一期2#楼和3#楼） | 喀麦隆 | 01114668P20160105000000000P | 1098.8561 | 2018.8.1-2019.8.30 | 2018.8.1-2019.8.30 | 750.25 | 244.95 | 2#楼主体结构完成至R+6层顶板；2#楼二次结构砌体完成至R+3层；3#楼主体结构完成至R+9层，施工完毕；3#楼二次结构砌体完成至R+6层。
4.2 | 本年新开工房建
5 | 其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
5.1 | 跨年续建其它项目
5.2 | 本年新开工其它项目
三 | 乌干达国家总项目部 |  | 编码 | 110688.44 |  |  | 16615.23 | 3846.63
其中 | 一，现汇类项目 |  |  | 110688.44 |  |  | 16615.23 | 3846.63
| 公路工程 |  |  | 85795.38 |  |  | 11105.76 | 2976.43
| 铁路 轨道交通工程 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 市政 管廊 水环境治理工程 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 房建工程 |  |  | 24893.06 |  |  | 5509.47 | 870.2
| 其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
其中 | 二、投资类项目
公路工程
铁路 轨道交通工程
市政 管廊 水环境治理工程
房建工程
其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程
其中 | 三：计划产值缺口
一 | 现汇类项目 |  |  | 110688.44 |  |  | 16615.23 | 3846.63
1 | 公路工程 |  |  | 85795.38 |  |  | 11105.76 | 2976.43
1.1 | 跨年续建公路 |  |  | 63906.53 |  |  | 6099.82 | 1974.35
1.1.1 | 乌干达KE项目 | 乌干达 | 01114667P20160010100000000P | 47600 | 2012.11.19-2019.07.25 | 2012.11.19-2019.07.25 | 895.74 | 437.36 | 1、完成0.41 KM清荒及清表 2、完成0.8KM利用方及借土填方 3、完成0.8KM弃方 4、完成0.9KM开平层 5、完成基层0.8KM 6、完成底基层0.8KM 7、完成沥青砼路面0.6KM 9、完成0.4KM排水沟浆砌工程 10、完成0.84KM新泽西护栏安装 12、完成0.5KM划线 13、完成2.02KM植草绿化 14、完成0.5KM照明 15、完成3.5KM标志牌
1.1.2 | 乌干达MKK项目 | 乌干达 | 01114667010700000000000000H | 8504 | 2016.2.19-2020.01.23 | 2016.2.19-2020.01.23 | 2667.26 | 861.77 | 1、一般职责和临建部分计划完成0.63%； 2、排水工程计划完成主线部分10.5公里（圆管涵安装完成540米（26道））； 3、土方工程及路面结构层计划完成主线部分14.77公里（普通挖方计划完成27.8万方，普通填方计划完成16.7万方；底基层计划完成20.12km，基层计划完成18.84km）； 4、路面面层施工计划完成12.08公里（透油层12.9km，路肩双表处11.8km,沥青混凝土12.5km）； 5、附属工程施工计划完成12公里。
1.1.3 | 乌干达SI项目 | 乌干达 | 01114667010800000000000000H | 7802.53 | 2016.11.1-2019.10.31 | 2016.11.1-2019.10.31 | 2536.82 | 675.22 | 1 、排水工程施工计划完成工程量569米，完成段落Km78+500 – Km100+000 FW； 2、浆砌片石施工计划完成工程量2000平方米，完成段落Km0+150 – Km0+400 FW&Km4+000 – Km4+500 FW； 3、土方施工计划完成工程量9万立方米，完成段落Km25+000 – Km29+200 FW & Km32+500-Km47+500 FW； 4、调平层施工计划完成工程量3.3万立方米，完成段落Km25+000 – Km29+200 FW & Km32+500-Km41+500 FW； 5、底基层完成工程量3.6万立方米；完成段落Km25+000 – Km29+200 FW & Km32+500-Km38+500 FW； 6、基层完成工程量3.9万立方米；完成段落Km25+000 – Km29+200 FW & Km32+500-Km34+500 FW； 7、透油层完成工程量15万平方米；完成段落Km10+000- Km25+000 FW； 双表处完成工程量18万平方米；完成段落Km4+000- Km22+000 FW； 8、桥梁完成工程量300立方米；完成段落A3，A0，P1，P2桥台桩基施工； 9、箱涵完成工程量250立方米；完成段落Km84+789 FW。
1.2 | 本年新开工公路 |  |  | 21888.85 |  |  | 5005.94 | 1002.08
1.2.1 | 乌干达MTP项目 |  |  | 21888.85 | 2018.4.23-2021.4.26 | 2018.4.23-2021.4.26 | 5005.94 | 1002.08 | 1、监理服务完成工作量39.33万美元； 2、排水工程完成工程量22.68km，完成段落Km27+600 – Km37+800、Km49+600 – Km62+080； 3、土方工程（含调平层）完成工程量22.38km，完成段落Km27+600 – Km37+800、Km49+600 – Km61+780； 4、桥梁结构物工程完成工作量256.25万美元。
2 | 铁路 轨道交通工程 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | 市政 管廊 水环境治理工程 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | 房建工程 |  |  | 24893.06 |  |  | 5509.47 | 870.2
4.1 | 跨年续建房建 |  |  | 22328.06 |  |  | 5509.47 | 870.2
4.1.1 | 恩德培机场改扩建项目 | 乌干达 | 01114667P20160020100000000P | 20000 | 2016.5.10-2021.5.9 | 2016.5.10-2021.5.9 | 4054.48 | 550.5 | 1、职业健康与艾滋病防护完成0.03 2、货运大楼完成600 m2； 3、陆侧区域及海关服务完成3700m2 4、1#机坪扩建完成3000m2 5、4#机坪面层加固与标线完成20000m2 6、12/30跑道及附属滑行道加固完成6000 m2 7、现有水罐拆除及新建钢筋混凝土水罐完成0.4; 8、1#机坪扩建灯光系统完成0.3 9、供水管线、水泵安装及附属设施完成0.1。
4.1.2 | 南苏丹银行大楼项目 | 南苏丹 | 01114667P20160170200000000P | 2328.06 | 2014.12.1-2016.9.09 | 未定 | 1454.99 | 319.7 | 1、进行外墙、楼梯抹灰工作 2、进行门窗采购、进场； 3、进行隔墙、棚架等合金材料采购、进场； 4、进行屋面防水工作； 5、对室外围墙、雨水收集池、主楼周边回填等工作； 6、进行电梯安装； 7、进行消防系统设备安装； 8、机电设备采购、进场。
4.2 | 本年新开工房建 |  |  | 2565 |  |  | 0 | 0
4.2.1 | 莫桑比克加油站项目 | 莫桑比克 | 01114667P20160160200000000P | 2565 | 2018.2.16-2022.2.15 | 2018.4.16-2022.4.15 | - | - | 2018年7月23日业主来函项目部，业主信函表明，由于办理银行保函费用太高，为此，业主提出了使用不可撤销授权函来替代银行保函。项目收信后经项目部班子成员协商，将协商结果以及业主信函上报至乌干达总项目和总部。经总部、乌干达总项目决定，为了避免后续纠纷也同时为了减少垫资项目的风险，否定业主使用不可撤销授权函替代银行保函。并表明“对于其他的加油站，项目将根据业主提供保函和图纸的情况，进行施工；即如果业主无法提供相应的银行保函和图纸，我们将不进行施工。”遵照总部、乌干达总项目指示，项目部与业主进行多次协商，业主依旧认为办理保函费用太高而无法办理银行保函，项目可能无法延续。所以莫桑比克加油站项目2019年年第一季度产值计划暂无法确定。
5 | 其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程 |  |  | 0 |  |  | 0
二 | 投资类项目 |  |  | 汇总 |  |  | 汇总
1 | 公路工程 |  |  | 汇总 |  |  | 汇总
2 | 市政 管廊 水环境治理工程 |  |  | 汇总 |  |  | 汇总
3 | 铁路 轨道交通工程 |  |  | 汇总 |  |  | 汇总
4 | 房建工程 |  |  | 汇总 |  |  | 汇总
5 | 其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程
四 | 东非公司 |  | 编码 | 1972066.9257 |  |  | 360331.2995 | 76861.6638
其中 | 一，现汇类项目 |  |  | 1972066.9257 |  |  | 360331.2995 | 76861.6638
| 公路工程 |  |  | 521599.1269 |  |  | 118049.0063 | 25122.3928
| 铁路 轨道交通工程 |  |  | 1016180.5215 |  |  | 23484.465 | 1176.3465
| 市政 管廊 水环境治理工程 |  |  | 34567.8457 |  |  | 6701.8229 | 8720.9722
| 房建工程 |  |  | 399719.4316 |  |  | 212096.0053 | 41841.9523
其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程
其中 | 二、投资类项目
公路工程
铁路 轨道交通工程
市政 管廊 水环境治理工程
房建工程
其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程
其中 | 三：计划产值缺口
一 | 现汇类项目
1 | 公路工程 |  |  | 521599.1269 |  |  | 118049.0063 | 25122.3928
1.1 | 跨年续建公路 |  |  | 507357.6326 |  |  | 107516.8994 | 23389.947
1.1.1 | 拉利贝拉项目(BS）（含税） | 埃塞 | 01114666P20160060200000000P | 55024.4232 | 2015.6.12-2018.9.9 | 2015.6.12-2018.9.9 | 12388.2805 | 2063.5446 | 道路维护3个月；边沟8Km，纵向管1000m，人孔100道，路缘石10,000m；石笼安装2463m3，标志牌812个，公里桩11030个，钢护栏26981m，画线80km，绿化与恢复200000；M2，道砖15000m2.
1.1.2 | 埃塞CH项目（不含税） | 埃塞 | 01114666P20170010100000000P | 20863.7274 | 2017.4.26-2020.4.25 | 2017.4.26-2019.10.25 | 11145.2767 | 1892.2688 | 总则及监理设施：1.98%；清表：10.98%；排水：4.61%；路基土石方：17.13%；基层料生产：51,000方，占预计总工程量的23.18%；
1.1.3 | 埃塞德赛项目（含税） | 埃塞 | 01114666P20160060100000000P | 59114.4519 | 2014.5.20-2018.6.25 | 2014.5.20-2018.6.25 | 6339.0683 | 0 | 收尾。
1.1.4 | 埃塞JG项目（不含税） | 埃塞 | 01114666P20170020100000000P | 24057.8948 | 2017.5.2-2020.5.1 | 2017.5.2-2019.11.1 | 10722.1703 | 2799.5373 | 本季度计划完成清表12ha，移除不合适材料25000 m³，挖土方10000m³，挖石方110000m³，填方290000m³，换填方30000 m³，底基层17000m³，管涵450LM，盖板涵8道，生产级配碎石0m³,基层料50000方。
1.1.5 | 埃塞糖厂路F6-F4设计施工项目 （埃塞SF1项目）（含税） | 埃塞 | 01114666010600000000000000H | 49328.1214 | 2014.12.31-2017.12.30 | 2014.12.31-2018.2.28 | 594.8325 | 0 | 完成交工
1.1.6 | 埃塞糖厂路Omo-F6设计施工项目 （埃塞SF2项目）（含税） | 埃塞 | 01114666010700000000000000H | 37266.3072 | 2014.12.31-2017.12.30 | 2014.12.31-2018.3.31 | 198.6207 | 0 | 完成交工
1.1.7 | Modjo-Hawassa快速路项目（不含税） | 埃塞 | 01114666P20170030100000000P | 129499.7741 | 2018.2.1-2021.7.31 | 2018.2.1-2021.7.31 | 17870.9701 | 330.587 | 完成全线勘察设计的3.05%；完成监理营地设施的8.40%；完成施工便道、交通导流的6.41%；完成清表、土石方的2.34%；完成边沟、涵洞、结构物的2.49%；
1.1.9 | KT项目（不含税）(亚的斯公司) | 埃塞 | 01114666P20160021800000000P | 132202.9325 | KT段(Lot1)： 2017.4.9-2020.4.8 KK段(Lot2)： 2017.3.13-2020.3.12 | KT段(Lot1)： 2017.4.9-2020.4.8 KK段(Lot2)： 2017.3.13-2020.3.12 | 48257.6802 | 16304.0094 | KT段：计划完成Kality RR Interchange at Km0+000处：C30混凝土1538.13方，模板4570.58平米，素混凝土77方，钢筋167.75吨；上穿桥8+800：软土挖方4742.2方，选料回填1697.38方，C30混凝土615.8方，模板673.5平米，素混凝土12.6方，钢筋69.3吨；挡墙：软土挖方4350.3方，C30混凝土1489.4方，模板4684.18平米，素混凝土78方，钢筋167.36吨。 KK段：计划完成Km(1+200):软土开挖50200方，C30混凝土4394.54方，模板1624.86平米，钢筋199.2吨；上穿桥Km(4+240):软土开挖1346.19方，挖石方11573方，选料回填910.66方，C30混凝土3873.54方，模板12717平米，素混凝土57.17方，钢筋500.44吨，护栏250.67米，支座56个，伸缩缝填充69.7米，排水管45米；上穿桥Km(5+780):护栏155.59米。
1.2 | 本年新开工公路 |  |  | 14241.4943 |  |  | 10532.107 | 1732.4458
1.1.1 | 埃塞HHB环湖路项目（不含税，归属MH项目管理） | 埃塞 |  | 14241.4943 | 2017.11.17-2019.5.16 | 2017.11.17-2019.5.16 | 10532.107 | 1732.4458 | 1. 设计、勘查： 完成全线水文报告、选线报告、结构物设计、路面设计、平纵设计图纸、排水与涵洞设计图纸。 2. 营地设施：完成部分营地建设工作以及监理方办公设施和办公营地的移交。 3. 施工便道、交通导流：完成部分施工所需施工便道及交通导流工作。 4. 场地清理、土方工程：场地清理：6 ha；挖方：8万m3；填方：6万m3。 5. 涵洞、排水、防护：完成管涵：300m。
1.2.1
2 | 铁路 轨道交通工程 |  |  | 1016180.5215 |  |  | 23484.465 | 1176.3465
2.1 | 跨年续建铁路、轨道交通 |  |  | 1016180.5215 |  |  | 23484.465 | 1176.3465
2.1.1 | 中交埃塞WM铁路项目（不含税） | 埃塞 | 01114666P20160010100000000P | 1016180.5215 | 2014.12.26-2018.6.25 | 2014.12.26-未定 | 23484.465 | 1176.3465 | 根据业主资金支付情况，计划完成750万美元产值。
2.2 | 本年新开工铁路、轨道交通
2.2.1
3 | 市政 管廊 水环境治理工程 |  |  | 34567.8457 |  |  | 6701.8229 | 8720.9722
3.1 | 跨年续建市政、管廊、水环境治理 |  |  | 34567.8457 |  |  | 6701.8229 | 8720.9722
3.1.1 | 援桑给巴尔打井供水项目（不含税） | 坦桑尼亚 | 01114666P20160140100000000P | 3387.618 | 2016.6.18-2018.4.17 | 2016.6.22-2018.4.17 | 263.1547 | 0 | 交工。
3.1.2 | Akaki桥项目(亚的斯公司)（不含税） | 埃塞 | 01114666P20160021400000000P | 4508.8886 | 2016.12.20-2018.4.30 | 2016.12.20-2018.4.30 | 1564.5158 | 0 | 主体完工。
3.1.3 | DB项目(亚的斯公司)（不含税） | 埃塞 | 01114666P20160021000000000P | 4973.5593 | 2015.3.25-2017.11.30 | 2015.3.25-2018.1.30 | 613.4271 | 900.774 | 主体完工。
3.1.4 | Lideta项目(亚的斯公司)（不含税） | 埃塞 | 01114666P20160020200000000P | 12130.9165 | 2012.7.5-2018.5.20 | 2012.10.3-2018.5.20 | 2233.9839 | 964.1499 | 计划完成挖方8000方，开平6000方，管道500米，人孔10个，回填6000方，新泽西护栏662米，C30混凝土220方，钢筋40吨。
3.1.5 | 零星工程项目(亚的斯公司)（不含税） | 埃塞 | 01114666P20160021700000000P | 9566.8633 |  |  | 2026.7415 | 6856.0483
3.2 | 本年新开工市政、管廊、水环境治理
3.2.1
4 | 房建工程 |  |  | 399719.4316 |  |  | 212096.0053 | 41841.9523
4.1 | 跨年续建房建 |  |  | 263438.4338 |  |  | 140903.573 | 34249.7786
4.1.1 | 吉布提自贸区一期一标段项目（不含税）(吉布提Barwaqo小区项目) | 吉布提 | 01114666P20160160200000000P | 57436.889 | 2017.5.15-2019.5.14 | 2017.7.8-2019.5.14 | 41916.553 | 6785.5949 | 1. 准备与一般项：累计完成35% 2、1#、2#仓库:累计完成100% 3. 办公楼: 1）建筑与装饰工程完成66%, 其中首二层精装修完成60%。 2）给排水工程完成60%，暖通工程完成42% 3）电气工程完成36% 3. 酒店： 1）主体结构及初装修工程完成100%，精装修工程完成48%。 2）模块化及吊装工程完成100%。 4. 能源中心: 1）建筑与装饰工程完成100% 2）能源中心发电机及变配电设备工程安装完成100%。 5. 宿舍楼： 1） 建筑与装饰工程完成100% 6. Barwaqo项目：Barwaqo小区道路全部完成。
4.1.2 | 吉马工业园（JIP工业园项目、不含税） | 吉布提 | 01114666P20160120300000000P | 39519.2073 | 2017.5.23-2018.6.30 | 2017.5.23-2018.6.30 | 20227.5236 | 264.7981 | 厂房及辅房收尾；水处理装饰装修及机电设备安装。
4.1.3 | 宝丽机场一期项目 | 埃塞 | 01114666P20160040100000000P | 166482.3375 | 2015.1.31-2019.1.30 | 2015.1.31-2019.1.30 | 78759.4964 | 27199.3857 | 1、计划完成装修工作20%。 2、计划完成大理石地面15000平米。 3、计划完成新扩建玻璃雨棚5000平米。 4、计划完成机电工程20%。 5、计划完成高架桥及室外工程15%。
4.2 | 本年新开工房建 |  |  | 136280.9978 |  |  | 71192.4323 | 7592.1737
4.2.1 | 宝丽机场二期项目 | 埃塞 | 01114666P20160040300000000P | 88790.58 | 2017.12.13-2019.12.12 | 2017.12.13-2019.12.12 | 24042.7457 | 2081.174 | 1. VIP航站楼承台混凝土2280立方米 2. VIP航站楼承台模板4753平方米 3. VIP航站楼承台钢筋620吨
4.2.2 | ATC塔楼扩建项目 | 埃塞 | 01114666P20160040200000000P | 1232.9401 | 2017.11.1-2019.4.30 | 2017.11.1-2019.4.30 | 892.2089 | 169.3455 | 主题钢筋模板混凝土工程
4.2.3 | DIP工业园项目（不含税） | 埃塞 | 01114666P20160120200000000P | 46257.4777 | 2017.8.22-2017.5.21 | 2017.8.22-2018.7.31 | 46257.4777 | 5341.6542 | 1、2018年9月底完成室外门窗、室内外装修、室内水电主管线工程。 2、2018年9月底完成一站式办公及商业用房外檐装修、内檐装修、室内管线工程； 3、2018年9月底完成自来水泵房、消防生活水池主体工程及装修工程、自来水处理设施主体工程完成50%； 4、2018年9月底完成室外道路油面铺设，室外给排水管网工程，道路交通设施安装，室外强弱电工程； 5、2017年9月底完成围墙工程主体结构及栏片安装与装饰装修。
五 | 中交一公局海外公司亚太区域公司 |  | 编码 | 244388.0771 |  |  | 48506.8729 | 8221.3492
其中 | 一，现汇类项目 |  |  | 244388.0771 |  |  | 48506.8729 | 8221.3492
| 公路工程 |  |  | 70627.8009 |  |  | 20574.3216 | 8221.3492
| 铁路 轨道交通工程 |  |  | 173760.2761 |  |  | 27932.5514 | 0
市政 管廊 水环境治理工程
房建工程
其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程
其中 | 二、投资类项目
公路工程
铁路 轨道交通工程
市政 管廊 水环境治理工程
房建工程
其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程
其中 | 三：计划产值缺口
一 | 现汇类项目 |  |  | 244388.0771 |  |  | 48506.8729 | 8221.3492
1 | 公路工程 |  |  | 70627.8009 |  |  | 20574.3216 | 8221.3492
1.1 | 跨年续建公路 |  |  | 66578.2009 |  |  | 20574.3216 | 5326.0042
1.1.1 | 科威特RA210项目 | 科威特 | 01114684020200000000000000E | 65175.2454 | 2016.6.29-2020.4.23 | 2016.6.29-2020.4.23 | 19945.71 | 5160.6564 | IC2、3、4号桥主桥P34-35，P35-36，P36-37，P13-12，P12-11，P11-10共单幅12孔现浇预应力箱梁
1.1.2 | 巴基斯坦KKH二期4标段 | 巴基斯坦 | 01114100010000000000000000H | 1402.9555 | 2016.9.1-2018.12.31 | 2016.9.1-2018.12.31 | 628.6116 | 165.3478 | 1、路基工程：挖方1.53万方，填方16.49万方。 2、涵洞工程：完成15道。 3、防护、排水工程：浆砌片石完成2.36万方，混凝土完成0.96万方。 4、桥梁工程： (1)下部结构：墩台完成6座。 (2)上部结构：梁板预制200片， 梁板架设225片。 (3)桥面结构：桥面铺装720m。 5、隧道工程：完成开挖支护1423米，仰拱及回填完成1028米，二衬完成1064米。 6、为增加产值、提升项目形象，路面结构层将提前进行施工，计划完成16km级配碎石底基层，计划完成8km级配碎石基层，计划完成下面层5km、中面层3km、上面层2km。
1.2 | 本年新开工公路
1.2.1 | 菲律宾赤口河灌溉项目 | 菲律宾 | 编码 | 4049.6 | 2018.07.25-2021.07.25 |  |  | 2895.345
1.2.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
2 | 铁路 轨道交通工程 |  |  | 173760.2761 |  |  | 27932.5514 | 0
2.1 | 跨年续建铁路、轨道交通
2.1.1 | ****项目 |  | 编码
2.1.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
2.2 | 本年新开工铁路、轨道交通 |  |  | 173760.2761 |  |  | 27932.5514 | 0
2.2.1 | 马东铁路八分部 | 马来西亚 | 01114684000000000000000000E | 173760.2761 | 2018.4.1-2021.9.30 | 待定 | 27932.5514 | 0 | 受马来西亚新政府履新，对华在本国投资政策等相关指导方案尚未落地等影响，本项目的开工时间目前尚无法预测，假如项目能在6月底受到总包方的正式开工令的话，计划完成工作如下：本季度主要形象进度情况：完成拌合站、梁场等临建工程，路基挖方完成20万方，填方完成0万方，涵洞完成0道，桥梁桩基完成150根，承台完成10个，墩台完成5个，云顶隧道TBM完成0米，钻爆施工掘进400米
3 | 市政 管廊 水环境治理工程 |  |  | 0 |  |  | 0
3.1 | 跨年续建市政、管廊、水环境治理
3.1.1 | ****项目 |  | 编码
3.1.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
3.2 | 本年新开工市政、管廊、水环境治理
3.2.1 | ****项目 |  | 编码
3.2.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
4 | 房建工程 |  |  | 0 |  |  | 0
4.1 | 跨年续建房建
4.1.1 | ****项目 |  | 编码
4.1.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
4.2 | 本年新开工房建
4.2.1 | ****项目 |  | 编码
4.2.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
5 | 其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程 |  |  | 0 |  |  | 0
5.1 | 跨年续建其它项目
5.1.1 | ****项目 |  | 编码
5.1.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
5.2 | 本年新开工其它项目
5.2.1 | ****项目 |  | 编码
5.2.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
二 | 投资类项目 |  |  | 0 |  |  | 0
1 | 公路工程 |  |  | 0 |  |  | 0
1.1 | 跨年续建公路
1.1.1 | ****项目 |  | 编码
1.1.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
1.2 | 本年新开工公路
1.2.1 | ****项目 |  | 编码
1.2.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
2 | 市政 管廊 水环境治理工程 |  |  | 0 |  |  | 0
2.1 | 跨年续建市政、管廊、水环境治理
2.1.1 | ****项目 |  | 编码
2.1.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
2.2 | 本年新开工市政、管廊、水环境治理
2.2.1 | ****项目 |  | 编码
2.2.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
3 | 铁路 轨道交通工程 |  |  | 0 |  |  | 0
3.1 | 跨年续建铁路、轨道交通
3.1.1 | ****项目 |  | 编码
3.1.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
3.2 | 本年新开工铁路、轨道交通
3.2.1 | ****项目 |  | 编码
3.2.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
4 | 房建工程 |  |  | 0 |  |  | 0
4.1 | 跨年续建房建
4.1.1 | ****项目 |  | 编码
4.1.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
4.2 | 本年新开工房建
4.2.1 | ****项目 |  | 编码
4.2.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
5 | 其它（交安 养护 港口 试验场 钢结构等）工程 |  |  | 0
5.1 | 跨年续建其它项目
5.1.1 | ****项目
5.1.2 | ****项目
…………
5.2 | 本年新开工其它项目
5.2.1 | ****项目
5.2.2 | ****项目
…………
填报单位：
Note on E116: 本合同额根据房间事业部下发的造价预算确定，仅包含项目一期的2#楼和3#楼，不含精装修。

## Sheet1
海外事业部2018年四季度施工生产计划汇总表（报局）
单位名称：海外事业部
序号 | 项目名称 | 2018年度年计划 （万美元） | 2018年四季度计划 （万美元） | 备 注
一 | 中西非公司合计 | 6600.0012 | 678.27
二 | 中非公司合计 | 15096.95 | 3592.782
三 | 中交乌干达有限公司合计 | 17339.6 | 6211.65
四 | 东非公司合计 | 56003.3726 | 11945.9853 | 其中：WM铁路项目为 183万美元
五 | 亚太公司合计 | 7539.03 | 1277.7777 | 其中：马东铁路项目为0万美元
| 2018年海外事业部计划合计（万美元） | 102578.9538 | 23706.4649
| 合计（万元人民币） | 660003.2465 | 152529.7657 | 1美元=6.4341元人民币 (暂估2018年1月底汇率）