## 单位
2016年在建工程项目混凝土、钢筋用量统计表
截止时间：2016年12月31日 | [5 empty] | 报表时间：2017年1月9日前报
序号 | 项目名称 | 混凝土用量（立方米) | [29 empty] | 钢材（吨）（用于工程主体，不含周转材）
|  | 其它高强度砼（C60以上） |  |  | C55 |  |  | C50 |  |  | C45 |  |  | C40 |  |  | C35 |  |  | C30 |  |  | C25 |  |  | C20 |  |  | C15 |  |  | 钢筋 |  |  | 钢绞线 |  |  | 钢箱梁 |  |  | 型材 |  |  | 钢波纹管涵 |  |  | 其它大型钢构件（包括斜拉桥、悬索桥等）
|  | 设计量 | 开工累计完成量 | 本年累计完成量 | 设计量 | 开工累计完成量 | 本年累计完成量 | 设计量 | 开工累计完成量 | 本年累计完成量 | 设计量 | 开工累计完成量 | 本年累计完成量 | 设计量 | 开工累计完成量 | 本年累计完成量 | 设计量 | 开工累计完成量 | 本年累计完成量 | 设计量 | 开工累计完成量 | 本年累计完成量 | 设计量 | 开工累计完成量 | 本年累计完成量 | 设计量 | 开工累计完成量 | 本年累计完成量 | 设计量 | 开工累计完成量 | 本年累计完成量 | 设计量 | 开工累计完成量 | 本年累计完成量 | 设计量 | 开工累计完成量 | 本年累计完成量 | 设计量 | 开工累计完成量 | 本年累计完成量 | 设计量 | 开工累计完成量 | 本年累计完成量 | 设计量 | 开工累计完成量 | 本年累计完成量 | 设计量 | 开工累计完成量 | 本年累计完成量
中交乌干达有限公司 | 乌干达KE项目 | [12 empty] | 42469.656 | 41609.7 | 13961 | 56434 | 56434 | 7443 | 40203 | 36212.4 | 12507.5 | 13530 | 12991.5 | 1719 | 19081 | 18513.3 | 2753.5 | 6702 | 3143.6 | 1569.6 | 16811 | 16426 | 4196.6073 | 1012 | 1012.371 | 273.0089
| 乌干达恩德培机场改扩建项目 | [12 empty] | 3447.4 | 2638 | 2638 | [12 empty] | 171.12 | 159.73 | 160 | 416 | 363 | 363
| 乌干达MKK项目 | [18 empty] | 2552 | 0 | 0 | [6 empty] | 255 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0
| 乌干达SI项目 | [9 empty] | 1098 | 0 | 0 |  |  |  | 945 | 0 | 0 | 45229 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 9015 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0
| 乌干达KK项目 | [24 empty] | 3628.52 | 3628.52 | 1066.97 | 349.66 | 349.66 | 2.55 | 34.7739 | 34.7739 | 18.4239
| 乌干达KG项目 | [21 empty] | 1797.365 | 1797.365 | 1037.365 | 3267.2031 | 3267.2031 | 835.6231 | 1015.9694 | 1015.9694 | 310.6394 | 225.81 | 225.81 | 116.74
| 乌干达MN项目 | [12 empty] | 677 | 2276.31 | 0 |  |  |  | 6361.38 | 7051.97 | 1741.5 | 125 | 140 | 0 | 135 | 299.7 | 0 | 2194.67 | 5282.925 | 1106.54 | 832 | 864.93 | 778.28
| 莫桑比克税务局项目 | [24 empty] | 4568.9 | 4837 | 106 |  |  |  | 268 | 275 | 6
亚太公司 | 科威特RA210项目 | [9 empty] | 125481 | 0 | 0 |  |  |  | 77762 | 4100 | 4100 | [9 empty] | 2605 | 110 | 110 | 29564 | 865 | 865 | 3800 | 0 | 0
中西非公司 | 刚果金FIKIN房地产项目 | [15 empty] | 54.73 | 54.73 | 54.73 | 6804.185 | 6804.185 | 0 |  |  |  | 218.7 | 218.7 | 0 | 216.47 | 216.47 | 0 | 950.496 | 950.496 | 0
刚果金BY-PASS路标（无需钢筋和混凝土）
刚果金BY-PASS水标（无需钢筋和混凝土）
| 加蓬LM项目 | [21 empty] | 2199 | 2252 | 2252
| 加蓬天桥项目 | [18 empty] | 52.26 | 32.11 | 32.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.83 | 180.83 | 180.83
| 尼日尔FAS项目 | [21 empty] | 8399.8 | 8399.8 | 0 | [6 empty] | 1061.46 | 1061.46 | 0
| 尼日尔BL项目 | [21 empty] | 3667 | 3667 | 3640.48 | [6 empty] | 503.3 | 503.3 | 498.8
中非公司 | 雅杜高速项目一期（47km） | [18 empty] | 32738 | 21770 | 13960 |  |  |  | 15200 | 3550 | 2250 | 4740 | 2430 | 1600 | 6358 | 3296 | 2298
| 喀麦隆KM项目 | [15 empty] | 2662.86 | 2433 | 1400 | 19364.92 | 14320 | 13870 |  |  |  | 240 | 200 | 40 |  |  |  | 939.27 | 766.6 | 435
| 雅温得-新马兰机场高速项目 | [9 empty] | 4363 | 2045 | 2045 | 6232 | 101 | 101 | 6141 | 4217 | 4217 | 3740 | 178 | 178 |  |  |  | 864.9 | 350.3 | 350 |  |  |  | 2221.804 | 540.51 | 540.51
| 杜阿拉监狱标 | [18 empty] | 2400 | 0 | 0 | [9 empty] | 220 | 0 | 0
| 杜阿拉市政2016年373号道路工程 | [18 empty] | 3000 | 1340 | 1340 | [9 empty] | 190 | 108.6 | 108.6
| 雅温得项目（包含所有雅温得市政小项目） | [15 empty] | 7240 | 7543 | 7543 | [12 empty] | 819 | 845.47 | 845.47
| FEICOM大楼项目 | [18 empty] | 7894 | 7654 | 422 | [9 empty] | 658 | 637.9949 | 35.1756 | [6 empty] | 1.3 | 0 | 0
| 税务局大楼项目 | [24 empty] | 113 | 107 | 107 | 159 | 141 | 141 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | [6 empty] | 0.7 | 0.7 | 0.7
东非公司 | AA连接线项目 | [12 empty] | 19360 | 19360 | 0 |  |  |  | 21120 | 21120 | 0 | 82720 | 82720 | 33088 | 52800 | 52800 | 0 |  |  |  | 15000 | 15000 | 0 | 498 | 498 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 0
| 埃塞ICP项目 | [12 empty] | 1907.47 | 2251.07 | 384 | 187.88 | 236.25 | 0 | 6086.64 | 6308.602 | 1260 | 2036.99 | 2203.53 | 546 | 768.8 | 875.63 | 56 | 2481.25 | 2719.95 | 338 | 1331 | 1496 | 152 | 42.1 | 42.8 | 0 |  |  |  | 12.376 | 13.782 | 3.19
| 援吉布提基础教育学校项目 | [18 empty] | 2444.9223 | 2445 | 985.8924 | 360.3912 | 360.3912 | 231.7661 | 341.9819 | 342 | 18 |  |  |  | 389.0373 | 389 | 389
| 埃塞糖厂SF1项目 | [12 empty] | 215 | 178 | 178 |  |  |  | 4289 | 4077 | 4013 | 1678 | 1678 | 1678 |  |  |  | 229 | 229 | 213 | 436.2 | 436.2 | 428 | 10.7 | 0 | 0
| 埃塞糖厂SF2项目 | [12 empty] | 200 | 155 | 155 |  |  |  | 4099 | 3875 | 3875 | 1498 | 1498 | 1498 |  |  |  | 209 | 209 | 209 | 563.2 | 543.2 | 535 | 10.7 | 0 | 0
| 宝丽机场项目 | [12 empty] | 5019 | 3676.4069 | 2786.7225 | 29582.791 | 21800 | 19104.7077 | 20295.79 | 15221.8425 | 10147.895 | 590.8125 | 443.1094 | 295.4062 |  |  |  | 1179.25 | 727 | 727 | 9286.34 | 8726.4225 | 5913.6645 | [12 empty] | 3914 | 2348.4 | 2348.4
| 德赛项目 | [18 empty] | 7002.01 | 5020 | 5020 | 17140 | 5561.77 | 4500 | 2283 | 1519.027 | 800 | 5112 | 393.566 | 205 | 1636.77 | 457.461 | 400
| BS项目 | [15 empty] | 6794 | 3005 | 3005 | 5887 | 0 | 0 | 36988 | 300 | 300 | 3100 | 443 | 443 | 500 | 27.5 | 27.5 | 1009.736 | 204.819 | 204.819
| 中交埃塞WM铁路项目 | 45943 | 6180 | 6180 | 62806.83 | 12068 | 12068 | 0 | 0 | 0 | 8794.23 | 3635 | 1995.62 | 142943.287 | 67256.81 | 51808.6678 | 158885.9352 | 86012.726 | 76620.016 | 75530.6805 | 69824.3455 | 51771.488 | 33150.784 | 16570.8479 | 17214.4861 | 30168.12 | 6072.7 | 4966.4 | 3753.7895 | 1028.7 | 1016.7 | 26033.6323 | 11438.7309 | 8580.265 | 3171.586 | 630 | 630 | 806.5689 | 0 | 0 | 1540.477 | 701.758 | 553.076 | 0 | 0 | 0
| MT 1.2标项目 | [18 empty] | 5760 | 2623 | 2019 | 3423 | 839 | 239 | 275 | 0 | 0 | 1822 | 254 | 200 | 961.16 | 272.02 | 155.46 | [6 empty] | 57.28 | 57.28 | 57.28
| MT 3.4.5标项目 | [18 empty] | 13682 | 25145 | 9213 | 3197 | 2945 | 0 | 10 | 10 | 10 | 3476 | 1239 | 118 | 2988.39 | 3266.48 | 0 | [6 empty] | 3.93 | 3.93 | 3.93
| Lideta项目 | [6 empty] | 602 | 602 | 0 | [6 empty] | 4075 | 4075 | 3000 | 2632 | 792 | 17 | 0 | 2578 | 223 | 590 | 267 | 115 | 1904 | 1904 | 1700 | 594 | 1160.63 | 81.23 | [6 empty] | 0.88 | 0.88 | 0.878
| Bole Arabsa项目 | [21 empty] | 7357 | 5380 | 621 | 886.26 | 886.26 | 886.26 |  |  |  | 17.86 | 14.9 | 0.18
| Bole路补充合同 | [21 empty] | 461 | 461 | 461 | [6 empty] | 12.37 | 12.37 | 12.37 | [6 empty] | 0.99 | 0.99 | 0.99
| Tulu新标项目（Lot5、6、7） | [21 empty] | 50 | 50 | 50 | 63 | 172 | 172 |  |  |  | 18.5 | 4.03 | 4.03 | [6 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3
| Abo项目 | [21 empty] | 232 | 232 | 232 | [6 empty] | 15.21 | 9.98 | 9.98
| 小包项目 | [6 empty] | 48 | 48 | 0 |  |  |  | 1289 | 1289 | 0 | 1928 | 1928 | 0 | 20651 | 20651 | 1171 | 12343 | 12343 | 5813 | 227 | 227 | 0 | 785 | 785 | 0
合计 |  | 45943 | 6180 | 6180 | 62806.83 | 12068 | 12068 | 650 | 650 | 0 | 139736.23 | 5680 | 4040.62 | 223759.813 | 140791.2969 | 72012.3903 | 352693.1962 | 191838.706 | 126487.4537 | 359818.7878 | 272465.455 | 133544.3854 | 232994.1427 | 165411.3135 | 75639.5034 | 138910.385 | 98586.3401 | 14975.7531 | 48879.9589 | 22370.8504 | 9759.3094 | 123247.1195 | 71200.9882 | 27975.4052 | 8545.086 | 2183.171 | 903.0089 | 806.5689 | 0 | 0 | 1807.063 | 968.45 | 801.174 | 0 | 0 | 0 | 3914 | 2348.4 | 2348.4
Note on AV51: 作者: 钢拱
Note on AV52: 作者: 钢拱和风撑