## 封面
公司 项目标后预算
（ 起点～ 终点）
编制：（签字）
复核：（签字）
法人签字及加盖单位印章
年 月 日

## 目录
表格目录
1) 编制说明
2) 标后总预算表（附1-1表）
3) 总成本汇总表（附1-2表）
4) 总收入汇总表（附1-3表）
5) 当地人工费用计算表（附2-1表）
6) 当地人工工日数量统计表（附2-2表）
7) 中方施工人员费用计算表（附2-3表）
8) 材料费用预算表（附3-1表）
9）材料、设施预算单价汇总表（附3-2）
10）材料预算单价计算表（附3-3）
11）分项工程工、料、机数量分析表（附3-4）
12）辅助生产工、料、机数量分析表（附3-5）
13) 燃润油、轮胎费计算表（附4表）
14) 自有设备折旧、维修费计算表（附5表）
15）租赁费收费标准表（附5-1表）
16) 设备进场费用计算表（附6表）
17) 设备租赁费（附7表）
18) 经理部办公/生活/测量/实验设施购置费（附8表）
19) 小型工具使用费及工程用电（附9表）
20) 监理设施和用具购置费计算表（附10表）
21) 监理车辆购置费计算表（附11表）
22) 监理营地提供费计算表（附12表）
23) 监理其他费用（附13表）
24) 临时设施建设费计算表（附14表）
25) 中方管理人员费计算表（附15表）
26) 其他现场管理费（附16表）
27) 其他间接费（附17表）
28）交通车辆燃料计算表（附17-1）
29) 分包工程总成本计算表(附18表)
30) 自营工程总收入计算表（附19表）
31) 分包工程总收入计算表（附20表）
32) 不确定性收入计算表（附21表）
33) 总收入分期测算表（附22-1表）
34）确定性收入分期测算细目表（附22-2表）
35）分包工程收入分期测算细目表（附22-3表）
36) 总成本分期测算表（附23-1表）
37）人工费分期测算细目表（附23-2表）
38）材料费分期测算细目表（附23-3表）
39）机械设备使用费分期测算细目表（附23-4表）
40）其他直接费分期测算细目表（附23-5表）
41）分包成本费用分析测算细目表（附23-6表）
42）间接费分期测算细目表（附23-7表）

## 附1-1表
标后总预算表
建设项目名称： |  |  |  | 附1-1表
编号 | 费用名称 | 预算金额 (美元） | 技术经济指标（％） | 备注
1 | 确定性收入（总收入） |  |  | 等于：1.1+1.2
1.1 | 自营工程总收入 |  |  | 由附1-3表转入
1.2 | 分包工程总收入 |  |  | 由附1-3表转入
1.3 | 增值税（进项） |  |  | 由附1-3表转入
2 | 不确定性收入 |  |  | 等于：2.1+2.2+2.3
2.1 | 计日工 |  |  | 按照主合同工程量清单中数量直接填写
2.2 | 不可预见费 |  |  | 按照主合同工程量清单中数量直接填写
2.3 | 暂定金 |  |  | 按照主合同工程量清单中数量直接填写
3 | 合同额 |  |  | 等于：1+2
4 | 总成本（标后预算） |  |  | 也称标后预算，即市场能够接受的接近实际的施工总价
4.1 | 直接费（市场综合基价） |  |  | 市场可接受的工程施工费用，即：工料机等直接费
4.1.1 | 人工费用 |  |  | 由附1-2表转入
4.1.2 | 材料费用 |  |  | 由附1-2表转入
4.1.3 | 机械使用费 |  |  | 由附1-2表转入
4.1.4 | 其他直接费 |  |  | 由附1-2表转入
4.2 | 分包成本 |  |  | 由附1-2表转入
4.3 | 增值税（销项） |  |  | 由附1-2表转入
4.4 | 间接费 |  |  | 等于：4.4.1+4.4.2+4.4.3+…4.4.6
4.4.1 | 标后预算四块费用 |  |  | 等于：4.4.1.1+…4.4.1.4
4.4.1.1 | 临时设施费 |  |  | 由附1-2表转入
4.4.1.2 | 经理部管理费 |  |  | 由附1-2表转入
4.4.1.3 | 现场安全生产费 |  |  | 由附1-2表转入
4.4.1.4 | 文明施工费 |  |  | 由附1-2表转入
4.4.2 | 保函费 |  |  | 由附1-2表转入
4.4.3 | 缺陷修复费 |  |  | 由附1-2表转入
4.4.4 | 工程保险费 |  |  | 由附1-2表转入
4.4.5 | 上级管理费 |  |  | 由附1-2表转入
4.4.6 | 财务费用 |  |  | 由附1-2表转入
5 | 标后预算毛利 |  |  | 等于：1-4
6 | 建筑安装工程费 |  |  | 等于：3-2
7 | 各单位预留费用 |  |  | 等于：3-4
8 | 标后预算切块比例 |  |  | 等于：7/6╳100%
编制： 审核： 日期：
填表说明：
1、技术经济指标等于各项预算费用占预算成本或各项收入占合同额的百分数。
2、标后预算毛利=总收入－总成本。
3、标后预算切块比例=各单位预留费用/建筑安装工程费╳100%
4、各单位预留费用=中标合同价-标后预算
5、建筑安装工程费=中标合同价-暂定金-计日工-不可预见费
Note on B33: 作者: 等于中标合同价-暂定金-计日工-不可预见费

## 附1-2表
总成本汇总表
建设项目名称： 附1－2表
编号 | 费用名称 | 技术经济指标（％） | 金额（美元） | 备 注
1 | 直接费 |  |  | 等于：1.1＋…＋1.4
1.1 | 人工费 |  |  | 等于：1.1.1＋1.1.2
1.1.1 | 当地人工费 |  |  | 由附2-1表转入
1.1.2 | 中方施工人员费 |  |  | 由附2-3表转入
1.2 | 材料费 |  |  | 由附3-1表转入
1.3 | 机械使用费 |  |  | 等于：1.3.1＋…＋1.3.5
1.3.1 | 燃润油、轮胎费 |  |  | 由附4表转入
1.3.2 | 自有设备折旧 |  |  | 由附5表转入
1.3.3 | 自有设备维修费 |  |  | 由附5表转入
1.3.4 | 设备进场费 |  |  | 由附6表转入
1.3.5 | 设备租赁费 |  |  | 由附7表转入
1.4 | 其他直接费 |  |  | 等于：1.4.1＋…＋1.4.4
1.4.1 | 经理部办公/生活/测量/实验设施购置费 |  |  | 由附8表转入
1.4.2 | 小型工具使用费 |  |  | 由附9表转入
1.4.3 | 工程用电费 |  |  | 由附9表转入
1.4.4 | 监理费用 |  |  | 等于：1.4.4.1＋…＋1.4.4.4
1.4.4.1 | 监理办公/生活/测量/实验设施购置费 |  |  | 由附10表转入
1.4.4.2 | 监理车辆购置费 |  |  | 由附11表转入
1.4.4.3 | 监理营地提供费 |  |  | 由附12表转入
1.4.4.4 | 监理其他费用 |  |  | 由附13表转入
1.5 | 分包成本 |  |  | 由附18转入
1.6 | 增值税（销项） |  |  | 由附13表转入
2 | 间接费 |  |  | 等于：2.1＋…＋2.9
2.1 | 临时设施费 |  |  | 由附14表转入 | 四块费用之一
2.2 | 经理部管理费 |  |  | 等于：2.1.1＋…＋2.2.11 | 四块费用之二
2.2.1 | 中方管理人员费用 |  |  | 由附15转入
2.2.2 | 办公费 |  |  | 由附16转入
2.2.3 | 业务招待费 |  |  | 由附16转入
2.2.4 | 差旅费 |  |  | 由附16转入
2.2.5 | 电话费 |  |  | 由附16转入
2.2.6 | 生活用水电费 |  |  | 由附16转入
2.2.7 | 后勤伙食费 |  |  | 由附16转入
2.2.8 | 文化娱乐费 |  |  | 由附16转入
2.2.9 | 税金 |  |  | 由附17转入
2.2.10 | 代理费 |  |  | 由附17转入
2.2.11 | 自有或外租交通车辆费用 |  |  | 由附17转入
2.3 | 现场安全生产费 |  |  | 由附17转入 | 四块费用之三
2.4 | 文明施工费 |  |  | 由附17转入 | 四块费用之四
2.5 | 保函费 |  |  | 由附17转入
2.6 | 缺陷修复费 |  |  | 由附17转入
2.7 | 工程保险费 |  |  | 由附17转入
2.8 | 上级管理费 |  |  | 由附17转入
2.9 | 财务费用 |  |  | 由附17转入
3 | 标后预算总成本 |  |  | 等于：1＋2＋3
编制： 审核： 日期：
填表说明：
1、技术经济指标等于各项预算费用金额占总成本的百分数。

## 附1-3表
总收入汇总表
建设项目名称： 附1－3表
编号 | 项 目 | 技术经济指标（％） | 金额（美元） | 备注
1 | 自营总收入 |  |  | 等于：1.1+1.2+…1.6
1.1 | 场地清理 |  |  | 由附19表转入
1.2 | 土方工程 |  |  | 由附19表转入
1.3 | 路基工程 |  |  | 由附19表转入
1.4 | 路面工程 |  |  | 由附19表转入
1.5 | 结构工程 |  |  | 由附19表转入
1.6 | 附属工程 |  |  | 由附19表转入
| …… |  |  | 由附19表转入
2 | 分包总收入 |  |  | 等于：2.1+2.2+…
2.1 | 1号分包 |  |  | 由附20表转入
2.2 | 2号分包 |  |  | 由附20表转入
| …… |  |  | 由附20表转入
3 | 增值税（进项） |  |  | 按照中标合同价的增值税金额填写
| 确定性收入 |  |  | 等于：1＋2+3
4 | 不确定性收入 |  |  | 由附21表转入
4.1 | 计日工 |  |  | 由附21表转入
4.2 | 不可预见费 |  |  | 由附21表转入
4.3 | 暂定金 |  |  | 由附21表转入
5 | 合同总额 |  |  | 等于：1+2+3+4
编制： 审核： 日期：
计算说明：
1、技术经济指标等于各项预算金额占合同总额的百分数；

## 附2-1表
总成本汇总表 1.1.1 当地人工费用计算表
建设项目名称： 附2-1表
工种 | 总人数 | 总工 | 基本日工资 | 各种补贴 | 计算人工单价（本地币/天） | 折合单价 | 招/解聘费 | 社保福利等 | 工资合计
|  | 日数 | （本地币/天） | （本地币/天） |  | （美元/天） | （美元/人） | （美元/人） | （美元）
主管
工长
技工
机手
普工
警卫
当地人工费预算总额：（美元）
编制： 审核： 日期：
填表说明：
1、当地人工费：为完成建设项目所需所有当地人工费用总和，当地人工费用包括施工临建阶段人工费和施工期间人工费，不包括缺陷责任期发生的费用。
2、基本日工资按所在国家标准市场价计算填列。
3、加班费按项目预计日平均额填列（占基本工资比例）。
4、工资合计＝折合单价×总工日数＋招解聘费×施工总人数＋社保福利等×施工总人。
5、总人数、总工日由（附2-2表）转。

## 附2-2表
总成本汇总表 1.1.1 当地人工工日数量统计表
建设项目名称： 附2－2表
项 | 目 | 施工/操作队伍 | 施工时间（天） | 主管 |  | 工长 |  | 技工 |  | 机手 |  | 普工 |  | 警卫
|  | 名称 |  | 数量 | 总工日 | 数量 | 总工日 | 数量 | 总工日 | 数量 | 总工日 | 数量 | 总工日 | 数量 | 总工日
一 |  | 土方工程
| 1 | 路堤
| 2 | 地基层
| 3 | 排水
……
二 |  | 基层工程
| 1 | 基层1
| 2 | 基层2
……
三 |  | 路面工程
| 1 | 沥青混凝土
……
四 |  | 桥涵工程
| 1 | 涵洞
……
五 |  | XX大桥工程
| 1 | 引道工程
……
六 |  | 隧道工程
| 1 | 开挖
……
七 |  | 道路附属工程
| 1 | 画线
……
八 |  | 临时工程
| 1 | ……
九 |  | 辅助生产
| 1 | 炮场
| 2 | 轧石场
| 3 | 拌合站
| 4 | 预制场
| 5 | 车间
| 6 | 库房
| 7 | 办公室
| 8 | 实验室
人工工日数总计
编制： 审核： 日期：
填表说明：
1、本表依据施工组织设计中施工队伍及项目管理部门和生产部门的配置和施工人员使用计划编制。
2、表中“项”可视有无进行增减，但顺序必须维持不变。
3、表中“目”可按有无进行增减，并重新排序。
4、表中总工日数＝对应施工时间×数量。

## 附2-3表
总成本汇总表 1.1.2 中方施工人员费用计算表
建设项目名称： 附2－3表
序号 | 工种 | 人数 | 岗位说明 | 岗位工资 | 福利（美元/月） | 国际交通费（美元/人） | 奖励及绩效（美元/月） | 各种补贴 | 工作 | 工资额
|  |  |  | （美元/月） |  |  |  | （美元/月） | 时间 | （美元）
1 | 分部经理
2 | 测量工
3 | 技术工
中方施工人员费用预算总额：（美元）
填表说明：
1、中方施工人员费：包括从事工程建造人员的工资性支出，包括工资、奖励绩效、补贴、福利等费用及国际交通费等的总和。根据相关规定计算，该表一般用于自营项目。
2、外借人员借调费和职工家属补贴都归入各种补贴之中。
3、表中工资额＝（岗位工资＋福利＋各种补贴）×工作时间＋国际交通费×人数。

## 附3-1表
总成本汇总表 1.2 材料费用预算表
建设项目名称： 附3-1表
编号 | 材料名称 | 单位 | 材料单价（美元） | 消耗总数量 | 金额（美元）
一 | 普材
1 | 工程主材
1.1 | 沥青60/70
1.2 | 沥青80/100
1.3 | 透油
1.4 | 水泥
1.5 | 钢筋
……
二 | 其他材料
2.1 | 波纹涵管
2.2 | 土工布
2.3 | 画线漆
……
材料总消耗
编制： 审核： 日期：
填表说明：
1、材料费：所有投入项目生产的使用和消耗的工程材料费用，编制时按工程主材和辅材两部分统计，临建时所发生的建筑材料不包括在此费用中。
2、材料单价由3－2表转入。

## 附3-2表
总成本汇总表 1.2 材料、设施预算单价汇总表
建设项目名称： 附3－2表
序号 | 名 称 | 单位 | 单价（美元） | 备 注
一 | 普材
1 | 沥青
2 | 透油
3 | 粘油
……
二 | 燃料
1 | 柴油
2 | 汽油
……
三 | 润滑油
14 | 机油
15 | 黄油
……
四 | 新购用具/设施
1 | 电风扇
2 | 办公室
……
六 | 列转用具/设施
1 | 电风扇
2 | 办公桌
……
编制： 复核： 日期：
填表说明：
1、该表由3－3表加以统计汇总得来。

## 附3-3表
总成本汇总表 1.2 材料预算单价计算表
建设项目名称： 附3－3表
序号 | 规格名称 | 单位 | 原价 | 运杂费 | [5 empty] | 场外运输损耗 |  | 采购及保管费 |  | 预算单价
|  |  | （美元） | [5 empty] | 税收
|  |  | （CIF价） | 供应 | 运输方式及运距 | 毛重系数、单位毛重 | 运杂费构成说明或计算方式 | 单位运费 | （美元） | 费率 | 金额 | 费率 | 金额
|  |  |  | 地点 |  |  |  | （美元） |  | （％） | （美元） | （％） | （美元）
编制： 复核： 日期：
填表说明：
1、本表计算各种材料自供应地点至工地的全部运杂费与材料原价及其他费用组成预算单价。
2、运输方式按火车、汽车、船舶等及其所占运输比重填写。
3、毛重系数、场外运输损耗、采购及保管费按规定填写。
4、根据材料供应地点、运输方式、运输单价、毛重系数等，通过运杂费构成说明或计算式，计得材料单位运费。
5、材料原价与单位运费、场外运输损耗、采购及保管费组成预算单价。
6、由其他部门或项目转入的材料或设施原价应按转来部门或项目调拨价格为准。

## 附3-4表
总成本汇总表 1.2 分项工程工、料、机数量分析表
建设项目名称： 附3－4表
分项工程名称/内容 | [10 empty] | 合计
工程总数量 |  |  |  | （单位） |  | （单位） |  | （单位） |  | （单位）
定额分析数量 |  |  |  | （单位） |  | （单位） |  | （单位） |  | （单位）
工、料、机名称 |  | 单位 | 定 | 数量 | 定 | 数量 | 定 | 数量 | 定 | 数量 | 数量
|  |  | 额 |  | 额 |  | 额 |  | 额
人工
1 | 主管
……
材料
外购材料
1 | 沥青
……
自采材料
1 | 基层料
2 | 各级配石料
……
机械设备
1 | 推土机
……
编制： 审核： 日期：
填表说明：
1、依据工程数量清单逐项分析各分项工程人工、机械台班、材料消耗。
2、自采材料只计算数量，但不参与人工/机械使用分析；自采材料数量需统计转入3－5表。
3、分包了的工程不参与计算。
4、表中：数量＝（工程总数量/定额分析数量）×定额。
5、工程数量清单中的暂定金不予分析。

## 附3-5表
总成本汇总表 1.2 辅助生产工、料、机数量分析表
建设项目名称： 附3－5表
辅助生产场地（部门）工作内容： | [10 empty] | 合计
工程总数量： |  |  |  | （单位） |  | （单位） |  | （单位） |  | （单位）
定额分析数量： |  |  |  | （单位） |  | （单位） |  | （单位） |  | （单位）
工、料、机名称 |  | 单位 | 定 | 数量 | 定 | 数量 | 定 | 数量 | 定 | 数量 | 数量
|  |  | 额 |  | 额 |  | 额 |  | 额
人工
1 | 主管
2 | 工长
……
材料
1 | 沥青
2 | 钢筋
……
机械设备
1 | 推土机
2 | 装载机
……
编制： 审核： 日期：
填表说明：
1、辅助生产场地（部门）应包括：1）炮场；2）轧石场；3）各类拌合场；4）预制场；5）车间。
2、计算中不包括交通车辆。
3、车间定额分析数量为月，工程总数量为运转总月数。
4、表中：数量＝（工程总数量/定额分析数量）×定额。

## 附4表
总成本汇总表 1.3.1 燃润油、轮胎费计算表
建设项目名称： 附4表
序号 | 机械设备名称 | 配备数量 | 规格类型 | 台班总数 | 单位油耗 |  | 总油耗 | 单价 |  | 金额 |  | 轮胎耗量 | 轮胎型号 | 轮胎单价 | 轮胎金额 | 润滑油金额（美元）
[5 empty] | （升/台班） |  |  | （美元/升） |  | （美元） |  | （条） |  | （美元/条） | （美元）
[5 empty] | 柴油 | 汽油 |  | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油
1 | 推土机
2 | 装载机
3 | 平地机
4 | 轧石机
5 | 拌合楼
……
项目用交通车辆 |  | / | / | / | / | /
监理用交通车辆 |  | / | / | / | / | /
燃润油、轮胎费总计
编制： 复核： 日期：
填表说明：
1、润油、轮胎费：指在项目临建和施工期间为了保证设备正常运转，需要消耗的各种燃油、液压油、润滑油等费用及设备消耗的各类轮胎费用。
2、台班数由附表3得来。

## 附5表
总成本汇总表 1.3.2 自有设备折旧、维修费计算表
建设项目名称： 附5表
序号 | 设备名称 | 规格类型 | 设备购买日期 | 设备原值 | 设备余值 | 折旧率 | 运转计算时间（年） | 年维修费率（％） | 易损件（％） | 折旧计算时间（月） | 折旧费 （美元） | 维修费 （美元）
|  |  |  | （美元） | （美元） | （美元/月）
1 | 推土机
2 | 装载机
3 | 平地机
……
机械设备使用费预算总额：（美元）
编制： 复核： 日期：
填表说明：
1、设备折旧费：折旧时间应按公司有关规定计算（参考附5-1）。
2、设备维修费：指在项目临建和施工期间，为了保证设备正常使用而进行的各种大修、经常性维护和修理的费用及配件、易损件（不包括轮胎、燃润油）的消耗率。根据国际部
设备管理处有关规定来确定，设备维修费计算用时按照项目部计划各设备在项目的使用时间计算。
3、维修费＝设备余值×（维修费率＋易损件率）×项目设备使用时间（年）。
4、设备余值应考虑了设备购入或转入时的税收、清关费及手续费等。

## 附5-1表
总成本汇总表 1.3.2 租赁费收费标准表
设备类型 | 月折旧费 | 月资金占用费 | 月租费 | 备注
帐内进口设备 | 1.667%*A | 0.583%*A | 2.250%*A | 按5年折旧
| (1/60）*A | （每年7%*A）
大型成套设备 | 1.191%*A (1/84）*A | 0.583%*A | 1.774%*A | 按7年折旧
（每年7%*A）
特大型成套设备（原值500百万元以上的设备） | 0.833%*A (1/120）*A | 0.583%*A（每年7%*A） | 1.416%*A | 按10年折旧
帐内国产设备 | 2.778%*A (1/36）*A | 0.583%*A | 3.361%*A | 按3年折旧
（每年7%*A）
帐外设备 | A/120 |  | 0.833%*A | 按10年折旧
小型机具 | A/12 |  |  | 按1年折旧

## 附6表
总成本汇总表 1.3.3 设备进场费用计算表
建设项目名称： 附6表
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 转移起点 | 运距 | 运输方式 | 运价 | 运费 | 装卸费（美元） | 押运费（美元） | 关税 | 总费用
|  |  |  | （公里） |  | （美元/） | （美元） |  |  | （美元） | （美元）
1 | 平地机
2 | 推土机
3 | ……
4
5
6
……
设备进场费用总预算额：（美元）
编制： 复核： 日期：
填表说明：
1、设备进场费：此项费用需根据项目设备配置表和项目设备进场计划编制计算。对于二手设备或旧设备，此项费用应涉及到设备装卸费、运杂费、押运费、清关费及进口税等。
对于在新购设备过程中发生的，凡能明确区分并能及时计入固定资产原值的上述费用，不在此项费用中计算。运费需要根据预算当期市场运输单价计算确定。

## 附7表
总成本汇总表 1.3.4 设备租赁费
建设项目名称： 附7表
序号 | 费用名称 | 技术经济指标（％） | 金额（美元） | 备 注
1 | 机械租赁费 |  |  | 按预计金额直接填列
2 | 其他费用 |  |  | 按预计金额直接填列
编制： 审核： 日期：
填表说明：
1、 设备租赁费：指项目临建和施工期间为了满足生产需要，根据已有设备配备情况而预计需要租赁外来设备所需
发生的费用（包括发生的燃润油费用）。

## 附8表
总成本汇总表 1.4.1 经理部办公/生活/测量/实验设施购置费
建设项目名称： 附8表
序号 | 设施名称 | 数量 | 单价 | 金额 | 可周转次数 | 预算金额（美元） | 备注
|  |  | （美元） | （美元）
一 | 办公设施
1 | 办公桌
……
办公设施费用预算合计：（美元）
二 | 生活设施
1 | 热水器
……
说明：1.单价应是新购价或转入价
生活设施费用预算合计：（美元）
三 | 测量设施
1 | 全站仪
……
测量用具费用预算合计：（美元）
四 | 实验器具
1 | CBR仪
……
实验器具费用预算合计：（美元）
编制： 复核： 日期：
填表说明：
1、测量和实验器具使用费：此项费用是指施工期间测量仪器和实验器具的使用费。在项目实际施工期内摊销
完毕。监理用测量和实验器具费用应计入监理费用中，不能计入此项费用。
2、办公和生活设施器具购置费：指在办公和生活活动中必须配备的基础设施及器具如办公桌、椅、热水器、床等而发生的
费用。此项费用按施工组织设计中所需办公和生活设施器具配备清单和设备器具预算价格表计算。办公和生活设施器具应分新
购和列转两部分，应分别按相应价格计算。
3、设施单价从附3表转入；
4、列转设施用具应与新购的分开并列列示，并在备注中注明。

## 附9表
总成本汇总表 1.4.2-1.4.3 小型工具使用费及工程用电
建设项目名称： 附9表
序号 | 费用名称 | 技术经济指标（％） | 金额（美元） | 备 注
1 | 小型工具使用费 |  |  | 按预计金额直接填列
2 | 工程用电 |  |  | 按部门月计
编制： 审核： 日期：
填表说明：
1、 小型工具使用费：指生产施工过程中未计入施工机械设备和施工材料费用里面的一些工具使用及消耗费用，比如千斤顶、撬棍、铁铲、镐等等，可根据项目的规模和性质来预算其费用。
、铁铲、镐等等，可根据项目的规模和性质来预算其费用。
2、 工程用电：指工程施工过程中直接用于生产的用电消耗。如在施工环境的许可，当地用电供给方便且能满足生产、节约成本的
情况下，项目轧石场、预制场、拌和楼等利用电进行生产而发生的工程用电费。电是指从当地政府电力网络接入，需付费使用的电
，一般成本比较低。此项费用应根据施工组织设计中需涉及到的生产部门或场地估计其总费用，按月计算。如有必要，可在标后预
算编制说明中特别说明。

## 附10表
总成本汇总表 1.4.4.1 监理设施和用具购置费计算表
建设项目名称： 附10表
序号 | 设施名称 | 数量 | 单价（美元/） | 预算金额（美元）
一 | 办公设施
1 | 办公桌
2 | 办公椅
……
办公设施费用预算合计：（美元）
二 | 生活设施
1 | 热水器
……
生活设施费用预算合计：（美元）
三 | 测量设施
1 | 全站仪
……
测量用具费用预算合计：（美元）
四 | 实验器具
1 | CBR仪
……
实验器具费用预算合计：（美元）
编制： 复核： 日期：
填表说明：
1、按合同清单规定提供给监理的各项物品。
2、设施单价从附3表转入。
3、如属暂定金则不加以计算。

## 附11表
总成本汇总表 1.4.4.2 监理车辆购置费计算表
建设项目名称： 附11表
序号 | 车辆名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（美元/） | 预算金额（美元）
1 | xx吉普车
2 | xx吉普车
3 | xx吉普车
……
监理车辆购置费合计：（美元）
编制： 审核： 日期：
填表说明：
1、 按合同清单要求填写。预算费用应包括车辆的采购+海运+保险+关税+内陆运输费。
2、 如属暂定金则不加以计算。

## 附12表
总成本汇总表 1.4.4.3 监理营地提供费计算表
建设项目名称： 附12表
序号 | 建筑设施名称 | 数量 | 单位造价 | 预算总造价 | 计算说明 | 备注
|  |  | （美元） | （美元）
1 | xx型房
2 | xx型房
3 | xx型房
4 | ……
5 | 多功能房
6 | 洗衣房
7 | ……
8 | 实验室
9 | 办公室
……
编制： 审核： 日期：
填表说明：
1、监理营地提供费：监理住房提供一般有新建和租用两种方式。在计算新建费用时应说明估算方式并列出计算式；在计算租用费
用时应说明租金及租用时间并列出计算式。
2、此表用于计算监理建筑设施提供费用。
3、如为新建，应只根据材料消耗计算此预算造价。
4、如为租用，应列明租价，租用时间。
5、填表说明：如属暂定金额则不加以计算。

## 附13表
总成本汇总表 1.4.4.4 监理其他费用
建设项目名称： 附13表
序号 | 费用名称 | 技术经济指标（％） | 金额（美元） | 备 注
1 | 监理电话费 |  |  | 按预计金额直接填列
2 | 监理生活和办公杂费 |  |  | 等于：（监理生活设施购置+监理实验器具购置费+监理测量仪器购置费）X费率
3 | 监理加班费 |  |  | 按人月计，说明人月数及人月费用
4 | 增值税（销项） |  |  | 按照实际情况填写。如可与增值税进项持平，可保持与增值税（进项）相同；如不能与增值税（进项）持平，则需写出具体原因以便审核
编制： 审核： 日期：
填表说明：
1、 监理电话费：应根据项目的规模和以往项目的经验预算其费用并直接列出。
2、 监理生活和办公杂费：此项费用应包括监理生活服务费；监理生活设施、器具，测量，实验器具的服务保养维修费；监理的
的水电费，生活用品提供费等等。此费用可根据占以上监理生活设施购置费、测量仪器购置费、实验仪器购置费的费率计算得
到，计算时应将费率在备注中列出，以便审核。
3、 监理加班费：此项费用应包括监理或业主代表等工作人员需由承包商承担的加班费。此费用应根据预计监理需支付加班费
的人员数和预计人月加班费计算。为了计算方便，监理车辆的燃润油及修理费用已计入机械设备使用费中。
4、增值税（销项）：按照实际情况填写。如预估可与增值税进项持平，可保持与增值税（进项）相同；如不能与增值税（进项）
持平，则需写出具体原因以便审核。

## 附14表
总成本汇总表 2.1 临时设施费计算表
建设项目名称： 附14表
序号 | 费用名称 | 费用 | 费用金额 | 可回收率 | 可回收金额 | 费用计算说明
|  | 计算式 | （美元） |  | （美元）
一 | 营建费
1 | 生活区建设费
2 | 办公区建设费
3 | 车间建设费
4 | 库房建设费
二 | 预制场建设费
三 | 料场建设安装费
四 | 拌合场建设安装费
五 | 施工临时场地建设费
……
临时设施费用预算总额：（美元）
编制： 复核： 日期：
编制说明：
1、临时设施费：主要是项目临建和施工过程中临时设施建设和安装时发生的建筑材料的费用，其中的人工、机械费用都已包括到直
接费人工、机械费用计算中。在计算新建费用时应说明估算方式并列出计算式。在计算租用费用时应说明租金及租用时间并列出计
算式。

## 附15表
总成本汇总表 2.2.1 中方管理人员费用计算表
建设项目名称： 附15表
序号 | 工种 | 人数 | 岗位说明 | 岗位工资 | 福利 （美元/月） | 公会费用 | 商业保险费用 | 五险一金 | 各种补贴 | 绩效 | 国际交通费（美元/人） | 工作 | 工资额
|  |  |  | （美元/月） |  | （美元/月） | （美元/月） | （美元/月） | （美元/月） | （美元/月） |  | 时间 | （美元）
1 | 项目经理
2 | 项目副经理
3 | 项目总工
……
中方管理人员费用预算总额：（美元）
编制： 复核： 日期：
填表说明：
1、中方管理人员费：指项目中方管理人员工资、绩效、补贴、福利等费用及国际交通费的总和
2、外借人员借调费和职工家属补贴都归入各种补贴之中。
3、表中工资额＝（岗位工资＋福利＋各种补贴）×工作时间＋国际交通费×人数。

## 附16表
总成本汇总表 2.2.2-2.2.8 其他现场管理费
建设项目名称： 附16表
序号 | 费用名称 | 技术经济指标（％） | 金额（美元） | 备 注
1 | 办公费 |  |  | 按预计金额直接填列
2 | 业务招待费 |  |  | 按预计金额直接填列
3 | 差旅费 |  |  | 按人月计，说明人月数
及人月费用
4 | 电话费 |  |  | 按人月计，说明人月数
及人月费用
5 | 生活用水电费 |  |  | 按预计金额直接填列
6 | 后勤伙食费 |  |  | 按人月计，说明人月数
及人月费用
7 | 文化娱乐费 |  |  | 按人月计，说明人月数
及人月费用
编制： 审核： 日期：
填表说明：
1、 办公费：指办公时购置的必须消耗的文具如纸、笔、文件夹等而发生的费用。此项费用应根据项目规模及以往项目的经验预
计其费用。
2、 业务招待费：是项目建设过程中进行生意洽谈和招待地方政府人员、海外公司派往人员等费用，并且包括中方职工探亲家属
招待费用。此费用应根据项目规模和其他以往项目的经验计算确定其费用。差旅交通费：指项目人员出差发生的费用如车费、
餐费及住宿费等。此费用按人月预计。中方人员国际交通费不计入此项。
3、 电话费：指项目办公或现场调度发生的电话费。
4、 生活用水电费：指项目各部门生活、办公和管理中发生的水、电费用。车间耗水电也计入此项。此费用应根据项目规模和以
往项目的经验计算确定其费用。生活用电不包括工程用电。
5、 文化娱乐费：指项目生产过程中为丰富职工生活、活跃工作气氛和增进项目精神文明建设组织和举办的一些活动而发生的各
项费用。

## 附17表
总成本汇总表 2.2.9-2.2.11 其他间接费
建设项目名称： 附17表
序号 | 费用名称 | 技术经济指标（％） | 金额（美元） | 备 注
5 | 税金 |  |  | 等于：直接费X费率
6 | 代理费 |  |  | 按预计金额直接填列
7 | 自有或外租交通车辆费用 |  |  | 由附17-1表引入
1 | 现场安全生产费 |  |  | 等于：直接费X费率
8 | 文明施工费 |  |  | 按前期策划书中制定的文明施工方案计算
2 | 保函费 |  |  | 按预计金额直接填列
3 | 缺陷修复费 |  |  | 等于：直接费X费率
4 | 工程保险费 |  |  | 按预计金额直接填列
9 | 上级管理费 |  |  | 按预计金额直接填列
10 | 财务费用 |  |  | 按预计金额直接填列
编制： 审核： 日期：
填表说明：
1、 税金：是指项目施工和结算期间按项目所在国规定所要收取的各种税收，如营业税、所得税等等。税收应根据项目规模
及各种税收规定确定其占相对工程直接费的比例进行计算。计算时应做必要的说明，并将费率列出，以便审核。
2、 代理费：指为了获取项目或项目建设时为了方便工程施工时发生的给予代理的佣金及承诺的好处费等。计算时应根据
项目预计需发生的金额直接填列。
3、自有或外租交通车辆费用：含折旧费（或租赁费），大小修理，燃油，养路费，过路费，牌照费等，按预计发生费用计算，要有计算依据。
4、 现场安全生产费：此项是海外公司为了落实国家关于安全施工的相关规定，提高项目施工安全意识，增强项目施工安全
5、文明施工费：按前期策划书中制定的文明施工方案计算。
防范，减少安全事故的发生而设立的费用。费用按占工程直接费的费率计算。费率应根据海外公司有关规定执行。计算时
应将费率在备注中说明，以便审核。
6、 保函费：保函费应根据项目所需保函的金额和保函时间及各银行收取费用的规定计算。计算时应做必要的说明，以便
审核。
7、 缺陷修复费：指项目竣工初验后进入养护期需发生的费用。费用按占工程直接费的比例计算。
8、 工程保险费：指项目对工程质量、工程事故、工程人员、机械设备等保险所发生的费用。此费用按项目预计需用金额列
入。
9、 上级管理费：按国际部规定执行
10、 财务费用：利息收支（包括上级单位资金占用利息、金融机构存贷款利息）、汇兑损益、金融机构手续费、贴现息。

## 附17-1表
交通车辆燃料计算表
建设项目名称： 附3－6表
序号 | 交通车辆名称 | 型号 | 来源 | 交通车到场费用 | 折旧费或租赁费 | 修理费 |  | 油耗（升/100公里） |  | 计划月里程 | 使用时间 | 总里程 | 总耗油量（升） |  | 其他费用
|  |  | 新购/旧有 |  |  | 大修理费 | 一般修理费 | 柴油 | 汽油 | （公里/月） | （月） | （公里） | 柴油 | 汽油 | 费用数量 | 备注（需说明费用明细）
项目用交通车
1 | XX吉普车
2 | XX吉普车
3 | XX吉普车
……
汇总
编制： 审核： 日期：
1、自有或外租交通车辆费用：含设备到场费，折旧费（或租赁费），大小修理费，燃油费，其他费用等，按预计发生费用计算，要有计算依据。
2、项目自由交通车如果是新购的，则需要将海运费+保险+关税+内陆运输费一次性计算到交通车到场费用中。注：不应包含采购费（已在折旧中按月考虑）
3、项目自有交通车如果是从片区公司其他项目调用的旧有车辆，则只需将内陆运输费计算到交通车到场费用中即可。

## 附18表
总成本汇总表 3 分包工程总成本计算表
建设项目名称： 附18表
1号分包项目 | 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目名称：
| 序号 | 参照号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 分包单价（美元/) | 分包成本金额（美元）
| 1 | SS… | 路基土方
| 2 | SS… | 涵洞
……
1号分包项目成本金额合计：（美元）
2号分包项目 | 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目名称：
| 序号 | 参照号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 分包单价（美元/) | 分包成本金额（美元）
| 1 | SS… | 路灯杆
| 2 | SS… | 16mm电缆
……
2号分包项目成本金额合计：（美元）
……
分包项目成本总额：（美元）
编制： 复核： 日期：
编制说明：
1、分包费用：是指工程合同中已确定的分项工程，包括业主指定的由我方统一结算的分包工程在分包合同中分包商的报价
总额，这里称为分包总成本。已计入此项费用的所有工程项目都应直接划出，都不需要做分项工程分析。
2、分包费用中对不确定性收入不做成本的分析（特殊情况除外），因此，清单中所有属于不确定性收入的项目在做分项工程分
析和其他计算时都应剔除，不能参与计算。

## 附19表
总收入汇总表 1 自营工程总收入计算表
建设项目名称： 附19表
参照号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额（美元）
一 | 场地清理
SS… | 清表土
SS… | 清理灌木
……
二 | 土方工程
SS… | 普通挖方
SS… | 水下挖方
SS… | 岩石挖方
SS… | 路基挖方
……
三 | 路基工程
SS… | 天然砾石料底基层
SS… | 水泥稳定基层
……
四 | 路面工程
沥青混凝土面层
表处
……
五 | 结构工程
直接60mm涵洞
结构钢筋
……
六 | 附属工程
白线
标志排
植表
……
…… | ……
填表说明：
1、自营工程总收入：应根据主合同中工程量清单、单价进行计算，不确定性收入和分包收入除外。

## 附20表
总收入汇总表 2 分包工程总收入计算表
建设项目名称： 附20表
1号分包项目 | 分包单位 | [6 empty] | 分包项目名称：
| 序号 | 参照号 | 工程内容 |  | 单位 |  | 数量 | 主合同单价（美元/) | 分包收入金额（美元）
| 1 | SS… | 路基土方
| 2 | SS… | 涵洞
……
1号分包项目成本金额合计：（美元）
2号分包项目 | 分包单位 | [6 empty] | 分包项目名称：
| 序号 | 参照号 | 工程内容 | 单位 |  | 数量 |  | 主合同单价（美元/) | 分包收入金额（美元）
| 1 | SS… | 路灯杆
| 2 | SS… | 16mm电缆
……
2号分包项目成本金额合计：（美元）
……
分包项目成本总额：（美元）
填表说明：
1、分包工程总收入:根据项目分包合同中工程量清单及主合同单价进行计算。

## 附21表
总收入汇总表 4.1-4.3 不确定性收入计算表
建设项目名称： 附21表
参照号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额（美元）
一 | 计日工总额
二 | 不可预见费总额
三 | 暂定金
SS… | 监理临时住宿费
SS… | 征地费
……
不确定性收入总额
填表说明：
1、 此表按标书工程量清单统计填列并计算。
2、 不确定性收入不进行总成本和总收入的分析，按照实际发生数调整自营合同预计收入或分包合同预计收入。

## 附22-1表
总收入分期测算表
建设项目名称： 附22-1表
序号 | 项目 |  | xx年 | xx年 | xx年 | xx年 | xx年
|  | 合计 | xx月 | xx月 | xx月 | xx月 | xx月
|  | （美元） | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额
|  |  | （美元） | （美元） | （美元） | （美元） | （美元）
确定性收入
1 | 场地清理
2 | 土方工程
3 | 路基工程
4 | 路面工程
5 | 结构工程
6 | 附属工程
……
分包工程收入
1 | 1号分包项目名称
2 | 2号分包项目名称
……
1 | 增值税（进项）收入
初始总收入总额
| 不确定性收入 |  |  | / | / | / | /
填表说明：
1、此表根据施工组织设计中自营工程施工进度计划和分包工程施工进度计划编制，各项总费用应与预算中收入计算表中金
额一致。
2、表中确定性收入按工程量清单大项填列。
3、表中增值税（进项）收入根据确定性收入计算并分到各月。

## 附22-2表
确定性收入分期测算细目表
建设项目名称： 附22-2表
序号 | 项目 | 合计 | xx年 | xx年 | xx年 | xx年 | xx年
|  | （美元） | xx月 | xx月 | xx月 | xx月 | xx月
|  |  | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额
|  |  | （美元） | （美元） | （美元） | （美元） | （美元）
一 | 场地清理
SS… | 清表土
……
二 | 土方工程
SS… | 普通挖方
……
三 | 路基工程
SS… | 水泥稳定基层
……
…… | ……
确定性收入总额
填表说明：
1、此表根据施工组织设计中自营工程施工进度计划和分包工程施工进度计划编制，各项总费用应与预算中收入计算表中金
额一致。
2、工程量清单中属于不确定性收入的项目应与剔除。

## 附22-3表
分包工程收入分期测算细目表
建设项目名称： 附22-3表
序号 | 项目 | 合计 | xx年 | xx年 | xx年 | xx年 | xx年
|  | （美元） | xx月 | xx月 | xx月 | xx月 | xx月
|  |  | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额
|  |  | （美元） | （美元） | （美元） | （美元） | （美元）
1 | 1号分包项目名称
SS… | 路基土方
SS… | 涵洞
……
2 | 2号分包项目名称
SS… | 混凝土边沟
SS… | 清理边沟
……
3 | 3号分包项目名称
SS… | 路灯杆
SS… | 16mm电缆
……
分包工程收入总额
填表说明：
1、此表根据施工组织设计中分包商提供的工程施工进度计划及分包工程量清单填列计算填列，各项总费用应与预算中收入
计算表中金额一致。

## 附23-1表
总成本分期测算表
建设项目名称： 附23-1表
序号 | 项目 | 合计 | xx年 | xx年 | xx年 | xx年 | xx年
|  | （美元） | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额
|  |  | （美元） | （美元） | （美元） | （美元） | （美元）
1 | 直接费
1.1 | 人工费
1.1.1 | 当地人工费
1.1.2 | 中方施工人员费
1.2 | 材料费
1.3 | 机械使用费
1.3.1 | 燃润油、轮胎费
1.3.2 | 自有设备折旧、维修费
1.3.3 | 自有设备维修费
1.3.4 | 设备进场费
1.3.5 | 设备租赁费
1.4 | 其他直接费
1.4.1 | 经理部办公/生活/测量/实验设施购置费
1.4.2 | 小型工具使用费
1.4.3 | 工程用电费
1.4.4 | 监理费用
1.4.4.1 | 监理办公/生活/测量/实验设施购置费
1.4.4.2 | 监理车辆购置费
1.4.4.3 | 监理营地提供费
1.4.4.4 | 监理其他费用
1.5 | 分包成本
1.6 | 增值税（销项）
2 | 间接费
2.1 | 临时设施费
2.2 | 经理部管理费
2.2.1 | 中方管理人员费
2.2.2 | 办公费
2.2.3 | 业务招待费
2.2.4 | 差旅费
2.2.5 | 电话费
2.2.6 | 生活用水电费
2.2.7 | 后勤伙食费
2.2.8 | 文化娱乐费
2.2.9 | 税金
2.2.10 | 代理费
2.2.11 | 自有或外租交通车辆费用
2.3 | 现场安全生产费
2.4 | 文明施工费
2.5 | 保函费
2.6 | 缺陷修复费
2.7 | 工程保险费
2.8 | 上级管理费
2.9 | 财务费用
3 | 总成本费用

## 附23-2表
1.1 人工费分期测算细目表
建设项目名称： 附23-2表
序号 | 项目 | 总人数 |  | xx年 | xx年 | xx年 | xx年
|  |  | 费用合计 | xx月 | xx月 | xx月 | xx月
|  |  | （美元） | 金额 | 金额 | 金额 | 金额
|  |  |  | （美元） | （美元） | （美元） | （美元）
1 | 中方现场人工费
1.1 | 主管
1.2 | 工长
1.3 | 技工
1.4 | 机手
……
2 | 当地现场人工费
2.1 | 主管
2.2 | 工长
2.3 | 技工
2.4 | 机手
2.5 | 普工
2.6 | 警卫
人工费总额
填表说明：
1、此表根据施工组织设计中项目人员进退场计划编制，各项总费用应与预算中成本计算表中金额一致。
2、此表不统计经理部管理人员人工费，经理部管理人员人工费属于经理部管理费范畴。

## 附23-3表
材料费分期测算细目表（附表3-1的细化表）
建设项目名称： 附23-3表
序号 | 项目 | 总数量 | 单位 | 总费用 （美元） | xx年 | xx年 | xx年 | xx年
[5 empty] | xx月 | xx月 | xx月 | xx月
[5 empty] | 金额 | 金额 | 金额 | 金额
[5 empty] | （美元） | （美元） | （美元） | （美元）
1 | 工程主材
1.1 | 沥青60/70
1.2 | 沥青80/100
1.3 | 透油
1.4 | 水泥
1.5 | 钢筋
……
2 | 其他材料
2.1 | 波纹涵管
2.2 | 土工布
2.3 | 画线漆
……
材料费
总额
填表说明：
1.此表根据施工组织设计中工程施工计划编制，各项总费用应与预算中成本计算表中金额一致。

## 附23-4表
机械使用费分期测算细目表（附表4-7的细化表）
建设项目名称： 附23-4表
序号 | 项目 | 总数量 | 总费用（美元） | xx年 | xx年 | xx年 | xx年
|  |  |  | xx月 | xx月 | xx月 | xx月
|  |  |  | 金额 | 金额 | 金额 | 金额
|  |  |  | （美元） | （美元） | （美元） | （美元）
1 | 燃润油、轮胎费
1.1 | 推土机
1.2 | 装载机
1.3 | 平地机
1.4 | 摊铺机
1.5 | 轧石机
……
2 | 自有设备折旧费 | /
2.1 | 推土机
……
3 | 自有设备维修费
3.1 | 推土机
……
4 | 设备进出场费 | /
4.1 | 推土机
……
5 | 设备租赁费
设备使用费总额
填表说明：
1、此表根据施工组织设计中项目机械设备进退场计划编制，各项总费用应与预算中成本计算表中金额一致.
2、表中机械设备折旧部分按各类设备使用计划计算每月费用填列.
3、设备维修费按（设备月折旧费/设备折旧总费用）×设备维修总费用分摊.
4、设备租赁费、其他费按月平均分摊.
5、燃润油、轮胎费按（当月设备折旧费/设备总折旧费）×总燃润、轮胎费计算

## 附23-5表
其他直接费分期测算细目表
建设项目名称： 附23-5表
序号 | 项目 | 总费用 （美元） | xx年 | xx年 | xx年 | xx年 | xx年
|  |  | xx月 | xx月 | xx月 | xx月 | xx月
|  |  | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额
|  |  | （美元） | （美元） | （美元） | （美元） | （美元）
1 | 经理部办公/生活/测量/实验设施购置费
2 | 小型工具使用费
3 | 工程用电费
4 | 监理费用
4.1 | 监理办公/生活/测量/实验设施购置费
4.2 | 监理车辆购置费
4.3 | 监理营地提供费
4.4 | 监理其他费用
其他直接费总额
填表说明：
1、此表根据施工组织设计中有关监理设施提供计划编制，各项总费用应与预算中成本计算表中金额一致.
2、表中1、2项按每月平摊，3项按预计每月使用数填列.
3、表中4.1－4.3项按计划提供时间内分摊.
4、表中4.4项按月平均分摊。

## 附23-6表
3 分包成本费用分析测算细目表
建设项目名称： 附23-6表
序号 | 项目 | 总费用（美元） | xx年 | xx年 | xx年 | xx年 | xx年
|  |  | xx月 | xx月 | xx月 | xx月 | xx月
|  |  | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额
|  |  | （美元） | （美元） | （美元） | （美元） | （美元）
1 | 1号分包/项目名称
2 | 2号分包/项目名称
3 | 3号分包/项目名称
4 | 4号分包/项目名称
5 | 5号分包/项目名称
6 | 6号分包/项目名称
……
分包成本费总额
填表说明：
1.此表根据施工组织设计中分包商提供的施工计划编制，各项总费用应与预算中成本计算表中金额一致.

## 附23-7表
间接费分期测算细目表
建设项目名称： 附23-7表
序号 | 项 目 |  | xx年 | xx年 | xx年 | xx年
|  | 总费用 | xx月 | xx月 | xx月 | xx月
|  | （美元） | 金额 | 金额 | 金额 | 金额
|  |  | （美元） | （美元） | （美元） | （美元）
1 | 临时设施费
2 | 经理部管理费 | [5 empty] | 等于：2.1+2.2+…2.11
2.1 | 中方管理人员费
2.2 | 办公费
2.3 | 业务招待费
2.4 | 差旅费
2.5 | 电话费
2.6 | 生活用水电费
2.7 | 后勤伙食费
2.8 | 文化娱乐费
2.9 | 税金
2.10 | 代理费
2.11 | 自有或外租交通车辆费用
3 | 现场安全生产费
4 | 文明施工费
5 | 保函费
6 | 缺陷修复费
7 | 工程保险费
8 | 上级管理费
9 | 财务费用
间接费总额
填表说明：
1.此表根据施工组织设计中有关计划编制，各项总费用应与预算中成本计算表中金额一致；表中第1项按计划提供时间内分摊；其
余各项按月平均分摊。