## 中交一公局XX公司收尾项目对接台账
附件1
中交一公局XX公司收尾项目对接台账（**年**月）
序号 | 项目名称 | 项目状态 | 所在省份 | 开竣工日期 | 合同金额（万元） | 梳理对接日期 | 对接负责人 |  | 接收时确认总收入（万元） | 接收时确认总成本（万元） | 接收时确认毛利（万元） | 接收时变更索赔调差目标确认情况 | [11 empty] | 备注
[12 empty] | 责任目标 | [5 empty] | 力争目标
[7 empty] | 单位 | 项目 |  |  |  | 已上报 |  | 未上报 |  | 合计 |  | 已上报 |  | 未上报 |  | 合计
[12 empty] | 份数 | 金额（万元） | 份数 | 金额（万元） | 份数 | 金额（万元） | 份数 | 金额（万元） | 份数 | 金额（万元） | 份数 | 金额（万元）
合计
说明：
（1）该报表是单位去项目接收时梳理完成后填报，填报后数据不得改动，各单位每月更新新纳入的项目；
（2）报表中收尾项目的数量、项目状态应与经营月报中一致。且本年新接收的主体完工项目也应纳入此台账填报；
（3）当项目完成有效合同额90%时，直至该项目财务账面无任何债权债务，属于该范围的项目均要纳入收尾项目管理，都要在此表统计，且在《收尾项目变更索赔管理台帐》中统计。

## 中交一公局XX项目（单位）收尾问题库
附件2
中交一公局XX项目（单位）收尾问题库（**年**月）
项目（单位）名称： | [8 empty] | 项目（单位）负责人/电话： | [5 empty] | 填报人：
序号 | 单位名称 | 工作板块 | 工作内容 | 项目名称 | 项目类别 | 项目所在省份 | 开竣工日期 | 合同金额 （万元） | 问题描述 | 问题根源分析 | 问题解决方案或措施 | 项目收尾负责人/电话 | 项目经理/电话 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 是否属于本月新增问题
一、经营
1 | x公司 | 业主合同管理 | 变更、索赔、调差 | XX项目 | 公路 | 四川 |  |  | 未上报及已上报未批复变更、索赔、调差要求逐条列入
|  |  |  | …… | 市政 | ……
|  |  | 业主计量 | XX项目 | 其他
|  |  |  | …… | ……
|  |  | 业主审计 | XX项目
……
|  |  | 其他 | XX项目
……
|  | 对外经营合同管理 | 合同结算 | XX项目
……
|  |  | 其他 | XX项目
……
|  | 预算、成本管理 | 未完成标后预算切块 | XX项目
……
|  |  | 施工产值、营业收入、计量产值差异 | XX项目
……
|  |  | 其他 | XX项目
……
……
二、财务
1 | x公司 | 应收账款回收 | 应收账款 | XX项目
……
|  | 与公司内部财务往来帐 | 与公司内部财务往来帐 | XX项目
……
|  | 会计核算 | 会计核算 | XX项目
……
……
三、工程
1 | x公司 | 现场质量缺陷 | 现场质量缺陷 | XX项目
……
|  | 其他遗留问题 | 其他遗留问题 | XX项目
……
|  | 竣工资料整理 | 竣工资料整理 | XX项目
……
……
四、其他
1 | x公司 | 其他 |  | XX项目
……
注：
1、主体完工、交工、归档分开统计； 2、问题要求逐条列入； 3、单位汇总后报经营管理部。

## XX项目（收尾）变更索赔情况跟踪台账
附件3-1
XX项目（收尾）变更索赔情况跟踪台账（**年**月）
单位：万元
序号 | 变更、索赔、调差名称 | 变更理由 | 责任目标/力争目标 | 是否上报 | 申报金额 |  |  | 批复进展 | [8 empty] | 最终批复金额 | 已计入施工产值金额 | 计量金额 | 责任人姓名及联系方式 |  |  |  | 备注
[5 empty] | 上报金额 | 必保金额 | 力争金额 | 监理工程师 |  | 设计代表 | 业主 |  |  |  | 业主上级机构 |  |  |  |  | 业主（主管部门） | 单位主管责任人 | 项目经理 | 项目变更负责人
[8 empty] | 驻地办 | 总监办 |  | 工程部门 | 合同部门 | 主管领导 | 最终审批人 | 交通厅 | 其他机构
一 | 变更（小计）
（一） | 正变更（小计）
1
2
……
（二） | 负变更（小计）
1
……
二 | 索赔（小计） | [22 empty] | 填写方式同变更
……
三 | 调差（小计） | [22 empty] | 填写方式同变更
（一） | 正调差（小计）
（二） | 负调差（小计）
合计
| 制表： | [16 empty] | 复核：
填表说明： 1、变更、索赔、调差须按实际发生份数逐条计列，包括未上报的变更、索赔、调差； 2、请严格按照示例样式填写。本台账“业主”批复机构中，仅列示主要批复部门。填写“批复进展”时，已经批复的机构填写实际批复金额，正在审核的机构划“√”；审批机构与台账中机构不符时，选取类似机构；如无该机构时，在此机构下划“—”；不得随意增减台账中的批复机构； 3、正负变更、材差等分开列示； 4、未上报的变更、索赔、调差也需填写申报金额； 5、收尾项目按月上报,各单位收集，不需上报公司。
Note on D4: 责任目标：依据合同，业主应批复的变更。 力争目标：依据合同，双方存在争议的，属于极力争取的变更。
Note on F4: 未上报的填写必报金额和力争金额两项
Note on G5: 责任目标中确保盈亏持平的金额。
Note on H5: 预估批复的最终金额。
Note on U5: 业主变更批复主管部门负责人联系方式
Note on V5: 我方单位主管责任人联系方式
Note on W5: 我方项目经理联系方式
Note on X5: 我方项目变更负责人联系方式
Note on B7: 按实际发生份数逐条计列
Note on B15: 按实际发生份数逐条计列
Note on B17: 按实际发生份数逐条计列

## 中交一公局XX公司（收尾）变更索赔情况汇总表
附件3
中交一公局XX公司（收尾）变更索赔情况汇总表（**年**月）
单位:万元
序号 | 项目名称 | 项目状态 | 合同额 | 责任目标/力争目标 | 正负类型 | 变更、索赔、材差情况
[6 empty] | 变更 | [19 empty] | 索赔 | [19 empty] | 调差 | [19 empty] | 小计 | [19 empty] | 已计入施工产值金额 | 计量金额
[6 empty] | 已上报 | [7 empty] | 已批复 |  |  |  | 未上报 | [7 empty] | 已上报 | [7 empty] | 已批复 |  |  |  | 未上报 | [7 empty] | 已上报 | [7 empty] | 已批复 |  |  |  | 未上报 | [7 empty] | 已上报 | [7 empty] | 已批复 |  |  |  | 未上报
[6 empty] | 本月新增 |  |  |  | 本月累计 |  |  |  | 本月新增 |  | 本月累计 |  | 本月新增 |  |  |  | 本月累计 |  |  |  | 本月新增 |  |  |  | 本月累计 |  |  |  | 本月新增 |  | 本月累计 |  | 本月新增 |  |  |  | 本月累计 |  |  |  | 本月新增 |  |  |  | 本月累计 |  |  |  | 本月新增 |  | 本月累计 |  | 本月新增 |  |  |  | 本月累计 |  |  |  | 本月新增 |  |  |  | 本月累计 |  |  |  | 本月新增 |  | 本月累计 |  | 本月新增 |  |  |  | 本月累计
[6 empty] | 份数 | 金额 | 必保金额 | 力争金额 | 份数 | 金额 | 必保金额 | 力争金额 | 份数 | 金额 | 份数 | 金额 | 份数 | 金额 | 必保金额 | 力争金额 | 份数 | 金额 | 必保金额 | 力争金额 | 份数 | 金额 | 必保金额 | 力争金额 | 份数 | 金额 | 必保金额 | 力争金额 | 份数 | 金额 | 份数 | 金额 | 份数 | 金额 | 必保金额 | 力争金额 | 份数 | 金额 | 必保金额 | 力争金额 | 份数 | 金额 | 必保金额 | 力争金额 | 份数 | 金额 | 必保金额 | 力争金额 | 份数 | 金额 | 份数 | 金额 | 份数 | 金额 | 必保金额 | 力争金额 | 份数 | 金额 | 必保金额 | 力争金额 | 份数 | 金额 | 必保金额 | 力争金额 | 份数 | 金额 | 必保金额 | 力争金额 | 份数 | 金额 | 份数 | 金额 | 份数 | 金额 | 必保金额 | 力争金额 | 份数 | 金额 | 必保金额 | 力争金额
1 | XX项目 | 主体完工 |  | 责任目标 | 正
负
|  |  |  | 力争目标 | 正
负
2 | XX项目 | 交工 |  | 责任目标 | 正
负
|  |  |  | 力争目标 | 正
负
3 | XX项目 | 归档 |  | 责任目标 | 正
负
|  |  |  | 力争目标 | 正
负
小计 |  |  |  | 责任目标 | 正
负
小计
|  |  |  | 力争目标 | 正
负
小计
合计
填报说明： 1、此次报表将变更区分为责任目标与力争目标，将变更金额分为上报金额、必保金额、力争金额。 2、责任目标：依据合同，业主应批复的变更，需填写必保金额和力争金额。 3、力争目标：依据合同，双方存在争议的，属于极力争取的变更，不需填必报金额。 4、上报金额：变更文件中上报总金额。 5、必保金额：责任目标中确保盈亏持平的金额。 6、力争金额：预估批复的最终金额。
[86 empty] | 1154.2223 | 516 | 项目状态划分待定
[86 empty] | -20.21 | -5.3
Note on I8: 责任目标中确保盈亏持平的金额。力争目标不需填写。
Note on J8: 预估批复的最终金额。
Note on E9: 依据合同，业主应批复的变更。
Note on E11: 依据合同，双方存在争议的，属于极力争取的变更。

## 中交一公局XX公司收尾项目当前进展情况汇总表
中交一公局XX公司收尾项目当前进展情况汇总表（**年**月）
序号 | 项目状态 | 项目名称 | 合同额 | 施工产值（万元） | 计量产值（万元） | 营业收入（万元） | 标后预算切块 | 当前实际完成切块 | 未办理最终结算的对外经济合同份数 | 应收账款（万元） | 是否存在固定资产折旧 | 质量缺陷和遗留问题数量 | 竣工资料是否完成 | 审计情况 |  | 备注
[14 empty] | 是否审计 | 审计核减金额（万元）
合计
Note on K2: 包括工程款、质保金、长期应收款和其他应收款等所有应收回的款项