## 进度完成情况
中交一公局境外房地产开发项目经营情况季报表
2018年3季度
填报单位：中交第一公路工程局有限公司中西非公司 | [6 empty] | 项目名称：刚果（金）FIKIN现代城项目
本期开发期数：1期 | [11 empty] | 货币：美元
一 | 建设进度完成情况
序号 |  | 内容 | 单位 | 审批数据 | 本季 |  |  | 本年 |  |  | 上期本年 | 累计 |  | 上期累计
|  |  |  | 总体 | 计划完成 (开工面积） | 实际完成 （竣工面积） | 完成计划比例 | 计划完成 (开工面积） | 实际完成 （竣工面积） | 完成计划比例 | 实际完成 （竣工面积） | 实际完成 （竣工面积） | 完成总体比例 | 实际完成 （竣工面积）
（一） |  | 总占地面积 | 万平米 | 11.9 | - |  | - | - |  | - |  | - | -
（二） |  | 总建筑面积 | 万平米 | 23.19 | - |  | - | - |  | - |  | - | - | 22490.47
其中： | 1 | 住宅类面积 | 平米 | 107408.43 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 21390.47 | 19.92% | 21390.47
| 2 | 别墅类面积 | 平米 | 6685 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0
| 3 | 公寓楼类面积 | 平米 | 22231.32 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0
| 4 | 商场类面积 | 平米 | 21840.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0%
| 5 | 沿街商业类面积 | 平米 | 18325.98 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0%
| 6 | 酒店、写字楼公共建筑总面积 | 平米 | 77269 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0
| 7 | 售楼处 | 平米 | 1100 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1100 | 100% | 1100
（三） |  | 容积率 |  | 1.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
（四） |  | 项目总投资额（含土地费用） | 万美元 | 41659 | - | - | - | - | - | - |  | - | -
其中： | 1 | 土地费用 | 万美元 | 1951.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
填报说明：
1.每季度仅需要填写蓝色区域内的数据，黄色区域复制选择粘贴上期本年及累计数据。
2.所有填写数据保留两位小数。 | [13 empty] | 1844.54

## 销售（出租）完成情况
中交一公局境外房地产开发项目经营情况季报表
2018年3季度
填报单位：中交第一公路工程局有限公司中西非公司 | [7 empty] | 项目名称：刚果（金）FIKIN现代城项目
本期开发期数：1期 | [12 empty] | 货币：美元
二 | 销售（出租）完成情况
序号 |  | 内容 | 单位 | 租售方式 | 总体 | 本季 |  |  | 本年 |  |  | 上期本年 | 累计 |  | 上期累计
[6 empty] | 计划完成 | 实际完成 | 完成计划比例 | 计划完成 | 实际完成 | 完成计划比例 | 实际完成 | 实际完成 | 完成总体比例 | 实际完成
（一） |  | 销售（出租）面积 | 平米 | - |  | 2100 | 685 | 32.62% | 15750 | 4732 | 30.04% | 4047 | 5417 |  | 4732
其中： | 1 | 住宅类面积 | 平米 | 销售 | 107408.43 | 600 | 0 | 0% | 15750 | 413 | 2.622% | 413 | 1099 | 1.023% | 1099
|  |  |  | 出租（长） |  | 1500 | 685 | 45.67% |  | 4319 |  | 3634 | 4319 | 4.021% | 3634
|  |  |  | 出租（短） |  |  | 1675.58 |  |  | 1675.58 |  | 0 | 1675.58 |  | 0
| 2 | 别墅类面积 | 平米 | 销售 | 6685 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
|  |  |  | 出租 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
| 3 | 公寓楼类面积 | 平米 | 销售 | 22231.32 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
|  |  |  | 出租 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
| 4 | 商场类面积 | 平米 | 销售 | 21840.3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
|  |  |  | 出租 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
| 5 | 沿街商业类面积 | 平米 | 销售 | 18325.98 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
|  |  |  | 出租 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
| 6 | 酒店面积 | 平米 | 销售 | 42269 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
|  |  |  | 出租 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
| 7 | 写字楼面积 | 平米 | 销售 | 35000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
|  |  |  | 出租 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
（二） |  | 销售（出租）单价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 1 | 住宅类单价 | 美元/㎡ | 销售 | - |  |  |  | 0 | 1928.43 | - | 1928.43 | 1928.43 | - | 1928.43
|  |  | 美元/㎡ | 出租（长） | - |  | 10.219 |  |  | 47.9356 | - | 37.7166 | 47.9356 | - | 37.7166
|  |  | 美元/日 | 出租（短） | - |  | 155
| 2 | 别墅类单价 | 美元/㎡ | 销售 | - |  |  |  |  | 0 | - | 0 | 0 | - | 0
|  |  | 美元/㎡ | 出租 | - |  |  |  |  | 0 | - | 0 | 0 | - | 0
| 3 | 公寓楼类单价 | 美元/㎡ | 销售 | - |  |  |  |  | 0 | - | 0 | 0 | - | 0
|  |  | 美元/㎡ | 出租 | - |  |  |  |  | 0 | - | 0 | 0 | - | 0
| 4 | 商场类单价 | 美元/㎡ | 销售 | - |  |  |  |  | 0 | - | 0 | 0 | - | 0
|  |  | 美元/㎡ | 出租 | - |  |  |  |  | 0 | - | 0 | 0 | - | 0
| 5 | 沿街商业类单价 | 美元/㎡ | 销售 | - |  |  |  |  | 0 | - | 0 | 0 | - | 0
|  |  | 美元/㎡ | 出租 | - |  |  |  |  | 0 | - | 0 | 0 | - | 0
| 6 | 酒店类单价 | 美元/㎡ | 销售 | - |  |  |  |  | 0 | - | 0 | 0 | - | 0
|  |  | 美元/㎡ | 出租 | - |  |  |  |  | 0 | - | 0 | 0 | - | 0
| 7 | 写字楼类单价 | 美元/㎡ | 销售 | - |  |  |  |  | 0 | - | 0 | 0 | - | 0
|  |  | 美元/㎡ | 出租 | - |  |  |  |  | 0 | - | 0 | 0 | - | 0
（三） |  | 销售收入（合同额） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
其中： | 1 | 住宅类 | 美元 | - | - | 0 | 0 |  | 0 | 796442 |  | 796442 | 2119340 | - | 2119340
| 2 | 别墅类 | 美元 | - | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0
| 3 | 公寓楼类 | 美元 | - | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0
| 4 | 商场类 | 美元 | - | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0
| 5 | 沿街商业类 | 美元 | - | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0
| 6 | 酒店类 | 美元 | - | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0
| 7 | 写字楼类 | 美元 | - | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0
|  | 销售收入（合同额）合计 | 美元 | - | - | 0 | 0 |  | 0 | 796442 |  | 796442 | 2119340 | - | 2119340
|  | 回款额合计 | 美元 | - | - | 0 | 95200 |  | 0 | 279232 |  | 184032 | 1542292 | - | 1447092
（四） |  | 租金收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
其中： | 1 | 住宅类 | 美元 | - | - | 0 | 258336.87 |  | 0 | 334680.87 |  | 76344 | 334680.87 | - | 76344
| 2 | 别墅类 | 美元 | - | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0
| 3 | 公寓楼类 | 美元 | - | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0
| 4 | 商场类 | 美元 | - | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0
| 5 | 沿街商业类 | 美元 | - | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0
| 6 | 酒店类 | 美元 | - | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0
| 7 | 写字楼类 | 美元 | - | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0
|  | 租金合计 | 美元 | - | - | 0 | 258336.87 |  | 0 | 334680.87 |  | 76344 | 334680.87 | - | 76344
（五） |  | 租售额回款合计 | 美元 | - | - | 0 | 353536.87 |  | 0 | 613912.87 |  | 260376 | 1876972.9 | - | 1523436
填报说明：
1.每季度仅需要填写蓝色区域内的数据，黄色区域复制选择粘贴上期本年及累计数据。
2.所有填写数据保留两位小数。

## 资金投入情况 (hidden)
中交一公局境外房地产开发项目经营情况季报表
2018年3季度
填报单位：中交第一公路工程局有限公司中西非公司 | [6 empty] | 项目名称：刚果（金）FIKIN现代城项目
本期开发期数：1期 | [11 empty] | 货币：美元
三 | 资金投入情况
序号 |  | 内容 | 单位 | 审批数据 | 本季 |  |  | 本年 |  |  | 上期本年 | 累计 |  | 上期累计
|  |  |  | 总体 | 计划完成 | 实际完成 | 完成计划比例 | 计划完成 | 实际完成 | 完成计划比例 | 实际完成 | 实际完成 | 完成总体比例 | 实际完成
（一） |  | 开发费用 | 万美元 | 41659 | 10 | 8.0295 | 80.29% | 200 | 8.0295 | 4.015% |  | 6223.3189 | 14.94% | 6215.2895
1 |  | 土地费用 | 万美元 | 1951.6 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2496.0649 | 127.9% | 2496.0649
2 |  | 直接费用 | 万美元 | - | 10 | 8.0295 | 80.29% | 0 | 8.0295 |  |  | 3667.0489 | - | 3659.0195
其中： | 2.1 | 建安费 | 万美元 | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2807.5944 | - | 2807.5944
| 2.2 | 基础设施费 | 万美元 | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 31.9806 | - | 31.9806
| 2.3 | 公共配套设施费 | 万美元 | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.64 | - | 1.64
| 2.4 | 前期工程费 | 万美元 | - |  |  |  |  | 0 |  |  | 333.11 | - | 333.11
| 2.5 | 开发间接费 | 万美元 | - | 10 | 8.0295 | 80.29% |  | 8.0295 |  |  | 492.7189 | - | 484.6895
| 2.6 | 不可预见费 | 万美元 | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | - | 0
| 2.7 | 财务费用 | 万美元 | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | - | 0
| 2.8 | 其他费 | 万美元 | - |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | - | 0
3 |  | 期间费用 | 万美元 | - | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 60.21 | - | 60.21
其中： | 3.1 | 管理费 | 万美元 | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 30.05 | - | 30.05
| 3.2 | 销售费用 | 万美元 | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 30.16 | - | 30.16
| 3.3 | 开发期间税费 | 万美元 | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | - | 0
（二） |  | 资金到位总额 | 万美元 | - |  | 19.7906 |  | 0 | 19.7906 |  |  | 6373.1511 | - | 6353.3606
1 |  | 自有资金投入 | 万美元 | 9687 |  | 8.0295 |  | 0 | 0 |  |  | 6223.3289 | 64.24% | 6215.2995
| 1.1 | 我公司投入资金 | 万美元 | 7749.6 |  | 8.0295 | [5 empty] | 6223.3289 | 80.31% | 6215.2995
| 1.2 | 中国交建投入资金 | 万美元 | 1937.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0
2 |  | 银行贷款 | 万美元 | - |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | - | 0
3 |  | 租售回款 | 万美元 | - |  | 11.7611 | [5 empty] | 149.8282 | - | 138.0671
4 |  | 其他融资方式 | 万美元 | - |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | - | 0
填报说明：
1.每季度仅需要填写蓝色区域内的数据，黄色区域复制选择粘贴上期本年及累计数据。
2.所有填写数据保留两位小数。

## 资金投入情况 (2)
中交一公局境外房地产开发项目经营情况季报表
2018年3季度
填报单位：中交第一公路工程局有限公司中西非公司 | [6 empty] | 项目名称：刚果（金）FIKIN现代城项目
本期开发期数：1期 | [11 empty] | 货币：美元
三 | 资金投入情况
序号 |  | 内容 | 单位 | 审批数据 | 本季 |  |  | 本年 |  |  | 上期本年 | 累计 |  | 上期累计
|  |  |  | 总体 | 计划完成 | 实际完成 | 完成计划比例 | 计划完成 | 实际完成 | 完成计划比例 | 实际完成 | 实际完成 | 完成总体比例 | 实际完成
（一） |  | 开发费用 | 万美元 | 41659 | 10 | 19.22 | 192.2% | 200 | 45.1 | 22.55% | 25.88 | 6252.36 | 15.01% | 6233.14
1 |  | 土地费用 | 万美元 | 1951.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2496.0649 | 127.9% | 2496.0649
2 |  | 直接费用 | 万美元 | - | 10 | 19.22 | 192.2% | 0 | 45.1 |  | 25.88 | 3696.09 | - | 3676.87
其中： | 2.1 | 建安费 | 万美元 | - | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2807.5944 | - | 2807.5944 | 630.52
| 2.2 | 基础设施费 | 万美元 | - | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 31.9806 | - | 31.9806
| 2.3 | 公共配套设施费 | 万美元 | - | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 1.64 | - | 1.64 | 611.3
| 2.4 | 前期工程费 | 万美元 | - |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 333.11 | - | 333.11
| 2.5 | 开发间接费 | 万美元 | - | 10 | 19.22 | 192.2% |  | 45.1 |  | 25.88 | 521.76 | - | 502.54
| 2.6 | 不可预见费 | 万美元 | - | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 630.5236
| 2.7 | 财务费用 | 万美元 | - | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 611.3036
| 2.8 | 其他费 | 万美元 | - |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | 0
3 |  | 期间费用 | 万美元 | - | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 60.21 | - | 60.21
其中： | 3.1 | 管理费 | 万美元 | - | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 30.05 | - | 30.05
| 3.2 | 销售费用 | 万美元 | - | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 30.16 | - | 30.16
| 3.3 | 开发期间税费 | 万美元 | - | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | 0
（二） |  | 资金到位总额 | 万美元 | - |  | 54.5737 |  | 0 | 106.4837 |  | 51.91 | 6440.0537 | - | 6385.48
1 |  | 自有资金投入 | 万美元 | 9687 |  | 19.22 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6252.37 | 64.54% | 6233.15
| 1.1 | 我公司投入资金 | 万美元 | 7749.6 |  | 19.22 | [5 empty] | 6252.37 | 80.68% | 6233.15
| 1.2 | 中国交建投入资金 | 万美元 | 1937.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0
2 |  | 银行贷款 | 万美元 | - |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | - | 0
3 |  | 租售回款 | 万美元 | - |  | 35.3537 | [5 empty] | 187.6937 | - | 152.34
4 |  | 其他融资方式 | 万美元 | - |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | - | 0
填报说明：
1.每季度仅需要填写蓝色区域内的数据，黄色区域复制选择粘贴上期本年及累计数据。
2.所有填写数据保留两位小数。

## 下季度计划
中交一公局境外房地产开发项目季度计划表
2018年4季度
填报单位：中交第一公路工程局有限公司中西非公司 |  |  |  | 项目名称：刚果（金）FIKIN现代城项目
本期开发期数：1期 |  |  |  | 货币：美元
序号 |  | 内容 | 单位 | 备注 | 本季度计划
一 |  | 进度完成 | 平米 | - | 0
| 1 | 住宅类面积 | 平米 | - | 0
| 2 | 别墅类面积 | 平米 | -
| 3 | 公寓楼类面积 | 平米 | -
| 4 | 商场类面积 | 平米 | -
| 5 | 沿街商业类面积 | 平米 | -
| 6 | 酒店、写字楼公共建筑总面积 | 平米 | -
二 |  | 销售（出租）面积 | 平米 | - | 2900
| 1 | 住宅类面积 | 平米 | 销售 | 600
|  |  |  | 出租（长） | 1500
|  |  |  | 出租（短） | 800
| 2 | 别墅类面积 | 平米 | 销售
出租
| 3 | 公寓楼类面积 | 平米 | 销售
出租
| 4 | 商场类面积 | 平米 | 销售
出租
| 5 | 沿街商业类面积 | 平米 | 销售
出租
| 6 | 酒店面积 | 平米 | 销售
出租
| 7 | 写字楼面积 | 平米 | 销售
出租
三 |  | 销售（出租）单价 | - | - | -
| 1 | 住宅类单价 | 美元/㎡ | 销售 | 1900
|  |  | 美元/㎡ | 出租
| 2 | 别墅类单价 | 美元/㎡ | 销售
|  |  | 美元/㎡ | 出租
| 3 | 公寓楼类单价 | 美元/㎡ | 销售
|  |  | 美元/㎡ | 出租
| 4 | 商场类单价 | 美元/㎡ | 销售
|  |  | 美元/㎡ | 出租
| 5 | 沿街商业类单价 | 美元/㎡ | 销售
|  |  | 美元/㎡ | 出租
| 6 | 酒店类单价 | 美元/㎡ | 销售
|  |  | 美元/㎡ | 出租
| 7 | 写字楼类单价 | 美元/㎡ | 销售
|  |  | 美元/㎡ | 出租
四 |  | 资金投入情况 | - | - | -
| 一 | 开发费用 | 万美元 | - | 10
| 1 | 土地费用 | 万美元 | - | 0
| 2 | 直接费用 | 万美元 | - | 10
|  | 建安费 | 万美元 | - | 0
|  | 基础设施费 | 万美元 | -
|  | 公共配套设施费 | 万美元 | - | 0
|  | 前期工程费 | 万美元 | -
|  | 开发间接费 | 万美元 | - | 10
|  | 不可预见费 | 万美元 | - | 0
|  | 财务费用 | 万美元 | -
|  | 其他费 | 万美元 | -
| 3 | 期间费用 | 万美元 | - | 0
|  | 管理费 | 万美元 | -
|  | 销售费用 | 万美元 | - | 0
|  | 开发期间税费 | 万美元 | -
| 二 | 资金到位总额 | 万美元 | - | 10
|  | 自有资金投入 | 万美元 | - | 10
|  | 我公司投入资金 | 万美元 | - | 10
|  | 中国交建投入资金 | 万美元 | -
|  | 银行贷款 | 万美元 | -
|  | 租售款再投入 | 万美元 | -
|  | 其他融资方式 | 万美元 | -