## 对外承包工程项目管理
对外承包工程项目管理
项目基本信息
项目名称 | 援桑给巴尔岛打井供水项目 | 项目编码 | 076324704820201717340
项目立项
项目背景* | 建一个新厂水和4供水站。系统组成的新厂水：使用管道和现有井为水源，提供新的潜水泵，水处理（除铁或减少盐），消毒，生产建筑、水池清洁、二次泵，输送管，城堡水、输水管道和螺栓供水。
项目业主 | 桑给巴尔 | 项目实施方式* | EPC
项目业主基本情况* | 桑给巴尔能源部水利局
项目合作单位* | 无
资金来源* | 商务部经济合作事务局
合同条件* | 援桑给巴尔打井供水项目施工任务内包合同.pdf
竞争情况* | 无
项目主要风险* | 所在国政局和政策风险，项目所在区域资源短缺风险
项目立项报告
投标
开始时间* | 2015-09-08 | 结束时间* | 2015-10-09
中标时间* | 2015-12-15
招标文件评审部门* | 我公司开发部 | 招标文件评审意见* | 同意
投标文件评审部门* | 我公司开发部 | 投标文件评审意见* | 同意
合同审批与签订
合同评审时间* | 2016-01-15 | 评审部门* | 桑给巴尔能源部水利局
评审意见* | 同意
合同谈判时间* | 2016-01-10 | 合同签订时间* | 2016-01-29
准备
开始时间* | 2016-01-29 | 结束时间* | 2016-06-22
机构设置* | 援桑给巴尔打井供水项目施工技术组
项目规划* | 援桑给巴尔打井供水项目施工组织设计.doc
资源配置计划* | 援桑给巴尔打井供水项目施工组织设计.doc
进度计划编制* | 援桑给巴尔打井供水项目进度计划.pdf
实施
开始时间* | 2016-06-22 | 结束时间* | 2018-03-17
实际进度(%)* | 100 | 滞后原因
经营状况* | 项目已经取得95%施工进度款，剩余5%需要在对外移交完成并向商务部提交相关资料后申请
经营状况附件
重大风险* | 项目当期未存在重大风险
重大风险附件
风险对应措施* | 无
风险对应措施附件
项目现场应急预案* | 援桑给巴尔打井供水项目应急预案
项目现场应急预案附件 | 援桑给巴尔打井供水项目应急预案.doc
重大事件通报* | 无
重大事件通报附件
竣工
开始时间* | 2018-03-17 | 结束时间* | 2018-04-19
验收移交时间* | 2018-04-19 | 是否转运营* | 是
审计结果* | 合格
审计结果附件
完工总结* | 援桑给巴尔打井供水项目竣工总结
完工总结附件 | 工程竣工总结（援桑给巴尔打井供水项目）.docx
运营
开始时间* |  | 结束时间*
年度新增运行效益(万美元)* |  | 累计运行效益(万美元)*
异常中止
开始时间* | 结束时间* | 终止原因说明* |  | 增 | 删