## Sheet1
海外事业部2018年重点工作任务表（每月反馈版）
序号 | 工作目标 | 相应措施 | 牵头部门 | 部门分管责任人 | 配合部门 | 前方任务目标 | 责任单位 | 完成时限 | 三月份办理详细进展 | 四月份办理详细进展 | 五月份办理详细进展 | 六月份办理详细进展 | 七月份办理详细进展 | 八月份办理详细进展 | 九月份办理详细进展 | 十月份办理详细进展
一 | 打造以提升市场开发质量为根本的大营销综合体系
1 | 梳理完成海外市场营销管理办法，明确总部及前方的责任界面，激活整体开发动力。 | ①根据公司领导的统一部署及海外市场开发的迫切需要，梳理新版海外市场营销管理办法初稿 ②新版营销管理办法上报公司审批 ③审批通过后将下发正式实施 | 市场投资开发部 | 周永生 杨 松 |  |  |  | 4月底 | 海外市场营销管理办法及各分项管理制度初稿已编写完成。
2 | 提升标书技术方案、商务报价、合同条款谈判等质量。 | ①吸收各片区优秀报价人才，加强总部报价水平及实力，提升总部支撑水平 ②在新版营销管理办法中，市场投资开发部将增设相关合约岗位，提升市场投资开发相关合同的审校及谈判能力 ③明确相关专业职能部门辅助开发的职能，提升相关专业技术方案、商务报价质量。 ④造价管理处牵头指导前方更细致的收集所在国的价格信息，做好重点项目的投标前的价格审核和标后报价总结 | 市场投资开发部 | 周永生 杨 松 | 房建事业部 航空港事业部等 | 收集所在国家整体报价信息，为市场投资开发部的价格数据库提供基础数据。 | 片区公司 办事处 代表处 | 5月底 | （1）报价领军人才已确定，近期将到位； （2）其他工作将根据此次机构调整最终确定后落实。
3 | 提升高价值客户关系维护质量的能力。通过老业主、老客户的关系开发多元化产品。 | ①进一步完善和加强《对外关系维护月度考核》制度，加强各片区公司、办事处、代表处同我国驻外使馆、经参处、所在国政府部门等的关系维护力度 ②各片区公司、办事处、代表处需着重加强所在国老业主、老客户的关系，不断拓展固有领域业务和新兴业务领域的项目，逐步实现多元化发展 ③总部市场投资开发部加强同国家相关部委、金融机构的对接，持续建立并维护好工作关系。 | 市场投资开发部 | 周永生 杨 松 孙忠新 |  | ①各办事处、代表处加强同我国驻外使馆、经参处、所在国政府部门等的关系维护力度，加深对拜访对象的了解，加强关系维护力度。 ②每月3号前，各办事处完成上月考核情况表的填报，并报送至片区公司开发部进行考核评分及汇总 ③每月5号前，各片区公司开发部完成上月各片区所辖办事处/代表处考核情况表的汇总，并报送至海外事业部市场投资开发部商务处。 | 各片区公司 办事处 代表处 | 全年 | 《对外关系维护月度考核》制度在继续执行，待机构调整最终确定后，总部及前方将按照新的《对外关系维护管理办法》执行。
4 | 提升有价值项目挖掘、运作和储备项目的能力。 | ①发动各片区公司及办事处、代表处完成所跟踪项目情况的梳理 ②根据项目推进情况，将项目划分为2018年有望落地项目、重点跟踪项目、潜在跟踪项目，并针对2018有望落地项目及重点跟踪项目制订具体的推动计划表 ③根据项目推动进度，总部做好引导，及时调整项目推动计划，保障项目得到确实、有效的推动。 | 市场投资开发部 | 周永生 杨 松 孙忠新 |  | ①各片区公司、办事处、代表处梳理完成所跟踪项目 ②各片区公司、办事处、代表处根据项目推进情况，将项目划分为2018年有望落地项目、重点跟踪项目、潜在跟踪项目，并针对2018有望落地项目及重点跟踪项目制订具体的推动计划表 ③根据项目推动进度，及时调整项目推动计划。 | 各片区公司 办事处 代表处 | 全年 | 此项工作持续推动中，已初步梳理完成中非合作论坛北京峰会的重点推动项目。
5 | 提升投融资项目运作能力。培育EPC+投融资、PPP等主流模式的竞争优势，创新运作房地产投资、项目集群或综合体开发。 | ①邀请相关金融机构的专业人员授课，提升开发人员投融资专业知识及意识 ②引进投资业务领军人才，加强投资管理处的人员配置，提升专业支撑和投融资支持； ③投资处加强国家对外投资管控政策的宣贯，指导和配合前方挖掘具有价值的投资项目。 | 市场投资开发部 | 杨 松 |  | ①学习投融资相关知识，提升投融资意识 ②熟悉国家对外投资管控政策，挖掘有价值的投资项目 | 各片区公司 办事处 代表处 | 全年 | 此项工作持续推动中，目前已加强了同中信保、国开行、工行、口行的个金融机构的沟通，下一步将加快引进投资领军人才，加强投资运作能力。
6 | 提升全球资源整合能力。市场开发部前置积极整合优势资源，与优秀企业组成联营体等新型商业模式。 | ①鼓励各片区公司、办事处、代表处拓展与所在国企业及国际优势企业的合作，形成优劣势互补； ②市场投资开发部在国内积极寻求差异化发展企业合作，以联营体形式进入公司新业务、新市场等领域。 | 市场投资开发部 | 周永生 杨 松 孙忠新 |  | ①寻求合适的所在国企业及国际优势企业开展合作 | 各片区公司 办事处 代表处 | 全年 | 此项工作持续推动中，目前已拓展了几家合作单位。
7 | 持续优化海外开发激励机制。 | ①结合新市场营销管理办法，确定海外开发奖励及考核办法初稿； ②海外事业部内部讨论通过后报公司审批，审批通过后开始执行。 | 市场投资开发部 | 周永生 杨 松 |  |  |  | 3月底 | 海外开发奖励及考核办法初稿已完成，将在此次机构调整最终确定后进一步完善并审批通过后下发执行。
8 | 探索设置市场营销职业经理人。 | ①编制市场营销职业经理人管理办法 ②海外事业部内部讨论确定最终管理办法 ③上报公司审批执行后实施 | 综合部 | 周永生 杨 松 沈 明 | 市场投资开发部 |  |  | 4月底 | 市场营销职业经理人管理办法初稿已配合人力资源处进行审核。
9 | 根据海外产品链的分布情况，选聘铁路、机场、供排水、房地产、工业园等产品商务经理。 | ①确定产品商务经理的岗位职责及用人标准； ②发布招聘公告，收取简历、筛选人员进行面试，选用合格人员。 | 市场投资开发部 | 周永生 杨 松 沈 明 | 综合部 |  |  | 6月底 | 产品商务经理的招聘工作持续进行中。
10 | 传统市场深度开发，做国别老大，六大类产品市场占有率领先。 | ①引导各片区公司、办事处及代表处深入研究和分析所在国别市场情况，收集市场信息； ②对收集的市场信息进行甄别，根据公司主推产品提前做好市场策划，有针对性的进行项目开发。 | 市场投资开发部 | 周永生 杨 松 孙忠新 |  | ①各片区公司、办事处及代表处深入研究和分析所在国别市场情况，收集市场信息； ②对收集的市场信息进行甄别，根据公司主推产品提前做好市场策划，有针对性的进行项目开发 | 各片区公司 办事处 代表处 | 全年 | 此项工作持续进行中。
11 | 加强高端对接策划，利用中非论坛将在今年九月召开契机以及高层互访的机会推动项目落地。 | ①市场投资开发部及非洲四个片区公司共同完成重点项目的梳理，制定针对性的推动计划并建立专门的工作团队，列明重要时间节点及责任人，定期沟通 ②市场投资开发部负责国内相关部委、金融机构、中交方面的推动及协调工作 ③非洲四个片区公司负责项目资料的牵头准备及所在国政府机构、使馆经参处的工作推动。 | 市场投资开发部 | 周永生 杨 松 孙忠新 |  | ①非洲各片区公司、办事处、代表处完成中非合作论坛重点跟踪项目的梳理 ②协同市场投资开发部制订项目的推动计划 ③牵头准备好所要推动项目的资料 ④负责所在国政府机构、使馆经商参处的推动工作 | 非洲四片区公司 办事处 代表处 | 5月底 | 重点项目初步梳理工作已完成，下一步将完成项目筛选并细化推动方案。
12 | 以自己的力量迅速突破亚太市场，每个区域要有不同对策去突破，重点是菲律宾、泰国、尼泊尔要实现突破。 | ①紧盯目前所跟踪的重点项目，有重点的突破，如尼泊尔的铁路项目、菲律宾的填海造地项目、泰国与中工国际的合作等； ②总部配合片区公司协调好相关技术、商务、金融、报价方面的支撑工作。 | 市场投资开发部 | 周永生 杨 松 |  | ①亚太公司要紧盯好重点跟踪的项目，及时将项目推动情况反馈市场投资开发部 | 亚太公司 | 全年 | 菲律宾填海项目稳步推动中，泰国项目持续推动中，与中工国际的合作有望近期取得突破。
13 | 亚太公司要加强市场研究，及时有效对接“一带一路”的各种政策和研究机构，制定我们的应对策略。 | ①配合亚太公司加强亚太片区的市场研究 ②对接“一带一路”相关研究机构，吃透“一带一路”的相关政策，制订相应的市场开发策略； ③及时有效地调整市场布局策略。 | 市场投资开发部 | 周永生 杨 松 |  | ①主动加强亚太区域的市场研究； ②及时对接“一带一路”相关研究机构，吃透“一带一路”的相关政策，制订相应的市场开发策略； ③及时有效地调整市场布局策略。 | 亚太公司 | 全年 | 此项工作持续推动中。
14 | 主动对接中交负责的区域中心，积极参与中交牵头运作的超大型项目的前期运作及实施。 | ①引导各片区公司加强与相应的中交区域中心的工作对接，形成工作对接的常态化 ②积极参与中交牵头运作的超大型项目的前期运作 ③市场投资开发部配合各片区公司、办事处、代表处协调好相关的技术、商务及报价支撑工作。 | 市场投资开发部 | 周永生 杨 松 |  | ①各片区公司、办事处、代表处加强与相应的中交区域中心的工作对接 ②各片区公司、办事处、代表处积极参与中交牵头运作的超大型项目的前期运作 | 各片区公司 办事处 代表处 | 全年 | 目前同中交南部非洲区域中心的对接比较顺畅，其他区域中心的对接有待加强。
二 | 开展以降低运营成本为抓手的“质量效益年”大管理体系
1 | 针对目前的海外项目管理体系，海外事业部、片区公司、项目三层级进行全面梳理，找出体系中存在的问题。 | ①根据海外的整体定位，以问题为导向，梳理海外项目管理界面，完善管控制度及流程； ②根据需要，调整项目管理体系文件，并下文。 ③对全年工作效果进行全面梳理、评价，提出新的可行性建议。 | 项目管理部 | 施旗胜 | 房建事业部 航空港事业部 | ①梳理现有体系存在的问题，并及时反馈至海外事业部； ②按照调整后的体系后的体系开展工作，并在使用过程中对其进行评价，提出合理建议。 | 各片区公司 | ①5月底 ②7月底 ③12月底 | 按照调整后的体系，修改海外项目管理制度，初稿已编制完成。
2 | 突出差异化发展，提升在机场、房建、工业园、供排水等领域专业化、标准化能力，做好各产品标准化建设，开展项目标准化检查和评价，加速新产品的换挡升级。 | ①根据海外项目管理部下发的《海外事业部项目经理部营地建设标准（试行）》等六项标准；《海外项目管理标准化项目营地临时设施配置手册》；《海外公路工程项目标准化指南（2018年第一版试行）》为基础，片区公司按照执行，并反馈至海外事业部，海外事业部相关部门对其进行修订； ②增加《海外公路工程项目标准化指南（2018年第一版试行）》第六分册-施工工艺标准化，完善标准化管理体系； ③各产品领域部门例如：房建事业部部、航空港事业部等根据现有公路标准化的基础上结合新产品的特点制定各产品领域的标准化管理文件； ④各片区公司要根据海外事业部下发标准化体系文件对项目执行情况进行动态管理、评价、总结、监控和考核。 | 项目管理部 | 施旗胜 周艳东 李秀栋 葛健全 | 事业部相关处室 房建事业部 航空港事业部 片区公司 | ①标准化体系执行情况反馈，动态管理、评价、总结、监控和考核； ②以现有产品为依托，提供标准化体系建设相关数据、资料； ③前方项目、业主标准化体系建设的新需求、要求等反馈。 | 各片区公司 | 全年 | 已下发《海外公路工程项目标准化指南（2018年第一版试行）》，《海外项目管理标准化项目营地临时设施配置手册》； 在海外各项目试行， 例如：乌干达MTP项目等； 以安排海外各片区公司要求对项目标准化推进，进行动态管理、评价、总结、监控和考核，要求一季度提交一次总结。
3 | 提升项目前期策划质量，基于充分的现场考察和资源调查，要在现场做策划。加强执行情况动态管理、评价、总结、监控和考核。 | ①按照产品类型和组织能力组建专家策划团队 ②提高片区公司和项目对前期策划熟悉程度和重视程度，建立考核制度； ③建立前期策划监控体系，加强对项目前期策划的执行情况的检查，做好书面总结，及时反馈项目，并上报海外施工管理处进行备份 ④做好项目施工中和施工后前期策划的效果评价，形成书面报告，上报海外施工管理处备份，建立前期策划资料库，为后续项目施工提供经验。 | 项目管理部 | 周艳东 | 合约处 技术设计处 物设处 安全处 财务部 党群部 企管处 人力资源处 物资采购中心 片区公司项目管理部 项目筹备组 | ①充分的进行现场考察和资源调查，提供真实、准确的资料； ②片区公司加强前期策划制度的宣贯和学习，提高片区公司和项目对前期策划的重视程度 ③片区公司建立片区前期策划监控体系，加强对项目前期策划的执行的检查，并形成书面报告； ④建立片区前期策划资料库，做好施工中和完工项目的前期策划效果评价，形成书面报告。 | ①项目筹备组 ②片区公司 ③片区公司 ④片区公司 | 全年 | 已对《海外事业部前期策划管理办法》进行了修订，并对海外事业部项目前期策划小组人员组成进行了更新。策划办法中增加了动态管理、评价、总结、监控、考核内容，待海外事业部组织定位确定后，报批发布； 目前进行的乌干达MTP项目策划，根据策划要求，进行了策划责任分工，并请局专家、及海外事业部专家赴现场进行了考察。目前方案设计阶段的策划基本结束，后续将根据初步设计的进展，分阶段更新完善项目前期策划。
4 | 对EPC项目引进设计监理和设计优化机制。各片区公司成立技术方案编制小组和专家委员会，实行技术方案集中编审制。方案的编制要基于项目技术特色和实际。 | ①技术设计处监督各片区公司成立各片区公司成立设计、技术方案集中编制小组，并将小组名单反馈至技术设计处； ②按照层级划分，技术设计处监督各片区公司成立专家委员会，对设计方案、技术方案进行片区公司级集中审核，并将片区公司评审记录发至技术设计处； ③技术设计处对EPC项目初步设计文件寻找第三方设计机构进行评审，对原设计方案进行优化。 | 项目管理部 | 翟庆龙 |  | ①各片区公司成立设计、技术方案集中编制小组，对技术方案实行集中编制 ②各片区公司成立专家委员会，对设计方案、技术方案进行片区公司级集中审核，提高方案质量 ③对技术方案进行梳理，每月初，各片区公司收集整理上报《技术性、风险性、控制性分部分项技术方案清单》、《施工技术方案计划等级清单》。 |  | ①EPC项目初步设计评审按季度进行； ②技术方案管理按照月度进行 | （1）各片区公司已上报技术方案编制小组成员名单及评审委员会名单； （2）中非公司、东南非公司、东非公司已上报《技术性、风险性、控制性分部分项技术方案清单》； （3）目前正组织进行乌干达恩德培机场项目航站楼设计文件评审。
5 | 做好中交东非技术中心建设。 | ①完善研发中心管理制度，试验检测中心管理体系 ②研发中心驻地升级改造 ③建立健全技术团队 ④立足工程实际进行应用性技术研究 ⑤补充试验仪器 | 项目管理部 | 翟庆龙 |  | ①完善研发中心各项管理制度，履行研发中心职能 ②对研发中心现有办公室、试验室、场地进行装饰装修等升级改造 ③建立健全道路工程、岩土工程技术团队 ④进行埃塞地区火山灰在公路工程中的应用研究 ⑤根据实际工作、课题开展需要进行 |  | ①6月初 ②10月初 ③12月底 ④按课题合同计划进行 ⑤按需进行 | ①已派人在埃塞前方进行工作，并已开始进行集团级课题的调研工作。
6 | 以全面预算及成本控制信息化系统为管控工具，加强项目成本管控，上半年实现系统试运行。 | ①加强编制依据和基础、编制程序、编制方法、预算指标及指标体系的设计控制，加强预算全过程控制； ②建立预算执行责任制度，分解预算指标和建立预算执行责任制应当明确、具体，便于执行和考核； ③建立预算执行预警机制，建立健全预算执行情况内部反馈和报告制度，确保预算执行信息传输及进、畅通、有效； ④采用信息化手段进行管控 | 项目管理部 | 程含春 李洪梅 范文军 |  | ①加强编制依据和基础、编制程序、编制方法、预算指标及指标体系的设计控制，加强预算全过程控制； ②建立预算执行责任制度，分解预算指标和建立预算执行责任制应当明确、具体，便于执行和考核； ③建立预算执行预警机制，建立健全预算执行情况内部反馈和报告制度，确保预算执行信息传输及进、畅通、有效； ④做好成本数据的收集、整体及录入。 |  | 全年 | （1）完成软件功能的需求调研（2）完成数据流程分析。 （3）系统原型的设计和完善
7 | 优化培养整合战略协作队伍资源和属地化专业化劳务队，督导各片区对属地化专业队伍重点培养。 | ①梳理现有的协作队伍资源，建立合格协作队伍资源库； ②制定战略协作队伍资源培养的指导意见，并下发； ③实现协作队伍资源库上线； | 项目管理部 | 李洪梅 |  | ①梳理片区公司现有的协作队伍，建立协作队伍资源库； ②按照协作队伍资源培养指导意见，对属地化专业队伍进行重点培养。 |  | 全年 | 完成现有协作队伍的梳理，根据需要，不断扩充海外事业部协作队伍资源；与一公司联系，正在建立桥梁及路桥属地化专业化队伍。
8 | 房地产项目投后项目建设，以及刚果金、吉布提房建项目总结，做好房建标准化工作 | ①房地产项目投后项目建设：1.组建项目管理部，招聘各专业岗位人才；2.选择专业分包和劳务分包队伍； 3.做好物资采购和进场计划，按计划实施；4.编制前期策划、实施性施组、方案等，审批后严格按方案执行；5.做好国内和前方工作衔接。 ②刚果金、吉布提房建项目总结： 2个项目按照项目管理部要求已在2017年年底完成项目总结，今年继续细化、完善并总结经验，应用于新开工的房建项目。 ③房建标准化工作： 1.一般标准化施工工艺：重新收集、整理房建方面的国家规范标准、行业规范标准、图集、施工手册、十项新技术以及局房建管理部、海外项目管理部下发的制度和规范标准，通过目录全部登记在册，及时更新，每年下发至各个房建项目部； 2.特殊标准化施工工艺：根据海外每个房建项目上报的I、II级施工技术方案，将特殊标准化施工工艺编制成册，每年下发至各个房建项目部。 | 房建事业部 | 葛健全 |  | ①房地产项目投后项目建设：投后管理报告项目进展情况、销售情况、合法合规情况、商务文件落实情况、资金投入情况、下季度计划情况、项目存在的问题及处理情况等；季度报表数据依照财务数据及时上报。 ②刚果金、吉布提房建项目总结： 吉布提项目部在2018年4月底前继续细化、完善项目总结，突出经营和管理模式等。 ③房建标准化工作： 每个房建项目根据《海外事业部施工技术方案管理办法》按时编制、上报I、II级施工技术方案。 | ①房地产项目投后项目建设： 刚果金FIKIN现代城项目。 ②刚果金、吉布提房建总结： 1.刚果金FIKIN现代城项目； 2.吉布提多哈雷物流园项目。 ③房建标准化工作： 房建事业部。 | ①房地产项目投后项目建设：每季度末上报。 ②刚果金、吉布提房建项目总结：5月底。 ③房建标准化工作： 6月底。 | （1）房地产项目投后项目建设：2018年一季度刚果金FIKIN现代城项目投后管理报告和季度报表已完成上报。 （2）刚果金、吉布提房建项目总结：完成80% （3）房建标准化工作：完成25%。
三 | 瞄准市场和问题导向，深化大创新体系
1 | 打造以各分管部门主导的人工、物资、设备、知识库、协作单位的信息化资源平台。 | ①海外资源平台建设（即统一门户），功能点包括协同办公、自动化办公基础OA、知识管理平、流程中心BPM建设。 | 综合部 | 李宇飞 | 各部门 | 信息化需求调研，片区及项目子门户建设 | 各片区公司 | 全年 | 搭建泛微OA测试服
|  | ②主数据管理MDM：数据仓库和数据中心建设，并承载企业集成服务平台ESB总线功能。 |  |  |  | 系统推广应用 |  | 全年 | 与浪潮、三维天地需求沟通，产品方案演示。了解集团人资、财务、项目、合同、组织架构主数据相关标准。
|  | ③项目管理系统及APP：物资、设备、人资、协作单位、质量、技术、安全、文档管理， |  |  |  | 系统推广应用 |  | 7月份 | 暂定以同望成本APP作为采集端，适配安卓和IOS的APP，4月13日前完成需求确认，6月6日前完成开发。
|  | ④执行力平台建设：工作计划和绩效考核管理，覆盖事业部机关、片区公司机关和项目部 |  |  |  | 系统推广应用 |  | 7月份 | 搭建泛微OA测试服，未启动。
|  | ⑤差旅机票和考勤管理系统，国内国际差旅、机票管理，机关人员考勤请假功能。 |  |  |  | 系统推广应用 |  | 6月份 | 三月份安排厂商驻场，完成开发阶段沟通，调整实施计划，上线日期提前至5月初。
|  | ⑥P6软件推广应用：编制年度和季度实施计划，借助外部咨询和技术服务，开展进度控制人才培养和P6软件推广应用。 |  |  |  | 系统推广应用 |  | 全年 | 3月份P6软件L1级培训，搭建P6数据服务器、境外项目数据测试。EPPM版本网页端、与成本系统接口级涉及的二次开发事宜于4月19日前准备完成。
|  | ⑦BIM软件推广应用：设定BIM软件推广年度目标为年底前实现所有房建项目完成建模和实现进度计划管理，成立BIM软件推广应用工作领导小组，确定长期合作厂商并借助其建立海外BIM人才培养和实现BIM价值应用。 |  |  |  | 房建类项目推广应用 |  | 全年 | 吉布提自贸区项目BIM应用工作停止开展，请示领导更换试点项目，分别是乌干达恩德培机场项目和喀麦隆城市综合体项目，4月底前完成相关准备工作。
|  | ⑧资源平台与集团统建系统如交建通、4A、门户的系统对接问题，统建类系统在海外的推广应用。 |  |  |  | 系统推广应用 |  | 7月份 | 讨论成本系统与海外自建的门户和数据仓库，与集团和局统建系统的对接问题。
|  | ⑨海外网络基础建设：网络状况调研和标准化建设、网络加速设备软硬件产品选型、云服务器部署及国内国外服务器国际带宽事宜。 |  |  |  | 网络测试，推广应用 |  | 全年 | 阿里云测试服搭建。
|  | ⑩总体架构和蓝图设计：配套软件产品列表，平台、数据、流程相关系统选型，信息安全建设。信息化咨询及集团、局、兄弟单位和行业内企业信息化发展思路研究。 |  |  |  | 信息化需求调研 |  | 6月份 | 信管处与业务部门分清职责，由信管处负责总体规划，主要为平台和数据仓库，业务部门提出各自信息化需求和信息化建设方案，并了解集团和局统建系统推广计划。
2 | 优化资源配置。通过并购、参股当地企业抢占我们必须要突破的市场。针对多元化产品建立新的合作机制，可以前期JV、后期JV、小额参股形式带动我们在新产品方面做到更强。 | ①对各片区公司所在国家的当地企业进行调研； ②选择利于我们市场突破的企业进行并购或者参股等； ③扩展思路，建立新的合作机制或者合作形式，带动新产品的开发。 | 项目管理部 | 施旗胜 李洪梅 |  | ①各片区公司组织人员做好调研，并将调研结果反馈至海外事业部； ②根据市场突破需要，选择适合的当地企业并购、参股 ③扩展思路，建立新的合作机制或者合作形式，带动新产品的开发 |  | 全年 | 在亚太片区的部分国家，结合当地的实际情况，选择适合的方式推动市场。
3 | 创新融资渠道，适应海外增量的投资类项目。主动对接国内相关融资、信保、基金等政策性机构，聘请国际金融顾问，从全球优选低成本融资。 | ①主动对接境内、外各金融机构，了解各类融资产品优劣，积累经验，择机择优选用适合我司需求产品； ②学习、研究国内产融结合项目范例，借鉴局成功案例，推动融资提前介入项目开发阶段； ③与集团内各兄弟单位保持密切联系，对其落地业务进行分析研究，以备我司适时选用。 | 财务部 | 于小林 | 市场投资开发部 | ①与当地跨国大银行密切接触，了解其各类融资产品细节，为国内决策提供基础信息； ②财务部门积极介入投资、垫资类项目的前期开发，深入了解项目资金需求节点和要求，进而推动解决； ③关注境外其他公司融资业务，收集有用信息，整理、探讨，以备我司使用。 | 片区财务部 | 全年 | （1）与stanbic bank密切沟通，积极推动中交乌干达品牌1000万美元授信事宜；接洽科威特国民银行，探讨CFHEC品牌科威特本地授信业务；接洽汇丰银行，咨询FHEC香港投资公司授信业务等； （2）针对油田道路项目积极接洽当地银行进行流贷融资，stanbic bank目前报价libor+4.25%，对比集团资金中心价格偏高，且借款周期不灵活，目前正在积极探讨中；standard chartered bank近期将报价； （3）接洽工行，探讨雅杜项目配套资金融资可能性。 | （1）与法兴银行接洽，探索转开新渠道，并将费率从6.5%降低至5%（含转开费）； （2）与交行接洽，将直开保函费率从3%降低至2.5%； （3）与汇丰银行接洽，探索授信切分事宜。 | （1）与stanbic bank中国区经理等四人座谈，进一步洽谈标行乌干达当地币MTP项目贷款事宜，同时探讨了美元和乌先令的保值增值方式，标行同意先出具200万美元的保值方案； （2）与ecobank面谈协助雅杜项目业主筹集配套资金的融资可能性，要求对方先对300万美元出具方案并报价； （3）与汇丰银行接洽，寻求香港投资公司授信额度； （4）与招商银行座谈，探讨应收账款保理出表事宜，首期先就喀麦隆雅杜和埃塞KK&KT项目出具方案。 | （1）关于MTP项目贷款事宜，多次对比、完善、分析stanbic bank方案和中交结算中心方案后，领导指示从香港结算中心贷款3000万美元，我部7月份开始操作； （2）继续跟进ecobank雅杜项目业主配套资金融资事宜，解答对方疑问，等待其风控结果及进一步方案； （3）继续推进香港投资公司汇丰银行授信事宜，逐级上报，等待集团出具安慰函；咨询境外投资主体保函业务办理流程； （4）针对喀麦隆雅杜和埃塞KK&KT项目招行应收账款保理业务，加强与招行互动，以期尽快出具方案。 | （1）继续跟进ecobank雅杜项目业主配套资金融资事宜：与ecobank及前方举行电话会议，进一步探讨相关事宜；更新账单期数。 （2）继续推动喀麦隆雅杜和埃塞KK&KT项目招行应收账款保理业务：审核保理协议并咨询安永等待出具意见。 | （1）接洽国内各银行，咨询喀麦隆房地产项目履约保函替换事宜。 （2）继续推动喀麦隆雅杜项目（CCCC品牌暂停）招行应收账款保理业务：与招行对接第2-3次碰头会，安永反馈第一次审核意见；补充提交相关资料并就保理协议进行进一步调整。 3）跟进香港投资公司ODI登记事宜。 | （1）继续推动喀麦隆雅杜项目招行应收账款保理业务：对安永反馈意见进行调整；确定投保金额和价格；补充提交相关资料并就保理协议进行进一步调整。（2）与汇丰银行接洽，探讨香港投资公司授信额度，增加融资性额度。 （3）推动口行3亿元人民币流贷续贷以及5亿元人民币新贷款事宜。 | （1）继续推动喀麦隆雅杜项目招行应收账款保理业务：根据安永反馈意见调整保理协议；确定投保金额和价格；补充提交相关资料并就保理协议进行进一步调整。因雅杜项目业主向口行提出债务重组，导致方案需重新调整。（2）推动标行3000万美元银行授信事宜。 （3）推动口行5亿元人民币流动资金贷款事宜。
4 | 转变国内产能“走出去”理念，加强海外商务平台建设，建立产能清单，提升海外事业部支撑水平，传导海外管理方式、方法，督导国内产能公司把最优秀的项目经理、好的团队和好的技术、社会资源一齐带出来。 | ①增强对国内单位走出去的能力传导功能，积极带动有愿望、有准备的子分公司走出去，发挥产能优势，实现公司海外业务大发展，力争新签合同额、营业收入实现较大突破； ②在组建国内、国外股权公司方面，通过开展股份合作制试点，共同搭建起海外业务合作机制，在实施层面按照市场化机制选择最优资源，推进命运共同体、利益共同体的建设； ③合作基础，编制印发制度文件，重点解决好财务并表、协作分工、利益分配与业绩归属、提高审批效率等问题； ④在统筹管控体系建设方面，完善以海外事业部、片区公司、国内子公司为运营基础的海外业务统筹管控体系，进一步明确管理界面、工作流程； ⑤加强国内外公司的融合，通过邀请国内子公司骨干人才赴海外交流或参加海外业务骨干培训班的形式，传导海外的管理方式、方法，使国内人员在最短时间掌握国际工程项目建设的普遍规律，使国内公司放心、安心走出去。 | 项目管理部 | 施旗胜 李洪梅 周艳东 |  |  |  | 全年 | 为引领局内企业输出产能，把好的团队技术、社会资源带出去，推进海外施工自营队建设 、降低施工成本、提高市场竞争力，提质增效，根据海外项目资源配置情况，优先推进桥涵结构物施工队、轧石施工队、沥青混凝土施工队建设。 制定国内公司海外自营施工队合作框架战略协议。目前正与局一公司就自营施工队合作框架进行沟通讨论，确定合作模式。
5 | 加强海外制度建设，各项制度要管理目标明确，界面清晰，权责明确，流程规范，运转顺畅。制度用语准确、简洁，条文结构合理，具有可操作性。 | ①牵头会同各部门对海外事业部有效制度进行梳理，将不需要修改的制度列出清单，对此类制度中的流程进行梳理、优化，实现此类制度的流程固化。对需要进一步修改完善的制度进行汇总，列出清单，并提出修改计划和修订方案，修改通过后，固化流程。 ②督促各部门结合发展变化情况，不断建立和完善制度，特别是投资类、新产品形成管理支撑。 ③按季度更新事业部、片区公司、办事处和项目制度汇编，确保制度的有效性。 | 综合部 | 李宇飞 | 各部门 | ①各单位细化制度，提交本片区公司制度。 ②定期反馈海外事业部制度执行情况。 | 各片区公司 | 全年 | 经梳理，海外事业部执行的制度共计368项，其中海外事业部编制的制度119项，沿用局的制度216项，沿用集团制度33项。之后，于3月29日和30日分别给各部门负责人发了《关于重新梳理完善制度和规范制度格式的通知》和《关于组织编写<海外事业部区域总部管理办法>等八项规章制度的通知》。各项工作按计划开展。
6 | 推进海外采购属地化，开发第三国采购渠道，加强全球资源对接，欧美标准产品合格供应商库基本建立 加快收集完成这些年来机场项目、房建装修、铁路等或其他新产品项目供货商设备材料规格、型号等清单，补充完善机场项目或其他新产品供货商主材数据资料库 | ①梳理业务界面，列出需报总部决策清单； ②加强合规管理，尽量简化程序，提高工作效率。 ③加强当地大宗材料集中采购管理，扩展专业材料采购渠道 ④逐步推进海外采购信息化工作。 | 综合部 | 曹成志 | 项目管理部 | ①建立完善当地采购管理制度，加强采购人员选用； ②做好当地采购合规管理，规范报批报备工作。 ③ 做好当地采购策划和资源情况市场调查。 ④按集团要求超过100万美元采取集团采购平台采购。 | 各片区公司 项目部 | 全年 | （1）梳理业务流程、工作界面和修改完善制度已完成，征询意见审核后颁发。 （2）调查统计工程专业物资设备采购渠道开发资源。
四 | 构建大党建格局
1 | 推动十九大精神贯彻到海外基层、武装到项目、落实到一线。 | ①1月，学习十九大精神，领会新时代坚持和发展中国特色社会主义的十四条基本方略和中央对企业走出去的工作部署及相应的方针政策。 ②4月开展中心组学习，确定课题开展调研，形成调研报告。 ③6月，征集和评选学习十九大作品：一句话感言、对联、书法、学习心得及其他题材的文艺作品。 | 党群部 | 刘竞 | 各部门 各单位 | ①4月组织员工立足岗位，争当先锋，融入国际经济合作之中。 ②5月，结合所在项目实际，座谈或探讨如何提升工作质量、工作效率、经营效益，促进市场开拓，或者探讨如何以现场保市场，促进互联互通。 ③6月，组织开展学习十九大作品征集投稿活动。 | 各部门 各单位 | 全年 | 已对学习十九大精神作了部署安排。 1月份的中心组学习会上学习了十九大精神和领导干部警示教育片。 2月份召开了民主生活会。 3月份的机关部门例会上，党委书记宣讲了学习十九大精神的要点和学习体会。
2 | 优化海外党建工作运行体系、制度体系、培训体系和宣传体系。 | ①3月底前，完成大党建工作运行体系设计。 ②完成大党建工作责任制设计和考评标准； ③完成大党建工作考评标准。 ④6月份，完成党内三基和工会三基梳理。 | 党群部 | 刘竞 | 各部门 各单位 | ①宣贯大党建工作体系要求。 ②将党群工作分解到党小组和党员。 ③开展“三会一课”活动。 ④落实党、工、团“三基”工作。 | 各部门 各单位 | 全年 | 已完成《大党建工作运行体系设计安排》和《大党建工作计划》。 待管理界面确定后印发。
3 | 推进海外片区实行区域化管理，发挥特定区域内党建工作的整体优势。 | ①评选优秀党员、优秀党务工作者和先进基层党组织。 | 党群部 | 刘竞 | 各部门 各单位 | ①开展党员评议，推荐两优，自荐一先。 | 各部门 各单位 | 全年 | 已梳理汇报了上一年度党员民主评议情况。
4 | 深抓特色党建活动，持续提升中心组学习、民主生活会、党的书记讲党课和党务干部培训等活动的质量，打造一局海外党建特色品牌。 | ①二季度，组织开展特色党建工作交流活动； ②做好总结和宣传报道。 ③推荐四好班子、先进党委、示范党支部和申报品牌团队。 | 党群部 | 刘竞 | 各部门 各单位 | ①梳理特色党建活动经验、体会、参加交流。 ②总结经验、梳理事迹，申报四好班子、品牌团队。 ③撰稿宣传先进经验和典型事迹。 | 各部门 各单位 | 全年 | 已部署了特色党建活动经验总结工作，书面总结已交来。下一步，拟举办经验交流会。
5 | 加强干部队伍建设。 | ①干部管理制度建设。 ②策划部署开展干部学习、培训和岗位练兵。 ③开展干部综合考评，推荐后备干部。 | 党群部 | 刘竞 | 各部门 各单位 | ①提出干部培养计划。 ②组织干部参加培训、学习和岗位练兵，增长才干。 ③给干部前景激励，鼓励干事创业。 | 各部门 各单位 | 全年 | 正在梳理干部管理制度，待管理界面确定后印发。
6 | 积极履行社会责任。 | ①在项目前期策划阶段做好履行社会责任整体策划，指导项目部做好相关工作。 ②指导各单位因地制宜的赞助当地赛事活动展开、义诊、利用自有资源无偿支援当地建设、支持教育文化事业、参与社区活动等，并做好重大公益活动的组织宣传，提高企业美誉度和影响力。 ③督导各业务部门加强在安全生产、职工培训、健康保障、施工环境保护等方面资源投入，海外树立负责任的央企形象。 | 综合部 | 李宇飞 |  | 做好落实和反馈，每年底上报落实情况。 | 各单位 | 全年 | 本月完成参与乌干达MTP项目前期策划中的履行社会责任部门。
五 | 构建大监督体系
1 | 完善监督服务要素，完善监督架构，畅通监督流程，建立监督台账，运用监督成果。 | ①设计大监督保障服务体系和运行机制。 ②梳理监督流程。 ③充实监督保障服务队伍。 ④建立监督台账。 | 党群部 | 刘竞 | 各部门 各单位 | ①指定承担监督职责的人员。 ②落实监督制度。 ③上报监督信息。 | 各部门 各单位 | 全年 | 已完成了监督服务保障运行体系设计。
3 | 制定海外各级党委会、办公会决策清单。 | ①与上级组织沟通，商定决策清单。 ②梳理完成片区公司决策清单。 ③在办公会上通报决策的清单，并印发执行。 | 党群部 | 刘竞 | 综合部 | ①学习、知晓决策清单内容。 ②按清单及上报流程提出议题，并作前期论证。 ③保存好决策执行记录。 |  | 4月底 | 已完成海外事业部党委会和办公会议事清单。
2 | 三年综合大检查全覆盖，组成联合检查组，计划用三年的时间对海外开展全覆盖的大检查。 | ①财务部与项目管理部成立联合检查小组，对海外开展财务经营联合检查工作； ②检查范围涉及四个片区公司本部以及WM铁路项目、雅杜项目、KE高速、工业园项目、机场项目和房地产项目； ③检查内容涵盖财务经营日常工作开展情况、运营质量提升工作开展情况、规章制度执行情况等。 | 财务部 | 于小林 | 项目管理部 |  |  | 5月底 | 已发文通知境外单位，4月18日-5月16日进行现场检查；财务部人员已确定，机票、签证已办妥 | 已按计划完成对东非、中非本部及相关项目的检查 | 已按计划完成对东非、中非本部及相关项目的检查
4 | 健全合规风险管理组织架构，检查合规工作责任制落实情况，层层落实责任，严把制度关，加强合规问责。 | ①梳理并及时健全合规机构。 ②组织开展合规检查，督导落实制度，在检查中培训指导合规工作。 ③开展合规工作审计和风险评估。 ④评选合规管理先进机构和个人。 | 合规部 | 刘竞 | 各部门 各单位 | ①充实合规人员，落实合规管理责任。 ②学习领会合规制度，由业务启动人员启动合规审核流程。 ③开展合规审查，并上传到合规OA系统。 ④总结事迹，申报先进。 | 各部门 各单位 | 全年 | 已督导完成各驻外机构员工的《合规申明》签署工作。 已完成合规培训和检查工作安排。
5 | 以风险清单和责任清单来推动全面风险管理，有效应对风险挑战。 | ①各专业风险工作组成立，明确责任和分工。 ②广泛收集与风险管理业务相关内外部初始信息，编制初始风险清单和风险损失事件库。 ③开展风险事件、风险因素描述，明确主责部门和责任人。 ④各专业风险工作组进行风险评估，对风险清单中的风险发生概率、风险严重程度、风险等级等进行评估，完成《风险识别评估表》并确定一般风险和重点风险。 ⑤制定各专业类的风险管理细则（办法），完成编制关键风险指标（KRI）手册。 ⑥体系正式试运行 ⑦结合试运行情况，进一步细化各项控制措施，使体系建设工作向纵深发展，各项工作持续完善。 | 综合部 | 李宇飞 | 各部门 | ①定期上报相关报表、报告和会议纪要。 ②按照制度开展风险全流程管控。 | 各单位 | 上半年体系建设基本完成 下半年试运行 | 本月各专业工作组已经成立，并明确了责任和分工。各专业工作组已完成风险清单和风险损失事件库。各项工作按计划进行。
6 | 强化海外大安全理念，筑牢安全生产防线。 | ①全面落实安全责任，层层签订安全目标管理责任书 ②做好安全培训工作，引入《安全培训工具箱》等先进的培训工具。 ③做好安全检查工作，海外事业部下发了全年安全检查计划，针对所有片区开展安全检查工作，做好安全隐患排查。 | 项目管理部 | 周艳东 | 海外各部门 | ①片区和项目部做好责任落实，做好安全工作分工，签订好安全责任书 ②利用好各种安全培训的方式针对不同的人员做好安全培训工作，做到培训率100%。 ③片区和项目按照制度开展各项检查工作和隐患排查工作。 | 片区公司 项目 | 全年 | （1）海外事业部与片区公司已经签订好安全责任书。 （2）首次出国人员进行安全培训（机关办理手续人员）。多媒体安全培训箱在办理采购手续。 （3）安全处已经检查了中非公司所有在建项目和东非公司部分项目，并完成隐患整改。
六 | 坚定不移地打响“两金”压降攻坚战，将预防增量和压降存量同时抓，实现两金压降控制在35%的目标
1 | “两金”压降工作领导小组对所属各项目“两金”情况进行梳理，针对不同项目指定专人负责，制定有针对性的“两金”压降目标，与项目共同制定达成方案，明确完成时限和奖惩措施。 | ①制定各片区公司“两金”压降目标，并根据目标制定压降方案； ②每月跟踪完成情况，并进行通报； ③根据“两金”压降的情况，对相关负责人进行奖励或者惩罚。 | 项目管理部 | 施旗胜 | 财务部 | ①制定各项目“两金”压降目标，并根据目标制定压降方案； ②每月跟踪完成情况，并进行通报； ③根据“两金”压降的情况，对相关负责人进行奖励或者惩罚。 ④确保各片区公司年底“两金”指标控制在35%以内 |  | 全年 | 召开东非公司、中非公司及中西非“两金”工作压降工作会，并提出了“两金”总体要求。
2 | 明确项目经理为第一责任人，两金与年度考核绩效关联。 | ①调整项目管控体系，确认项目经理为“两金”第一责任人； ②结合“两金”方案及目标，对项目考核办法进行调整； ③下发新的项目考核办法。 | 项目管理部 | 李洪梅 | 财务部 | ①根据项目“两金”压降完成情况，对项目负责人进行考核。 |  | 8月底 | 项目管控体系初稿已完成
3 | 加大逾期账款催收力度，灵活采用各类方式，尽快回收或重组债权。资金支付有问题的项目，所在国政府明显缺乏资金的项目，该停的就停工，同时做好合同索赔。 | ①项目的进度计划应根据业主支付情况制定或调整； ②项目派专人跟踪业主支付情况，一旦出现支付滞后的情况，应根据不同账款制定不同的方案，及时采取措施，严格控制应收账款规模； ③对于拖欠严重的项目，应做好停工策划； ④根据合同条款，做好延期支付利息索赔。 | 项目管理部 | 李洪梅 | 财务部 | ①项目的进度计划应根据业主支付情况制定或调整； ②项目派专人跟踪业主支付情况，一旦出现支付滞后的情况，应根据不同账款制定不同的方案，及时采取措施，严格控制应收账款规模； ③对于拖欠严重的项目，应做好停工策划； ④根据合同条款，做好延期支付利息索赔。 |  | 全年 | 召开东非公司、中非公司及中西非“压降”工作会，再一次进行了宣贯 。
4 | 持续做好应收账款半月跟踪汇报。 | ①各片区公司每半月上报项目的催款情况 ②分析催款存在的问题，并及时调整催款方案。 | 项目管理部 | 李洪梅 | 财务部 | ①各项目每半月上报项目的催款情况 ②分析催款存在的问题，并及时调整催款方案； |  | 全年 | 三月份已完成
5 | 加强对各项目已完工未结算的管理，特别是工程变更索赔的报批管理。 | ①派专人跟踪项目变更索赔，尽快完成变更索赔的批复； ②按月结算，及时结算，并派专人跟踪结算账单的批复。 | 项目管理部 | 李洪梅 | 财务部 | ①派专人跟踪项目变更索赔，尽快完成变更索赔的批复； ②按月结算，及时结算，并派专人跟踪结算账单的批复； |  | 全年 | 确定了每个项目已完工未结算工作责任人，同时要求项目必须按月结算，及时结算。
6 | 按季度和根据需要不定期召开“两金”压降专题会，评估前期工作效果，优化管控措施。 | ①定期召开各片区公司“两金”压降工作会； ②根据会议要求，逐项推进，确保每月目标的实现； ③针对不同问题，采取不同的手段，进行专项压降。 | 项目管理部 | 李洪梅 | 财务部 | ①定期召开各片区公司“两金”压降工作会； ②根据会议要求，逐项推进，确保每月目标的实现； ③针对不同问题，采取不同的手段，进行专项压降。 |  | 全年 | 召开东非公司、中非公司及中西非“两金”工作压降工作会。
七 | 加强海外人才体系建设
1 | 加快稀缺人才的培养和引进。 | ①拓宽渠道，全方位引进稀缺人才。 ②提前规划，做好业务人才储备。 ③精准培训，引导人才转型和培养。 | 综合部 | 沈明 | 各部门 | ①根据业务发展需要，做好本单位人力资源规划，提高前瞻性。 | 各单位 | 全年 | 三月份，共引进19名各类人才。
2 | 提高属地化人才比例，完善国际化高级雇员的聘用机制。 | ①统一部署，继续加强督导，在试点国家率先实现中方员工与当地雇员1:12的目标。 | 综合部 | 沈明 | 各部门 | ①因地制宜，根据事业部通知要求，转变属地化用工理念，切实提高用工比例。 | 各单位 | 全年 | 对片区保持督导
3 | 通过双向选择的海外人力资源平台的打造，岗位定编以及全面成本管控措施，淘汰冗员，做到人才结构合理、层次分明，不断提升人均劳动生产率。 | ①控制中方员工总量并优化人员结构，逐步提高骨干员工薪酬福利待遇。 ②在海外人员梳理基础上，因地制宜，控制“三性”岗位人员的录用，逐步进行冗员清退，对于仍需使用的外聘人员，实行派遣制，规避社保风险。 ③按照三大类、24小类对人才进行划分，由业务部门配合人力资源部门进行动态管理，事业部负责人才调配。 | 综合部 | 沈明 | 各部门 | ①做好本单位的人员梳理，提前规划。 | 各单位 | 全年 | 起草劳务派遣制度
4 | 做好精神留人，提高软实力。 | ①督导各片区公司做好青年员工职业生涯规划； ②拓宽职业发展通道，今年推行海外技术专家和海外商务经理人制度。 ③督导各用人单位注重情感激励。 | 综合部 | 沈明 | 各部门 | ①根据总部要求，做好相应规划并落实到位。 | 各单位 | 全年 | 对片区保持督导，拟定商务经理人制度。