## SGXMZX_CW-项目财务管理信息
项目财务管理信息
一公局_海外_东南非公司 | [39 empty] | 2018年11月
注：本表金额单位为（元/折合美元）；“集团内其他单位完成”，仅存在与集团内其他单位合建情况的项目填写；
序号 | 项目基本信息 | [7 empty] | 应收工程款 | 营业额 | [6 empty] | 未完工合同额 |  | 产值 |  |  |  | 产值 | [5 empty] | 利润总额 |  |  | 亏损 | [7 empty] | 项目形象进度描述 | 填报单位 | 业主单位 | 所属事业部 | 项目累计计划 | 项目累计计划完成比率 | 对外签约品牌 | 签约单位 | 合同状态 | 是否海外 | 未完工合同额 | 营业额_本季度 | 利润_本季度 | CUR_TIME | 工期完成百分比 | 建设进度对比工期进度 | 营业额/合同额 | 项目类型 | 工程类别 | 当前期间 | 当前季度 | 项目类型 | 是否海外 | 亏损_预计_本月 | 是否分包
| 项目名称 | 项目类型 | 项目所在地 | 中交行业分类 | 合同额 | 其中：自主承担合同额 | 合同工期 | 实际开工日期 |  | 自身完成 | 本年累计完成 | 开工累计完成 | 累计完成比例（%） | 集团内其他单位完成 |  |  | 正常 | 非正常 | 自身完成 | 本季计划 | 下月计划 | 本月计划 | 本月完成 | 本年累计 | 开工累计 | 集团内其他单位完成 |  |  | 本月 | 本年累计 | 开工累计 | 本年 |  | 开工累计 | 预计 |  |  | 亏损原因简述 | 预计项目最终实施结果
[10 empty] | 本月完成 | 本年累计完成 | 开工累计完成 |  | 本月完成 | 本年累计完成 | 开工累计完成 |  |  | 本年计划 | 本季计划 | 下月计划 | 本月计划 | 本月完成 | 本年累计 | 开工累计 | 本月完成 | 本年累计 | 开工累计 |  |  |  | 本月 | 本年累计 |  | 下月 | 本年累计 | 开工累计
合计： | —— | —— | —— | —— | 1534144441.6 | 1521258675.6 | —— | —— |  |  |  |  | —— | [15 empty] | 4935400 | 44128000 | 105441635.62 |  |  |  | -35000 |  |  | —— | —— | —— | ——
1 | 乌干达MK设计施工总承包项目 | 施工总承包项目 | 乌干达 | 道路工程 | 90232166 | 77346400 | 0 | 2011-07-01 |  |  | 0 | 87769800 | 113.48 |  | 0 | 0 | -10423400 |  | 产值 本月计划 本月计划: 0; 产值 本年累计 本年累计: 0; 产值 开工累计 开工累计: 119265700; 产值 开工累计 本年累计: 0; 产值 开工累计 开工累计: 0 |  | 2960900 | 15363660.1 |  | 0 | 0 |  | -2844400 | -10571000 |  |  |  | 一公局_海外_东南非公司本部 | Uganda National Roads Authority | 路桥轨道交通 |  |  | CCCC中交 | 中国交通建设集团 | 交工 | 是 | -10423400 | 0 | 0 |  |  |  | 97.27 | 施工总承包项目 | 道路工程 | 11 | 4 | 施工总承包项目 | 是 | 0 | 否
2 | 乌干达NYAKAHITA-KAZO道路升级项目 | 施工总承包项目 | 乌干达 | 道路工程 | 58944700 | 58944700 | 36 | 2011-03-01 |  |  | 0 | 71904700 | 121.99 |  | 0 | 0 | -12960000 |  | 产值 本月计划 本月计划: 0; 产值 本年累计 本年累计: 0; 产值 开工累计 开工累计: 73380300; 产值 开工累计 本年累计: 0; 产值 开工累计 开工累计: 0 |  | 0 | 5183576.88 |  | 0 | 0 |  | 586211.37 | -7310000 |  |  |  | 一公局_海外_东南非公司本部 | Uganda National Roads Authority | 路桥轨道交通 |  |  | CCCC中交 | 中国交通建设集团 | 竣工 | 是 | -12960000 | 0 | 0 |  | 243.06 | 50.19 | 121.99 | 施工总承包项目 | 道路工程 | 11 | 4 | 施工总承包项目 | 是 | 0 | 否
3 | 乌干达MOROTO至NAKAPIRIPIRITI道路升级项目 | 施工总承包项目 | 乌干达 | 道路工程 | 84949579.98 | 84949579.98 | 36 | 2013-02-01 |  |  | 0 | 101926700 | 119.98 |  | 0 | 0 | -16977120.02 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 103286700 |  | 0 | 0 |  | 102200 | 3896005.61 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 一公局_海外_东南非公司本部 | Uganda National Roads Authority | 路桥轨道交通 |  |  | CRBC中路 | 中交第一公路工程局有限公司 | 在建 | 是 | -16977120.02 | 0 | 0 |  | 177.96 | 67.42 | 119.98 | 施工总承包项目 | 道路工程 | 11 | 4 | 施工总承包项目 | 是 | 0 | 否
4 | 乌干达KG道路升级项目（62KM） | 施工总承包项目 | 乌干达 | 道路工程 | 27634432.87 | 27634432.87 | 24 | 2014-05-06 |  |  | 0 | 25491200 | 92.24 |  | 0 | 0 | 2143232.87 |  | 产值 本月计划 本月计划: 0; 产值 本年累计 本年累计: 0; 产值 开工累计 开工累计: 25840600; 产值 开工累计 本年累计: 0; 产值 开工累计 开工累计: 0 | 13000 | 14300 | 746614.12 |  | 0 | 0 |  | 17713.06 | 419622.54 |  |  |  | 一公局_海外_东南非公司本部 | Uganda National Roads Authority | 路桥轨道交通 |  |  | CCCC中交 | 中国交通建设集团 | 交工 | 是 | 2143232.87 | 0 | 13000 |  | 203.19 | 45.4 | 92.24 | 施工总承包项目 | 道路工程 | 11 | 4 | 施工总承包项目 | 是 | 0 | 否
5 | 乌干达KK道路升级项目（59KM） | 施工总承包项目 | 乌干达 | 道路工程 | 24269147.8 | 24269147.8 | 24 | 2014-05-05 |  |  | 0 | 22445800 | 92.49 |  | 0 | 0 | 1823347.8 |  | 产值 本月计划 本月计划: 0; 产值 本年累计 本年累计: 0; 产值 开工累计 开工累计: 22711800; 产值 开工累计 本年累计: 0; 产值 开工累计 开工累计: 0 | 752400 | 752700 | 1150938.25 |  | 0 | 0 |  | 34922.06 | 220485.76 |  |  |  | 一公局_海外_东南非公司本部 | Uganda National Roads Authority | 路桥轨道交通 |  |  | CCCC中交 | 中国交通建设集团 | 交工 | 是 | 1823347.8 | 0 | 752400 |  | 203.33 | 45.49 | 92.49 | 施工总承包项目 | 道路工程 | 11 | 4 | 施工总承包项目 | 是 | 0 | 否
6 | 乌干达坎帕拉KCCA市政项目 | 施工总承包项目 | 乌干达 | 市政其他工程 | 3323000 | 3323000 | 18 | 2014-01-28 |  |  | 0 | 2394300 | 72.05 |  | 0 | 0 | 928700 |  | 产值 本月计划 本月计划: 0; 产值 本年累计 本年累计: 0; 产值 开工累计 开工累计: 3418300; 产值 开工累计 本年累计: 0; 产值 开工累计 开工累计: 0 |  | 0 | 133942.97 |  | 0 | 0 |  | 24670.13 | 56057.03 |  |  |  | 一公局_海外_东南非公司本部 | KAMPALA CAPITAL CITY AUTHORITY | 路桥轨道交通 |  |  | CCCC中交 | 中国交通建设集团 | 竣工 | 是 | 928700 | 0 | 0 |  | 289.07 | 24.92 | 72.05 | 施工总承包项目 | 道路工程 | 11 | 4 | 施工总承包项目 | 是 | 0 | 否
7 | 乌干达中海油进场路项目（KF项目） | 施工总承包项目 | 乌干达 | 道路工程 | 20176600 | 20176600 | 12 | 2014-08-08 |  |  | 0 | 13113800 | 65 |  | 0 | 0 | 7062800 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 17850000 |  | 0 | 0 |  | 1872000 | 1979215.07 |  | 0 | 0 |  | 5505.01 | 242949.77 |  |  |  | 一公局_海外_东南非公司本部 | CNOOC Uganda Limited | 路桥轨道交通 |  |  | CCCC中交 | 中国交通建设集团 | 交工 | 是 | 7062800 | 0 | 0 |  | 380.28 | 17.09 | 65 | 施工总承包项目 | 道路工程 | 11 | 4 | 施工总承包项目 | 是 | 0 | 否
8 | 乌干达MKK施工设计总承包项目 | DB | 乌干达 | 道路工程 | 136614945.93 | 136614945.93 | 24 | 2015-12-25 |  |  | 8209700 | 30781400 | 22.53 |  | 0 | 0 | 105833545.93 |  | 46700000 | 9193700 |  | 0 |  | 11325500 | 37661300 |  | 0 | 0 | 1213600 | 5217500 | 6115336.67 |  | 0 | 0 |  | 5112.37 |  |  |  |  | 一公局_海外_东南非公司本部 | Uganda National Roads Authority | 路桥轨道交通 |  |  | CCCC中交 | 中国交通建设股份有限公司 | 在建 | 是 | 105833545.93 | 0 | 2169000 |  | 120.14 | 18.75 | 22.53 | DB | 道路工程 | 11 | 4 | DB | 是 | 0 | 否
9 | 乌干达Soroti-Moroto道路升级项目 （100公里） | 施工总承包项目 | 乌干达 | 道路工程 | 108809871.5 | 108809871.5 | 36 | 2016-03-31 |  |  | 10836000 | 40232300 | 36.97 |  | 0 | 0 | 68577571.5 |  | 25000000 | 4889500 |  | 0 |  | 11768400 | 35526700 |  | 0 | 0 | 958100 | 7245100 | 7738022.07 |  | 0 | 0 |  | 17003.64 |  |  |  |  | 一公局_海外_东南非公司本部 | 乌干达国家公路局 | 路桥轨道交通 |  |  | CCCC中交 | 中交第一公路工程局有限公司 | 在建 | 是 | 68577571.5 | 0 | 1430500 |  | 71.11 | 51.99 | 36.97 | 施工总承包项目 | 道路工程 | 11 | 4 | 施工总承包项目 | 是 | 0 | 否
10 | 乌干达油田道路1标（乌干达MTP项目） | DB | 乌干达 | 道路工程 | 218888518.4 | 218888518.4 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 218888518.4 |  | 产值 本月计划 本月计划: 0; 产值 本年累计 本年累计: 0; 产值 开工累计 开工累计: 0; 产值 开工累计 本年累计: 0; 产值 开工累计 开工累计: 0 | 1311300 | 2059400 | 2059400 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 一公局_海外_东南非公司本部 | 乌干达国家公路局 | 路桥轨道交通 |  |  | CCCC中交 |  | 合同已签 | 是 | 218888518.4 | 0 | 2059400 |  | 1635 | 0 | 0 | DB | 道路工程 | 11 | 4 | DB | 是 | 0 | 否
11 | 乌干达Kampala-Entebbe 机场高速路设计施工总承包项目 | 施工总承包项目 | 乌干达 | 道路工程 | 476000000 | 476000000 | 60 | 2012-11-19 |  |  | 16840700 | 438283600 | 92.08 |  | 0 | 0 | 37716400 |  | 37730000 | 8824200 |  | 0 |  | 18144215 | 456473015 |  | 0 | 0 | 393900 | 17994900 | 51757597.19 |  | 0 | 0 |  | -4568300 | -17585400 |  |  |  | 一公局_海外_乌干达KE机场高速路项目 | Uganda National Roads Authority | 路桥轨道交通 |  |  | CCCC中交 | 中国交通建设集团 | 在建 | 是 | 37716400 | 0 | 1912500 |  | 110.89 | 83.04 | 92.08 | 施工总承包项目 | 道路工程 | 11 | 4 | 施工总承包项目 | 是 | 0 | 否
12 | 莫桑比克莫安巴税务局培训中心项目 | 施工总承包项目 | 莫桑比克 | 房屋建筑工程 | 27778693.12 | 27778693.12 | 18 | 2014-04-08 |  |  | 0 | 20830200 | 74.99 |  | 0 | 0 | 6948493.12 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 26378900 |  | 0 | 0 |  | -53900 | -102905.56 |  | 0 | 0 | -30000 | 194794.27 | -10794.44 | 其他 | 扭亏为盈 |  | 一公局_海外_莫桑比克办事处 | 其他 | 路桥轨道交通 |  |  | CCCC中交 | 中国交通建设集团 | 在建 | 是 | 6948493.12 | 0 | 0 |  | 276.11 | 27.16 | 74.99 | 施工总承包项目 | 房屋建筑业 | 11 | 4 | 施工总承包项目 | 是 | -3000 | 否
13 | 莫桑比克20座加油站建设项目（莫桑比克加油站项目） | 施工总承包项目 | 莫桑比克 | 房屋建筑工程 | 30010500 | 30010500 | 30 | 2017-08-01 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30010500 |  | 3735000 | 320500 |  | 0 |  | 77200 | 77200 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 一公局_海外_莫桑比克办事处 | 其他 | 路桥轨道交通 |  |  | CCCC中交 |  | 在建 | 是 | 30010500 | 0 | 0 |  | 31.11 | 0 | 0 | 施工总承包项目 | 其他土木工程建筑 | 11 | 4 | 施工总承包项目 | 是 | 0 | 否
14 | 南苏丹Rumbek银行大楼项目 | 施工总承包项目 | 南苏丹 | 房屋建筑工程 | 23280600 | 23280600 | 18 | 2015-01-15 |  |  | 0 | 7339400 | 31.53 |  | 0 | 0 | 15941200 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12929400 |  | 0 | 0 | 500 | 9100 | -569926.42 |  | 0 | 0 | -5000 | 116185.94 | 570726.42 | 其他 | 扭亏为盈 |  | 一公局_海外_南苏丹办事处 | 其他 | 路桥轨道交通 |  |  | 本局（院）内品牌 | 中交第一公路工程局有限公司 | 在建 | 是 | 15941200 | 0 | 2000 |  | 223.89 | 14.08 | 31.53 | 施工总承包项目 | 房屋建筑业 | 11 | 4 | 施工总承包项目 | 是 | -3000 | 否
15 | 乌干达恩德培机场扩建项目 | 施工总承包项目 | 乌干达 | 机场工程 | 203231686 | 203231686 | 0 | 2015-12-31 |  |  | 5793500 | 43525500 | 21.42 |  | 0 | 0 | 159706186 |  | 49931000 | 9578000 |  | 0 |  | 8520700 | 54415100 |  | 0 | 0 | 292600 | 5953800 | 9990158.67 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 一公局_海外_乌干达恩德培机场扩建项目 | 其他 | 路桥轨道交通 |  |  | CCCC中交 | 中国交通建设集团 | 在建 | 是 | 159706186 | 0 | 45800 |  |  |  | 21.42 | 施工总承包项目 | 机场工程建筑 | 11 | 4 | 施工总承包项目 | 是 | -100000 | 否
注： 1.本表国内项目金额单位为（元），国外项目金额单位为（美元） 2.利润总额：与财务报表中利润总额的定义相同。 3.亏损：指在生产经营过程中各种支出大于收入的情形，即“利润表”中“利润总额”为负值时金额。