## 相关说明
一 | 填报目的：
使公司总部及时了解项目进度总体进展情况，要求项目定期分析影响施工进度的主要矛盾并及时采取相应措施，提醒和协助项目及时解决各项困难，发挥公司各职能部门的指导、协调和服务职能，促进项目施工的顺利实施。
二 | 填报单位：
公司重点跟踪项目和进度滞后项目，由公司主管领导和项目管理中心确定。
三 | 填报要求：
根据填报要求，收集和分析项目信息和数据，经项目领导审核后及时报送。

## 填报人联系信息
填报人信息
项目名称： | 埃塞宝丽机场航站楼扩建项目
填表人： | 韩安祺
联系电话 | +251944309630
邮箱： | hanaq@chfec.com

## (1)说明和分析（样表）
月度进度分析和说明
一、项目概况
合同类型：机场航站楼、DB、11万平方米、李秀栋 中交品牌 埃塞
项目规模:
航站楼扩建面积约7万平米，总施工面积逾11万平米。
合同金额：2.25亿美元
合同工期：2015.1.31-2019.1.30 4年（延期一年）
二、总体进度情况说明和分析：
施工部署情况：项目营地设置、轧石厂设置、沥青拌合站设置、水泥拌合站设置等；
段落划分：工区划分为东、西区。按施工流水分为东一区、东二区；西一区、西二区。
经营模式：自营、清包、专业分包；
生产资源配置：自营/协作队伍、设备数量、设备状况、施工班组、施工效率等；
新加坡CPG集团--项目一期二期设计及咨询
山西建筑工程（集团）总公司-一期房建专业施工分包
浙江中南钢构-杭州高普联合体-一期钢结构及屋面专业施工分包
北京金港建设-北京京航安联合体-一期机电设备及安装专业施工分包
中集天达空港设备（香港）有限公司-一期登机桥采购运输安装
上海金岭建设有限公司-一期高架桥施工分包
S.E.C（EAST AFRICAN）-一期电梯设备采购运输安装
CAR & GENERAL-一期发电机组设备采购运输
上海沈飞新型幕墙工程有限公司-一期玻璃幕墙专业施工分包
主要技术方案名称：T2航站楼旧屋面改造方案、新旧航站楼结构连接方案、玻璃幕墙安装施工方案、地下室混凝土挡墙施工方案、室外挡墙防水施工方案、室内防水施工方案、电梯安装施工方案、扶梯安装施工方案、水平扶梯安装方案、桥架施工方案、地板线槽施工方案、电气设备基础施工方案、发电机及其配套设备安装施工方案、升压、降压变压器设备安装施工方案、高压配电柜安装施工方案、UPS供电系统施工方案、电缆、光纤敷设施工方案、灯具、插座等强电末端设备安装施工方案、低压配电柜施工方案、供配电系统综合调试施工方案、电线穿管设施工方案、火灾自动报警系统施工方案、闭路电视系统施工方案、有线电视系统施工方案、公共广播系统施工方案、安防、门禁系统施工方案、登机门管理系统施工方案、航显系统施工方案、航班信息管理系统施工方案、综合布线施工方案、弱电系统联合调试施工方案、新旧楼强弱电系统联合调试施工方案、大型安检、设备安装和调试施工方案、航站楼室内标志标牌施工方案、登机桥施工方案、行李系统施工方案、停车场管理系统施工方案、室外电缆敷设施工方案、消防通风系统安装施工方案、自动喷淋灭火系统安装施工方案、消火栓系统安装施工方案、空调通风系统安装施工方案、气体灭火安装施工方案、管道支架安装施工方案、VRV系统安装施工方案、给水系统安装施工方案、排水系统安装施工方案。
本年关键线路工程里程碑计划：
项目总体进度及剩余工程量：设计工作完成93%，进度滞后（由于业主增加变更）
主体结构施工完成100%，进度正常。
钢结构及屋面工程完成92%，进度正常。
幕墙工程完成81%，进度滞后，中途更换分包商。
机电工程完成41%，工期延误由于业主变更导致设计进度滞后
装修装修工程完成41%，工期延误由于业主变更导致设计进度滞后
室外工程完成67%，工期延误由于业主变更导致设计进度滞后
弱电系统完成0%，业主合同切除、工期延误。
行李系统完成5%，业主未批复变更、工期延误。
三、目前项目存在问题及措施：
1、材料进场问题。加快材料采购进场工作，保证后半年施工大干的顺利进行。
2、弱电问题。尽快协助业主完成弱电变更的报批工作，保证项目收款进度。
3、索赔问题。加强索赔工作，在专业索赔工程师的配合下索赔工作需有所成效。
4、业主切除了弱电工程和安检设备由其自行筹集资金并实施。
5、业主迟滞行李系统变更批复直至上月才正式发布工程师变更指令E.I.和批复设计平面。（按行李系统进度，前两月为深化设计和设计批复，剩余三个月本年度无法实现现场到货）
6、业主埃航为保证机场运营，要求航站楼新建部分全部完成并交付后才能对旧航站楼进行改造施工，原计划旧航站楼改造和功能升级工作无法展开。
四、本月进展情况分析：
五、需要公司和办事处解决问题：

## (2)项目信息变动跟踪表（样表）
项目名称： |  | 埃塞宝丽机场航站楼扩建项目 |  |  | 填写日期： | 2018-11-23
一 |  | 内容 |  | 单位 | 日期 | 填写说明
1 | 工期 | 合同工期 |  | 月 | 36
2 |  | 合同开工日期 |  |  | 2015.1.31
3 |  | 合同竣工日期 |  |  | 2018.1.30
4 |  | 开工令下达日期 |  |  | 2015.9.23 | 以业主下达开工令日期
5 |  | 批复延期日期 |  |  |  | 以监理书面批复为准
6 |  | 延期工期 |  | 天 | 0 | 以监理书面批复为准
二 |  | 内容 |  | 单位 | 金额 | 填写说明
1 | 合同金额 | 合同额 |  | 万美元 | 22500 | 1、3、5项是指合同额按照合同签订日期的汇率折算为美元的金额；2、4、6项是指合同额按照合同标价货币表示；预计竣工合同额是根据施工图设计和变更情况，预测最终合同额。有效合同金额和预计竣工合同额均不含税、暂定金、计日工和不可预见费。
2 |  |  |  | 比尔（按合同标价货币）
3 |  | 有效合同金额 |  | 万美元 | 22500
4 |  |  |  | 比尔（按合同标价货币）
5 |  | 预计竣工合同额 |  | 万美元 | 22500
6 |  |  |  | 比尔（按合同标价货币）
三 |  | 内容 | 原合同数量 | 单位 | 变动后数量 | 填写说明
1 | 主要工程量变动情况 |  |  |  |  | 列举主要工程数量中因施工图设计和工程变更原因造成数量有较大变化而对施工计划安排有影响的项目，不局限于清单数量，对项目生产有较大影响的工程部位和材料也应予以统计，如轧石、桥梁分项工程等。
2
3
4
5
…
项目经理： |  | 李秀栋 |  |  | 填表人： | 郭凯峰

## (3)总体进度完成情况统计和分析（样表）
统计日期 | 2018-11-23 |  | 主要分项工程施工进度统计表 | [10 empty] | 总体进度完成情况统计
主要工作项目 |  | 原合同工程量 | 预计总工程量 | 单位 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 计划工期 （月） | 本月实际完成 | 目前累积完成数量 | 总体工期完成比例（时间比） | 总体进度完成比例 | 总体进度情况描述 | 说明 | 预计竣工合同额（按合同标价货币） | 累积完成产值（按合同标价货币） | 产值完成比例 | 说明 | 2015-01-31
III | Terminal Construction Works | [12 empty] | 225000000 | 143987303.2142 | 63.99% | 按产值进度
III-1 | CP01_piling and sub-structure works | 12042100 | 12042100 |  | 2014-11-03 | 2016-03-20 | 16.7667 |  | 11993142.9389 | 294.4% | 99.59%
III-2 | CP02_superstructure | 42379818 | 42379818 |  | 2015-07-11 | 2017-08-28 | 25.9667 | 847596.36 | 31479346.5438 | 158% | 74.28% |  |  | 48 | 46.4 | 96.67% | 按日期进度
III-3 | CP03_structural steelwork and roof | 48616669 | 48616669 |  | 2016-02-19 | 2017-02-18 | 12.1667 | 360000 | 47214935.5856 | 276.2% | 97.12% |  |  | 总体进度偏差 | -32.67%
III-4 | CP04_external façade | 9746595 | 9746595 |  | 2016-08-21 | 2017-04-07 | 7.6333 | 150000 | 6840250.5 | 359.8% | 70.18%
III-5 | CP05_mechanical, electrical, fire, plumbing & sanitary | 47004802 | 47004802 |  | 2016-07-01 | 2017-08-29 | 14.1333 | 940096.04 | 19418295.7008 | 206.4% | 41.31% |  |  | 说明：总工期=（合同竣工日期或批复延期日期-合同开工日期）/30.41667
III-6 | CP06_baggage handling system | 14445154 | 14445154 |  | 2016-10-23 | 2017-09-16 | 10.9333 |  | 0
III-7 | CP07_passenger boarding bridges & visual docking guidance system | 4984818 | 4984818 |  | 2016-11-26 | 2017-08-25 | 9.0667 | 565307.6 | 1115307.6 | 267.3% | 22.37%
III-8 | CP08_airport special systems | 4667571 | 4667571 |  | 2016-09-27 | 2017-05-02 | 7.2333 |  | 0
III-9 | CP09_internal signages, counters, fixtures and fittings | 2588957 | 2588957 |  | 2016-10-20 | 2017-08-28 | 10.4 |  | 51800 | 244.9% | 2.001%
III-10 | CP10_road, landscape, services diversion and elevated driveway | 23425489 | 23425489 |  | 2016-02-29 | 2017-12-11 | 21.7 | 140400 | 7781744.7504 | 153.3% | 33.22%
填表说明： 1、表中列“主要工作内容”可根据项目施工内容进行增减和调整，要能反映项目工程进展情况；2、预计总工程量应根据设计进度和变更情况及时更新；3、计划开工日期和计划完工日期为主要分项工程的计划开工和计划完工日期，依据为项目施工总体计划或经公司批准的调整总体计划。3、工期完成比例为（统计日期-计划开工日期）/（计划完工日期-计划开工日期）4、进度完成比例为目前累积完成数量/预计总工程量。5、工期完成比例小于进度完成比例为“进度超前”，反之为进度滞后。
项目经理： |  | 李秀栋 | [6 empty] | 填表人： |  | 韩安祺

## （5）剩余工程计划分析
序号 | 施工段落 | 协作单位 | 单位工程 | 主要分项工程 | 设计工程量 | 实际工程量 | 开累工程量 | 剩余工程量 | 开累完成百分比 | 目前状态 | 机械设备 | 日施工效率
|  | 山西建工、辉成桩基、Ochid桩基 | TERMINAL 2 | CP01_piling and sub-structure works | 12042100 | 11993142.9389 | 11993142.9389 | 0 | 100% | 已完成
|  | 山西建工 |  | CP02_superstructure | 42379818 | 42379818 | 31479346.5438 | 10900471.4562 | 74.28% | 在施工
|  | 中南钢构杭州高普联合体 |  | CP03_structural steelwork and roof | 48616669 | 48616669 | 47214935.5856 | 1401733.4144 | 97.12% | 在施工
|  | 上海沈飞幕墙 |  | CP04_external façade | 9746595 | 9746595 | 6840250.5 | 2906344.5 | 70.18% | 在施工
|  | 北京金港机电 |  | CP05_mechanical, electrical, fire, plumbing & sanitary | 47004802 | 47004802 | 19418295.7008 | 27586506.2992 | 41.31% | 在施工
|  | 德利九州 |  | CP06_baggage handling system | 14445154 | 14445154 | 0 | 14445154 | 0% | 未开工
|  | 中集天达 |  | CP07_passenger boarding bridges & visual docking guidance system | 4984818 | 4984818 | 1115307.6 | 3869510.4 | 22.37% | 在施工
|  | 切除 |  | CP08_airport special systems | 4667571 | 4667571 | 0 | 4667571 | 0% | 已切除
|  | 长沙中玛 |  | CP09_internal signages, counters, fixtures and fittings | 2588957 | 2588957 | 51800 | 2537157 | 2.001% | 在施工
|  | Senan、自营、河北达沃 |  | CP10_road, landscape, services diversion and elevated driveway | 23425489 | 23425489 | 7781744.7504 | 15643744.2496 | 33.22% | 在施工