## 隧道施工现场监控半月报表
中交一公局海外事业部铁路项目隧道施工现场监控半月报表
填报单位：中交一公局海外事业部 | [5 empty] | 报告期：12月16日~12月31日（半月）
序号 | 项目名称 | 隧道名称 |  | 长度（单洞长度m） |  |  | 报告期施工情况 | [19 empty] | 累计完成情况 |  |  | 隧道整体围岩等级说明 | 现场负责人及联系电话 | 备注
|  | 项目隧道编号 | 隧道名称 |  |  |  | 报告期 进尺 | 仰拱长度 | 二衬长度 | 掌子面与仰拱步距m |  | 掌子面与二衬步距m |  | 报告期围岩等级（m) |  |  |  | 开挖方法、批准情况 |  | 施工质量是否符合设计及规范要求 |  |  |  |  | 是否执行工序交接检查 | 临边防护设施是否符合相关规定要求 | 进尺 | 仰拱 | 二衬
[7 empty] | m | m | m | 步距m | 是否符合要求 | 步距m | 是否符合要求 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | 方法 | 是否获批 | 超前支护 | 拱架 | 锚杆 | 喷射混凝土 | 锁脚锚杆 |  |  | m | m | m
| 中交埃塞WM铁路项目 | 1 | Maicelfo隧道D1K186+513-D1K190+175 | 单洞 | 3662 | 进口端 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 | 是 | [5 empty] | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1831 | 1831 | 1831 | 洞口里程：DK186+513；DK187+050-DK187+515段为Ⅲb，现场变更为Ⅳ级。 | 凡平+251929339431 | 已贯通
[6 empty] | 出口端 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 | 是 | [5 empty] | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1831 | 1831 | 1831 | 洞口里程：DK190+175；DK188+000-DK188+210段为Ⅲ，现场变更为Ⅳ级。 | 凡平+251929339431
|  | 2 | Aroley三号隧道 DK170+490-DK170+975 | 单洞 | 470 | 进口端 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 | 是 | [5 empty] | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 470 | 470 | 470 | 洞口里程：DK176+463；DK176+463-DK176+585段Ⅴc | 葛长会+251960714004 | 已贯通
|  | 3 | Addi+Onfito隧道D1K176+463-D1K176+642 | 单洞 | 179 | 进口端 | [25 empty] | 未开工
|  | 4 | Serghiem一号隧道D1K178+510-D1K178+631 | 单洞 | 121 | 进口端 | 0 | 0 | 0 | 18 | 是 | 30 | 是 |  |  |  |  | 三台阶 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 30 | 12 | 0 | 洞口历程：DK178+510; DK178+510-DK178+631段Vc | 凡平+251929339431 | 暂停施工
|  | 5 | Serghiem二号隧道DK179+198-D1K179+450 | 单洞 | 252 | 进口端 | [12 empty] | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | [5 empty] | 完成导向墙及管棚施工
|  | 6 | DK201隧道 | 单洞 | 330 | 出口端 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 | 是 | [5 empty] | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 330 | 330 | 330 | 洞口历程：DK201+140; DK201+140-DK201+470段Vc | 穆俊刚+251930466673 | 已贯通
|  | 7 | Aroley一号隧道 D1K164+615-D1K166+560 | 单洞 | 1945 | 进口端 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 | 是 | [5 empty] | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1121 | 1121 | 1121 | 洞口里程：DK164+615；DK165+200-DK165+736Ⅲ | 师文攀+251966935789 | 已贯通
[6 empty] | 出口端 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 | 是 | [5 empty] | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 824 | 824 | 824 | 洞口里程：DK166+560；DK165+736-DK165+900Ⅲa | 杨翔+251929387248 | 已贯通
|  | 8 | Aroley二号隧道D2K168+895-D2K170+210 | 单洞 | 1315 | 进口端 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 | 是 | [5 empty] | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1315 | 1315 | 1315 | 洞口里程：DK168+895；DK169+047-DK169+760Ⅲa | 杨翔+251929387248 | 已贯通
|  | 9 | Kokel隧道D1K193+555-D1K195+625 | 单洞 | 2070 | 进口端 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 | 是 | [5 empty] | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1154 | 1154 | 1154 | 洞口里程：DK193+555；DK194+270-DK194+900段Ⅲ | 袁国龙+25966968889 | 已贯通
[6 empty] | 出口端 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 | 是 | [5 empty] | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 916 | 916 | 916 | 洞口里程：DK195+625；DK195+280-DK195+000段Ⅲb；DK195+000-DK194+600段Ⅲ | 袁国龙+25966968889 | 已贯通
| 马东铁路项目（本项目处于设计阶段，最终图纸还未出来，隧道名称和长度均有可能发生变化） | 10 | 云顶隧道（ K496+792～K514+560） | 右洞 | 17767 | 进口端
出口端
|  | 11 | 35#隧道（DK517+483.02-DK517+932.36） | 单洞 | 449 | 进口端
出口端
|  | 12 | 36#隧道（DK518+203.13-DK520+081.92） | 单洞 | 1878 | 进口端
出口端
|  | 13 | 37#隧道（DK521+890.73-DK522+111.90） | 单洞 | 221 | 进口端
| 合计 |  | 长度（单位：m) |  | 30659 | [21 empty] | 9822 | 9804 | 9792
填报人：赵洪伟 |  |  |  | 负责人：孙成文
填表说明： 1、项目名称按合同文件中的项目全称填写，填报单位按各施工公司的简写如：一公司、厦门公司。隧道名称按设计文件提供的隧道名称。 2、报告期围岩等级，在对应围岩等级下填写长度，单位m。 3、开挖方法一列填写：全断面法、台阶法（上下台阶法、三台阶法）、环形开挖预留核心土法、单侧壁导坑法、双侧壁导坑法、中隔壁法（CD法）、交叉中隔壁法等。 4、表格中写明“是否”的对应表格中填写“是”或“否”即可。 5、隧道整体围岩等级说明要写明隧道的围岩等级（按桩号叙述）、不良地质的分布情况（按桩号叙述）。 6、如报告期隧道施工穿越不良地质，要在备注中说明不良地质及相应的桩号。

## 项目隧道施工基础管理信息表
中交埃塞WM铁路项目
隧道施工基础管理信息表
单位名称：中交埃塞WM铁路项目
一、项目经理部核心管理人员资质
职务 | 姓名 | 持有资格证书名称及编号 | 持证是否符合规定 | 是否与投标人员一致 | 如不一致，有无变更手续 | 是否带班作业
项目经理 | 孙成文 | 资格证书在局机关 |  | 不 | 无 | 是
安全总监 | 武幼波 | 交安B（08）G3435 |  | 不 | 无 | 是
二、合同管理
管理模式 | EPC设计施工总承包
中标单位与实施单位的法人关系 | 子公司
隧道名称 | 模块划分单元 | 承担作业的协作队伍单位名称 | 合同编号 | 承担合同额 | 资质 | 资质是否符合要求
164隧道 |  | 福建省福清市榕建建筑劳务有限公司 | 合同已签订 | 250,705,440比尔 | 二级 | 符合
169隧道 |  |  |  |  | 二级 | 符合
170隧道 |  | 山西盛强建筑劳务有限公司 | 合同未签订 | 暂无 | 二级 | 符合
188隧道进口 |  | 山西盛强建筑劳务有限公司 | 合同已签订 | 217,200,569比尔 | 二级 | 符合
194隧道出口 |  |  |  |  | 二级 | 符合
188隧道出口 |  | 浙江嘉越建设有限公司 | 合同已签订 | 243,415,647比尔 | 二级 | 符合
194隧道进口 |  |  |  |  | 二级 | 符合
201隧道 |  | 福建省福清市榕建建筑劳务有限公司 | 合同未签订 | 暂无 | 二级 | 符合
三、技术管理
施工组织设计是否审批 |  | 是
重大技术方案及危险性较大的分部分项工程专项安全技术方案名称_审批时间 |  | Maicelfo隧道实施性施工组织设计 2015年9月29日
Kokele隧道工程施工专项方案 2015年9月10日
Aroley一号隧道工程施工专项方案 2015年9月10日
是否对进洞作业人员进行培训 |  | 是
是否对进洞作业人员进行交底 |  | 是
是否进行超前地质预报和监控量测 |  | 是
四、安全管理
安全管理体系是否健全有效 |  | 健全有效
特种设备使用检测备案手续 |  | 设备名称 |  | 是否检测备案
|  | 空压机组 |  | 是
进出洞人员、车辆是否进行登记管理 |  | 是
炸药库、火工品使用管理是否符合要求 |  | 是
是否严格隧道出渣前、支护前排险工作 |  | 是
特种设备警报、保险、限位设施及逃生设施设置是否符合要求 |  | 符合
五、现场管理
是否获得施工许可 | 开工令(获得时间） | 2014.12.26
| 爆破施工许可(获得时间） | 2015.3.15
| 夜间施工许可(获得时间） | 2015.11.04
是否按照设计布设完善水、电、风、通讯等临时设施 |  | 是
填表说明： 1、项目名称按合同文件中的项目名称填写。隧道名称按设计文件提供的隧道名称。单位名称填写为各施工公司的简写,如：一公司、厦门公司等。 2、管理模式一栏，按整体大包、专业化+模块化来进行填写。 3、模块单元划分的填写按钢筋加工与安装、开挖、支护、混凝土拌合、钢拱架预制安装等内容填写。 4、项目隧道施工基础管理信息如有更新要及时上报。 5、表格中写明“是否”的对应表格中，如无特殊说明，填写“是”或“否”即可。有特殊补充的按要求内容填写。 6、再保证总体表格格式不变的前期下，填报单位可以根据填报内容对表格进行增减。

## 隧道混凝土消耗统计表
2018年隧道混凝土消耗统计
序号 | 序号 | 承建公司 | 国别/省份 | 中标资质 | 隧道名称 | 隧道目前状态 | 项目名称 | 项目所属类别 | 隧道类型 |  | 开累施工长度（m） |  | 隧道二衬混凝土用量（m3） | [5 empty] | Ⅴ-Ⅵ级围岩喷射混凝土用量（m3） | [9 empty] | Ⅳ级围岩喷射混凝土用量（m3） | [9 empty] | Ⅲ级围岩隧道喷射混凝土用量（m3） | [9 empty] | Ⅰ-Ⅱ级围岩隧道喷射混凝土用量（m3） | [9 empty] | 备注
[9 empty] | 车道数量 | 隧道类别 | 开挖 | 二衬 | 本期统计长度（m） | 本期理论用量 | 本期实际用量 | 累计统计长度（m） | 累计理论用量 | 累计实际用量 | 本期统计长度（m） | 本期理论用量 | 本期实际用量 | 本期支护砼（含超挖）用量 | 本期混凝土回弹数量 | 累计统计长度（m） | 累计理论用量 | 累计实际使用总量 | 累计支护砼（含超挖）用量 | 累计混凝土回弹数量 | 本期统计长度（m） | 本期理论用量 | 本期实际用量 | 本期支护砼（含超挖）用量 | 本期混凝土回弹数量 | 累计统计长度（m） | 累计理论用量 | 累计实际使用总量 | 累计支护砼（含超挖）用量 | 累计混凝土回弹数量 | 本期统计长度（m） | 本期理论用量 | 本期实际用量 | 本期支护砼（含超挖）用量 | 本期混凝土回弹数量 | 累计统计长度（m） | 累计理论用量 | 累计实际使用总量 | 累计支护砼（含超挖）用量 | 累计混凝土回弹数量 | 本期统计长度（m） | 本期理论用量 | 本期实际用量 | 本期支护砼（含超挖）用量 | 本期混凝土回弹数量 | 累计统计长度（m） | 累计理论用量 | 累计实际使用总量 | 累计支护砼（含超挖）用量 | 累计混凝土回弹数量
L1-0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L5-1 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | L15 | L16 | L17 | L18 | L19 | L20 | L21 | L22 | L23 | L24 | L25 | L26 | L27 | L28 | L29 | L30 | L31 | L32 | L33 | L34 | L35 | L36 | L37 | L38 | L39 | L40 | L41 | L42 | L43 | L44 | L45 | L46 | L47 | L48 | L49 | L50 | L51 | L52 | L53 | L54 | L55 | L56 | L57 | L58
1 | 1 | 海外公司 | 埃塞俄比亚 | 中国交建 | DK164Aroley一号隧道 | 已贯通 | 中交埃塞WM铁路项目 | 铁路 | 单线 | 中长隧道 | 1945 | 1945 | 0 | 0 | 0 | 26 | 167.1 | 175
2 | 2 | 海外公司 | 埃塞俄比亚 | 中国交建 | DK169Aroley二号隧道 | 已贯通 | 中交埃塞WM铁路项目 | 铁路 | 单线 | 中长隧道 | 1310 | 1310 | 0 | 0 | 0 | 309 | 2873.44 | 3058.4
3 | 3 | 海外公司 | 埃塞俄比亚 | 中国交建 | DK170Aroley三号隧道 | 已贯通 | 中交埃塞WM铁路项目 | 铁路 | 单线 | 短隧道 | 470 | 470 | 0 | 0 | 0 | 80 | 775.5 | 829.2
4 | 4 | 海外公司 | 埃塞俄比亚 | 中国交建 | DK188Maicelfo隧道 | 已贯通 | 中交埃塞WM铁路项目 | 铁路 | 单线 | 特长隧道 | 3662 | 3662 | 0 | 0 | 0 | 538 | 3705.76 | 3958 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 683.1 | 1557.77 | 1380.24 | 177.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 292.74 | 433.21 | 382.88 | 50.33
5 | 5 | 海外公司 | 埃塞俄比亚 | 中国交建 | Serghiem一号隧道 | 未施工 | 中交埃塞WM铁路项目 | 铁路 | 单线 | 短隧道
6 | 6 | 海外公司 | 埃塞俄比亚 | 中国交建 | Serghiem二号隧道 | 未施工 | 中交埃塞WM铁路项目 | 铁路 | 单线 | 短隧道 | 30 | 0
7 | 7 | 海外公司 | 埃塞俄比亚 | 中国交建 | Addi+Onfito隧道 | 未施工 | 中交埃塞WM铁路项目 | 铁路 | 单线 | 短隧道
8 | 8 | 海外公司 | 埃塞俄比亚 | 中国交建 | Kokel隧道 | 已贯通 | 中交埃塞WM铁路项目 | 铁路 | 单线 | 中长隧道 | 2070 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52.99 | 56
9 | 9 | 海外公司 | 埃塞俄比亚 | 中国交建 | DK201隧道 | 已贯通 | 中交埃塞WM铁路项目 | 铁路 | 单线 | 短隧道 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 | 3095.35 | 3337.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 1796.5 | 5020.8 | 3923 | 686.89
10 | 10 | 海外公司 | 马来西亚 | 中国交建 | 云顶隧道 | 未施工 | 马东铁路项目 | 铁路 | 复线 | 特长隧道
11 | 11 | 海外公司 | 马来西亚 | 中国交建 | 35#隧道 | 未施工 | 马东铁路项目 | 铁路 | 复线 | 短隧道
12 | 12 | 海外公司 | 马来西亚 | 中国交建 | 36#隧道 | 未施工 | 马东铁路项目 | 铁路 | 复线 | 中长隧道
13 | 13 | 海外公司 | 马来西亚 | 中国交建 | 37#隧道 | 未施工 | 马东铁路项目 | 铁路 | 复线 | 短隧道
|  | 小计 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 1288 | 10670.14 | 11413.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 1796.5 | 5020.8 | 3923 | 686.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 683.1 | 1557.77 | 1380.24 | 177.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 292.74 | 433.21 | 382.88 | 50.33
消耗比例
[8 empty] | 混凝土消耗比例汇总 | [9 empty] | 本期混凝土消耗比例汇总 | [6 empty] | 月度隧道混凝土消耗比例分析
[8 empty] | 混凝土种类 |  | 单位 | 累计理论数量 | 累计实际用量 | 消耗比例 | 累计支护砼（含超挖）用量 | 消耗比例 | 累计混凝土回弹数量 | 消耗比例 | 本期理论用量 | 本期实际用量 | 消耗比例 | 本期支护砼（含超挖）用量 | 消耗比例 | 本期混凝土回弹数量 | 消耗比例 | 第1期 一月 | 第2期 二月 | 第3期 三月 | 第4期 四月 | 第5期 五月 | 第6期 六月 | 第7期 七月 | 第8期 八月 | 第9期 九月 | 第10期 十月 | 第11期 十一月 | 第12期 十二月
[8 empty] | 二衬 | 二衬砼 | m3 | 10670.14 | 11413.82 | 107% | \ | 100% | \ | 6.97% | 0 | 0 | 0% | \ | \ | \ | \ |  |  | 106.8% | 107% | 107%
[8 empty] | 喷射混凝土用量 | Ⅴ-Ⅵ级 | m3 | 1796.5 | 5020.8 | 279.5% | 3923 | 218.4% | 686.89 | 38.23% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 253% | 252% | 253.9% |  | 0%
[9 empty] | Ⅳ级 | m3 | 683.1 | 1557.77 | 228% | 1380.24 | 202.1% | 177.54 | 25.99% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | Ⅲ级 | m3 | 292.74 | 433.21 | 148% | 382.88 | 130.8% | 50.33 | 17.19% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | Ⅰ-Ⅱ级 | m3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 海外事业部隧道12月份混凝土消耗比例图 | [6 empty] | 海外事业部混凝土消耗比例年度分析图