## 公司汇总
公 司 产 值 完 成 情 况 汇 总 表
|  |  | 201x/xx/x | [8 empty] | 单位: 万元
序号 | 单位名称 | 年度计划产值 | 季度计划产值 | （现汇）施 工 产 值 |  |  | （投资）施 工 产 值 |  |  | （总计）施 工 产 值 |  |  | 占季计划 | 占年计划 | 去年同期 | 占去年同期百分比% | 计量产值
|  |  |  | 本月完成 | 本季累计 | 本年累计 | 本月完成 | 本季累计 | 本年累计 | 本月完成 | 本季累计 | 本年累计 | 百分比% | 百分比% |  |  | 本月累计 | 本年累计
企业产值总计
一 | 公路市政事业部产值
二 | 铁路轨道事业部产值
三 | 城市房建事业部产值
四 | 海外事业部产值
五 | 非建筑业企业产值
（一） | 建筑业企业产值
1 | 一公司
2 | 二公司
3 | 三公司
4 | 四公司
5 | 五公司
6 | 六公司
7 | 七公司
8 | 厦门公司
9 | 桥隧公司
10 | 海威公司
11 | 总承包分公司
12 | 建筑分公司
公司直管总承包项目合计（自营）
扣除公司内分包重复部分产值合计
（二） | 非建筑业企业产值
13 | 世通重工
14 | 凯通公司
15 | 华通监理公司
16 | 研究院
17 | 设计院
制表： ***事业部 *** 日期； ****年**月**日

## 集团公司月汇总
公 司 产 值 完 成 情 况 汇 总 表
[11 empty] | 2018-11-01 |  |  |  |  | 单位: 万元
序号 | 单 位 | 年计划 | 季度计划 | （现汇）施 工 产 值 |  |  | （投资）施 工 产 值 |  |  | 施 工 产 值（汇总） |  |  | 占季计划 | 占年计划 | 去年同期 | 占去年同期百分比% | 计量产值
|  |  |  | 本月完成 | 本季累计 | 本年累计 | 本月完成 | 本季累计 | 本年累计 | 本月完成 | 本季累计 | 本年累计 | 百分比% | 百分比% |  |  | 本月累计 | 本年累计
企业施工产值总计
其中 | 公路市政事业部
其中 | 铁路轨道事业部
其中 | 城市房建事业部
其中 | 海外事业部
其中 | 非建筑业
1 | 一公局一公司
2 | 一公局二公司
3 | 一公局三公司
4 | 一公局四公司
5 | 一公局五公司
6 | 一公局六公司
7 | 一公局七公司
8 | 一公局厦门公司
9 | 一公局桥隧公司
10 | 一公局海威公司
11 | 一公局总承包公司
12 | 一公局建筑公司
13 | 一公局海外公司
14 | 一公局世通重工公司
15 | 一公局凯通公司
16 | 一公局华通监理公司
17 | 一公局研究院
18 | 一公局设计院
19 | 一公局重庆分公司
21 | 隧道局北京分公司
22 | 隧道局二公司
23 | 隧道局南京分公司
24 | 隧道局四公司
25 | 隧道局五公司
26 | 隧道局华北分公司
27 | 隧道局华南分公司
28 | 隧道局电气化公司
29 | 隧道局盾构分公司
30 | 隧道局通隧贸易公司
31 | 隧道公局土木检测公司
| 首都地区环线高速（通州－大兴） | [15 empty] | 0 | 26023.2392
| 国道107改线官渡黄河大桥项目 | [15 empty] | 516.879 | 6732.5121
| 新疆G575线巴里坤至哈密公路项目 | [15 empty] | 0 | 0
福建泉厦漳城市联盟路
| 四川西昌东延线棚改房建项目 | [15 empty] | 1064.9148 | 4309.3698
| 重庆万利高速公路项目 | [15 empty] | 0 | -2217.5666
| 重庆九永高速公路项目 | [15 empty] | 0 | -258.9293
| 贵州剑榕高速公路项目 | [15 empty] | 0 | 12342.1906
| 贵州沿印松高速公路项目 | [15 empty] | 0 | 16787.9733
| 哈密山北项目包 | [15 empty] | 0 | 6820.8426
新疆巴州“C”包项目
新疆乌鲁木齐到尉梨
苏张高速苏化公路项目锡盟段
苏张高速苏化公路项目乌市段
……
……
扣除各事业部之间重复部分产值

## 海外事业部汇总
公 司 产 值 完 成 情 况 汇 总 表
201x/xx/x
序号 | 单位 | 年计划 | 季度计划 | （现汇）施 工 产 值 |  |  |  |  | （投资）施 工 产 值 |  |  |  |  | （总计）施 工 产 值 |  |  | 占季计划 | 占年计划 | 计量产值
|  |  |  | 年计划 | 季度计划 | 本月完成 | 本季累计 | 本年累计 | 年计划 | 季度计划 | 本月完成 | 本季累计 | 本年累计 | 本月完成 | 本季累计 | 本年累计 | 百分比% | 百分比% | 本月累计 | 本年累计
| 海外事业部 | 808290.3024 | 196256.1764 | 800569.3824 | 195309.7009 | 91251.9011 | 189495.5634 | 635477.997 | 7720.92 | 946.4755 | 462.6462 | 462.6462 | 462.6462 | 91871.6532 | 190115.3155 | 635940.6445 | 96.87% | 78.68% | 69715.5295 | 558797.9637
| 海外公司 | 660003.2419 | 155903.1834 | 652282.3219 | 154956.7079 | 72068.437 | 142717.6193 | 473360.3471 | 7720.92 | 946.4755 | 462.6462 | 462.6462 | 462.6462 | 72531.0832 | 143180.2655 | 473822.9933 | 91.84% | 71.79% | 55845.2726 | 393719.3396
| （一）上年续建项目合计 | 504668.4964 | 128718.5818 | 504668.4964 | 128718.5818 | 38434.6389 | 93614.8579 | 372679.9187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38434.6389 | 93614.8579 | 372679.9187 | 72.73% | 73.85% | 51135.7676 | 351680.7686
| 加蓬OM项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
| 刚果金金沙萨市BY-PASS2KM道路 | 431.8568 | 0 | 431.8568 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 116.9134
| 布卡武项目零星工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8686 | 130.8571 | 160.4841 | [5 empty] | 72.8686 | 130.8571 | 160.4841 | #DIV/0! | #DIV/0! | 72.8686 | 160.4841
| 尼日尔MN项目 | 6771.8259 | 1337.7713 | 6771.8259 | 1337.7713 | 279.0543 | 833.2498 | 3099.5991 | [5 empty] | 279.0543 | 833.2498 | 3099.5991 | 62.29% | 45.77% | 219.9931 | 3252.0821
| 刚果金金马路项目 | 6478.7527 | 2435.1752 | 6478.7527 | 2435.1752 | 714.284 | 2461.8355 | 6729.0452 | [5 empty] | 714.284 | 2461.8355 | 6729.0452 | 101.1% | 103.9% | 2645.0044 | 6725.4508
| 加蓬天桥项目 | 1390.1516 | 0 | 1390.1516 | 0 | 0 | 0 | 282.9052 | [5 empty] | 0 | 0 | 282.9052 | #DIV/0! | 20.35% | 0 | 354.7984
| 刚果金KA项目零星工程4—外卖石料和混凝土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1803 | 44.9469 | [5 empty] | 0 | 1.1803 | 44.9469 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 20.174
| 喀麦隆BN项目(含附加合同） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3535.415 | 3535.415
| 喀麦隆雅杜高速公路项目（不含税） | 64373.1705 | 16701.9522 | 64373.1705 | 16701.9522 | 6685.6107 | 13266.6821 | 58457.8501 | [5 empty] | 6685.6107 | 13266.6821 | 58457.8501 | 79.43% | 90.81% | 3862.696 | 35623.2525
| 雅温得机场高速市外段(西马兰机场高速项目)（不含税） | 10890.1003 | 3467.3411 | 10890.1003 | 3467.3411 | 1084.2424 | 2565.7335 | 10097.8303 | [5 empty] | 1084.2424 | 2565.7335 | 10097.8303 | 74% | 92.72% | 0 | 13739.6683
| 喀麦隆芒非-昆巴道路整治工程1标（KM项目） | 964.2786 | 0 | 964.2786 | 0 | 0 | 1799.3683 | 6158.8618 | [5 empty] | 0 | 1799.3683 | 6158.8618 | #DIV/0! | 638.7% | 0 | 6752.1499
| 雅温得水渠标 | 931.5933 | 147.4429 | 931.5933 | 147.4429 | 85.8594 | 133.1416 | 1697.5902 | [5 empty] | 85.8594 | 133.1416 | 1697.5902 | 90.3% | 182.2% | 244.3047 | 1682.8082
| 杜阿拉项目（2016年杜阿拉2.7公里标）（不含税）(杜阿拉市政2016年373号道路工程) | 1696.2861 | 132.5802 | 1696.2861 | 132.5802 | 345.9772 | 345.9772 | 2498.5844 | [5 empty] | 345.9772 | 345.9772 | 2498.5844 | 261% | 147.3% | 0 | 1314.2589
| 杜阿拉项目（2016年杜阿拉69标一段工程） | 1611.0986 | 168.6847 | 1611.0986 | 168.6847 | 0 | 0 | 445.0895 | [5 empty] | 0 | 0 | 445.0895 | 0% | 27.63% | 0 | 457.9157
| ROND-POINT BASTOS-ARMP道路修复工程(雅温得BASTOS-ARMP市政道路标) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2428 | [5 empty] | 0 | 0 | 236.2428 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 446.0337
| 喀麦隆FEICOM大楼项目（不含税） | 1902.6921 | 0 | 1902.6921 | 0 | 28.5099 | 255.43 | 2187.1218 | [5 empty] | 28.5099 | 255.43 | 2187.1218 | #DIV/0! | 114.9% | 367.3158 | 5067.5217
| 喀麦隆杜阿拉项目（2015杜阿拉监狱标） | 1502.4267 | 106.0116 | 1502.4267 | 106.0116 | 19.0264 | 111.1456 | 282.192 | [5 empty] | 19.0264 | 111.1456 | 282.192 | 104.8% | 18.78% | 0.13213 | 316.4543
| 喀麦隆税务局大楼项目(不含税） | 4008.7017 | 289.2301 | 4008.7017 | 289.2301 | 81.8533 | 288.975 | 4453.9893 | [5 empty] | 81.8533 | 288.975 | 4453.9893 | 99.91% | 111.1% | 630.3827 | 4907.1101
| 体育场修复 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.0246 | [5 empty] | 0 | 0 | 445.0246 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 1442.4763
| 机场高速市内段设计标（不含税） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.7129 | [5 empty] | 0 | 0 | -20.7129 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 452.9433
| 乌干达KE项目 | 24275.8593 | 2283.3918 | 24275.8593 | 2283.3918 | 881.1667 | 2436.2722 | 21651.8638 | [5 empty] | 881.1667 | 2436.2722 | 21651.8638 | 106.7% | 89.19% | 5460.3963 | 31858.5358
| 乌干达MN项目（分包路桥含附加合同） | 0 | 0 | 0 | 0 | -5181.7298 | -5181.7298 | -5181.7298 | [5 empty] | -5181.7298 | -5181.7298 | -5181.7298 | #DIV/0! | #DIV/0! | 7475.4719 | 7475.4719
| 乌干达KF项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
| 乌干达MKK项目(不含税） | 30047.247 | 7241.2083 | 30047.247 | 7241.2083 | 1390.8454 | 4217.109 | 17802.8741 | [5 empty] | 1390.8454 | 4217.109 | 17802.8741 | 58.24% | 59.25% | 6433.2463 | 15319.5896
| 乌干达SI项目(不含税） | 16085.25 | 4171.0817 | 16085.25 | 4171.0817 | 1515.0457 | 4479.7632 | 17076.3737 | [5 empty] | 1515.0457 | 4479.7632 | 17076.3737 | 107.4% | 106.2% | 889.2875 | 11493.2002
| 乌干达恩德培市政项目（乌干达JEM市政项目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
| 乌干达MASAKA市政项目（乌干达JEM市政项目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
| 莫桑比克税务局项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
| 南苏丹RUMBEK银行大楼项目（南苏丹RUMBEK银行大楼房建项目） | 0 | 734.4524 | 0 | 734.4524 | 200.4382 | 433.4379 | 433.4379 | [5 empty] | 200.4382 | 433.4379 | 433.4379 | 59.02% | #DIV/0! | 0 | 0
| 乌干达恩德培机场扩建项目 | 32126.1047 | 15027.7316 | 32126.1047 | 15027.7316 | 6029.7273 | 14913.9765 | 28277.9758 | [5 empty] | 6029.7273 | 14913.9765 | 28277.9758 | 99.24% | 88.02% | 5298.3328 | 18333.1913
| 埃塞德赛项目 | 6339.0683 | 0 | 6339.0683 | 0 | 1435.9011 | 1435.9011 | 7862.8979 | [5 empty] | 1435.9011 | 1435.9011 | 7862.8979 | #DIV/0! | 124% | 0 | 7247.9886
| 埃塞糖厂路F6-F4设计施工项目 （埃塞SF1项目） | 594.8325 | 0 | 594.8325 | 0 | 0 | 0 | 490.1996 | [5 empty] | 0 | 0 | 490.1996 | #DIV/0! | 82.41% | 0 | 12926.4819
| 埃塞糖厂路Omo-F6设计施工项目 （埃塞SF2项目） | 198.6207 | 0 | 198.6207 | 0 | 0 | 0 | 140.3094 | [5 empty] | 0 | 0 | 140.3094 | #DIV/0! | 70.64% | 0 | 7001.1579
| 拉利贝拉项目 | 12388.2805 | 2109.183 | 12388.2805 | 2109.183 | 85.2226 | 110.4102 | 4559.4798 | [5 empty] | 85.2226 | 110.4102 | 4559.4798 | 5.235% | 36.8% | 0 | 12087.663
| Modjo-Hawassa快速路项目（含税） | 17870.9701 | 337.8984 | 17870.9701 | 337.8984 | 45.076 | 204.6792 | 5125.8217 | [5 empty] | 45.076 | 204.6792 | 5125.8217 | 60.57% | 28.68% | 0 | 3777.6382
| 埃塞KT项目(Kality -TULU Dimtu Lot1&Kality -Kilinto Lot2（亚第斯）) | 48257.6802 | 16664.5976 | 48257.6802 | 16664.5976 | 2455.6631 | 6522.7599 | 22525.8903 | [5 empty] | 2455.6631 | 6522.7599 | 22525.8903 | 39.14% | 46.68% | 0 | 20755.4058
| 埃塞CH项目 | 11145.2767 | 1934.1192 | 11145.2767 | 1934.1192 | 1929.8506 | 2970.7231 | 8990.7966 | [5 empty] | 1929.8506 | 2970.7231 | 8990.7966 | 153.6% | 80.67% | 1156.6528 | 7407.2146
| 埃塞JG项目 | 10722.1703 | 2861.4534 | 10722.1703 | 2861.4534 | 1564.924 | 3878.9115 | 10927.8834 | [5 empty] | 1564.924 | 3878.9115 | 10927.8834 | 135.6% | 101.9% | 4464.3409 | 9510.2898
| 埃塞WM铁路标项目 | 23484.465 | 1202.3632 | 23484.465 | 1202.3632 | 3536.8684 | 6993.6536 | 23887.0576 | [5 empty] | 3536.8684 | 6993.6536 | 23887.0576 | 581.7% | 101.7% | 0 | 0
| 其中：埃塞Lideta项目（亚第斯） | 2233.9839 | 0 | 2233.9839 | 0 | 0 | 0 | 3221.9177 | [5 empty] | 0 | 0 | 3221.9177 | #DIV/0! | 144.2% | 0 | 2156.8372
| 亚的斯其他零星工程（Tulu小区道路和小包工程） | 2026.7415 | 7007.6803 | 2026.7415 | 7007.6803 | 2560.3815 | 4860.5176 | 8718.8853 | [5 empty] | 2560.3815 | 4860.5176 | 8718.8853 | 69.36% | 430.2% | 0.0088262 | 3511.22
| 埃塞AA连接线项目(外环线项目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
| DB项目（亚第斯公司） | 613.4207 | 920.696 | 613.4207 | 920.696 | 0 | 0 | 495.1215 | [5 empty] | 0 | 0 | 495.1215 | 0% | 80.71% | 0 | 495.1852
| Lideta项目服务管线（亚第斯公司） | 0 | 985.4735 | 0 | 985.4735 | 1937.9571 | 2283.2452 | 2283.2452 | [5 empty] | 1937.9571 | 2283.2452 | 2283.2452 | 231.7% | #DIV/0! | 1187.8269 | 1606.635
| Akaki项目（亚第斯） | 1564.5158 | 0 | 1564.5158 | 0 | 0 | 0 | 1336.8698 | [5 empty] | 0 | 0 | 1336.8698 | #DIV/0! | 85.45% | 0 | 1022.474
| 吉马工业园 | 20227.5236 | 270.6545 | 20227.5236 | 270.6545 | 0 | 269.0577 | 17017.8031 | [5 empty] | 0 | 269.0577 | 17017.8031 | 99.41% | 84.13% | 0 | 25330.157
| 吉布提自贸区项目（含吉布提Barwaqo小区道路整治） | 41916.553 | 6935.6687 | 41916.553 | 6935.6687 | 2252.4102 | 6855.4623 | 42285.6369 | [5 empty] | 2252.4102 | 6855.4623 | 42285.6369 | 98.84% | 100.9% | 2114.048 | 37220.5077
| 穆克雷工业园项目（含税） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
| 宝丽机场航站楼扩建项目 | 78759.5273 | 27800.9418 | 78759.5273 | 27800.9418 | 4652.6432 | 8343.5923 | 14410.6373 | [5 empty] | 4652.6432 | 8343.5923 | 14410.6373 | 30.01% | 18.3% | 3345.6792 | 7844.3252
| 援桑给巴尔岛打井供水项目（不含税） | 263.1547 | 0 | 263.1547 | 0 | 0 | 0 | 272.1687 | [5 empty] | 0 | 0 | 272.1687 | #DIV/0! | 103.4% | 0 | 640.7119
| 巴基斯坦KKH二期4标段 | 628.6058 | 169.0047 | 628.6058 | 169.0047 | 61.7101 | 178.5769 | 587.759 | [5 empty] | 61.7101 | 178.5769 | 587.759 | 105.7% | 93.5% | 53.6777 | 473.2316
| 科威特RA210项目 | 19945.71 | 5274.7922 | 19945.71 | 5274.7922 | 1683.2513 | 5214.9625 | 20222.0981 | [5 empty] | 1683.2513 | 5214.9625 | 20222.0981 | 98.87% | 101.4% | 1678.6862 | 19817.7444
| （二）本年新开工项目合计 | 155334.7455 | 27184.6016 | 147613.8255 | 26238.1261 | 13571.0202 | 29039.9834 | 80617.5225 | 7720.92 | 946.4755 | 462.6462 | 462.6462 | 462.6462 | 14033.6664 | 29502.6296 | 81080.1687 | 108.5% | 52.2% | 4709.505 | 37825.5807
| 布隆迪总统府二期项目 | 7176.4665 | 0 | 7176.4665 | 0 | 0 | 0 | 6737.7427 | [5 empty] | 0 | 0 | 6737.7427 | #DIV/0! | 93.89% | 0 | 0
| 金沙萨Makala蓄水池翻修项目 | 855.8717 | 570.5685 | 855.8717 | 570.5685 | 329.1969 | 421.2981 | 645.9873 | [5 empty] | 329.1969 | 421.2981 | 645.9873 | 73.84% | 75.48% | 328.206 | 518.6472
| 戈马停机坪项目 | 19360.1426 | 117.0599 | 19360.1426 | 117.0599 | 38.1189 | 38.1189 | 38.1189 | [5 empty] | 38.1189 | 38.1189 | 38.1189 | 32.56% | 0.1969% | 0 | 0
| 克洛维奇 |  |  |  |  | 48.3588 | 48.3588 | 48.3588 | [5 empty] | 48.3588 | 48.3588 | 48.3588 |  |  | 0 | 0
| 金沙萨区域管线修复工程 |  |  |  |  | 536.6642 | 536.6642 | 536.6642 | [5 empty] | 536.6642 | 536.6642 | 536.6642 |  |  | 0 | 0
| 金沙萨管道铺设及预防霍乱配水栓建造工程 |  |  |  |  | 40.3055 | 40.3055 | 40.3055 | [5 empty] | 40.3055 | 40.3055 | 40.3055 |  |  | 0 | 0
| 雅温得项目（动物园路口-姐妹医院市政道路标） | 1534.0181 | 394.1237 | 1534.0181 | 394.1237 | 0 | 357.0663 | 357.0663 | [5 empty] | 0 | 357.0663 | 357.0663 | 90.6% | 23.28% | 0 | 357.0663
| 喀麦隆体育场路项目LOT1 | 0 | 1145.017 |  | 1145.017 | 448.8388 | 921.1091 | 921.1091 | [5 empty] | 448.8388 | 921.1091 | 921.1091 | 80.45% | #DIV/0! | 0 | 0
| 杜阿拉项目（2018年杜阿拉市政101标三段和五段工程） | 0 | 128.7001 | 0 | 128.7001 | 0 | 22.6855 | 22.6855 | [5 empty] | 0 | 22.6855 | 22.6855 | 17.63% | #DIV/0! | 0 | 0
| 雅温得项目（Lot A1b市政道路标） |  |  |  |  | 29.5009 | 29.5009 | 29.5009 | [5 empty] | 29.5009 | 29.5009 | 29.5009 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
| 雅温得项目（Lot A1c市政道路标） |  |  |  |  | 136.1269 | 136.1269 | 136.1269 | [5 empty] | 136.1269 | 136.1269 | 136.1269 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
| 立交桥挡墙标（雅温得项目） |  |  |  |  | 37.8058 | 37.8058 | 37.8058 | [5 empty] | 37.8058 | 37.8058 | 37.8058 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
| 喀麦隆市政综合体项目 | 7720.92 | 946.4755 | [5 empty] | 7720.92 | 946.4755 | 462.6462 | 462.6462 | 462.6462 | 462.6462 | 462.6462 | 462.6462 | 48.88% | 5.992% | 0 | 0
| 乌干达MTP项目 | 6627.123 | 11178.5647 | 6627.123 | 11178.5647 | 4126.5556 | 11108.9929 | 13153.9285 | [5 empty] | 4126.5556 | 11108.9929 | 13153.9285 | 99.38% | 198.5% | 3082.6123 | 8375.709
| 莫桑比克加油站项目 | 2403.1363 | 213.8645 | 2403.1363 | 213.8645 | 39.6384 | 167.6217 | 792.6211 | [5 empty] | 39.6384 | 167.6217 | 792.6211 | 78.38% | 32.98% | 0 | 0
| 吉布提DMP铁路场站项目 | 0 | 0 |  |  | 1841.9112 | 2674.4161 | 2674.4161 | [5 empty] | 1841.9112 | 2674.4161 | 2674.4161 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
| 埃塞HHB环湖路项目（不含税） | 10532.107 | 1770.7615 | 10532.107 | 1770.7615 | 707.928 | 3157.7206 | 6503.7792 | [5 empty] | 707.928 | 3157.7206 | 6503.7792 | 178.3% | 61.75% | 0 | 3667.1421
| 埃塞ATC塔楼扩建项目 | 892.2089 | 173.0908 | 892.2089 | 173.0908 | 8.5883 | 36.7223 | 384.6281 | [5 empty] | 8.5883 | 36.7223 | 384.6281 | 21.22% | 43.11% | 0 | 0
| DIP工业园项目（不含税） | 46257.4777 | 5459.793 | 46257.4777 | 5459.793 | 2370.3103 | 5717.955 | 42554.0802 | [5 empty] | 2370.3103 | 5717.955 | 42554.0802 | 104.7% | 91.99% | 0 | 23608.3294
| 宝丽机场二期项目 | 24042.7457 | 2127.2023 | 24042.7457 | 2127.2023 | 69.4333 | 245.1461 | 1660.2288 | [5 empty] | 69.4333 | 245.1461 | 1660.2288 | 11.52% | 6.905% | 0 | 0
| BAE项目（亚的斯公司） |  |  |  |  | 373.8052 | 373.8052 | 373.8052 | [5 empty] | 373.8052 | 373.8052 | 373.8052 |  |  | 0 | 0
| FIK项目 |  |  |  |  | 183.3801 | 183.3801 | 183.3801 | [5 empty] | 183.3801 | 183.3801 | 183.3801 |  |  | 0 | 0
| 马东铁路八标段 | 27932.528 | 0 | 27932.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
| 菲律宾赤口河灌溉项目 | 0 | 2959.38 |  | 2959.38 | 2204.553 | 2785.1834 | 2785.1834 | [5 empty] | 2204.553 | 2785.1834 | 2785.1834 | 94.11% | #DIV/0! | 1298.6868 | 1298.6868
| （三）已完工补报产值项目合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20062.778 | 20062.778 | 20062.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20062.778 | 20062.778 | 20062.906 | 0 | 0 | 0 | 4212.9903
| 布卡武MF市政道路(布卡武MIMOZA路与FIZI路现代化改造与扩建项目) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12798 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.12798 |  |  | 0 | 227.3636
| 援尼日尔医疗队住房项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1402.9097
| 乌干达MK项目 |  |  |  |  | 20062.778 | 20062.778 | 20062.778 | [5 empty] | 20062.778 | 20062.778 | 20062.778 |  |  | 0 | 0
| Bypass水标(金沙萨供水项目部bypass标) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2582.7171
| 一公局一公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | -157.1059 | -157.1059 | 2133.19 | [5 empty] | 0 | 0 | 2133.1913 |  | 0% | 0 | 0
| （一）上年续建项目合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | -157.1059 | -157.1059 | 2133.19 | [5 empty] | 0 | 0 | 2133.1913 |  | 0% | 0 | 0
| 埃塞WM铁路标项目（五分部） |  |  |  |  | -157.1059 | -157.1059 | 2133.19 | [7 empty] | 2133.1913 |  | 0% | 0 | 0
| 隧道局二公司 | 13757.8628 | 2979.9693 | 13757.8628 | 2979.9693 | 793 | 2388 | 8797 | [5 empty] | 793 | 2388 | 8797 | 80.14% | 63.94% | 1068.2569 | 14906.79
| （一）上年续建项目合计 | 13757.8628 | 2979.9693 | 13757.8628 | 2979.9693 | 793 | 2388 | 8797 | [5 empty] | 793 | 2388 | 8797 | 80.14% | 63.94% | 1068.2569 | 14906.79
| 巴基斯坦伊斯兰共和国KKH二期（赫韦利扬-塔科特）项目2标段 | 13757.8628 | 2979.9693 | 13757.8628 | 2979.9693 | 793 | 2388 | 8797 | [5 empty] | 793 | 2388 | 8797 | 80.14% | 63.94% | 1068.2569 | 14906.79
| 隧道局五公司 | 9991.0059 | 6539 | 9991.0059 | 6539 | 766 | 2651 | 9909 | [5 empty] | 766 | 2651 | 9909 | 40.54% | 99.18% | 0 | 7709.9442
| （一）上年续建项目合计 | 9991.0059 | 6539 | 9991.0059 | 6539 | 766 | 2651 | 9909 | [5 empty] | 766 | 2651 | 9909 | 40.54% | 99.18% | 0 | 7709.9442
| 科特迪瓦阿博维尔至西市公路项目 | 9991.0059 | 6539 | 9991.0059 | 6539 | 766 | 2651 | 9909 | [5 empty] | 766 | 2651 | 9909 | 40.54% | 99.18% | 0 | 7709.9442
| （二）本年新开工项目合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
| 科特迪瓦铁比苏-布瓦凯高速公路项目C标段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 隧道局 | 124538.1918 | 30834.0238 | 124538.1918 | 30834.0238 | 17781.57 | 41896.05 | 141278.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17781.57 | 41896.05 | 141278.46 | 135.9% | 113.4% | 12802 | 142461.89
| （一）上年续建项目合计 | 124538.1918 | 30834.0238 | 124538.1918 | 30834.0238 | 17781.57 | 41896.05 | 139816.46 | [5 empty] | 17781.57 | 41896.05 | 139816.46 | 135.9% | 112.3% | 12802 | 142461.89
| 黑山共和国南北高速公路项目第四标段 | 60000 | 14906 | 60000 | 14906 | 8000 | 20969 | 75483 | [5 empty] | 8000 | 20969 | 75483 | 140.7% | 125.8% | 8000 | 75483
| 内马铁路一期工程第六标段 | 23318.6618 | 5623.1413 | 23318.6618 | 5623.1413 | 6081.57 | 11922.57 | 23030.57 | [5 empty] | 6081.57 | 11922.57 | 23030.57 | 212% | 98.76% | 1102 | 25676
| 肯尼亚蒙巴萨至内罗毕新建标准轨距铁路运营维护项目 | 41219.53 | 10304.8825 | 41219.53 | 10304.8825 | 3700 | 9004.48 | 41302.89 | [5 empty] | 3700 | 9004.48 | 41302.89 | 87.38% | 100.2% | 3700 | 41302.89
| （三）已完工补报产值项目合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1462 | [5 empty] | 0 | 0 | 1462 | 0 | 0 | 0 | 0
| 肯尼亚蒙巴萨至内罗毕新建标准轨距铁路项目第6标段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1462 | [5 empty] | 0 | 0 | 1462 |  |  | 0 | 0
注意事项 | 1、不允许删减表格内容，可增加行，不可增加列。
2、所有合计必须用公式计算，不得直接粘贴数值。
3、各公司分类对应上报各事业部后，经各事业部审核、反馈、修改后，将各单位最终报表上报工程管理部。
4、施工产值统计报表项目截至时间1月至11月是每月的20号，每年12月份报表要估算到31号。
5、各单位每月25号前上报各事业部。各单位每年12月份报表的数值应为全年数值。（若遇节假日不顺延，请提前报送）
6、各事业部应于每月28日之前上报工程管理部

## 公路市政事业部汇总
公 司 产 值 完 成 情 况 汇 总 表
201x/xx/x
序号 | 单位 | 年计划 | 季度计划 | （现汇）施 工 产 值 |  |  | （投资）施 工 产 值 |  |  | （总计）施 工 产 值 |  |  | 占季计划 | 占年计划 | 计量产值
|  |  |  | 本月完成 | 本季累计 | 本年累计 | 本月完成 | 本季累计 | 本年累计 | 本月完成 | 本季累计 | 本年累计 | 百分比% | 百分比% | 本月累计 | 本年累计
公路市政事业部
其中 | 现汇类项目
其中 | 投资类项目
14 | 一公局世通重工
其中 | 现汇类项目
其中 | 投资类项目
2 | 一公局二公司
其中 | 现汇类项目
其中 | 投资类项目
3 | 一公局三公司
其中 | 现汇类项目
其中 | 投资类项目
4 | 一公局四公司
其中 | 现汇类项目
其中 | 投资类项目
5 | 一公局五公司
其中 | 现汇类项目
其中 | 投资类项目
6 | 一公局六公司
其中 | 现汇类项目
其中 | 投资类项目
7 | 一公局七公司
其中 | 现汇类项目
其中 | 投资类项目
8 | 一公局厦门公司
其中 | 现汇类项目
其中 | 投资类项目
9 | 一公局桥隧公司
其中 | 现汇类项目
其中 | 投资类项目
10 | 一公局海威公司
其中 | 现汇类项目
其中 | 投资类项目
11 | 一公局总承包分公司
其中 | 现汇类项目
其中 | 投资类项目
21 | 隧道局北京分公司
其中 | 现汇类项目
其中 | 投资类项目
22 | 隧道局二公司
其中 | 现汇类项目
其中 | 投资类项目
23 | 隧道局南京分公司
其中 | 现汇类项目
其中 | 投资类项目
24 | 隧道局四公司
其中 | 现汇类项目
其中 | 投资类项目
25 | 隧道局五公司
其中 | 现汇类项目
其中 | 投资类项目
26 | 隧道局华北分公司
其中 | 现汇类项目
其中 | 投资类项目
27 | 隧道局华南分公司
其中 | 现汇类项目
其中 | 投资类项目
28 | 隧道局电气化公司
其中 | 现汇类项目
其中 | 投资类项目
29 | 隧道局盾构分公司
其中 | 现汇类项目
其中 | 投资类项目
公司直属（公司代管）项目产值已纳入各单位
其中 | 现汇类项目
1
2
…
其中 | 投资类项目
1
2
…
总包部自营(进入事业部汇总）
其中 | 现汇类项目
其中 | 投资类项目
内部分包产值(进入事业部汇总）
其中 | 现汇类项目
其中 | 投资类项目
注意事项 | 1、不允许删减表格内容，可增加行，不可增加列。
2、所有合计必须用公式计算，不得直接粘贴数值。
3、各公司分类对应上报各事业部后，经各事业部审核、反馈、修改后，将各单位最终报表上报工程管理部。
4、施工产值统计报表项目截至时间1月至11月是每月的20号，每年12月份报表要估算到31号。
5、各单位每月25号前上报各事业部。各单位每年12月份报表的数值应为全年数值。（若遇节假日不顺延，请提前报送）
6、各事业部应于每月28日之前上报工程管理部

## 铁路轨道事业部汇总
公 司 产 值 完 成 情 况 汇 总 表
201x/xx/x
序号 | 单位 | 年计划 | 季度计划 | （现汇）施 工 产 值 |  |  | （投资）施 工 产 值 |  |  | （总计）施 工 产 值 |  |  | 占季计划 | 占年计划 | 计量产值
|  |  |  | 本月完成 | 本季累计 | 本年累计 | 本月完成 | 本季累计 | 本年累计 | 本月完成 | 本季累计 | 本年累计 | 百分比% | 百分比% | 本月累计 | 本年累计
铁路轨道事业部
其中 | 现汇类项目
其中 | 投资类项目
1 | 一公局一公司
其中 | 现汇类项目
其中 | 投资类项目
2 | 一公局二公司
其中 | 现汇类项目
其中 | 投资类项目
3 | 一公局三公司
其中 | 现汇类项目
其中 | 投资类项目
4 | 一公局四公司
其中 | 现汇类项目
其中 | 投资类项目
5 | 一公局五公司
其中 | 现汇类项目
其中 | 投资类项目
6 | 一公局六公司
其中 | 现汇类项目
其中 | 投资类项目
7 | 一公局七公司
其中 | 现汇类项目
其中 | 投资类项目
8 | 一公局厦门公司
其中 | 现汇类项目
其中 | 投资类项目
9 | 一公局桥隧公司
其中 | 现汇类项目
其中 | 投资类项目
10 | 一公局海威公司
其中 | 现汇类项目
其中 | 投资类项目
11 | 一公局总承包分公司
其中 | 现汇类项目
其中 | 投资类项目
21 | 隧道局北京分公司
其中 | 现汇类项目
其中 | 投资类项目
22 | 隧道局二公司
其中 | 现汇类项目
其中 | 投资类项目
23 | 隧道局南京分公司
其中 | 现汇类项目
其中 | 投资类项目
24 | 隧道局四公司
其中 | 现汇类项目
其中 | 投资类项目
25 | 隧道局五公司
其中 | 现汇类项目
其中 | 投资类项目
26 | 隧道局华北分公司
其中 | 现汇类项目
其中 | 投资类项目
27 | 隧道局华南分公司
其中 | 现汇类项目
其中 | 投资类项目
28 | 隧道局电气化公司
其中 | 现汇类项目
其中 | 投资类项目
29 | 隧道局盾构分公司
其中 | 现汇类项目
其中 | 投资类项目
公司直属（公司代管）项目
其中 | 现汇类项目
1
2
…
其中 | 投资类项目
1
2
…
总包部自营(进入事业部汇总）
其中 | 现汇类项目
其中 | 投资类项目
内部分包产值(进入事业部汇总）
其中 | 现汇类项目
其中 | 投资类项目
注意事项 | 1、不允许删减表格内容，可增加行，不可增加列。
2、所有合计必须用公式计算，不得直接粘贴数值。
3、各公司分类对应上报各事业部后，经各事业部审核、反馈、修改后，将各单位最终报表上报工程管理部。
4、施工产值统计报表项目截至时间1月至11月是每月的20号，每年12月份报表要估算到31号。
5、各单位每月25号前上报各事业部。各单位每年12月份报表的数值应为全年数值。（若遇节假日不顺延，请提前报送）
6、各事业部应于每月28日之前上报工程管理部

## 城市房建事业部汇总
公 司 产 值 完 成 情 况 汇 总 表
2018-11-25
序号 | 单位 | 年计划 | 季度计划 | （现汇）施 工 产 值 |  |  | （投资）施 工 产 值 |  |  | （总计）施 工 产 值 |  |  | 占季计划 | 占年计划 | 计量产值
|  |  |  | 本月完成 | 本季累计 | 本年累计 | 本月完成 | 本季累计 | 本年累计 | 本月完成 | 本季累计 | 本年累计 | 百分比% | 百分比% | 本月累计 | 本年累计
| 城市房建事业部 | 675342.2369 | 222604.6962 | 35783.3572 | 72877.8916 | 419568.9642 | 24890.246 | 44360.39 | 235213.4171 | 61054.4432 | 117636.6616 | 655719.8213 | 52.8455 | 97.0944 | 50925.7098 | 631993.1166
| 一公局小计 | 668270.9369 | 221077.6962 | 35412.3572 | 71076.8916 | 412223.9642 | 24640.246 | 44042.39 | 234895.4171 | 60433.4432 | 115517.6616 | 648056.8213 | 52.2521 | 96.9752 | 50925.7098 | 625954.1166
| 隧道局小计 | 7071.3 | 1527 | 371 | 1801 | 7345 | 250 | 318 | 318 | 621 | 2119 | 7663 | 138.7688 | 108.3676 | 0 | 6039
1 | 一公局一公司
2 | 一公局二公司 | 160821.3691 | 27038.6974 | 14683.7473 | 24933.8805 | 160465.8762 | 346 | 703 | 9208 | 15029.7473 | 25636.8805 | 169673.8762 | 94.8155 | 105.5046 | 20143.685 | 175107.7215
3 | 一公局三公司 | 300 | 155 | 0 | 17.54 | 556.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.54 | 556.6 | 11.3161 | 185.5333 | 0 | 0
4 | 一公局四公司 | 82106.37 | 31633 | 0 | 0 | 2135.86 | 7587.0325 | 10008.3398 | 43842.6297 | 7587.0325 | 10008.3398 | 45978.4897 | 31.6389 | 55.9987 | 5263.4045 | 47119.7736
5 | 一公局五公司 | 42079 | 19581 | 2054.9819 | 4697.9227 | 13103.1277 | 2219.8765 | 3977.2716 | 18643.6979 | 4274.8584 | 8675.1943 | 31746.8256 | 44.3041 | 75.4458 | 865.1906 | 38529.779
6 | 一公局六公司 | 950 | 950 | 380.84 | 380.84 | 380.84 | 0 | 0 | 0 | 380.84 | 380.84 | 380.84 | 40.0884 | 40.0884 | 0 | 0
7 | 一公局七公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6633.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6633.434 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 5164.7349
8 | 一公局厦门公司 | 21472.24 | 17745.8179 | 483.09 | 893.09 | 1073.09 | 1913.54 | 2670.45 | 6405.96 | 2396.63 | 3563.54 | 7479.05 | 20.081 | 34.8313 | 154.4001 | 500.33
9 | 一公局桥隧公司
10 | 一公局海威公司 | 40644.51 | 8939.11 | 2184.48 | 4175.51 | 43564.3 | 180.55 | 1291.71 | 9651.66 | 2365.03 | 5467.22 | 53215.96 | 61.1607 | 130.9303 | 778.222 | 51840.5477
11 | 一公局总承包分公司 | 59780.73 | 31776.1838 | 5791.0639 | 11063.4757 | 37579.4556 | 1302.6718 | 2074.4681 | 13011.7168 | 7093.7357 | 13137.9438 | 50591.1724 | 41.3453 | 84.6279 | 4418.8759 | 48245.549
12 | 一公局建筑分公司 | 212043 | 73016.25 | 7948.4541 | 20370.3727 | 108571.2706 | 9921.3201 | 21610.2788 | 127074.081 | 17869.7742 | 41980.6515 | 235645.3517 | 57.4949 | 111.1309 | 18237.0168 | 213380.7914
13 | 一公局海外公司
14 | 世通重工 | 38550.97 | 6148.13 | 2788.54 | 4454.64 | 37596.8 | 0 | 0 | 0 | 2788.54 | 4454.64 | 37596.8 | 72.4552 | 97.5249 | 849.086 | 41268.65
21 | 隧道局北京分公司 | 2687 | 674 | 0 | 102 | 2115 | 0 | 318 | 318 | 0 | 420 | 2433 | 62.3145 | 90.5471 | 0 | 2454
22 | 隧道局二公司
23 | 隧道局南京分公司
24 | 隧道局四公司 | 600 | 480 | 30 | 130 | 250 | 250 | 0 | 0 | 280 | 130 | 250 | 27.0833 | 41.6667 | 0 | 0
25 | 隧道局五公司
26 | 隧道局华北分公司
27 | 隧道局华南分公司
28 | 隧道局电气化公司
29 | 隧道局盾构分公司 | 3784.3 | 373 | 341 | 1569 | 4980 | 0 | 0 | 0 | 341 | 1569 | 4980 | 420.6434 | 131.5963 | 0 | 3585
公司直属（公司代管）项目
1
2
总包部自营(进入事业部汇总）
1 | 西昌房建项目总承包部 | 9953.4178 | 4090.9171 |  |  |  | 919.2551 | 1388.8717 | 6739.6717 | 919.2551 | 1388.8717 | 6739.6717 | 33.9501 | 67.7121 | 1064.9148 | 4309.3695
内部分包产值(进入事业部汇总）
1 | 世通重工 | 7501.97 | 1523.41 | 893 | 1313 | 5844.25 |  |  |  | 893 | 1313 | 5844.25 | 86.1882 | 77.9029 | 849.086 | 5552.13
注意事项 | 1、不允许删减表格内容，可增加行，不可增加列。
2、所有合计必须用公式计算，不得直接粘贴数值。
3、各公司分类对应上报各事业部后，经各事业部审核、反馈、修改后，将各单位最终报表上报工程管理部。
4、施工产值统计报表项目截至时间1月至11月是每月的20号，每年12月份报表要估算到31号。
5、各单位每月25号前上报各事业部。各单位每年12月份报表的数值应为全年数值。（若遇节假日不顺延，请提前报送）
6、各事业部应于每月28日之前上报工程管理部

## 非建筑业汇总
公 司 产 值 完 成 情 况 汇 总 表
201x/xx/x
序号 | 单位 | 年计划 | 季度计划 | （现汇）施 工 产 值 |  |  | （投资）施 工 产 值 |  |  | （总计）施 工 产 值 |  |  | 占季计划 | 占年计划 | 计量产值
|  |  |  | 本月完成 | 本季累计 | 本年累计 | 本月完成 | 本季累计 | 本年累计 | 本月完成 | 本季累计 | 本年累计 | 百分比% | 百分比% | 本月累计 | 本年累计
非建筑业
其中 | 现汇类项目
其中 | 投资类项目
14 | 一公局世通重工公司
其中 | 现汇类项目
其中 | 投资类项目
15 | 一公局凯通公司
其中 | 现汇类项目
其中 | 投资类项目
16 | 一公局华通监理公司
其中 | 现汇类项目
其中 | 投资类项目
17 | 一公局研究院
其中 | 现汇类项目
其中 | 投资类项目
18 | 一公局设计院
其中 | 现汇类项目
其中 | 投资类项目
19 | 隧道局通隧贸易公司
其中 | 现汇类项目
其中 | 投资类项目
20 | 隧道公局土木检测公司
其中 | 现汇类项目
其中 | 投资类项目
内部分包产值(注意所属事业部）
其中 | 现汇类项目
其中 | 投资类项目

## 单位
公司产值完成统计汇总表
单位名称： | [9 empty] | 2018年 11 月 | [7 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 编码 | 合同额 | 投资/ 现汇 | 省份 | 合同工期 | 年计划 | 季度计划 | 施 工 产 值 |  |  |  | 占季计划 | 占年计划 | 占合同额 | 计量产值 |  |  | 信用评价（自评）
[9 empty] | 本月完成 | 本季累计 | 本年累计 | 开工累计 | 百分比% | 百分比% | 百分比% | 本月完成 | 本年累计 | 开工累计
*公司合计
其中 | 公路市政事业部产值 | / | / | 现汇 |  | /
其中 | 公路市政事业部产值 | / | / | 投资 |  | /
其中 | 铁路轨道事业部产值 | / | / | 现汇 |  | /
其中 | 铁路轨道事业部产值 | / | / | 投资 |  | /
其中 | 城市房建事业部产值 | / | / | 现汇 |  | /
其中 | 城市房建事业部产值 | / | / | 投资 |  | /
其中 | 海外事业部产值（注明公司内部分包） | / | / | / |  | /
| 一公局二公司合计 |  | 937914.4318 |  |  |  | 160821.3691 | 27038.6974 | 15029.7473 | 25636.8805 | 169673.8762 | 565484.2318 | 94.8155 | 105.5046 | 60.2917 | 20143.685 | 175107.7215 | 534546.4553
其中 | 城市房建事业部产值 | / | 883914.4318 | 现汇 |  | / | 153168.3691 | 25083.6974 | 14683.7473 | 24933.8805 | 160465.8762 | 521736.2318 | 99.4027 | 104.7644 | 59.0256 | 20143.685 | 166844.189 | 492877.3299
其中 | 城市房建事业部产值 | / | 54000 | 投资 |  | / | 7653 | 1955 | 346 | 703 | 9208 | 43748 | 35.9591 | 120.3188 | 81.0148 | 0 | 8263.5325 | 41669.1254
一 | 上年续建项目合计 |  | 543858.8864 |  |  |  | 142209.0591 | 20433.47 | 8019.8826 | 13754.9673 | 137976.3262 | 347379.946 | 67.3159 | 97.0236 | 63.8732 | 8454.3608 | 140206.7804 | 337674.6692
（三） | 城市房建项目 |  | 543858.8864 |  |  |  | 142209.0591 | 20433.47 | 8019.8826 | 13754.9673 | 137976.3262 | 347379.946 | 67.3159 | 97.0236 | 63.8732 | 8454.3608 | 140206.7804 | 337674.6692
| 公司自营 |  | 543858.8864 |  |  |  | 142209.0591 | 20433.47 | 8019.8826 | 13754.9673 | 137976.3262 | 347379.946 | 67.3159 | 97.0236 | 63.8732 | 8454.3608 | 140206.7804 | 337674.6692
1 | 齐齐哈尔房建项目 | 2GS(J)-HLJ-QQHEFJ-00 | 31290.8 | 现汇 | 黑龙江 | 2015.10.30-2017.9.30 | 8146.13 | 1385.12 | 812.0187 | 2213.9901 | 8969.8829 | 23369.4163 | 159.841 | 110.1122 | 74.6846 | 2210.8 | 8858.29 | 23253.1 | 良
2 | 湖州综合类项目F1标施工项目 | 2GS(J)-ZHJ-HZFJ-00 | 50131 | 现汇 | 浙江 | 2016.4.15-2018.10.15 | 4746 | 1411 | 710 | 1305 | 6579 | 44571 | 92.4876 | 138.622 | 88.9091 | 328 | 5401 | 41967 | 优
3 | 铁山龙衢湾代筹代购房源集中建设点代建及施工项目 | 2GS(J)-HUB-HSLQWFJ-O0 | 45000 | 现汇 | 湖北 | 2015.12.30-2017.12.31 | 0 | 1300 | 196 | 1999.7415 | 2349.7415 | 7011.8892 | 153.8263 |  | 15.582 | 151 | 3323.5385 | 6935.6891 | 良
4 | 国道318线林芝至拉萨段公路改造（二期）工程房建工程施工第二标段 | 2GS(J)-XIZ-LLFJ-02 | 9552.8719 | 现汇 | 西藏 | 2016.9.30-2017.9.30 | 4776.43 | 0 | 0 | 0 | 4445.8916 | 9222.3383 |  | 93.0798 | 96.54 | 0 | 3935.344 | 8711.78
5 | 拉萨农贸市场项目 | 2GS(J)-XIZ-LSNMSC-00 | 14904 | 现汇 | 西藏 | 2017.3.15-2018.8.13 | 10520.29 | 420.2 | 0 | 0 | 10748.9587 | 13137.7187 | 0 | 102.1736 | 88.1489 | 0 | 10184.9213 | 12501.3624
6 | 拉萨市高新区核心区管理中心(孵化器)项目 EPC 总承包 | 2GS(J)-XIZ-LSFHQ-00 | 47540 | 现汇 | 西藏 | 2017.3.8-2018.9.08 | 23506.5015 | 2690.34 | 281.876 | 656.8844 | 14763.9231 | 37748.8322 | 24.4164 | 62.8078 | 79.4044 | 264.5608 | 13952.6389 | 36524.923 | 良
7 | 拉萨慈觉林幸福苑住宅小区及员工公寓EPC设计施工总承包项目 | 2GS(J)-XIZ-CJLXFYXM-00 | 49939 | 现汇 | 西藏 | 2016.12.10-2017.06.09 | 7120.9576 | 0 | 0 | 0 | 7139.8307 | 45904.36 |  | 100.265 | 91.9209 | 0 | 7352.5433 | 45904.3603
8 | 墨竹工卡县精准扶贫易地搬迁（二期）暨小康安居工程EPC总承包 | 2GS(J)-XIZ-MZGKJZFP-02 | 71984 | 现汇 | 西藏 | 2017.3.1-2017.9.20 | 30160.97 | 2487.4 | 3956.0151 | 4449.0531 | 15451.3699 | 47249.4224 | 178.8636 | 51.2297 | 65.6388 | 4800 | 15341.046 | 46968.7312 | 优
9 | 拉萨市群众文化体育中心游泳馆项目EPC总承包 | 2GS(J)-XIZ-LSYYGXM-00 | 10053.6409 | 现汇 | 西藏 | 2017.07.15-2018.02.10 | 5037.8 | 0 | 0 | 0 | 4438.9896 | 9366.3252 |  | 88.1137 | 93.1635 | 0 | 4279.3547 | 9009.3547
10 | 拉萨•青木呈祥苑EPC设计施工总承包项目 | 2GS(J)-XIZ-QMCXY-00 | 69660.1436 | 现汇 | 西藏 | 2017.3.11-2018.9.8 | 19769.73 | 4643.31 | 765.1724 | 966.1724 | 30394.3143 | 35409.2856 | 20.8078 | 153.7417 | 50.8315 | 700 | 30333.4919 | 35248.1638 | 良
11 | 拉萨影视城·雪顿古镇EPC设计施工总承包项目 | 2GS(J)-XIZ-LSXDGZ-01 | 89803.43 | 现汇 | 西藏 | 2017.1.20-2019.1.10 | 20771.25 | 4141.1 | 952.8004 | 1461.1258 | 23486.4239 | 30641.3581 | 35.2835 | 113.0718 | 34.1205 | 0 | 28981.0793 | 28981.0793 | 良
12 | 渭南市民公园停车场项目 | 2GS（J）-SX2-WNTCCXM-00 | 54000 | 投资 | 陕西 | 2016.9.20-2018.9.10 | 7653 | 1955 | 346 | 703 | 9208 | 43748 | 35.9591 | 120.3188 | 81.0148 | 0 | 8263.5325 | 41669.1254 | 优
二 | 本年新开工项目合计 |  | 206823.0006 |  |  |  | 34285.9233 | 6605.2274 | 7009.8647 | 11881.9132 | 31620.4967 | 31620.4967 |  | 92.2259 | 15.2887 | 11689.3242 | 28661.0138 | 28661.0138
（三） | 城市房建项目 |  | 206823.0006 |  |  |  | 34285.9233 | 6605.2274 | 7009.8647 | 11881.9132 | 31620.4967 | 31620.4967 |  | 92.2259 | 15.2887 | 11689.3242 | 28661.0138 | 28661.0138
| 公司自营 |  | 206823.0006 |  |  |  | 34285.9233 | 6605.2274 | 7009.8647 | 11881.9132 | 31620.4967 | 31620.4967 |  | 92.2259 | 15.2887 | 11689.3242 | 28661.0138 | 28661.0138
1 | 墨竹工卡县精准扶贫易地搬迁工程 | 2GS(J)-XIZ-MZGKJZFP-00 | 4008.1581 | 现汇 | 西藏 | 2016.04.15-2016.08.15 | 4008.1581 | 0 | 0 | 0 | 4008.1581 | 4008.1581 |  | 100 | 100 | 0 | 4008.1581 | 4008.1581
2 | 达孜县精准扶贫易地搬迁（一期）项目 | 2GS(J)-XIZ-DZXJZFP-00 | 4052.6972 | 现汇 | 西藏 | 2016.06.26-2017.01.26 | 4052.6972 | 0 | 0 | 0 | 4052.6972 | 4052.6972 |  | 100 | 100 | 0 | 4052.6972 | 4052.6972
3 | 拉萨市柳梧新区精准扶贫搬迁工程德阳村莱组小区易地搬迁建设项目 | 2GS(J)-XIZ-LWXQJZFP-00 | 1399.2015 | 现汇 | 西藏 | 2016.05.16-2016.09.15 | 1399.2015 | 0 | 0 | 0 | 1399.2015 | 1399.2015 |  | 100 | 100 | 0 | 1399.2015 | 1399.2015
4 | 拉萨市尼木县精准扶贫易地搬迁项目 | 2GS(J)-XIZ-NMJZFPXM-01 | 4970.8027 | 现汇 | 西藏 | 2016.06.10-2017.02.10 | 4970.8027 | 0 | 0 | 0 | 4970.8027 | 4970.8027 |  | 100 | 100 | 0 | 4970.8027 | 4970.8027
5 | 墨竹工卡县村级组织活动场所标准化建设项目（甲玛乡龙达村等15个村委会） | 2GS(J)-XIZ-MZCWH-00 | 3093.5848 | 现汇 | 西藏 | 2017.4.20-2017.7.18 | 3093.5848 | 0 | 0 | 0 | 3093.5848 | 3093.5848 |  | 100 | 100 | 0 | 2010.8301 | 2010.8301
6 | 曲水县17个村级组织活动场所标准化建设项目 | 2GS(J)-XIZ-QSBZH-00 | 2214.1392 | 现汇 | 西藏 | 2017.4.30-2017.10.29 | 2214.1392 | 0 | 0 | 0 | 2214.1392 | 2214.1392 |  | 100 | 100 | 0 | 530 | 530
7 | 拉萨顿珠金融城04#、06#、12#、13#、20#-2地块建设工程EPC总承包项目 | 2GS(J)-XIZ-DZJRC-01 | 24263.1974 | 现汇 | 西藏 | 2017.12.28-2019.12.18 | 1308.41 | 1308.41 | 2672.295 | 3722.41 | 3722.41 | 3722.41 | 284.4987 | 284.4987 | 15.3418 | 3722.41 | 3722.41 | 3722.41 | 优
8 | 拉萨顿珠金融城07#、09#地块建设工程EPC总承包项目 | 2GS(J)-XIZ-DZJRC-02 | 51589.7656 | 现汇 | 西藏 | 2017.12.28-2019.12.18 | 3211.9298 | 3211.9298 | 4144.9808 | 7966.9143 | 7966.9143 | 7966.9143 | 248.0414 | 248.0414 | 15.4428 | 7966.9142 | 7966.9142 | 7966.9142 | 优
9 | 常州天宁-苹果郡周边地块和蒋家头地块建设工程 | 2GS(J)-JIS-CZAZFXM-01 | 111231.4541 | 现汇 | 西藏 | 2018.03.01-2020.10.21 | 10027 | 2084.8876 | 192.5889 | 192.5889 | 192.5889 | 192.5889 | 9.2374 | 1.9207 | 0.17314 | 0 | 0 | 0 | 优
三 | 已完工补报产值项目合计 (小项目可直接按板块汇总） |  | 187232.5448 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.0533 | 186483.7891 |  |  | 99.6001 | 0 | 6239.9273 | 168210.7723
（三） | 城市房建项目 |  | 187232.5448 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.0533 | 186483.7891 |  |  | 99.6001 | 0 | 6239.9273 | 168210.7723
1 | 拉萨阿里完全中学建设项目 | 2GS(J)-XIZ-ALWQZX-00 | 25227 | 现汇 | 西藏 | 2016.6.25-2016.12.25 | [5 empty] | 21916.251 |  |  | 86.8762 |  |  | 16100
2 | 拉萨嘉和丽景二期.金阁项目住宅、配套商业工程 | 2GS(J)-XIZ-JHLJ-01 | 12902.0265 | 现汇 | 西藏 | 2016.4.12-2016.12.15 | [5 empty] | 12902.0265 |  |  | 100 |  |  | 12255
3 | 尼木县村级组织活动场所标准化建设工程 | 2GS(T)-XIZ-NMXCWH-00 | 9088.3987 | 现汇 | 西藏 | 2017.05.19-2017.11.19 | [5 empty] | 3239.0508 |  |  | 35.6394 |  |  | 3113.0659
4 | 内蒙古通辽香格里拉项目 | 2GS(J)-NMG-XGLL-00 | 10238.7888 | 现汇 | 内蒙古 | 2013.9.16-2015.7.30 | [5 empty] | 18986.0884 |  |  | 185.433 |  |  | 18209.374
5 | 公路局“路缘居”工程三标段 | 2GS(J)-XIZ-LSZJLB-01 | 6163 | 现汇 | 西藏 | 2015.9.15-2016.11.15 |  |  |  |  | 77.0533 | 6239.9273 |  |  | 101.2482 |  | 6239.9273 | 6239.9273
6 | 西藏中国建行西藏分行周转房新建及周转房维修设计施工总承包项目 |  | 3728.64 | 现汇 | 西藏 | 2013.12.25-2015.6.15 | [5 empty] | 3315.4202 |  |  | 88.9177 |  |  | 1925.7143
7 | 拉萨颐堤半岛附属工程 |  | 17017 | 现汇 | 西藏 | 2014.11.25-2015.7.24 | [5 empty] | 17017.3341 |  |  | 100.002 |  |  | 7500
8 | 房建完工项目账套 |  | 102867.6908 | 现汇 | [7 empty] | 102867.6908 |  |  | 100 |  |  | 102867.6908
| 一公局三公司合计 | [5 empty] | 300 | 155.4599 | 0 | 17.5352 | 556.5955 | 32509.6035 | 11.2796 | 185.5318 |  | 0 | 556.5248 | 32034.7612
其中 | 城市房建事业部产值 | / | / | 现汇 |  | / | 300 | 155.4599 | 0 | 17.5352 | 556.5955 | 32509.6035 | 11.2796 | 185.5318 |  | 0 | 556.5248 | 32034.7612
其中 | 城市房建事业部产值 | / | / | 投资 |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
一 | 上年续建项目合计 | [5 empty] | 300 | 155.4599 | 0 | 17.5352 | 556.5955 | 1957.6132 |  |  |  | 0 | 556.5248 | 2012.2726
（三） | 城市房建项目 | [5 empty] | 300 | 155.4599 | 0 | 17.5352 | 556.5955 | 1957.6132 |  |  |  | 0 | 556.5248 | 2012.2726
| 局直属项目 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 公司自营 | [5 empty] | 300 | 155.4599 | 0 | 17.5352 | 556.5955 | 1957.6132 |  |  |  | 0 | 556.5248 | 2012.2726
1 | 黑龙江省牡丹江市富江南麓配套项目部 | 3GS(T)-HLJ-FJNLPT-00 | 2309.6295 | 现汇 | 黑龙江 | 2017.08.08-2017.09.30 | 300 | 155.4599 | 0 | 17.5352 | 556.5955 | 1957.6132 | 11.2796 | 185.5318 | 84.7588 | 0 | 556.5248 | 2012.2726 | 良
二 | 本年新开工项目合计 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
（三） | 城市房建项目 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 局直属项目 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 公司自营 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
三 | 已完工补报产值项目合计(小项目可直接按板块汇总） | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30551.9903 |  |  |  | 0 | 0 | 30022.4886
（三） | 城市房建项目 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30551.9903 |  |  |  | 0 | 0 | 30022.4886
| 局直属项目 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 公司自营 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30551.9903 |  |  |  | 0 | 0 | 30022.4886
1 | 黑龙江省牡丹江市富江南麓项目部 | 3GS(J)-HLJ-FJNL-00 | 8722.9098 | 现汇 | 黑龙江 | 2016.04.15-2016.12.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8039.5295 | 0 | 0 | 92.1657 | 0 | 0 | 7785.0451
2 | 黑龙江省牡丹江市富江南麓项目（二期） | 3GS(J)-HLJ-FJNL-02 | 24884.8986 | 现汇 | 黑龙江 | 2016.04.15-2017.10.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22512.4608 | 0 | 0 | 90.4664 | 0 | 0 | 22237.4435
| 一公局四公司合计 |  | 512316.28 |  | 0 |  | 82106.37 | 31633 | 7587.0325 | 10008.3398 | 45978.4897 | 119512.1351 | 31.6389 | 55.9987 | 23.3278 | 5263.4045 | 47119.7736 | 111387.6409
其中 | 城市房建事业部产值 | / | 31277.12 | 现汇 |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 2135.86 | 38101.116 |  |  | 121.8179 | 0 | 2695.75 | 37101.28
其中 | 城市房建事业部产值 |  | 481039.16 | 投资 |  | / | 82106.37 | 31633 | 7587.0325 | 10008.3398 | 43842.6297 | 81411.0191 | 31.6389 | 53.3974 | 16.924 | 5263.4045 | 44424.0236 | 74286.3609
一 | 上年续建项目合计 | [5 empty] | 72843.37 | 31633 | 7587.0325 | 10008.3398 | 43842.6297 | 81411.0191 | 31.6389 | 60.1875 | #DIV/0! | 5263.4045 | 44424.0236 | 74286.3609
（三） | 城市房建项目
| 局直属项目 | [5 empty] | 72843.37 | 31633 | 7587.0325 | 10008.3398 | 43842.6297 | 81411.0191 | 31.6389 | 60.1875 | #DIV/0! | 5263.4045 | 44424.0236 | 74286.3609
1 | 西昌东延线棚改总承包项目经理部二分部（四公司） | 4GS(J)-SIC-XCFJ-02 | 36726 | 投资 | 四川 | 2017.01.01-2019.06.10 | 19701.95 | 10100 | 3576.7569 | 4105.2941 | 13707.0853 | 28412.3428 | 40.6465 | 69.5722 | 77.363 | 1361.2012 | 14345.4152 | 24759.2478 | 良
2 | 西昌东延线棚改总承包项目经理部四分部（四公司） | 4GS(J)-SIC-XCFJ-04 | 44561 | 投资 | 四川 | 2017.01.01-2019.06.10 | 24289.42 | 11721 | 2251.2733 | 3072.5951 | 15640.6923 | 28390.3027 | 26.2144 | 64.393 | 63.7111 | 1161.1427 | 15077.8511 | 24920.2288 | 优
3 | 西昌东延线棚改总承包项目经理部六分部（四公司） | 4GS(J)-SIC-XCFJ-06 | 54877.13 | 投资 | 四川 | 2017.01.01-2019.06.10 | 28852 | 9812 | 1759.0023 | 2830.4506 | 14494.8521 | 24608.3736 | 28.8468 | 50.2386 | 44.8427 | 2741.0606 | 15000.7573 | 24606.8843 | 优
| 公司自营 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
二 | 本年新开工项目合计 | [5 empty] | 9263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
（三） | 城市房建项目
| 局直属项目 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 公司自营 | [5 empty] | 9263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 遵义南部新区第一项目包总承包项目（PPP） |  | 344875.03 | 投资 | 贵州 |  | 9263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1-1 | 遵义南部新区第一项目包南部金华小学建设项目 |  | 2586.1 |  | 贵州 |  | 1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1-2 | 遵义南部新区第一项目包坪桥片区棚户区改造 |  | 20621.59 |  | 贵州 |  | 8004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
三 | 已完工补报产值项目合计 (小项目可直接按板块汇总） | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2135.86 | 38101.116 |  |  |  | 0 | 2695.75 | 37101.28
（三） | 城市房建项目
1 | 遵义北环（檬梓桥至乐理段）高速公路房建工程施工第2标段 | 4GS(J)-GUX-MLFJ-02 | 6496 | 现汇 | 贵州 | 2014.05.08-2017.04.60 |  |  |  | 0 | 1189.68 | 8279.866 |  |  | 127.461 |  | 1749.57 | 8279.87
2 | 贵州省余庆至凯里高速公路沿线站点（房建）工程施工第20标段 | 4GS(T)-GUZ-HLJA-20 | 6006.67 | 现汇 | 贵州 | 2014.05.30-2015.02.15 |  |  |  | 0 | 0 | 5842.9 |  |  | 97.2735 |  | 0 | 4884.41
3 | 贵阳至清镇公路贵阳营运管理、监控中心房建工程施工第GQX1标段 | 4GS(J)-GUZ-GQX-01 | 6090.45 | 现汇 | 贵州 | 2014.11.8-2016.3.30 |  |  |  | 0 | 0 | 7024.67 |  |  | 115.3391 |  | 0 | 6983.32
4 | 贵州省毕节至都格高速公路沿线站点（房建）工程施工第39标段 | 4GS(J)-GUZ-BD-39 | 12684 | 现汇 | 贵州 | 2014.06.15-2016.5.30 |  |  |  | 0 | 946.18 | 16953.68 |  |  | 133.6619 |  | 946.18 | 16953.68
| 一公局五公司合计 |  | 103443 |  | 0 |  | 42079 | 19580.2988 | 4274.8584 | 8675.1943 | 31746.8256 | 75292.2145 | 44.3057 | 75.4458 | 72.7862 | 865.1906 | 38529.779 | 73843.0299
其中 | 城市房建事业部产值 | / | 55779 | 现汇 |  | / | 17544 | 9714.7251 | 2054.9819 | 4697.9227 | 13103.1277 | 38153.37 | 48.3588 | 74.6872 | 68.401 | 0 | 22906.5627 | 41042.0299
其中 | 城市房建事业部产值 | / | 47664 | 投资 |  | / | 24535 | 9865.5737 | 2219.8765 | 3977.2716 | 18643.6979 | 37138.8445 | 40.3147 | 75.9882 | 77.918 | 865.1906 | 15623.2163 | 32801
一 | 上年续建项目合计 | [5 empty] | 42079 | 19580.2988 | 4274.8584 | 8675.1943 | 31746.8256 | 75292.2145 | 44.3057 | 75.4458 | #DIV/0! | 865.1906 | 38529.779 | 73843.0299
（三） | 城市房建项目
| 局直属项目 |  | 47664 |  |  |  | 24535 | 9865.5737 | 2219.8765 | 3977.2716 | 18643.6979 | 37138.8445 | 40.3147 | 75.9882 | 77.918 | 865.1906 | 15623.2163 | 32801
1 | 西昌东延线棚改项目5#地块２期（三分部） | 5GS(J)-SIC-XCFJ-03 | 47664 | 投资 | 四川 | 2016.4.20 -2019.4.20 | 24535 | 9865.5737 | 2219.8765 | 3977.2716 | 18643.6979 | 37138.8445 | 40.3147 | 75.9882 | 77.918 | 865.1906 | 15623.2163 | 32801 | 优
| 公司自营项目 |  | 55779 |  |  |  | 17544 | 9714.7251 | 2054.9819 | 4697.9227 | 13103.1277 | 38153.37 | 48.3588 | 74.6872 | 68.401 | 0 | 22906.5627 | 41042.0299
1 | 南京仙林国际汽车城三期 | 5GS(J)-JIS-NJXLQPC-00 | 33206 | 现汇 | 江苏 | 2016.06.15~2017.12.26 | 6796 | 6004.4537 | 564.0293 | 1671.3783 | 3407.2473 | 21292.1048 | 27.8356 | 50.1361 | 64.1213 |  | 8679 | 25500 | 优
2 | 中交一公局城西佳苑二期工程项目经理部 | 5GS(J)-JIS-LYCXJYEQ-00 | 22573 | 现汇 | 江苏 | 2016.12.01-2018.12.01 | 10748 | 3710.2714 | 1490.9526 | 3026.5444 | 9695.8804 | 16861.2652 | 81.572 | 90.211 | 74.6966 |  | 14227.5627 | 15542.0299 | 优
| 六公司合计 |  | 12736.2697 |  |  |  | 950.1896 | 950.1896 | 380.8398 | 380.8398 | 380.8398 | 4415.9948 | 40.0804 | 40.0804 | 34.6726 | 0 | 0 | 4035.155
其中 | 城市房建事业部产值 | / | 12736.2697 | 现汇 |  | / | 950.1896 | 950.1896 | 380.8398 | 380.8398 | 380.8398 | 4415.9948 | 40.0804 | 40.0804 | 34.6726 | 0 | 0 | 4035.155
其中 | 城市房建事业部产值 | / | 0 | 投资 |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0
一 | 上年续建项目合计 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0
（三） | 城市房建项目
局直属项目
……
公司自营
……
二 | 本年新开工项目合计 |  | 8839.5028 |  |  |  | 950.1896 | 950.1896 | 380.8398 | 380.8398 | 380.8398 | 380.8398 | 40.0804 | 40.0804 | 4.3084 | 0 | 0 | 0
（三） | 城市房建项目
局直属项目
……
公司自营
1 | 西藏日喀则机场至日喀则市专用公路新改建工程房建工程 | 6GS(J)-XIZ-RKZ-01 | 6669.9839 | 现汇 | 西藏 | 2018.8.1-2019.7.31 | 950.1896 | 950.1896 | 380.8398 | 380.8398 | 380.8398 | 380.8398 | 40.0804 | 40.0804 | 5.7098 | 0 | 0 | 0 | 优
2 | 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司侯工楼工程 | 6GS(T)-TIJ-HGL-00 | 2169.5189 | 现汇 | 天津 | 2018.10.20-2020.5.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | -
三 | 已完工补报产值项目合计 (小项目可直接按板块汇总） | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 4035.155 | - | - | - | 0 | 0 | 4035.155
（三） | 城市房建项目
1 | 国道318线林芝至拉萨公路改造工程沿线房屋建筑工程第十标段 | 6GS(J)-XIZ-LLFJ-10 | 3896.7669 | 现汇 | 西藏 | 2016.3.15-2017.1.15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 4035.155 | - | - | 103.5514 | 0 | 0 | 4035.155 | -
| 一公局七公司合计 | / | 24021.48 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 6633.434 | 27673.2213 | #DIV/0! | #DIV/0! | 115.202 | 0 | 5164.7349 | 27673.1876
其中 | 城市房建事业部产值 | / | 24021.48 | 现汇 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 6633.434 | 27673.2213 | 0% | 0% | 115.202 | 0 | 5164.7349 | 27673.1876
其中 | 城市房建事业部产值 | / | 0 | 投资 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
一 | 上年续建项目合计 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
（三） | 城市房建项目
二 | 本年新开工项目合计 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
（三） | 城市房建项目
三 | 已完工补报产值项目合计(小项目可直接按板块汇总） |  | 24021.48 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6633.434 | 27673.2213 | 0% | 0% | 115.202 | 0 | 5164.7349 | 27673.1876
（三） | 城市房建项目
1 | 中交第一公路工程局有限公司贵安综合保税区建设项目（二期）- 贸易展示中心 | HXGS(J)-GUZ-MYZSZX-01 | 24021.48 | 现汇 | 贵州 | 2015.12.1-2016.10.20 |  |  |  |  | 6633.434 | 27673.2213 | 0% | 0% | 115.202 |  | 5164.7349 | 27673.1876
| 厦门公司合计 |  | 70979.94 |  |  |  | 21472.24 | 17745.8179 | 2396.63 | 3563.54 | 7479.05 | 11394.81 | 20.081 | 34.8313 | 16.0536 | 154.4001 | 500.33 | 4008.69
其中 | 城市房建事业部产值 | / | 4245 | 现汇 | 广东省 | / | 884.24 | 893.0879 | 483.09 | 893.09 | 1073.09 | 4988.85 | 100.0002 | 121.3573 | 117.523 | 154.4001 | 500.33 | 4008.69
其中 | 城市房建事业部产值 | / | 66734.94 | 投资 | 福建省 | / | 20588 | 16852.73 | 1913.54 | 2670.45 | 6405.96 | 6405.96 | 15.8458 | 31.115 | 9.5991
一 | 上年续建项目合计 |  | 4245 |  |  |  | 884.24 | 893.0879 | 483.09 | 893.09 | 1073.09 | 4988.85 | 100.0002 | 121.3573 | 117.523 | 154.4001 | 500.33 | 4008.69 | 良
（三） | 城市房建项目
公司自营
1 | 穗莞深城际轨道新塘站主体结构工程及凯达尔枢纽 | XMGS(J)-GUD-KDE-05 | 4245 | 现汇 | 广东省 | 16.04.10-17.05.27 | 884.24 | 893.0879 | 483.09 | 893.09 | 1073.09 | 4988.85 | 100.0002 | 121.3573 | 117.523 | 154.4001 | 500.33 | 4008.69 | 良
二 | 本年新开工项目合计 |  | 66734.94 |  |  |  | 20588 | 16852.73 | 1913.54 | 2670.45 | 6405.96 | 6405.96 | 15.8458 | 31.115 | 9.5991 |  |  |  | 良
（三） | 城市房建项目
公司自营
1 | 福建宁德东侨经济技术开发区保障性住房、标准厂房、电子商务中心及市政道路工程PPP项目 | XMGS(J)-FUJ-NDDQSZ-01 | 66734.94 | 投资 | 福建省 | 24个月 | 20588 | 16852.73 | 1913.54 | 2670.45 | 6405.96 | 6405.96 | 15.8458 | 31.115 | 9.5991 |  |  |  | 良
| 海威公司合计 |  | 188454.2484 |  |  |  | 57769.9867 | 12952.3759 | 2365.0346 | 5467.2255 | 53215.9622 | 114149.9904 | 42.2102 | 92.117 | 60.5717 | 778.222 | 51840.5477 | 109487.9952
其中 | 城市房建事业部产值 | / | 148707.4269 | 现汇 |  | / | 40644.5087 | 8939.1068 | 2184.4834 | 4175.5116 | 43564.3017 | 86163.9979 | 46.7106 | 107.1837 | 57.942 | 778.222 | 41651.6438 | 82543.9616
其中 | 城市房建事业部产值 | / | 39746.8215 | 投资 |  | / | 17125.478 | 4013.2691 | 180.5512 | 1291.7139 | 9651.6605 | 27985.9925 | 32.1861 | 56.3585 | 70.4106 | 0 | 10188.9039 | 26944.0336
一 | 上年续建项目合计 |  | 188454.2484 |  |  |  | 57769.9867 | 12952.3759 | 2365.0346 | 5467.2255 | 53215.9622 | 114149.9904 | 42.2102 | 92.117 |  | 778.222 | 51840.5477 | 109487.9952
（三） | 城市房建项目 |  | 188454.2484
| 公司自营 | [5 empty] | 57769.9867 | 12952.3759 | 2365.0346 | 5467.2255 | 53215.9622 | 114149.9904 | 42.2102 | 92.117 |  | 778.222 | 51840.5477 | 109487.9952
1 | 贵安新区马场科技新城商业综合体项目施工2标 | 112201403T-HWGS(J)-GUZ-SYZHT-02 | 42647.9051 | 现汇 | 贵州 | 2016.04.28-2017.01.20 | 5000 | 665.3122 | 102.4705 | 342.8681 | 5016.6338 | 27946.1227 | 51.5349 | 100.3327 | 65.5275 | 0 | 5238.8199 | 27052.4722 | 良
2 | 宁阳大班额学校工程建设项目 | HWGS(J)-SHD-DBE-01 | 31119.1764 | 现汇 | 山东 | 2017.05.26-2018.05.31 | 13611.1812 | 5490.3746 | 1435.3868 | 2428.5397 | 17752.6033 | 24106.0275 | 44.2327 | 130.4266 | 77.4636 | 0 | 13798.2319 | 24093.7676 | 优
3 | 中交一公局江苏中关村人才公寓及意达小学项目 | HWGS(J)-JIS-LYXM | 51000 | 现汇 | 江苏 | 2017.03.20-2019.03.20 | 5400 | 1200 | 0 | 425.38 | 5472.78 | 11777.6 | 35.4483 | 101.3478 | 23.0933 | 478.222 | 6256.4681 | 11889.022 | 优
4 | 山南市乃东区结莎居委会棚户区改造建设项目 | HWGS(J)-XIZ-SN-00 | 14040.1653 | 现汇 | 西藏 | 2017.06.20-2018.12.10（暂定） | 11784.3096 | 1583.42 | 646.6261 | 696.7461 | 10238.5235 | 12494.3791 | 44.0026 | 86.8827 | 88.9903 | 300 | 11530 | 11530 | 优
5 | 西藏山南市洛扎县拉郊乡边境小康示范村工程建设项目 | HWGS(T)-XIZ-LZXXKSFC-0 | 3912.4392 | 现汇 | 西藏 | 2017.08.01-2018.07.31 | 2542.3392 | 0 | 0 | 281.9777 | 2542.339 | 3912.439 | #DIV/0! | 100 | 100 | 0 | 2272.9999 | 2272.9999 | 优
6 | 西藏山南市洛扎县拉郊乡杰罗布边境小康示范村工程建设项目 | HWGS(T)-XIZ-LZXJLB-00 | 912.18 | 现汇 | 西藏 | 2017.08.01-2018.07.31 | 450.6787 | 0 | 0 | 0 | 450.6786 | 912.1786 | #DIV/0! | 100 | 99.9999 | 0 | 700 | 700 | 优
7 | 丹东“2610”工程C项目 | HWGS(J)-LIN-DD-01 | 5075.561 | 现汇 | 辽宁 | 2017.06.30-2017.09.30 | 1856 | 0 | 0 | 0 | 2090.7434 | 5015.2509 | #DIV/0! | 112.6478 | 98.8118 | 0 | 1855.124 | 5005.6998 | 优
8 | 西湖区龙坞茶镇核心区开发建设PPP项目（海威公司承建部分） | HWGS(J)-ZHJ-HZLWCZ-00
8 | 西湖区龙坞茶镇核心区开发建设PPP项目（业主指定协作队伍部分） | HWGS(J)-ZHJ-HZLWCZ-00
9 | 宁阳县工矿棚户区改造PPP项目 | HWGS(J)-SHD-NY-01 | 39746.8215 | 投资 | 山东 | 2016.07.01-2017.12.31 | 17125.478 | 4013.2691 | 180.5512 | 1291.7139 | 9651.6605 | 27985.9925 | 0.32186 | 0.56358 | 0.70411 | 0 | 10188.9039 | 26944.0336 | 优
| 一公局总承包合计 |  | 155769.453 |  |  |  | 59780.73 | 31776.1838 | 7093.7357 | 13137.9438 | 50591.1724 | 74623.9059 | 41.3453 | 84.6279 | 47.9066 | 4418.8759 | 48245.549 | 65879.7625
其中 | 城市房建项目产值 | / | 118134.3449 | 现汇 |  | / | 37712.66 | 23645.3585 | 5791.0639 | 11063.4757 | 37579.4556 | 45647.4946 | 46.7892 | 99.6468 | 38.6403 | 3386.361 | 36601.1804 | 39072.9607
其中 | 城市房建项目产值 | / | 37635.1081 | 投资 |  | / | 22068.07 | 8130.8253 | 1302.6718 | 2074.4681 | 13011.7168 | 28976.4112 | 25.5136 | 58.9617 | 76.993 | 1032.515 | 11644.3686 | 26806.8018
一 | 上年续建项目合计 |  | 155769.453 |  |  |  | 59780.73 | 31776.1838 | 7093.7357 | 13137.9438 | 50591.1724 | 74623.9059 | 41.3453 | 84.6279 | 47.9066 | 4418.8759 | 48245.549 | 65879.7625
（三） | 上年续建城市房建项目 |  | 155769.453 |  |  |  | 59780.73 | 31776.1838 | 7093.7357 | 13137.9438 | 50591.1724 | 74623.9059 | 41.3453 | 84.6279 | 47.9066 | 4418.8759 | 48245.549 | 65879.7625
局直属项目
1 | 西昌东延线棚改项目第一合同 | ZCB(J)-SIC-XCFJ-01 | 37635.1081 | 投资 | 四川 | 2016.4.20-2019.4.20 | 22068.07 | 8130.8253 | 1302.6718 | 2074.4681 | 13011.7168 | 28976.4112 | 25.5136 | 58.9617 | 76.993 | 1032.515 | 11644.3686 | 26806.8018 | 优
公司自营
2 | 武汉经开区黄冈产业园棚户区改造项目一期工程 | ZCB(J)-HUB-HGFJ-01 | 40904.3449 | 现汇 | 湖北 | 2017.9.1-2020.8.31 | 12712.66 | 5380.3585 | 1704.7344 | 2837.6663 | 11818.8323 | 17274.5237 | 52.7412 | 92.969 | 42.2315 | 1428.0618 | 12872.1678 | 15343.9481 | 优
3 | 宁波奉化城市综合转型示范区EPC项目 | 暂无编码 | 77230 | 现汇 | 浙江 | 2017.10.10-2019.06.10 | 25000 | 18265 | 4086.3295 | 8225.8094 | 25760.6233 | 28372.9709 | 45.0359 | 103.0425 | 36.7383 | 1958.2991 | 23729.0126 | 23729.0126 | 优
| 一公局北京建筑分公司合计 |  | 1558275.9964 |  |  |  | 212043 | 73016.25 | 17869.7742 | 41980.6515 | 235645.3517 | 956074.5669 | 57.4949 | 111.1309 | 61.3546 | 17929.8219 | 213380.7914 | 848090.498
其中 | 城市房建事业部产值 | / | 860086.5046 | 现汇 |  | / | 160658.0916 | 30122 | 7948.4541 | 20370.3727 | 108571.2706 | 527077.2984 | 67.6262 | 67.5791 | 61.2819 | 2262.4547 | 78972.6003 | 439772.6471
其中 | 城市房建事业部产值 | / | 698189.4918 | 投资 |  | / | 154166.9354 | 42894.25 | 9921.3201 | 21610.2788 | 127074.081 | 428997.2684 | 50.3804 | 82.4263 | 61.4442 | 15667.3672 | 134408.191 | 408317.8509
一 | 上年续建项目合计 |  | 847900.064 |  |  |  | 191862.1398 | 36356.25 | 11273.0199 | 20104.7889 | 154138.6266 | 410701.7464 | 55.2994 | 80.3382 | 48.4375 | 14369.5338 | 152205.7805 | 365399.562
（一） | 公路市政项目 | 现汇
（三） | 城市房建项目
| 局直属项目 |  | 98338.734 |  |  |  | 51225.9695 | 11908.25 | 4070.8419 | 6226.5167 | 41794.0538 | 81429.3339 | 52.2874 | 81.5876 | 82.8049 | 1806.2756 | 42722.2723 | 75133.8978
1 | 西昌东延线棚改项目五分部项目 | BJJZ(T)-XIC-HTDDPGQ | 56710 | 投资 | 四川 | 2016.4.20-2019.4.20 | 34041.0694 | 11408.25 | 2160.258 | 4161.7101 | 23390.4262 | 40225.6762 | 36.4798 | 68.7124 | 70.9322 | 1806.2756 | 22923.2525 | 36759.2459 | 良
2 | 万利万达项目总部万利八分部 | BJJZ(T)-CHQ-WLWD | 12736.034 | 投资 | 重庆 | 2016.9.25-2017.12.25 | 3796 | 500 | 105.404 | 259.6267 | 1052.3179 | 10392.352 | 51.9253 | 27.7218 | 81.598 | 0 | 1580.564 | 9379.3254 | 良
3 | 重庆九永高速公路总承包部房建分部 | BJJZ(T)-CHQ-JYGSFJ | 15628.7 | 投资 | 重庆 | 2017.1.1-2017.12.31 | 1794.4107 | 0 | 0 | 0 | 2282.1331 | 15742.1291 | #DIV/0! | 127.1801 | 100.7258 | 0 | 4965.2577 | 15742.1284 | 良
4 | 首环高速一公局六分部 | BJJZ(T)-BEJ-SDWHFJ | 13264 | 投资 | 北京 | 2017.10.1-2018.6.30 | 11594.4894 | 0 | 1805.1799 | 1805.1799 | 15069.1766 | 15069.1766 | #DIV/0! | 129.9684 | 113.6096 | 0 | 13253.1981 | 13253.1981 | 良
| 公司自营 |  | 749561.33 |  |  |  | 140636.1703 | 24448 | 7202.178 | 13878.2722 | 112344.5728 | 329272.4125 | 56.7665 | 79.8831 | 43.9287 | 12563.2582 | 109483.5082 | 290265.6642
5 | 贵安新区综合保税区建设项目二期 | BJJZ(T)-GUZ-GABSQRQ | 65670 | 现汇 | 贵州 | 2016.1.20-2017.3.5 | 1035 | 0 | 379.4621 | 379.4621 | 2483.0174 | 54640.8084 | #DIV/0! | 239.9051 | 83.2051 | 0 | 2483.0144 | 54447.8644 | 良
6 | 贵安新区综合保税区建设项目三期 | BJJZ(T)-GUZ-GABSQSQ | 61993.35 | 现汇 | 贵州 | 2017.2.13-2018.6.12 | 9981 | 0 | 0 | 0 | 1883.798 | 5643.6174 | #DIV/0! | 18.8738 | 9.1036 | 0 | 0 | 0 | 良
7 | 广州南沙国际邮轮码头综合体项目 | BJJZ(T)-GUZ-NSGJ | 88654.1 | 现汇 | 广州 | 2017.9.1-2021.7.25 | 14000 | 3000 | 1158.2 | 1859.4 | 10946.8544 | 11933.3652 | 61.98 | 78.1918 | 13.4606 | 816.9466 | 9569.2743 | 9569.2743 | 良
8 | 锦天新城二期 | BJJZ(T)-SIC-JTXCRQ | 16212.79 | 现汇 | 四川 | 2017.7.1-2018.12.31 | 11879.2044 | 1562 | 1170.2239 | 1850.9586 | 11346.7224 | 14500.838 | 118.4993 | 95.5175 | 89.4407 | 0 | 9823.9345 | 11016.1413 | 良
9 | 铜仁移动能源产业园项目 | BJJZ(J)-GUZ-TRYDCP-01 | 70025 | 现汇 | 贵州 | 2017.10.20-2019.6.20 | 29300 | 3700 | 912.3569 | 1720.9564 | 23667.3069 | 30138.0817 | 46.5123 | 80.7758 | 43.039 | 0 | 17810.6033 | 17810.6033 | 良
10 | 铜仁移动能源产业园一期场平及路网项目 | BJJZ(J)-GUZ-TRYDJA-01 | 60000 | 现汇 | 贵州 | 2017.7.15-2018.12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9450 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 良
11 | 贵州健康管理职业技术学院项目 | BJJZ(T)-GUZ-ZYJKXY | 180720.84 | 投资 | 贵州 | 2016.5.28-2018.12.31 | 22984.694 | 5044 | 1700 | 3260 | 28837.9 | 122815.48 | 64.6312 | 125.4657 | 67.9587 | 8924.21 | 32388.62 | 125959.3 | 良
12 | 贵州双龙马寨新城（安置点）项目 | BJJZ(T)-GUZ-SLMS | 83794.66 | 投资 | 贵州 | 2016.9.27-2018.12.31 | 15818.0019 | 8142 | 857.2351 | 3270.7951 | 12305.5337 | 46370.7818 | 40.1719 | 77.7945 | 55.3386 | 2822.1016 | 8757.1016 | 42811.5209 | 良
13 | 碧江区凉湾片区场平项目 | BJJZ(T)-GUZ-JLQCPDL | 14490.59 | 投资 | 贵州 | 2017.5.1-2017.10.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7406 | #DIV/0! | #DIV/0! | 51.109 | 0 | 5396.22 | 5396.22 | 良
14 | 北京师范大学铜仁附属学校项目 | BJJZ(J)-GUZ-BSDTR-00 | 108000 | 投资 | 贵州 | 2017.12.6-2019.6.30 | 35638.27 | 3000 | 1024.7 | 1536.7 | 20873.44 | 26373.44 | 51.2233 | 58.5703 | 24.4199 | 0 | 23254.74 | 23254.74 | 良
二 | 本年新开工项目合计 |  | 297133.0615 |  |  |  | 122962.8872 | 36660 | 6591.4543 | 21628.5626 | 71917.0402 | 71917.0402 | 58.9977 | 58.4868 | 24.2036 | 3445.5081 | 37329.8326 | 37329.8326
（三） | 城市房建项目
局直属项目
| 公司自营 |  | 297133.0615 |  |  |  | 122962.8872 | 36660 | 6591.4543 | 21628.5626 | 71917.0402 | 71917.0402 | 58.9977 | 58.4868 | 24.2036 | 3445.5081 | 37329.8326 | 37329.8326
15 | 人大附中三亚学校项目 | BJJZ(J)-HAN-RDFZ-00 | 68338.83 | 现汇 | 海南 | 2017.12.25 - 2019.8.22 | 30000 | 7680 | 1839.6612 | 3859.3856 | 18037.6299 | 18037.6299 | 50.2524 | 60.1254 | 26.3944 | 0 | 0 | 0 | 良
16 | 中交绿城·高福小镇项目 | BJJZ(J)-HAN-GFXZ-00 | 40600 | 现汇 | 海南 | 2018.1.1-2019.12.15 | 18169.9393 | 0 | 0 | 0 | 975.48 | 975.48 | #DIV/0! | 5.3686 | 2.4027 | 0 | 0 | 0 | 良
17 | 太行山高速公路京蔚段房建项目 | BJJZ(J)-HEB-JYFJ-00 | 19209 | 现汇 | 河北 | 2018.1.1- 2018.9.30 | 15000 | 6600 | 513 | 5558 | 17917 | 17917 | 84.2121 | 119.4467 | 93.274 | 1445.5081 | 16353.4338 | 16353.4338 | 良
18 | 中交一公局凯里东方广场项目边坡支护工程 | BJJZ(6GS)-GUZ-KLJKZH-00 | 792 | 现汇 | 贵州 | 2018.3.15-2018.9.30 | 919 | 0 | 0 | 0 | 792 | 792 | #DIV/0! | 86.1806 | 100 | 0 | 0 | 0 | 良
19 | 陵水安置区土方工程 | 暂无 | 873.9479 | 现汇 | 海南 | 2018.02.28 - 2018.08.26 | 873.9479 | 0 | 0 | 70 | 707.9811 | 707.9811 | #DIV/0! | 81.0095 | 81.0095 | 0 | 0 | 0 | 良
20 | 东小口镇G06G09地块项目 | BJJZ(J)-BEJ-DXKG-0 | 24663.021 | 现汇 | 北京 | 2017.7.30-2019.7.25 | 9000 | 1780 | 1130 | 2376.11 | 4699.31 | 4699.31 | 133.4893 | 52.2146 | 19.0541 | 0 | 1650.39 | 1650.39 | 良
21 | 西充恒大御湖庄园项目 | BJJZ(T)-SIC-XCHD | 40800 | 现汇 | 四川 | 2018.7.20-2019.6.30 | 20500 | 5800 | 845.55 | 2696.1 | 7279.6722 | 7279.6722 | 46.4845 | 35.5106 | 17.8423 | 0 | 0 | 0 | 良
22 | 世通大厦项目（重庆基地项目） | BJJZ(T)-CHQ-STDS | 28856.2626 | 投资 | 重庆 | 2018.8.1-2019.12.30 | 5500 | 1800 | 64.2431 | 1789.967 | 1789.967 | 1789.967 | 99.4426 | 32.5449 | 6.203 | 0 | 0 | 0 | 良
23 | 乌鲁木齐市老城改造项目 | BJJZ(T)-XINJ-LCGZ | 73000 | 投资 | 新疆 | 2018.7.20-2021.4.30 | 23000 | 13000 | 2199 | 5279 | 19718 | 19718 | 40.6077 | 85.7304 | 27.011 | 2000 | 19326.0088 | 19326.0088 | 良
三 | 已完工补报产值项目合计 (小项目可直接按板块汇总） | [7 empty] | 5.3 | 247.3 | 9589.6849 | 473455.7803 |  |  |  | 114.78 | 23845.1783 | 445361.1034
（三） | 城市房建项目 |  | 413242.8709 | [5 empty] | 5.3 | 247.3 | 9589.6849 | 473455.7803 |  |  |  | 114.78 | 23845.1783 | 445361.1034
1 | 中交一公局科研综合楼 | BJJZ(T)-BEJ-KYZHL | 42438.0893 | 现汇 | 北京 | 2012.5.9-2013.10.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64417.7301 |  |  |  | 0 | 0 | 64417.7301
2 | 北京昌平区东小口镇马连店组团重点村旧村改造项目（一标段） | BJJZ(T)-BEJ-CPMLD | 26135.17 | 现汇 | 北京 | 2013.2.28- 2016.2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22352.52 |  |  |  | 0 | 843.02 | 21837.24
3 | 延庆业务楼工程 | BJJZ(T)-BEJ-YQYWL | 2505.59 | 现汇 | 北京 | 2013.5.16-2013.11.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.3706 | 2787.7071 |  |  |  | 0 | 969.9054 | 2787.7071
4 | 北京昌平区东小口镇贺村中滩村组团A 地块重点村旧村改造项目 | BJJZ(T)-BEJ-CPHC | 23378.25 | 现汇 | 北京 | 2013.7.1-2015.8.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23378.2501 |  |  |  | 0 | 2414.6253 | 18773.35
5 | 浙江东泓科技宁波产业园项目 | BJJZ(T)-ZHJ-LYTLFJ | 11964.78 | 现汇 | 浙江 | 2014.7.1-2016.1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11564.4061 |  |  |  | 0 | 0 | 10124.5241
6 | 四川省石坝（黔川界）至纳溪公路工程项目服务区和收费站房建工程施工FJ4合同段 | BJJZ(T)-SIC-SNGLFJ | 2420.26 | 现汇 | 四川 | 2014.9.30-2015-6.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3327.3293 |  |  |  | 0 | 0 | 3327.3293
7 | 苏地2013-G-98号地块项目 | BJJZ(T)-JIS-SZ | 9396.55 | 现汇 | 江苏 | 2014.11.30-2015.12.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.7271 | 9674.2771 |  |  |  | 0 | 277.7271 | 9674.2771
8 | 北京市昌平区北七家镇平西府北区项目B地块B1标段总承包工程 | BJJZ(T)-BEJ-PXF | 5288.9982 | 现汇 | 北京 | 2014.11.20-2016.2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 | 6200 |  |  |  | 0 | 1553.25 | 5983.25
9 | 东鸿科技宁波产业园二期项目 | BJJZ(T)-ZHJ-NBCYYRQ | 7587.22 | 现汇 | 浙江 | 2015.5.30-2016.9.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7587.2161 |  |  |  | 0 | 0 | 6613.5641
10 | 贵安综合保税区建设项目采购 -- 施工（ P-C）工程 | BJJZ(T)-GUZ-GABSQ | 51528 | 现汇 | 贵州 | 2015.2.28-2015.9.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70743.2 |  |  |  | 0 | 0 | 67211.88
11 | 宜昌市第一中学新校区项目 | BJJZ(T)-HUB-YCZX | 28000 | 现汇 | 湖南 | 2015.11.15-2016.9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32688 |  |  |  | 0 | 0 | 28000
12 | 邯郸林安智慧商贸物流城商贸展贸区工程 | BJJZ(T)-HEB-HDWLC | 9994.5345 | 现汇 | 河北 | 2015.10.16-2016.11.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10700 |  |  |  | 0 | 1162.81 | 9494.8876
13 | 锦天新城项目一期工程 | BJJZ(T)-SIC-DYJTXCH | 27234.0497 | 现汇 | 四川 | 2016.1.13-2017.4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21738.2643 |  |  |  | 0 | 848.0235 | 21211.3275
14 | 海南陵水中学人行天桥项目 | BJJZ(T)-HAN-LSZXTQ | 408.87 | 现汇 | 海南 | 2017.2.21-2017.6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.84 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | 广州南沙国际邮轮码头综合体项目1号地块桩基础工程第一标段 | BJJZ(T)-GUZ-NSGJZJ | 5519 | 现汇 | 广州 | 2017.5.26-2017.12.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.0108 | 7204.3782 |  |  |  | 0 | 7197.9254 | 7197.9254
16 | 门头沟区采空棚户区改造中门寺地块定向安置房(2标段） | BJJZ(T)-BEJ-CPMLD | 26135.17 | 现汇 | 北京 | 2013.2.28- 2016.2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5073.3899 | 31096.4243 |  |  |  |  | 6014.6633 | 31096.4243
17 | 昌平区回龙观F05北区2#地库 | BJJZ(T)-BEJ-HLGDK | 1941 | 现汇 | 北京 | 2011.8.1-2012.3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | [5 empty] | 3600
18 | 昌平区回龙观F0511住宅楼 | BJJZ(T)-BEJ-HLGBQ | 5880 | 现汇 | 北京 | 2012.6.1-2013.10.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5971.5196 | [5 empty] | 5971.5196
19 | 昌平区1#住宅楼等3项 | BJJZ(T)-BEJ-YHZZL | 2386 | 现汇 | 北京 | 2011.6.30-2012.12.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2385.998 | [5 empty] | 1934.4343
20 | 昌平区麓鸣花园住宅小区（8栋回迁楼） | BJJZ(T)-BEJ-LMHYZZL | 6046 | 现汇 | 北京 | 2012.2.7- 2013.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5746 | [5 empty] | 5015.068
21 | 昌平二中运动场综合修缮工程 |  | 257.09 | 现汇 | 北京 | 2012.7.8-2012.8.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.09 | [5 empty] | 256.2021
22 | 通州区2011年至2012年农民住宅抗震节能工程六标段 |  | 4046.82 | 现汇 | 北京 | 2012.6.1-2012.10.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4046.82 | [5 empty] | 2225.751
23 | 昌平区西环路景观改造工程 |  | 682.47 | 现汇 | 北京 | 2011.11.9-2012.2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682.47 | [5 empty] | 339.478
24 | 昌平区西大街环境整治景观提升项目 |  | 61.7761 | 现汇 | 北京 | 2011.8.28-2011.11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.78 | [5 empty] | 61.7761
25 | 昌平区2009年中小学校舍安全工程一标段 |  | 73.5578 | 现汇 | 北京 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5578 | [5 empty] | 73.5578
26 | 燕丹学校2007年至2008年修缮工程 |  | 45.5231 | 现汇 | 北京 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5231 | [5 empty] | 45.5231
27 | 北京市门头沟区公安消防支队指挥中心附属用房工程 |  | 550.7325 | 现汇 | 北京 | 2012.11.02-2013.03.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.7325 | [5 empty] | 550.7325
28 | 门头沟区信访办装修改造工程 |  | 348.9645 | 现汇 | 北京 | 2012.11.02-2013.02.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.9645 | [5 empty] | 348.9645
29 | 前期遗留工程产值 |  |  | 现汇 | 北京 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.5164 | [5 empty] | 750.5164
30 | 中交一公局万利万达项目总部万达四分部 | BJJZ(T)-CHQ-WLWD | 4467.08 | 投资 | 重庆 | 2014.3.1-2014.12.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.6844 | 7982.6002 |  |  |  | 0 | 915.6842 | 7982.6
31 | 重庆永江高速房建项目 | BJJZ(T)-CHQ-YJFJ | 13725.7 | 投资 | 重庆 | 2013.7.1-2014.12.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17879.9685 |  |  |  | 0 | 0 | 17879.9685
32 | 建兴高速房建工程 | BJJZ(T)-CHQ-JXFJ | 13745 | 投资 | 辽宁 | 2013.6.15- 2014.10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.2021 | 15057.0565 |  |  |  | 0 | 492.1959 | 15057.0565
33 | 河南开民高速公路房建项目 | BJJZ(T)-HEN-KMGS | 7847.16 | 投资 | 河南 | 2015.1.22-2016.6.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7847.159 |  |  |  | 0 | 0 | 2583.5898
34 | 兰渝铁路LYS-12标项目经理部第五分部 | BJJZ(T)-SIC-LYTLFJ | 29993 | 投资 | 四川 | 2014.4.20-2015.5.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30500.5189 |  |  |  | 0 | 161.4386 | 29792.3214
35 | 贵州省沿河至榕江高速公路沿河至德江段房建工程 | BJJZ(T)-GUZ-YDGS | 8715.9859 | 投资 | 贵州 | 2014.9.1-2015-12.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11386.3901 |  |  |  | 0 | 0 | 11386.3602
36 | 重庆酉沿高速公路总承包项目七分部 | BJJZ(T)-CHQ-YYGSFJ | 5542.3993 | 投资 | 重庆 | 2015.5.3-2015.12.31 | 0 | 0 | 0 | 242 | 242 | 5784.3993 |  |  |  |  | 307.1949 | 5784.3993
37 | 贵州省沿河至榕江高速公路沿河至德江段房建工程二标 | BJJZ(T)-GUZ-YDGSRB | 13356.22 | 投资 | 贵州 | 2015.7.1-2016.5.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13356.2166 |  |  |  | 0 | 0 | 13356.2166
38 | 河南登汝高速公路房建项目 | BJJZ(T)-HEN-DRGS | 9291.6 | 投资 | 河南 | 2014.7.2-2016.8.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 8470.919 |  |  |  | 0 | 571.9347 | 8462.5638
39 | 崇州市羊马镇保障性农民安置住房建设工程—凌翔二期 | BJJZ(T)-SIC-CZBZF | 4110.56 | 投资 | 四川 | 2015.8.28-2017.2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4630.0376 |  |  |  | 0 | 0 | 3952.0873
40 | 西昌危房改造项目 | BJJZ(T)-XIC-WFGZ | 193.7 | 投资 | 四川 | 2016.10.08-2017.3.30 | 0 | 0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 199 |  |  |  | 114.78 | 114.78 | 199
| 世通公司合计 | [5 empty] | 38550.97 | 6148.13 | 2788.54 | 4454.64 | 37596.8 | 78333.32 | 45.36% | 97.52% |  | 849.086 | 41268.65 | 75633.09
其中 | 城市房建事业部产值 | / | / | 现汇 |  | / | 38550.97 | 6148.13 | 2788.54 | 4454.64 | 37596.8 | 78333.32 | 45.36% | 97.52% |  | 849.086 | 41268.65 | 75633.09
其中 | 城市房建事业部产值 | / | / | 投资 |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 内部分包 |  |  | 现汇 |  |  | 7501.97 | 1523.41 | 893 | 1313 | 5844.25 | 17849.72 |  |  |  | 849.086 | 5552.13 | 17441.11
一 | 上年续建项目合计 |  | 54837 |  |  |  | 23550.97 | 3624.72 | 1643.54 | 2489.64 | 20241.64 | 45471.94 | 45.34% | 85.95% | 82.92% | 0 | 23274.48 | 43332.59
（三） | 城市房建项目 |  | 54837 |  |  |  | 23550.97 | 3624.72 | 1643.54 | 2489.64 | 20241.64 | 45471.94 | 45.34% | 85.95% | 82.92% | 0 | 23274.48 | 43332.59
| 公司自营 |  | 54837 |  |  |  | 23550.97 | 3624.72 | 1643.54 | 2489.64 | 20241.64 | 45471.94 | 45.34% | 85.95% | 82.92% | 0 | 23274.48 | 43332.59
1 | 青岛市红岛-胶南城际（井冈山路-大珠山段）轨道交通工程（R3线）工程 | 01114053P20170060000000000P | 6000 | 现汇 | 山东 | 2016.12.1-2017.6.30 | 3100 | 2546.6 | 619.8 | 1100.54 | 5338.98 | 7553.94 | 24.34% | 172.2% | 125.9% | 0 | 6021.14 | 6934.14
2 | 青岛市红岛-胶南城际轨道交通二期工程（13号线二期)PPP项目 | 01114053P20130950000000000P | 13758 | 现汇 | 山东 | 2017.6.21-2017.12.32 | 6500 | 578.12 | 734.35 | 1028.21 | 8350.75 | 14450.09 | 127% | 128.5% | 105% | 0 | 10492.74 | 13715.74
3 | 六盘水市钟山区水月产业园区大数据终端生产物流园建设项目（六盘水攀登开发投资贸易有限公司） | 01114053P20170900000000000P | 24630 | 现汇 | 贵州 | 2017.09.07-2018.07.19 | 4000 | 500 | 0 | 0 | 2200 | 17316 | 0% | 55% | 70.3% | 0 | 2896.04 | 17238.15
4 | 白沙县文化体育运动中心—全民健身主体工程装修工程 | 01114053P20160020030000000P | 2449 | 现汇 | 海南 | 2017.12.10-2018.6.8 | 2449 | 0 | 31.39 | 102.89 | 2473.91 | 2693.91 | #DIV/0! | 101% | 110% | 0 | 2448.93 | 2448.93
5 | 铜仁移动能源产业园项目一期厂房钢结构工程（房建公司） | 0111405316P201711800000000P | 8000 | 现汇 | 贵州 | 2017.11.1-2018.4.15 | 7501.97 | 0 | 258 | 258 | 1878 | 3458 | #DIV/0! | 25.03% | 43.23% | 0 | 1415.63 | 2995.63 | 已完工待最终结算
二 | 本年新开工项目合计 |  | 35836.64 |  |  |  | 15000 | 2523.41 | 1145 | 1965 | 16427.51 | 16427.51 | 45.38% | 109.5% | 45.84% | 849.086 | 15866.63 | 15866.63
（三） | 城市房建项目 |  | 35836.64 |  |  |  | 15000 | 2523.41 | 1145 | 1965 | 16427.51 | 16427.51 | 45.38% | 109.5% | 45.84% | 849.086 | 15866.63 | 15866.63
| 公司自营 |  | 35836.64 |  |  |  | 15000 | 2523.41 | 1145 | 1965 | 16427.51 | 16427.51 | 45.38% | 109.5% | 45.84% | 849.086 | 15866.63 | 15866.63
1 | 六盘水年产10万吨中药饮片厂标准化厂房及配套设计建设项目设计-施工 | 01114062P20180930000000000P | 30636.64 | 现汇 | 贵州 | 2017.11.15-2019.10.14 | 15000 | 1000 | 510 | 910 | 7750 | 7750 | 51% | 51.67% | 25.3% | 0 | 7135.36 | 7135.36
2 | 宁波奉化项目科普中心钢结构工程（总承包） | 01114062P20180900000000000P | 3945.9200 | 现汇 | 浙江 | 2018.3.5-2018.6.30 | 0 | 1523.41 | 635 | 1055 | 3477.51 | 3477.51 | 41.68% |  | 88.13% | 849.086 | 3531.27 | 3531.27
3 | 重庆钢结构加工基地项目 | 01114053P20170040000000000P | 5200 | 现汇 | 重庆 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 5200 |  |  | 100% | 0 | 5200 | 5200 | 2018.7最终结算中交路桥建设
三 | 已完工补报产值项目合计 (小项目可直接按板块汇总） |  | #REF! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 927.65 | 16433.87 |  |  | 1.0975 | 0 | 2127.54 | 16433.87
（三） | 城市房建项目 |  | 14974.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927.65 | 16433.87 |  |  | 109.7% | 0 | 2127.54 | 16433.87
1 | 白沙县文化体育运动中心—全民健身主体工程 | 01114053P20160020010000000P | 3882.44 | 现汇 | 海南 | 2016.3.1-2016.11.26 |  |  | 0 | 0 | 181.74 | 4064 |  |  | 104.7% | 0 | 508.65 | 4064
2 | 八里桥扩建卫星通信站机房钢结构工程 | 0111405316P201709500000000P | 713.33 | 现汇 | 北京 | 2015.10.20-2016.1.30 |  |  | 0 | 0 | 257.17 | 962.61 |  |  | 134.9% | 0 | 962.61 | 962.61
3 | 白沙县全民健身活动中心地下车库扩建工程 |  | 493.05 | 现汇 | 海南 | 2017.1-2017.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 493.05 |  |  | 100% | 0 | 51.05 | 493.05
4 | 贵安综合保税区建设项目(二期)项目经理部贸易展示中心分部展示中心钢结构工程施工合同及工程量补充合同（华祥公司） |  | 709.19 | 现汇 | 贵州 | 2016.3.12-2016.6.15 |  |  | 0 | 0 | 488.74 | 1186.23 |  |  | 167.3% | 0 | 605.23 | 1186.23
5 | 西藏会展中心建设工程施工项目（第一标段）钢结构工程（二公司） |  | 9176 | 现汇 | 西藏 | 2012.8.1-2013.11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9727.98 |  |  | 106% | 0 | 0 | 9727.98
| 隧道局北京公司合计 |  | 19618 |  |  |  | 2687 | 674 | 0 | 420 | 2433 | 13849 | 62.31% | 90.55% | 70.59% | 0 | 2454 | 12345
其中 | 城市房建事业部产值 | / | 5202 | 现汇 |  | / | 2687 | 674 | 0 | 102 | 2115 | 4631 | 15.13% | 78.71% | 89.02% | 0 | 2454 | 4454
其中 | 城市房建事业部产值 | / | 14416 | 投资 |  | / | 0 | 0 | 0 | 318 | 318 | 9218 | / | / | 63.94% | 0 | 0 | 7891
一 | 上年续建项目合计 | [5 empty] | 2687 | 674 | 0 | 102 | 2115 | 4631 |  |  |  | 0 | 2454 | 4454
（三） | 城市房建项目 | / |  |  |  |  | 2687 | 674 | 0 | 102 | 2115 | 4631 |  |  |  | 0 | 2454 | 4454
| 局直属项目 | /
1 | …… | / |  | 现汇
3 | …… | / |  | 投资
| 公司自营 | / | 5202 |  |  |  | 2687 | 674 | 0 | 102 | 2115 | 4631 | 30.91% | 78.65% | 91.17% | 0 | 2454 | 4454
1 | 佳木斯市职业技能公共实训基地建设项目施工 | / | 2571 | 现汇 | 黑龙江省 | 2017.9-2018.12 | 1068 | 330 | 0 | 102 | 840 | 2344 | 30.91% | 78.65% | 91.17% | 0 | 750 | 2250
2 | 佳木斯技师学院学生公寓建设项目 | / | 2631 | 现汇 | 黑龙江省 | 2017.10-2018.9 | 1619 | 344 | 0 | 0 | 1275 | 2287 | 0% | 78.75% | 86.93% | 0 | 1704 | 2204
3 | …… | / |  | 投资
二 | 本年新开工项目合计 | /
（三） | 城市房建项目 | /
| 局直属项目 | /
1 | …… | /
3 | …… | /
| 公司自营 | /
1 | …… | /
3 | …… | /
（四） | 海外项目 | /
1 | …… | /
3 | …… | /
三 | 已完工补报产值项目合计 (小项目可直接按板块汇总） | / | [6 empty] | 0 | 318 | 318 | 9218 |  |  |  | 0 | 0 | 7891
（三） | 城市房建项目 | / | [6 empty] | 0 | 318 | 318 | 9218 |  |  |  | 0 | 0 | 7891
1 | 沅陵工业园及市政基础设施建设项目沅陵工业园标准化厂房工程项目 | / | 14416 | 投资 | 湖南省 |  | 0 | 0 | 0 | 318 | 318 | 9218 | / | / | 63.94% | 0 | 0 | 7891
| 隧道局四公司合计 |  | 4020 | 投资/ 现汇 | / | / | 600 | 480 | 30 | 130 | 250 | 250 | 27.08% | 41.67% | 6.219% | 0 | 0 | 0
其中 | 城市房建事业部产值 | / | 4020 | 现汇 | / | / | 600 | 480 | 30 | 130 | 250 | 250 | 27.08% | 41.67% | 6.219% | 0 | 0 | 0
其中 | 城市房建事业部产值 | / | 0 | 投资 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
一 | 上年续建项目合计
（三） | 城市房建项目
局直属项目
1 |  | 现汇
3 |  | 投资
公司自营
1 |  | 现汇
2 |  | 投资
二 | 本年新开工项目合计 |  | 4020 | / | / | / | 600 | 480 | 30 | 130 | 250 | 250 | 27.08% | 41.67% | 6.219% | 0 | 0 | 0
（三） | 城市房建项目 |  | 4020 | / | / | / | 600 | 480 | 30 | 130 | 250 | 250 | 27.08% | 41.67% | 6.219% | 0 | 0 | 0
局直属项目
1 |  | 现汇
2 |  | 投资
| 公司自营 |  | 4020 | / | / | / | 600 | 480 | 30 | 130 | 250 | 250 | 27.08% | 41.67% | 6.219% | 0 | 0 | 0
1 |  | 现汇 | 4020 | / | / | / | 600 | 480 | 30 | 130 | 250 | 250 | 27.08% | 41.67% | 6.219% | 0 | 0 | 0
1 | 天台山大瀑布景观工程和天台县金庭湖环湖绿道 景观改造项目竖井及超高层高速升降客运电梯工程建筑安装工程 | 01119011000000000000000000C | 4020 | 现汇 | 浙江省 | 25个月 | 600 | 480 | 30 | 130 | 250 | 250 | 27.08% | 41.67% | 6.219% | 0 | 0 | 0 | 优
| 隧道局盾构公司合计 |  | 4841 |  | / | / | 3784.3 | 373 | 341 | 1569 | 4980 | 4980 | 96.91% | 99.24% | 59.21% | 0 | 3585 | 3585
其中 | 城市房建事业部产值 | / | 4841 | 现汇 | / | / | 3784.3 | 373 | 341 | 1569 | 4980 | 4980 | 420.6% | 131.6% | 102.9% | 0 | 3585 | 3585
其中 | 城市房建事业部产值 | / | / | 投资 |  | /
一 | 上年续建项目合计
（三） | 城市房建项目
局直属项目
公司自营
1 | 福州市工业危固废综合利用与处置中心项目经理部 | 1 | 4841 | 现汇 | 福州 | 2017.12.29-2018.10.25 | 3784.3 | 373 | 341 | 1569 | 4980 | 4980 | 420.6% | 131.6% | 102.9% | 0 | 3585 | 3585 | 无
一 | 四川西昌东延线棚改项目 |  | 261487 | 投资 | 四川 | 36个月 | 134589.3102 | 55317.0504 | 12430.0916 | 18780.2107 | 91133.2902 | 180499.8931 | 33.95% | 67.71% | 69.03% | 7291.2399 | 83923.4732 | 161718.1121
1 | 西昌房建项目总承包部 |  | 38191 | 投资 | 四川 | 36个月 | 9953.4178 | 4090.9171 | 919.2551 | 1388.8717 | 6739.6717 | 16206.3157 | 33.95% | 67.71% | 42.43% | 1064.9148 | 4309.3695 | 15671.5877
2 | 西昌棚改总承包部自营临电 |  | 1150 | 投资 | 四川 | 36个月 | / | / | / | / | / | 1150 | / | / | 100% | 0 | 0 | 0
3 | 西昌东延线棚改项目1#、2#地块（一分部）（总承包公司） |  | 37635 | 投资 | 四川 | 36个月 | 22068.074 | 8130.8253 | 1302.6718 | 2074.4681 | 13011.7168 | 28976.4112 | 25.51% | 58.96% | 76.99% | 1032.515 | 11644.3686 | 26806.8019 | AA
4 | 西昌东延线棚改项目5#地块1期（二分部）（四公司） |  | 36726 | 投资 | 四川 | 36个月 | 19701.9527 | 10100.1615 | 3576.7569 | 4105.2941 | 13707.0853 | 28412.3428 | 40.65% | 69.57% | 77.36% | 1361.2012 | 14345.4152 | 24759.2478 | AA
5 | 西昌东延线棚改项目5#地块2期（三分部）（五公司） |  | 47664 | 投资 | 四川 | 36个月 | 24535.3727 | 9865.5737 | 2219.8765 | 3977.2716 | 18643.6979 | 37138.8445 | 40.31% | 75.99% | 77.92% | 865.1906 | 15623.2163 | 32801 | AA
6 | 西昌东延线棚改项目5#地块3期（四分部）（四公司） |  | 44561 | 投资 | 四川 | 36个月 | 24289.4236 | 11721.3264 | 2251.2733 | 3072.5951 | 15640.6923 | 28390.3027 | 26.21% | 64.39% | 63.71% | 1161.1427 | 15077.8511 | 24920.2288 | AA
7 | 西昌东延线棚改项目5#地块4期（五分部）（建筑公司） |  | 56710 | 投资 | 四川 | 36个月 | 34041.0694 | 11408.2464 | 2160.258 | 4161.7101 | 23390.4262 | 40225.6762 | 36.48% | 68.71% | 70.93% | 1806.2756 | 22923.2525 | 36759.2459 | AA
说明：计量产值是指在报告期内经监理签字认可的计量报表数。
注意事项 | 1、不允许删减表格内容，可增加行，不可增加列。
2、所有合计必须用公式计算，不得直接粘贴数值。
3、各公司分类对应上报各事业部后，经各事业部审核、反馈、修改后，将各单位最终报表上报工程管理部。
4、施工产值统计报表项目截至时间1月至11月是每月的20号，每年12月份报表要估算到31号。
5、各单位每月25号前上报各事业部。各单位每年12月份报表的数值应为全年数值。（若遇节假日不顺延，请提前报送）
6、各事业部应于每月28日之前上报工程管理部
Note on D172: wyj: 与二航签了划分协议之后的合同金额
Note on D173: wyj: 暂定
Note on B202: 投资改现汇

## Sheet1
0 | #VALUE! | 597.8315 | 458.8052 | 1429.8253 | [6 empty] | 1307.86
431.8568 | 431.8568 | 4240.1693 | 1857.0714 | 4399.4408 | 7993.0538 | 17165.7641 | 89709.3964 | 1.7641 | 1.2868 | 0.92771 | 0.71504 | 4335.0913
0 | 0 | 4399.4408 | 4335.0913
6771.8259 | 6771.8259 | 1429.8253 | 1307.86
6478.7527 | 6478.7527 | 311.645 | 494.38
1390.1516 | 1390.1516 | 10978.9118
0 | 0 | 72531.0832
0 | 27392.4807
64373.1705 | 7176.4665
10890.1003 | 855.8717
964.2786 | 19360.1426
931.5933 | 0
1696.2861 | 0
1611.0986 | 0
0 | 0
1902.6921 | 97135.286
1502.4267 | 87880.3479
4008.7017 | 0
0 | 64373.1705
0 | 10890.1003
24275.8593 | 964.2786
0 | 931.5933
0 | 1696.2861
30047.247 | 1611.0986
16085.25 | 0
0 | 1902.6921
0 | 1502.4267
0 | 4008.7017
0 | 0
32126.1047 | 0
6339.0683 | 9254.9381
594.8325 | 1534.0181
198.6207 | 0
12388.2805 | 0
17870.9701 | 7720.92
48257.6802 | 0
11145.2767 | 111564.7204
10722.1703 | 102534.461
23484.465 | 24275.8593
0 | 0
2233.9839 | 0
2026.7415 | 30047.247
0 | 16085.25
613.4207 | 0
0 | 0
1564.5158 | 0
20227.5236 | 0
41916.553 | 32126.1047
0 | 9030.2594
78759.5273 | 6627.123
263.1547 | 2403.1363
628.6058 | 0
19945.71 | 360331.324
155334.7455 | 278606.7847
7176.4665 | 6339.0683
855.8717 | 594.8325
19360.1426 | 198.6207
1534.0181 | 12388.2805
0 | 17870.9701
0 | 48257.6802
7720.92 | 11145.2767
6627.123 | 10722.1703
2403.1363 | 23484.465
10532.107 | 0
892.2089 | 2233.9839
46257.4777 | 2026.7415
24042.7457 | 0
27932.528 | 613.4207
0 | 0
0 | 1564.5158
0 | 20227.5236
0 | 41916.553
0 | 0
23484.465 | 78759.5273
23484.465 | 263.1547
23484.465 | 81724.5393
13757.86 | 10532.107
13757.86 | 892.2089
13757.86 | 46257.4777
9991.01 | 24042.7457
9991.01 | 0
9991.01 | 48506.8438
0 | 20574.3158
0 | 628.6058
124538.19 | 19945.71
124538.19 | 27932.528
60000 | 27932.528
23318.66 | 0
41219.53 | 0
0 | 148287.06
0 | 148287.06
41219.53 | 60000
0 | 9991.01
0 | 13757.86
23318.66
41219.53
0
0
0
0