## 汇总 (hidden)
附件：1
****年 年度生产计划汇总表
序号 | 单 位 名 称 | 年度生产计划（万美元） |  |  | 备 注
|  | 现汇类项目 | 投资类项目 | 计划产值合计
企业计划总产值
一 | 国内企业计划产值
二 | 海外分公司计划产值
1 | 一公司
2 | 二公司
3 | 三公司
4 | 四公司
5 | 五公司
6 | 六公司
7 | 厦门公司
8 | 桥隧公司
9 | 海威公司
10 | 华祥公司
11 | 总承包公司
12 | 建筑分公司
13 | 世通重工
14 | 凯通公司
15 | 华通监理公司
16 | 研究院
17 | 设计院
18 | 重庆分公司
制表：施工管理部 日期；

## 总包总分 (hidden)
附件：2
****年年度生产计划表
序号 | 项目名称 | 项目编码 | 合同额(万元) | 开竣工日期 | 实际开工日期-预主体完工日期 | 年度计划 (万美元) | 主要形象进度及说明
公司总承包项目（产值已纳入各单位计划）
其中： | 现汇类项目
其中： | 投资类项目
一 | 现汇类项目
1 | 跨年续建项目
1.1 | ***项目
1.2 | ***项目
2 | 本年新开工项目
2.1 | ***项目
2.2 | ***项目
二 | 投资类项目
1 | 跨年续建项目
1.1 | ***项目
1.2 | ***项目
2 | 本年新开工项目
2.1 | ***项目
2.2 | ***项目
各单位总分项目（产值已纳入各单位计划）
一 | 现汇类项目
1 | 跨年续建项目
1.1 | ***项目
1.2 | ***项目
2 | 本年新开工项目
2.1 | ***项目
2.2 | ***项目
二 | 投资类项目
1 | 跨年续建项目
1.1 | ***项目
1.2 | ***项目
2 | 本年新开工项目
2.1 | ***项目
2.2 | ***项目
| 制表：施工管理部 |  | 日期：

## 2018年年度计划汇总表（内部和报局）
海外事业部2018年年度施工生产计划汇总表（内部和报局）
单位名称：海外事业部
序号 | 项目名称 | 2018年度年计划 “报局”（万美元） | 2018年度年计划 “内部下发” （万美元） | 备注（2018年“内部下发”营业额 万美元）
一 | 中西非公司合计 | 6095.1156 | 0 | 6600
二 | 中非公司合计 | 8945.36 | 0 | 16700
三 | 中交乌干达有限公司合计 | 16567.1 | 0 | 20000
四 | 东非公司合计 | 28669.479 | 0 | 60000 | 其中WM铁路项目为10000
五 | 亚太公司合计 | 5214.4994 | 0 | 6700
| 2018年海外事业部计划合计（万美元） | 65491.554 | 0 | 110000
| 合计（万元人民币） | 421379.2077 | 0 | 707751
说明： | 1美元=6.4341元人民币(2018年1月底汇率）

## 海外事业部2018年年度生产计划表（内部和报局）
海外事业部2019年年度生产计划表（内部报局和内部下发）
序号 | 项目名称 | 单位 | 项目编码 | 合同额 | 实际开工日期-预主体完工日期 | 年度计划 (报局) | 剩余工程量 | 年度计划 （内部下发） | 主要形象进度及说明
| 海外事业部合计 |  | 编码 | 503092.1557 |  | 65491.554 |  | 0 |  | 3335500.992 | 434209.0032 | 453609.73
一、 | 中西非公司 |  | 编码 | 2651.27 |  | 6095.1156 |  | 0
1 | 尼日尔MN项目 | 万美元 | 01114669P20160110900000000P | 1219.82 | 2017.8.19-2018.11.20 | 351.86 | 543.36 |  | 19.4公里基层、38公里透层油、41.9公里表处、70公里的标线 | 412596.7904
2 | 加蓬天桥项目 | 万美元 | 01114669P20160060400000000P | 464.92 | 2016.4.13-2020.7.30 | 188.0556 | 221.16 |  | 圣乔治天桥基础施工、钢结构加工、安装及附属工程，第三座天桥设计及前期准备工作
3 | 克洛维奇市政项目 | 万美元 | 01114669P20160050400000000P | 271.13 | 2018.10.4-2019.6.4 | 250 |  |  | 完成剩余合同额。
4 | 基桑基尼市政项目 | 万美元 | 01114669P20160020400000000P | 317.4 | 2018.10.23-2019.6.4 | 246.64 |  |  | 完成剩余浆砌边沟施工2公里，完成新建箱涵1道，完成2.68公里路基路面。 | 224.77
5 | 戈马停机坪项目 | 万美元 | 01114669P20160050500000000P | 378 | 没有下开工令 | 308.56 |  |  | 完成剩余合同额。
6 | 2019年预计新开工项目 | 万美元 |  |  |  | 4750
二 | 中非公司 |  | 编码 | 82506.5 |  | 8945.36 |  | 0
1 | 喀麦隆雅杜高速公路项目 | 万美元 | 01114668P20160030100000000P | 56800 | 2014.10.13-2019.10.12 | 4534.23 | 22201.44 |  | 截止到2018年10月，PK40之后的征地拆迁仍未释放，而前40公里的工作除路面工程、防护工程和安全信号设备工程外均已基本完成。考虑到业主于本年4月宣布完成征地而至今项目部都无法进场施工的情况，现按照业主于2019年3月（大旱季结束时）完成PK40之后的征地工作来预估年计划：完成PK40-PK60的清荒及清表工作；200章土方工程完成：挖土方完成约80万方，累计完成约1 474万方； 填土方完成约10万方，累计完成约441万方； 石方开挖完成约25万方，累计完成约160万方； 清淤完成约5万方，累计完成约76万方； 石方换填完成约5万方，累计完成约83万方。沥青混凝土面层完成20公里；累计完成40公里。预计完成10座箱涵；累计完成81座，前47公里计划全部完成。标线完成PK0-PK20工作，累计完成20公里；标志牌完成PK0-PK20的工作，累计完成20公里；护栏完成PK0-PK20的工作，累计完成20公里。完成1座通道，累计完成7座，前47公里计划全部完成。 | 32778.673 | 24021.327
2 | 雅温得机场高速市外段（西马兰机场高速项目）（含附加合同） | 万美元 | 01114668P20160030100000000P | 7840.54 | 2014.5.2-2020.9.1 | 932.02 | 2029.69 |  | 1、完成弃土方37万方； 2、完成填方16.6万方； 3、完成沼泽处理1.4万方； 4、完成前8.2公里主线及新马兰互通沥青混凝土面层施工： 5、完成PK8.2-PK10.5主线成型层、机轧料底基层施工； 6、完成AHALA互通1#、4#匝道成型层、机轧料基层施工； 7、完成Meyo桥和AHALA桥全部桩基施工； 8、完成Meyo桥扩大基础及下部结构施工； 9、完成Ahala桥承台施工； 10、完成新马兰桥、Mefou桥、Mfoundi桥附属工程施工； 11、完成Mfoundi桥下部结构、上部结构施工； 12、完成5座箱涵及4座管涵施工； 13、完成前8.2公里安全护栏安装。 | 5021.01 | 2819.53
3 | 喀麦隆芒非-昆巴道路整治工程1标（KM项目） | 万美元 | 01114668P20160010000000000P | 6402.83 | 2014.6.5-2018.3.5 | 0 |  |  | 完工 | 5731.1061
4 | 杜阿拉项目（2016年杜阿拉2.7公里标）（不含税）(杜阿拉市政2016年373号道路工程) | 万美元 | 01114668P20160050800000000P | 1224.74 | 2016.11.8-2018.12.8 | 0 | 219.11 |  | 完工 | 777.4978
5 | 杜阿拉项目（2016年杜阿拉69标一段工程） | 万美元 | 01114668P20160051100000000P | 318.47 | 2017.1.2-2019.6.8 | 76.23 | 221.36 |  | 2019年4月顺利按照计划完成2016年杜阿拉市政69标工程KOTTO剩余路段和PK12路段的油面施工
6 | 雅温得项目（动物园路口-姐妹医院市政道路标） | 万美元 | 01114668P20160061300000000P | 238.42 | 2018.1.1-2019.4.30 | 175.04 | 178.49 |  | 1.弃方：本年度完成4277 m3, 累计完成100% 2.借土填方：本年度完成2100 m3, 累计完成100% 3.红土粒料底基层：本年度完成3711 m³, 累计完成100% 4.机轧料基层：本年度完成1690 m³, 累计完成100%³ 5.5cm沥青混凝土油面：本年度完成9253 m², 累计完成100%
7 | 雅温得项目（水渠标） | 万美元 | 01114668P20160060400000000P | 965.48 | 2015.10.19-2019.4.19 | 11.82 | 42.04 |  | 1.工地临建：本年度完成15%，累计完成100% 2.设备进退场：本年度完成8%，累计完成100% 3.350配比混凝土：本年度完成95 m3，累计完成100%
8 | 雅温得项目（Lot A1b市政道路标） | 万美元 |  | 223.65 | 2018.9.25-2019.5.25 | 13.97 |  |  | 1.工地临建：本年度完成0.8, 累计完成80% 2.图纸设计：本年度完成0.7, 累计完成70% 3.征地拆迁：本年度完成1, 累计完成100%
9 | 雅温得项目（Lot A1c市政道路标） | 万美元 |  | 298.38 | 2018.9.25-2019.5.25 | 298.38 |  |  | 1.50*50边沟：本年度完成325 ml, 累计完成100% 2.红土粒料底基层：本年度完成960 m³, 累计完成100% 3.机轧料基层：本年度完成2952 m³, 累计完成100%³ 4.5cm沥青混凝土油面：本年度完成9990 m², 累计完成100%
10 | 喀麦隆税务局大楼项目 | 万美元 | 01114668P20160104000000000P | 2920.85 | 2016.3.14-2019.11.13 | 1242.04 |  |  | 2019年第一季度完成幕墙龙骨施工、给水管道、消防管道、强弱电桥架施工等；第二季度完成幕墙铝塑板、幕墙玻璃安装，铝合金门窗安装，防水施工，雨污水管道施工等；第三季度完成感应门、旋转门安装，配电箱柜安装，二次线缆安装，电梯安装，通风空调安装，墙地砖施工，吊顶施工等；第四季度完成主电缆安装，太阳能安装，弱电施工，墙地砖施工、吊顶施工，油漆涂料等。
11 | 喀麦隆FEICOM大楼项目 | 万美元 | 01114668P20160101000000000P | 2008.3 | 2014.4.16-2018.8.13 | 0 |  |  | 完工
12 | 喀麦隆杜阿拉项目（2015年杜阿拉监狱标） | 万美元 | 01114668P20160102000000000P | 473.07 | 2016.3.8-2019.3.11 | 69.63 |  |  | 2019年8月30日前顺利完成2015年杜阿拉监狱标的行政楼、教堂和清真寺主体 | 544.04
13 | 杜阿拉项目（2018年杜阿拉市政101标3段工程） | 万美元 |  | 105.94 | 2018.11.10-2020.10.10 | 56.25 |  |  | 预计2019年主要完成沥青碎石基层和部分油面施工 | 1589.5783
14 | 体育场路项目(LOT1) | 万美元 |  | 2685.83 | 2018.7.2-2020.1.2 | 590.13 |  |  | 完成土方、拆迁、成型层、快速路机轧碎石底基层和5cm沥青碎石、TPC施工、2km边沟和盖板
15 | 喀麦隆市政综合体项目 | 万美元 |  | 1098.86 | 2018.8.1-2019.8.30 | 945.62 |  |  | 完成2#楼和3#楼的施工任务，使3#楼满足交付市政府使用的条件，2#楼满足销售条件。
三 | 中交乌干达有限公司 |  | 编码 | 89171.6 |  | 16567.1 |  | 0
1 | 乌干达KE项目 | 万美元 | 01114667P20160010100000000P | 47600 | 2012.11.19-2019.02.14 | 895.74 |  |  | 1、完成1.0KM利用方及借土填方 2、完成1.0KM弃方 3、完成1.10KM开平层 4、完成1.50KM底基层 5、完成1.50KM基层 6、完成1.50KM沥青混凝土路面 8、完成0.87KM排水沟浆砌 9、完成1.46KM中央分隔带 10、完成2.55KM标志牌安装 11、完成2.73KM划线施工 12、完成2.02KM植草 13、完成3.32KM照明
2 | 乌干达MKK项目 | 万美元 | 01114667010700000000000000H | 8504 | 2016.02.19-2019.12.02 | 2667.26 |  |  | 1、排水工程：完成总量的36.35%，累计完成100%； 2、土方工程和路面结构层：完成总量的45.96%，累计完成100%； 3、路面工程：完成总量的59.37%，累计完成100%； 4、附属工程：完成总量的72.78%，累计完成100%； 5、城镇段道路：完成总量的100%，累计完成100%； 6、暂定金部分：完成总量的27.27%, 累计完成100%。 | 2633.58 | 5870.42 | 33 | 23 | 3062.8278
3 | 乌干达SI项目 | 万美元 | 01114667010800000000000000H | 7802.53 | 2016.11.01-2019.10.31 | 2536.82 |  |  | 1、涵管：569米，工期3个月(1-3月)； 2、路缘石：6，570米，工期5个月(6-10月)； 3、浆砌片石：21，840平方米，工期10个月(1-10月)； 4、土方工程：17.42万方，工期4个月(1-4月)； 5、调平层施工：16.56万方,工期7个月(1-7月) 6、底基层施工：14.58万方，工期7个月(1-7月)； 7、基层施工:12.43万方，工期7个月(1-7月)； 8、透层施工:73.11万平方米，工期7个月(1-月)； 9、双表处施工：76.3万平方米，工期8个月(1-8月)； 10、标识标牌：539个，工期4个月(7-10月)； 11、道路划线：172.2千米，工期4个月(7-10月)； 12、桥梁工程：2361方，工期7个月（3-9月）； 13、箱涵工程:242.76方，工期1个月(1月)。 | 2375.83 | 3730.17 |  | 22 | 2034.6382
4 | 恩德培机场改扩建项目 | 万美元 | 01114667P20160020100000000P | 20000 | 2016.05.10-2021.05.09 | 4054.48 |  |  | 1.现场临建、维护与拆除完成0.08； 2.保险完成0.06； 3.环境保护与废物处理0.20； 4.职业健康与艾滋病防护0.16； 5.承包商实验室与维护0.08； 6.便道维护0.14； 7.货运楼完成总量剩余的20%； 8.陆侧区域与海关服务完成10000㎡； 9.连接道路与附属设置完成0.4； 10.航站楼完成3400㎡； 11.17/35跑道及附属滑行道加强完成340,000㎡； 12.现有1#机坪加铺与标线30000㎡； 13.1#机坪扩建泛光灯与边灯完成100%； 14.1#机坪扩建完成15500㎡； 15.1#机坪扩建灯光系统 16.2#机坪修复工作完成7000㎡； 17.4#机坪面层加固与标线39000㎡； 18.现有水罐拆除及新建钢筋混凝土水罐完成0.6%； 19.供水管线、水泵安装及附属设施完成0.5。 | 4589.44 | 15410.56 |  | 40 | 4623.168
5 | 南苏丹银行大楼项目 | 万美元 | 01114667P20160170200000000P | 2700.07 | 未定 | 1406.86 |  |  | 1、建筑工程：包含主楼、附属楼的室内外装饰工程及室外配套设施等，完成总量的77.2%，累计完成100%； 2、结构工程：计划完成剩余结构工程，占总量的1.5%，累计完成100% 3、电气工程：计划完成总量的61.55%，累计完成100%； 4、设备工程：计划完成总量的85.2%，累计完成100%； 5、室外变更5项工程：完成总量的83.77%，累计完成100%； 6、其他14项变更工程：完成总量的100%, 累计完成100%。
6 | 莫桑比克加油站项目 | 万美元 | 01114667P20160160200000000P | 2565 | 2018.04.16-2022.04.15 | 0 |  |  | 项目可能无法延续，所以莫桑比克加油站项目2019年年计划施工产值暂无法确定（详情请见附件）。
7 | 乌干达MTP项目 | 万美元 | 01114667P20180010000000000P | 18011.67 | 2018.04.23-2021.04.26 | 5005.94 |  |  | 1、一般服务：12个月（1-12月份）； 2、排水工程：90.72 公里，工期12个月（1-12月份）； 3、土方工程（含调平层）：77.50公里，工期12个月（1-12月份）； 4、底基层施工：50公里，工期6.5个月（3-10月份）； 5、基层施工: 50公里，工期6.5个月（4-10月份）； 6、面层施工：50公里，工期6.5个月（4-10月份）； 7、附属工程：50公里，工期2.5个月（9-11月份）； 8、桥梁结构物工程：6座小桥和部分大桥工程，工期12个月（1-12月）； 9、完成50公里道路验收。
四 | 东非公司 |  | 编码 | 287359.3473 |  | 28669.479 |  | 0
1 | 拉利贝拉项目(BS）（含税） | 万美元 | 01114666P20160060200000000P | 7440.92 | 2015.6.12-2018.9.9 | 226.89 |  |  | 1．完成K90+000-K105+000段落底基层和基层施工。 2．完成K90+000-K105+000段的透层油撒布。 3．完成K90+000-K120+000段的双表施工和封层施工。 4．完成Sekota全市施工 5. 完成全线的波形护栏安装、标志牌、标线等交通附属工程施工。 | 6544.885
2 | 埃塞CH项目（不含税） | 万美元 | 01114666P20170010100000000P | 3242.68 | 2017.4.26-2019.10.25 | 1121.3 |  |  | 完成清表：3.5%（剩余段落K75-K78的清表完成）； 路床准备：3.1%（剩余段落K75-K78路床准备完成）； 普通填方：6.3%（K0+000-K5+000,K25+000-K30+000,K57+000-K90+000段剩余填方全部完成）； 挖方：18.5%（完成剩余K0+000-K20+000，K57+000-K90+000段剩余挖方）； 圆管涵完成剩余的34.2%，盖板涵完成剩余的35.9%，完成剩余的2座桥梁施工； 完成全线边沟和截水沟的开挖和施工； 完成全线底基层施工； 完成全线68公里的基层施工； 完成全线全线65公里的表处施工； 轧石生产：完成剩余表处料15000方。 | 454.06 | 2788.62 | 22 | 1521.0655
3 | 埃塞JG项目（不含税） | 万美元 | 01114666P20170020100000000P | 3713.21 | 2017.5.2-2019.12.31 | 1525.14 |  |  | 完成清表：5公顷（剩余段落K0-K3的清表完成）； 普通填方：400000方 圆管涵完成剩余70道，完成剩余的2座桥梁施工； 完成全线边沟和截水沟的开挖和施工； 完成全线附属工程施工； 完成全线55.9公里底基层施工； 完成全线55.9公里的基层施工； 完成全线全线55.9公里的表处施工； 完成全线全线55.9公里的沥青混凝土路面工； | 8057.4424
4 | Modjo-Hawassa快速路项目（不含税） | 万美元 | 01114666P20170030100000000P | 20127.0967 | 2018.2.1-2021.7.31 | 2285.6833 |  |  | 1．完成K150+000-K163+000段落路基施工； 2．完成K150+000-K163+000段落桥座基础及下部结构施工及上部结构箱梁架设工作； 3．完成K150+0000-K163+000段落所有的涵洞、通道施工； 4．完成K153跨线桥1.3km改路工作； 5. 完成全线180根桩基施工，预制箱梁74片。 | 296.2 | 19830.8967 | 22 | 10816.8527
5 | KT项目（不含税）(亚的斯公司) | 万美元 | 01114666P20160021800000000P | 20547.23 | KT段(Lot1)： 2017.4.9-2020.4.8 KK段(Lot2)： 2017.3.13-2020.3.12 | 5282.3541 |  |  | KK项目：1.完成路10：K4+200-K7+100的一层油面二层油面。 2.完成路10：K0+600-K2+200的一半底基层、所有的基层、一层油面和二层油面。 3.完成路9：70%的一层油面和二层油面。 4.完成K1+200预制桥的挖方、基础、桥台、墩柱、系梁和盖梁75%的工程量，60%的回填量，以及所有上部箱梁的预制工作。 5.完成K0+500预制桥所有箱梁的预制。 6.完成路11到开平层的所有工程量，包括挡墙。 KT项目：1．完成K0+500-K2+500,6+000-10+800右侧段落路基施工及底基层施工和基层施工。 2．完成K0+500-K2+500,6+000-10+800右侧段落油面施工。 3．完成K6+000-K10+800人行道道砖铺设。 4．完成K0+000，K7+650、K8+800桥主体施工。 5. 完成整个项目的大型结构物。 6. 完成0+000-10+880右侧剩余的排水。 | 7590.1933
6 | 埃塞HHB环湖路项目（不含税） | 万美元 | 01114666P20170030200000000P | 2213.44 | 2017.11.17-2019.11.23 | 1313.44 |  |  | 1．完成环湖路一标段所有路基土石方施工。 2．完成环湖路一标所有底基层和基层施工。 3．完成环湖路一标所有透层油撒布。 4．完成环湖路一标所有油面摊铺。 5. 完成全线的波形护栏安装、标志牌、标线等交通附属工程施工。 | 5770.18
7 | 埃塞HK项目（CH第二标段公路项目）（不含税） | 万美元 | 01114666P20170010200000000P | 4470.62 | 待定-2021.11.5 | 706.7291 |  |  | 1．完成监理营地施工60%； 2. 完成便道施工83.3%（K0+000-K85+000）； 3．完成清表施工60.59%（K0+000-K85+000）； 4. 完成路床准备60.4%（K0+000-K85+000）； 5．完成填方39.3%（K0+000-K85+000）； 6. 完成挖方23.7%（K0+000-K85+000）； 7. 完成圆管涵36%； 8. 完成盖板涵23%； 9.完成4座桥梁的初步勘察设计100%。
8 | 埃塞FIK项目（菲克海梅洛-伊米百丽道路施工总承包项目第二标段）（不含税） | 万美元 | 01114666P20170020200000000P | 4401.92 | 待定-2021.3.5 | 1001.6334 |  |  | 1.完成监理设施的22.99%。 2.完成便道施工与维护的30%。 3.完成清表施工的52.5%。 4.完成排水工程的41.36%。 5.完成填方施工的39.66%。 6.完成挖方施工的100%。 7.完成全线结构物的30.43%。 | 1371.8865 | 3030.0335 | 27 | 1346.6815
9 | 中交埃塞WM铁路项目（不含税） | 万美元 | 01114666P20160010100000000P | 157936.7 | 2014.12.26-未定 | 357.63 |  |  | 资金不正常施工情况：1.按照目前资金状况及施工安排，完成首架方向DK0+000-DK167+527段T梁架设及该部分T梁架设所必要的主线线下工程。
10 | DB项目(亚的斯公司)（不含税） | 万美元 | 01114666P20160021000000000P | 806.3048 | 2015.3.25-2018.11.30 | 0 |  |  | 预计2018年11月30日完工，无2019年计划。
11 | Lideta项目(亚的斯公司)（不含税） | 万美元 | 01114666P20160020200000000P | 2489.9174 | 2012.10.3-2018.5.20 | 0 |  |  | 预计2018年12月完工，无2019年计划。
12 | 零星工程项目(亚的斯公司)（不含税） | 万美元 | 01114666P20160021700000000P | 以实际发生合同额为准 | 以实际发生时间为准 | 1049.4316 |  |  | 小包工程，以实际发生时间为准，无主要形象进度及说明。
13 | 吉布提自贸区项目（不含税） | 万美元 | 01114666P20160160200000000P | 9026.95 | 2017.7.20-2019.5.14 | 971.8372 |  |  | 1．办公楼土建初装修工程完成4248.52㎡，精装修工程完成3600㎡，电气工程（含精装修电气）完成10536㎡，暖通工程完成8428.8㎡. 2．办公楼、酒店、宿舍楼及能源中心室外管线3236.5m。 3．办公楼、酒店、宿舍楼及能源中心室外景观绿化工程6500㎡。 | 1636.6678
14 | 宝丽机场一期项目（含税） | 万美元 | 01114666P20160040100000000P | 25875 | 2015.1.31-2019.1.30 | 4785.68 |  |  | T2航站楼西区行李系统（BHS）完成100%；新旧楼连接部分钢结构工程完成100%，土建装修工程完成100%，机电工程完成100%，标识标牌工程完成100%，连廊部分完成100%。
15 | 宝丽机场二期项目（不含税） | 万美元 | 01114666P20160040300000000P | 13800 | 2017.12.13-2019.12.13 | 4689.3535 |  |  | 1．VIP航站楼装饰装修完成100% 2．机电完成100% 3．附属工程完成100%。 | 1339.551
16 | ATC塔楼扩建项目（不含税） | 万美元 | 01114666P20160040200000000P | 166.63 | 2017.11.1-2019.4.30 | 48.3645 |  |  | 1．上部结构 玻璃完成100% 2．上部结构 木工完成100% 3．上部结构 卫生工作完成100% 4．上部结构 电气完成100% | 3527.19 | 3408.9245
17 | DIP工业园项目（不含税） | 万美元 | 01114666P20160120200000000P | 7189.42 | 2017.10.25-2018.7.21 | 349.9 |  |  | 1.供水车间水电装修；2.供水车间设备安装；3.综合水池水电装修；4.综合水池设备安装。 | 14952.0795
18 | 吉布提DMP项目(多哈雷多功能港铁路场站项目)（不含税） | 万美元 | 01114666P20170140500000000P | 2088.89 | 2018.6.20-2019.5.30 | 1433.0609 |  |  | 1．完成场站内：T2、T4、T6、T8段落路基施工。 2．完成场站内混凝土道路2200m施工，站场A区混凝土大板10560㎡ 3. 完成剩余所有的铁路铺轨工程（包括调试）。 4．完成剩余的连锁块预制（约390000块）工程和安装工程。 5．完成剩余涵洞（2个，每个为3-6m）的混凝土工程。 6. 完成场站围栏3187m工程施工。 7. 完成场站内路缘石（5300m）及其他附属工程。
19 | 埃塞ESA项目（标准局培训中心和住宿楼施工项目）（不含税） | 万美元 | 01114666P20160120500000000P | 938.1882 | 2018.9.26-2019.11.30 | 747.35 |  |  | 下部结构： 1、土石方工程完成100%； 2、钢筋混凝土工程完成100%； 3、砌筑工程完成100%； 上部结构 1、钢筋、模板、混凝土工程完成100%； 2、砌筑工程完成100%； 3、屋面及防水工程完成100%； 4、钢结构及金属作业完成100%； 5、给排水、强弱电、暖通工程完成100%； 6、室外工程完成100%； 7、围墙完成100%；
20 | 埃塞Atlas(阿特拉斯)房建项目(不含税) | 万美元 | 01114666P20160120400000000P | 884.2302 | 2018.10.25-2019.10.16 | 773.7014 |  |  | 1．完成地下室主体结构工程。 2．完成地上主体结构工程。 3．完成屋面工程。 4．完成门窗工程。 5．完成内装修工程。 6．完成建筑给排水及消防工程。 7．完成建筑电气工程。 8．完成电梯工程。 完成本工程交工验收工作。
五 | 亚太区域公司 |  | 编码 | 41403.4384 |  | 5214.4994 |  | 0
1 | 科威特RA210项目 | 万美元 |  | 10129.66 | 2016.6.29-2020.4.23 | 3360.1023 |  |  | IC1号桥双幅2孔预应力现浇箱梁； IC2,3,4号桥双幅20孔预应力现浇箱梁。 | 2589.22 | 6769.5577 | 28 | 2901.239
2 | 巴基斯坦KKH二期4标段 | 万美元 |  | 218.0474 | 2016.9.1-2018.12.31 | 39.124
3 | 菲律宾赤口河泵站灌溉项目 |  |  | 4049.58 | 2018.7.25-2021.7.24 | 1815.2731
4 | 马东铁路八分部 | 万美元 |  | 27006.151
5.1 | 跨年续建其它项目
5.1.1 | ****项目 |  | 编码
5.1.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
5.2 | 本年新开工其它项目
5.2.1 | ****项目 |  | 编码
5.2.2 | ****项目 |  | 编码
| ………… |  | 编码
Note on E40: 有效合同额
Note on E41: 有效合同额
Note on E42: 有效合同额