## 原因台账
附件1
各单位已完工未结算/已完工未计量与应收账款形成原因明细台帐
序号 | 项目名称 | 开累 营业收入 | 开累 工程结算 | 开累 施工产值 | 开累 利润总额 | 已完工未计量/未结算 | [25 empty] | 应收账款 | [14 empty] | 项目所在省份 | 业主单位全称
[6 empty] | 已完工未计量金额 | 已完工未结算金额 | 产值不准确原因 | [7 empty] | 营业收入不准确原因 | [9 empty] | 与业主未计量原因 | [5 empty] | 期末余额 | 应收工程款 | [7 empty] | 应收质保金
[8 empty] | 合计 | 1、产值与形象进度不符 | 2、材料调差未计入产值或过多估计 | 3、无合同单价部分，产值与计量单价有差异 |  | 变更未批复计入产值 |  | 6、其他 | 合计 | 成本已发生未入账 |  |  |  | 4、成本未发生财务计提成本 | 建造合同问题 |  | 7、研发费用影响营业收入 | 8、其他 | 合计 | 1、正在审批中 | 2、未达计量条件 | 3、资料提供不及时 | 4、项目未申报计量 | 5、其他 |  | 形成原因 | [6 empty] | 其中：逾期金额 | 形成原因 |  |  |  |  | 合同规定到期日
[11 empty] | 金额 | 其中：总分合同未签订暂估产值未计量 | 4、2016年6月份以前 | 5、2016年6月份以后（含6月份） |  |  | 小计 | 1、未及时结算 | 2、财务未及时入账 | 3、无发票未入账 |  | 5、建造合同调整不准确造成营业收入偏大或偏小 | 6、财务未使用经营批复建造合同造成营业收入偏大或偏小 | [9 empty] | 合计 | 1、业主资金紧张 | 2、正在审批中 | 3、未达合同约定支付条件 | 4、虚增 | 5、其他 | 备注 |  | 合计 | 1、业主资金紧张 | 2、交工验收或竣工审计未完 | 3、其他 | 备注
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
负责人：
说明：1、本表所填数据单位：万元，保留整数。 2、所有填报经营月报的项目均须上报；项目列表顺序与经营月报顺序一致。 3、本表由各单位、项目经营部门和财务部门共同完成。 4、财务数据应与财务报表数据一致。 5、选择“其它”原因项的请插入批注说明具体原因。
Note on D4: 财务入账计量金额
Note on E4: 计税方法和经营月报填报一致
Note on F4: 财务利润
Note on G5: 7＝5-4=9+27
Note on H5: 8=3-4=17+27
Note on AG5: 33＝34+42
Note on AG8: 对冲后数据
Note on P10: 产值不准确原因：汇率损失和现场已完成但未到达业主计量的产值合计约为1829.09万美元。
Note on P11: 计算施工产值时，我们将分包商生产出来的材料也算作施工产值的一部分； 而财务数据中没有将分包商生产出来的材料，如：轧石等，入成本和营业额，因为根据分包合同分包商生产出来的轧石料只有形成工程实体才可计入
Note on Z11: 项目沥青、护栏等原材料，因为提前购买，财务已入账，形成营业收入。
Note on AN12: 本项目为预垫资模式，工程计量达3000万美元后业主分批次进行支付；目前业主正在按合同规定进行支付。
Note on AF20: 项目初验完毕，但尚未完成终验。
Note on P22: 施工产值当地币折算汇率采用合同汇率折算，工程结算财务按当月汇率入账，目前汇率损失严重，导致差异
Note on P24: 施工产值当地币折算汇率采用合同汇率折算，工程结算财务按当月汇率入账，目前汇率损失严重，导致差异
Note on G26: 本项目已竣工，施工产值取自线上。施工产值与工程结算产值有差异是因为2017年施工产值过多估计，线下已调整，线上未更新所致。
Note on P27: 施工产值当地币折算汇率采用合同汇率折算，工程结算财务按当月汇率入账，目前汇率损失严重，导致差异