**新中标HK项目筹备情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **前期准备情况** | **分包合同情况** | **人员到位情况** | **设备进场情况** |
| 1 | **埃塞**  **HK**  **项目** | 1. 合同于2018年6月8日签订,开工时间为2018年11月12日。 2. 2018.5.21，项目上报监理车辆及项目所需车辆计划；总项目部于2018.6.13日给予批复并报送国内物设处。2018.11.19，监理发信至公路局申请办理支持函。 3. 2018.5.24，项目上报HK项目设备等调拨申请；总项目部暂未给予回复。物资装备部已对HK项目从其他项目调拨设备申请给予回复，项目副经理郭志强已经从WM铁路项目及ICP项目调拨板房+测量实验仪器。 4. 2018.6.2，项目上报申请从总项目部其他项目调拨测量实验仪器、物资等；总项目部物资装备部于2018.6.5转发至相关项目。我项目将后续跟进，已经调拨部分设备，剩余相关设备、仪器、小型机具、物资等，项目将持续跟进。 5. 2018.6.15，项目上报HK项目彩钢房采购申请(监理及项目经理部)，集采处于2018年7月4日给予反馈，项目需同公路局确认，并对板房图纸等给予澄清。2018年11月8日，公路局批复进口许可。 6. 2018.6.16，项目上报HK项目监理和经理部办公用品采购计划；2018.7.11，项目管理部审批并报至集采处。2018年11月13日，公路局批复进口许可。 7. 2018.6.17，项目上报经理部及监理办公家具采购计划；2018.7.11，项目管理部审批并报至集采处。2018年8月22日，业主批复经理部及监理办公家具的进口许可。 8. 2018.6.19，项目上报五金电料物资采购申请；2018.7.11，项目管理部审批并报至集采处。 9. 9、2018.6.21，项目上报项目厨具生活物资采购计划；总项目部项目管理部于2018.6.23日给予审批并报送海外事业部集采处。集采处于2018年7月9日给予反馈；项目于2018年7月10日回复，选择生活物资供应商。2018年11月13日，公路局批复进口许可。 10. 10、2018.6.22，项目上报测量仪器采购计划；项目管理部审批，并发至海外事业部集采处，集采处于2018年7月5日给予反馈；项目于2018年7月9日回复，选择相应的供应商集采处于2018.7.27反馈。2018年11月13日，公路局批复进口许可。   11、2018.6.29，项目上报修理工具采购计划，2018.7.11项目管理部审批，并发至海外事业部集采处。 | 1. 2018.6.15，项目上报申请由总项目部组织机械钻井招标的申请，并于2018.6.23日完成总项目部审批，同时于本日，将招标文件发送给各个打井队伍；将于2018.6.29日下午4点开标。打井合同于2018年8月7日签订，协作单位已经进场做物探。 2. 2018.6.15日，项目上报由项目自行招标测量技术服务专业分包的申请，并于2018.6.18日得到总项目部审批；项目正在同相关测量队伍询价。2018年10月29日，海外事业部审批测量合同，现分包商已经进场开始布设控制点。 3. 2018.6.17，项目上报申请由总项目部组织轧石场机械钻探招标的申请。合同于2018年8月7日签订，协作单位已经进场做物探。 4. 2018.7.10，项目上报临建招标，总项目部审批后，共有4家单位报价，2018.10.8日，公司审批合同，项目签订合同，分包商已经进场临建。 5. 2018.7.26，项目上报物资装备部关于HK项目电台采购申请，总项目部已经审批；2018年11月19日，监理审批电台更换的信件。后续采购事宜正在办理中。 6. 2018.8.23日，项目上报关于HK项目工地一切险的招标申请，总项目部已审批招标文件；项目也已经上报监理公司，工地一切险正在审批中。 7. 路基招标正在进行中，总共分四个标段，分别为K90-K118,K118-K150, K150-K175,K175-K192目前已有7家队伍上报第一家标价，7家队伍上报第二段的标价，5家上报第三段标价，3家上报第四段的标价。目前仍在进行第一标段的单价的谈判。 8. HIV分包商的询价已经完成，单价正在审批中。 | 1. 项目部拟到岗20人，目前已进场15人(项目经理、副经理、总工、总经、质量总监、财务副总监、工程部部长、4名技术员、1名机修，1名库管，1名厨师)。 2. 2018.5.27，项目上报HK项目前期人员需求计划表，总项目部人力资源于2018.5.29日推荐1名测量人员，项目已回复同意；总项目部人力资源于2018.6.5推荐一名厨师，项目已回复同意，厨师于2018.8.14到岗； 3. 2018.6.17，项目报送办公室副主任人员需求，海外事业部已经招聘一名办公室副主任，项目也回复了薪资待遇，该员工不来本项目。 4. 2018.6.19，项目报送总项目部财务有关财务人员的需求，暂定为谢玉琨监管HK财务。 | 1. 2018.5.24，项目上报HK项目设备等调拨申请；现已经从WM铁路项目调拨装载机、水车、发电机、测量实验仪器等，并已经运至项目；从ICP项目调拨一辆轻卡、一辆皮卡、一台发电机，其他调拨的板房、测量试验仪器等，已运至项目。 |

埃塞HK项目

2018年11月20日