**1.2新开工项目筹备情况**

**备注：项目实质性开工3个月后，可停止报新开工项目筹备情况。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **前期准备情况** | **分包合同情况** | **人员到位情况** | **设备进场情况** |
| 1 | ESA项目 | 1、设计情况：（初步设计完成，是通过审批；施工图设计完已经完成，90%通过审批，结构图和建筑图已经完成，水电图纸尚有不完善处正在修改中）。  2、项目前期策划情况：（前期策划已经完成，正根据审批意见进行修改，按照策划书执行）。  3、计划开工时间：（2018年9月15日）。  4、其他：（无）。 | 1、分包方案：（土建及强电、给排水、暖通分包：主要涉及钢筋工程、模板工程、混凝土工程、给排水工程、电气工程、砌体工程、防水工程等。（已经同分包队伍陕西精诚签署合同谈判会议纪要，尚未签订合同）；）。  2、协作单位：（计划3家，已选定1家，有考虑合同经营的风险，在合同签署之前已考虑到相关风险）。  3、协作单位到位情况：（土建队伍已经进场，人员正陆续到位）。 | 1、项目部中方人员：（计划10人，已全部到岗）。  2、协作单位中方人员：（计划35人，未到岗14人，根据合同签署进度和人员安排正在陆续办理手续进场）。 | 1、项目部设备情况：（ TC7015塔吊1台，已到场； SC200/200升降机2台，已到场；罐车6台已到场；250千瓦发电机1台已到场；水车1台已到场；轻卡一台已到场；轻卡1台已到场；钢筋加工设备2套已到场；平板车2台未到场；  35千瓦发电机1台已到场；）。  2、协作单位设备：（土方队工作已经基本结束。土建协作队伍小型机具由经理部代购，正在进行。） |